የአብክመ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ የ2013 ዓ.ም ዓመታዊ እቅድ

አፈጻጸም ሪፖርት///

##

  ሰኔ/2013 ዓ.ም

 ባህርዳር

##

Table of Contents

ማውጫ

[*መግቢያ///* 1](#_Toc75937486)

[የሪፖርቱ ዝግጅት ዓላማ፡- 2](#_Toc75937487)

[የሪፖርቱ አዘገጃጀትሂደት/ ስልት፡ 2](#_Toc75937488)

[ግብ.1. የተቋሙን የመፈፀም አቅም ማሳደግ፡፡ 3](#_Toc75937489)

[1.2. ለተቋሙ አመራርና ባለሙያ የአጭር ጊዜ ስልጠና መስጠት 3](#_Toc75937490)

[1.3. ለተቋሙ ባለሙያዎች የረጅም ጊዜ ስልጠና መስጠት 4](#_Toc75937491)

[1.4. የአገር ውስጥ የልምድ ልውውጥ 4](#_Toc75937492)

[1.6. የሚያሻሽሉ ህጎችን(ደንብ፣አዋጅ) በመለየት 5](#_Toc75937493)

[1.7. የአንድ ማዕከል አገልግሎት 5](#_Toc75937494)

[1.8. የተቋሙን የእቅድ ትግበራ፣ክትትልና ግምገማ ስርዓት 5](#_Toc75937495)

[1.9. ከአጋር አካላት 5](#_Toc75937496)

[1.11. በዘመናዊ ቴክኖሎጅ በመታገዝ የተቋሙን አገልግሎት አሰጣጥ 6](#_Toc75937497)

[ግብ.2. የሃብት አጠቃቀምንና ውጤታማነትን 100% ማድረስ፣ 6](#_Toc75937498)

[2.1. ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ተጨማሪ ሃብት 6](#_Toc75937499)

[2.2. በሚገኘው ገቢ እና በተመደበው የመንግስት በጀት 7](#_Toc75937500)

[ግብ.3. የኢንቨስትመንት ፀጋዎችን መለያ ጥናት ክልላዊ ሽፋን ማሳደግ፣ 7](#_Toc75937501)

[*3.1.* የክልሉን እምቅ ሃብት በአማካሪ በማስጠናት 7](#_Toc75937502)

[3.2. የክልሉን የትኩረት መስኮች በጥናት የተለየት 8](#_Toc75937503)

[3.3. የክልሉን የኢንቨስትመንት አማራጮች 8](#_Toc75937504)

[ግብ.4. ውጤታማ የኢንቨስትመንት ፕሮሞሽንን በመተግበር የኢኮኖሚ እድገትሊያመጡ በሚችሉ ዘርፎች ላይ የኢንቨስትመንት ፍሰቱን ማሳደግ፣ 8](#_Toc75937505)

[*4.1.* በክልሉ ቀዳሚ የኢንቨስትመንት ዘርፎች መለየት 8](#_Toc75937506)

[4.2. ለተለዩት ቀዳሚ ዘርፎች የሚስማሙ የማስተዋወቂያ ዘዴዎችን በመጠቀም ባለሃብቶች የማሰተዋወቅ ስራ መስራት፣ 8](#_Toc75937507)

[4.3. የኢንቨስትመንት ዘርፎችን መሰረት በማድረግ የማስተዋወቅ ስራ ከተሰራላቸው ባለሃብቶ ውስጥ 80% መመልመል ፣ 9](#_Toc75937508)

[4.4. የተመለመሉ ባለሃብቶችን በማሳመን ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ እንዲያወጡ መደገፍ፣ 10](#_Toc75937509)

[4.5. የኢንቨስትመንት ፈቃድና ተዛማጅ አገልግሎቶችን ለማግኘት የሚመጡ ባለሀባቶችን100% አገልግሎቶችንመስጠት፣ 10](#_Toc75937510)

[ግብ.5. ለኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የሚውል 4,709 ሄ/ር መሬት በዞንና በሳይት ፕላን ለይቶ ማዘጋጀት፣ 11](#_Toc75937511)

[*5.1.* በሁሉም ኢንዱስትሪ ቀጠናዎች በሳይት ፕላን የተመላከተ መሬት 11](#_Toc75937512)

[*5.2.* በሁሉም ኢንዱስትሪ ቀጠናዎች በሳይት ፕላን የተመላከተ መሬት ከ3ኛ ወገን ነጻ ለማድረግ 12](#_Toc75937513)

[*5.3.መሬት ወስደው እና ተከታታይ ድጋፍ ተደርጎላቸው ወደ ስራ ያልገቡ ፕሮጀክቶችን መሬት 100% እንዲመለስ ማድረግ፣* 14](#_Toc75937514)

[*5.4. ባልተያዙ ክላስተር ሸዶች ባሉ ወለሎች ኢንተርፕራይዞችን ማስገባት* 15](#_Toc75937515)

[ግብ.6. የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን በመገምገም፣በመደገፍና በመከታተል በማምረት /አገልግሎት በመስጠት ውጤታማና ዘላቂ እንዲሆኑ ማድረግ፣ 15](#_Toc75937516)

[*6.1. ወደ ምርት/አገልግሎት የሚገቡትን የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ዝርዝር መረጃ (ፕሮፋይል) ማዘጋጀት፣* 15](#_Toc75937517)

[*6.2.በአዲስ የሚቀርቡ የአምራች ኢንደስትሪ ፕሮጀክቶችን በመገምገም ወደ ስራ ማስገባት* 17](#_Toc75937518)

[*6.4.ወደ ምርት/አገልግሎት የሚገቡትን ፕሮጀክቶች ያሉባቸዉን ችግሮችን መለየትና መፍታት* 19](#_Toc75937519)

[*6.5. ለኢንዱስትሪ አገልግሎት እንዲውል ለተዘጋጀው መሬት 100% የመሰረተ ልማት ችግር እንዲፈታ ማድረግ፣* 20](#_Toc75937520)

[*6.6.* የአምራች ኢንዱስትሪዎች ፕሮጀክት ችግር በጥናት በመለየት መፍታት፣ 21](#_Toc75937521)

[*6.7. በምርት ላይ ያሉ የሁሉንም አምራች ኢንዱስትሪዎች ሁለተናዊ ችግር በጥናት ለይቶ መፍታት* 22](#_Toc75937522)

[*6.8. የአምራች ኢንዱስትሪዎችን የመረጃና የገበያ ችግር በመለየት መፍታት* 28](#_Toc75937523)

[***6.9 የግብርናና አገልግሎት ሰጭ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ፣ የአምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶችና በምርት ላያ ያሉ አምራች ኢንዱስትሪዎች 100% የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደገፍ፤*** 29](#_Toc75937524)

[*6.10.* የአገልግሎት ሰጭ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች እና የአምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶችን የማበረታቻ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ 100% መደገፍ 32](#_Toc75937525)

[6.11.የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የማበረታቻ አገልግሎት 100% ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ፤ 33](#_Toc75937526)

[*6.13. ድጋፍና ክትትል የተደረገላቸው የግብርና፣የአበባና አገልግሎት ሰጭ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን 100% ወደ አፈጻጸም እንዲገቡ ማድረግ፣* 33](#_Toc75937527)

[6.15. ምርጥ ተሞክሮ ያላቸውን ኢንዱስትሪዎች ተሞክሯቸውን ለይቶ መቀመርና ለሌሎች ማስፋት፣ 34](#_Toc75937528)

[*6.17.አምራች ኢንዱስትሪዎች የደረጃ ሽግግር እንዲያደርጉ መደገፍ* 36](#_Toc75937529)

[8 . ጥንካሬዉች፣ድክመቶች፣ያጋጠሙችግሮችናመፍትሄዎች 38](#_Toc75937530)

# *መግቢያ///*

ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ በአዲስ መደራጀቱን ተከትሎ መዋቀሩ እስከ ወረዳ የወረደዉ በቅርብ ጊዜ ቢሆንም ቢሮው ከተሰጠው ተግባርና ኃላፊነት አንጻር የአበይት ተግባራትን መሰረት በማድረግ የክልሉን ገጽታ ከመገንባት፣ የኢንቨስትመንት ምዝገባና ፈቃድ ከመስጠት፣የተለያዩ ማበረታቻዎችን ከመፍቀድና ተግባራዊ ከማድረግ፣ ፕሮጀክቶችን ወደ አፈጻጸም ከማስገባት እና መሰረተ ልማት እንዲሟላና የኢንዱስትሪ ሽግግር ለማምጣት ከአጋር አካላት ጋር በቅንጅት ከመስራት አንጻር የነበረው እንቅስቃሴ አበረታች ነበር ፡፡

 ይሁን እንጅ ክልሉ ካለበት የመሰረተ ልማት አቅርቦት ችግር የተነሳ የኢንቨስትመንት ፍሰቱን ሊያስተናግድ የሚችል መሰረተ ልማት(የመብራት ፣ የብድር፣ የመሬት ወዘተ) ከማቅርብ አኳያ፣ ችግሮችን በመረጃ ላይ ተመስርቶ ከአጋር አካላት ጋር በመነጋገር ፈጥኖ ከመፍታት፣ ፕሮጀክቶችንም ፈጥነው ወደ ተግባር እንዲገቡ ተከታታይነት ያለው ድጋፍና ክትትል ከማድረግ አንጻር አልፎ አልፎ ችግሮች ይስተዋላሉ፡፡ በተጨማሪም ከአለን ውስን ሃብትና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳን መሰረት ያደረገ የፕሮሞሽን ስራ ከመስራት አኳያም ቢሆን ወስንነት የነበረበት ነው፡፡ ስለሆነም የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታትና የተጀመሩ እንቅስቀሴዎች ውጤታማ እንዲሆኑ ለማድረግ ሃብትን መሰረት ያደረገ የፕሮሞሽን ስራና በዘርፉ የሚደረገው ድጋፍ የሁሉንም ርብርብ የሚጠይቅ ይሆናል፡፡

 በመጨረሻም ዘርፉ ለክልላችን ዕድገት የሚጫወተውን ቁልፍ ሚና በመገንዘብና በቢሮው የተነደፉ ግቦችን ለማሳካት እንዲሁም የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱን መሰረት በማደርግ የ2013 እቅድን ሰፋ አድርጎ በማቀድ ወደ ስራ ተገብቷል፡፡

የታቀደዉ እቅድም እንዲሳካ የሳምንት፣ የወርና የሩብ አመት የተግባራት አፈጻጸም ሪፖርቶች እየተዘጋጁ መገምገም ይኖርባቸዋል፡፡ ስለሆነም የዓመታዊ እቅድ መሰረት በማድረግ የተከናወኑ ተግባራትን በጥንካሬና በድክመት በመገምገም እና የቀጣይ የትኩረት አቅጣጫ በማካተት ይህ ሪፖርት ተዘጋጅቷል፡፡

# የሪፖርቱ ዝግጅት ዓላማ፡-

በኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮዉ በ2013 በጀት ዓመት ለመተግበር በእቅድ የተያዙ ተግባራትን መሰረት በማድረግ የዓመቱ የእቅድ አፈጻጸም በመገምገምና የነበሩ ጥንካሬዋችንና አላሰሩ ያሉ ማነቆዎችን በመለየት በቀጣይ ጊዜያት የተሻለ አፈጻጸም እንዲኖር ለማደርግ ፡፡

# የሪፖርቱ አዘገጃጀትሂደት/ ስልት፡

በ2013 በጀት ዓመት በበጀት ዓመት ታቅደው የተከናወኑ ተግባራትን የክልል ዳይሬክቶሬቶች በየዘርፋቸዉ ከሜትሮፖሊታንት ከተሞችና ከዞን ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ በመቀበል አጠናክረዉ ለቢሮዉ እቅ/በጀት/ዝ/ክት/ግም ዳይሬክቶሬት ያደረሱትን እንደ ተቋም የተጠቃለለ ሪፖርት አድረጎ የማዘጋጀት ሂደትን የተከተለ ነው፡፡

# ግብ.1. የተቋሙን የመፈፀም አቅም ማሳደግ፡፡

ለተቋሙ የሚያስፈልጉትን ግብዓቶች ማሟላት

ለተቋሙ **የሚያስፈልጉትን ግብዓቶች ማሟላት** በአቅድ የተያዘ ሲሆን በበጀት ዓመቱ በአጠቃላይ በሁሉም የተቋሙ መዋቅሮች የተፈቀደ መደብ 2871 ሲሆን የተሟላ የሰዉ ሀይል ወንድ 1558 ሴት 694 በድምሩ 2252 /78%/ ሲሆን በዝርዝ ለማስቀመጥ ያክል፡-

በመምሪያ/በዞን ደረጃ የተፈቀደ መደብ 480 ሲሆን የተሟላ የሰዉ ሀይል ወንድ 226 ሴት 106 በድምሩ 332/69.1%/

በወረዳ ደረጃ የተፈቀደ መደብ 2263 ሲሆን የተሟላ የሰዉ ሀይል ወንድ 1258 ሴት 483 በድምሩ 1741 /76.9%/ የተሟላ

በክልል ደረጃ የተፈቀደ መደብ 128 ሲሆን የተሟላ የሰዉ ሀይል ወንድ 74 ሴት 31 በድምሩ 105 /84%/ ነው፡፡ በክልልም ሆነ እስከታች ባሉ የኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ተቋማት በበጀት አመቱ በተመደበላቸው የስራ ማስኬጃ በጀት የአላቸውን የሰው ኃይል መሰረት ያደረገ የግዥ ፍላጎት እቅድ በማዘጋጀት አስፈላጊ ለሆኑና የተፈቀደውን የበጀት ሁኔታን መሰረት በማድረግ ከአለው የበጀት እጥረት አንጻር ከእነውስንነቱም ቢሆን የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎችን በማሟላት ተግባራትን በማከናወን ላይ ናቸው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ከፈቃድ አሰጣጥ ጀምሮ እስከ ድጋፍና ክትትል ድረስ እንዲሁም በክልሉ ያሉ የሃብት አማራጮችን መሰረት በማድረግ የፕሮሞሽን ስራዎችን ለባለሃብቱ በእያለበት በቀላሉ የፕሮመፐሽን ስራ ለመስራት እና ከክልል እስከታችኛው መዋቅር ድረስ መረጃን በአግባብ በመያዝና ተናባቢ በሆነ መልኩ ስራዎችን ለማከናወን የሚያስችል ሶፍትዌር ማልማት ተችሏል፡፡ ይህን ሲሰተም ወደ ሰራ ለማስገባት ክልሉንና የአዲስ አበባ የኢንቨስትመንት ማስፋፊያ ቅርንጫፍን ጨምሮ የኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ተቋም ባለባቸው ዞኖች፣ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች በ140 ጽ/ቤት/ማዕከል/ 421 MB የኔት ወርክ መሰረተ ልማት ዝርጋታ ተሰርቷል፡፡ ቀሪ 9 ጽ/ቤቶች ላይ ወደ ፊት የሚገባለቸው ይሆናል፡፡ በሲስተሙ ላይ የጋራ ግንዛቤ በመያዝ ስራውም በአግባቡና ውጤታማ በሆነ መልኩ በ38ቱ ጽ/ቤቶች በትክክል በተግባር ለመፈፀም ተችሏል፡፡

## 1.2. ለተቋሙ አመራርና ባለሙያ የአጭር ጊዜ ስልጠና መስጠት

ለተቋሙ አመራርና ባለሙያ **የአጭር ጊዜ ስልጠና መስጠት** በአቅድ የተያዘ ሲሆን በበጀት ዓመቱ የክህሎት ክፍተቶችን የመለየትና የተለየውን የክህሎት ክፍተት ሊሞሉ የሚችሉ የስልጠና ርዕሶችን የመለየት ስራ በመስራት ወ 129 ሴ 25 ድምር 154 ለሚሆኑ የተለያዩ ባለሙያዎች ቴክኒካል ስልጠና ተሰጧል፡፡ በተጨማሪ ለተቋሙ በለማው ሲስተም ላይ ወ 96 ሴት 34 ድምር 130 ለሚሆኑ ባለሙያዎች በሲስተሙ ላይ የአቅም ግንባታ ስልጠና ተሰጧል፡፡በአጠቃላይ በድምሩ ወ 225 ሴት 59 ድምር 284 ለሚሆኑ ባለሙያዎች በሲስተሙ ላይ እና በሌሎች ቴክኒካል ጉዳዮች ላይ የአቅም ግንባታ ስልጠና ተሰጧል፡፡ ስልጠና ካገኙት መካከል ወጣቶች ወንድ 75 ሴት 10 ድምር 85 በተመሳሳይ ስልጠና ከወሰዱት ባለሙያዎች አካል ጉዳተኛ ወንድ 1 ሴት - ድምር 1 የስልጠናው ተሳታፊ ነበሩ፡፡ በሲስተሙ ላይ በተሰጠው ስልጠና መሰረት ከአሁን በፊት በቢሮ ደረጃ ያሉ 10,222 መረጃዎች ወደ መረጃ ቋቱ እንዲገቡ ተደርጓል፡፡ ከዚህ በኋላ ያሉ መረጃዎች ኦላይን እየተመዘገቡ የሚሰሩ ይሆናል፡፡

## 1.3. ለተቋሙ ባለሙያዎች የረጅም ጊዜ ስልጠና መስጠት

ለተቋሙ ባለሙያዎች **የረጅም ጊዜ ስልጠና መስጠት** በእቅድ የተያዘ ሲሆን ለባለሙያዎች የረጅም ጊዜ ስልጠና ከመስጠት አኳያ ከአሁን በፊትም ቢሆን በ2ኛ ዲግሪ 8 በ3ኛ ዲግሪ ደግሞ 2 ባለሙያዎች በረጅም ጊዜ ስልጠና ላይ ናቸው፡፡

## 1.4. የአገር ውስጥ የልምድ ልውውጥ

ለተቋሙ አመራሮችና ባለሙያዎች **የአገር ውስጥ የልምድ ልውውጥ** እንዲያገኙ ማድረግ በእቅድ የተያዘ ቢሆንም በወቅቱ በኮቪድ 19 ምክንያት ይህን ተግባር በእቅዱ መሰረት ማከናወን አልተቻለም፡፡

1.5. **ምቹና ቀልጣፋ የአሰራር ስርዓት ለመዘርጋት**

**ምቹና ቀልጣፋ የአሰራር ስርዓት ለመዘርጋት** የሚያግዙ መመሪያዎችን፣ ማኗሎችንና ማሻሻያዎችን እንዳስፈላጊነቱ ማዘጋጀት በተመለከተ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ባለሃብቶችን ለማስተናገድና ባለሃብቶች የሚፈልጓቸውን አገልግሎቶች በአግባቡ ለመስጠት ማኗሎችንና መመሪያዎችን አዘጋጅቶ ሲሰራ ቆይቷል፡፡ በመሆኑም አገልግሎት ፈልገው የሚመጡ ባለሃብቶች ከፍላጎታቸወቅ አንጻርና ባለሃብቱን በአግባቡ ከማስተናገድ አንጻር የአሰራር መመሪያዎችም ሆነ ማኗሎች በየጊዜው እየታዩ መስተካከል ይኖርባቸዋል፡፡ በመሆኑም ከአሁን በፊት ስንጠቀምባቸው የነበሩ፡-

ለመካለኛና ከፍተኛ አምራች ኢንዱስትሪዎች የማስፋፊያ ቦታ አሰጣጥ መመሪያ፣

ከአነስተኛ ወደ መካከለኛ ለተሸጋገሩ አምራች ኢንዱስትሪዎች የመስሪያ ቦታ አሰጣጥና የቦታመጠን መወሰኛ መመሪያ

ወደ ሁለገብ ኢንዱስትሪ ፓርክ፣ክላስተር ማዕከል እና ሸድ የሚገቡ የኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶችን ለመመልመልና የመስሪያ ቦታ መወሰኛ መመሪያ እና

የዞን፣ የከተማና የወረዳ አስተዳደሮች የኢንቨስትመንት ኮሚቴን ለማቋቋም፣ አሰራርና ተግባራቸውን ለመወሰን ተሸሽሎ የወጣ የአሰራር መመሪያዎችን ጊዜ በመውሰድ በክልል ደረጃ በአዲስ በማዘጋጀት ሌሎች አካላት አስተያየት እንዲጨምሩበት በማድረግ የተሰጡትን አስተያየቶች በመጨመር አገልግሎት ላይ እንዲውሉ ተደርጓል፡፡

## 1.6. የሚያሻሽሉ ህጎችን(ደንብ፣አዋጅ) በመለየት

የተቋሙን ውጤታማነት **የሚያሻሽሉ ህጎችን(ደንብ፣አዋጅ)** በመለየት ለሚመለከተው በማቅረብ ማፀደቅም በእቅድ ተይዞ መሰራት ያለበት ተግባር በመሆኑ በእቅድ ቢያዝም የዝግጅት ምርፍ ላይ በመሆናችን አላሰራ ያሉ ህጎችን እንዲስተካከሉ የተሰበሰብና የቀረበ መረጃ የለም፡፡ በመሆኑም በሚቀጥለው በትኩረት የሚሰራ ተግባር ይሆናል፡፡

## 1.7. የአንድ ማዕከል አገልግሎት

የኢንቨስትመንት ፍሰት ባለባቸው ከተሞች **የአንድ ማዕከል አገልግሎት** መስጫ በማቋቋም የባለሃብቱን ውጣውረድ መቀነስ በእቅድ ተይዞ የሚሰራ ተግባር በመሆኑ የኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ የአንድ ማዕከል አገልግሎት ተቋም የአገልግሎት አሰጣጡን ውጤታማ የሚያደርግ በመሆኑና የባለሃብቱን ውጣውረድ የሚቀንስ በመሆኑ የሌሎችን ሃገራት ተሞክሮ በመቀመርና በመውስድ የአደረጃጀት መዋቅሩን በሚመጥን ልክ በማዘጋጀት ለክሉሉ ካብኔ በማቅረብ ውጤቱን በመጠበቅ ላይ ነው፡፡

## 1.8. የተቋሙን የእቅድ ትግበራ፣ክትትልና ግምገማ ስርዓት

የተቋሙን የእቅድ ትግበራ፣ክትትልና ግምገማ ስርዓት ማጠናከር በተመለከተ የ10 ዓመት ፣ 5 ዓመት መሪ ዕቅድ እና የ2013 ዕቅድ በማዘጋጀት ትውውቅ ከሰራተኞችና በመምሪያዎች በተገኙበት በተገቢው ገምግሞና የጋራ አድርጎ ወደ ስራ መግባት ተችሏል፡፡ በዚህም መሰረት ለሁሉም ሰራተኞች በእቅድ እንዲመሩ በማድረግ በድርጊት መርሃ ግብር ተግባራት እየተከናወኑ ናቸው፡፡ በእቅድ የተሰሩ ተግባራትን በሚላኩ ሪፖርቶች ሆነ በተዘጋጀላቸው የቸክ ሊስት ድጋፍ በየሩብ ዓመቱ ስራዎችን መገምገም ተችሏል፡፡

## 1.9. ከአጋር አካላት

**ከአጋር አካላት** (መሬት አቅራቢ፣ፋይናንስ አቅራቢ፣መሰርተ ልማት አቅራቢ እና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት…) ጋር ተባበሮና ተቀናጅቶ ለመስራት የሚያስችል ስምምነት በማድረግ ምቹ የኢንቨስትመንት አገልግሎት ከባቢ መፍጠር ለኢንቨስትመንት ውጤታማነት ዋናው መሰረታዊ ነገር በመሁኑ በእቅድ ተይዞ የሚሰራ ሲሆን ከላይ ከተጠቀሱ ተቋማት ጋር የጋራ የውይይት መድረክ በመፍጠርና የጋራ የውል ስምምነት በመውሰድ የሚሰራ ተግባር ነው፡፡ በመሆኑም በተለያዩ መድረኮች ውይይት በማድረግ ተግባራትን የጋራ ባለቤት በመሆን የሚሰራ እንደሆነ ስምምነት ላይ የተደረሰበት አግባብ እንዳለ እና በተለይ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የክልሉን የኢንቨስትመንት ሃብት ለማጥናት ውል በመውሰድ በኃላፊነት ተግባራትን እያከናወኑ ነው፡፡

1.10. **የአገልግሎት አሰጣጥን ቀልጣፋ በማድረግ የተገልጋዮችን እርካታ መጨመርን በተመለከተ**

ተቋሙ ለሚሰጣቸው አገልግሎቶች ቀደም ሲል በአዘጋጀው የአገልግሎት ስታንዳርድ መሰረት ባለሃብቶች ከፈቃድ አገልግሎት፣ ከማበረታቻዎችና ከኢንቨስትመንት የማማከር አገልግሎት ስራዎች አኳያ አገልግሎት ፈልገው የሚመጡ ባለሃብቶች ወይም ደንበኞች የሚፈልጉትን አገልግሎት ለመጠቀም በሚያስችል መልኩ የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርዶች በዜጎች ቻርተር ላይ በተቀመጠው መሰረት ተቋሙ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል፡፡ በመሆኑም የኢንቨስትመንት ፈቃድና ተዛማጅ አገልግሎቶች ተጠቃሚ ለመሆን በቢሮ ደረጃ 583 ተገልጋዮች የመጡ ሲሆን 551ቱ ለሚፈልጉት አገልግሎት የሚያስፈልጉ መረጃዎችን አሟልተው በመምጣታቸው የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች ሆነዋል፡፡ ሌሎች 32 ከሚፈልጉት አገልግሎት አንጻር የሚፈለግባቸውን የቅድመ ሁኔታ ሰነዶች አሟልተው ባለመገኘታቸው መስተናገድ አልቻሉም፡፡ በዝርዝር ለማየት ያክል ያልተስተናገዱት 9ቱ የንግድ ስራ ፈቃድ ዘግይተው ያወጡ በመሆናቸው ፣ 23ቱ ሌሎች ሰነዶች አሟልቶ ባለመቅረባቸው ያልተሰተናገዱ ናቸው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 196 ባለሃብቶች ከኢንቨስትመንት አማራጮች አኳያ እና ከኢንቨስትመንት ማበረታቻዎች አጠቃቀም አንጻር የምክር አገልግሎት ማግኘት ችለዋል፡፡ የተሰጠው የምክር አገልግሎትም ለሃገር ውስጥ ባለሃብቶችና ዲያስፖራዎች ነው፡፡

## 1.11. በዘመናዊ ቴክኖሎጅ በመታገዝ የተቋሙን አገልግሎት አሰጣጥ

**በዘመናዊ ቴክኖሎጅ በመታገዝ የተቋሙን አገልግሎት አሰጣጥ** በየትኛውም ጊዜና ቦታ 100% ተደራሽ ማድረግ በሚል እቅዱ የተዘጋጀ ሲሆን በበጀት ዓመቱ የመሰረት ዝርጋታዎችን በኦን ላይን ሲስተም መጠቀምና በጣም ዘመናዊ የሆኑ የቴክኖሎጅ ውጤት ማቴሪያሎችን በመጠቀም ለደንበኞች ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት ምቹ ሁኔታ እየተፈጠረ ነው፡፡

# ግብ.2. የሃብት አጠቃቀምንና ውጤታማነትን 100% ማድረስ፣

## 2.1. ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ተጨማሪ ሃብት

**ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ተጨማሪ ሃብት** በገንዘብም ሆነ በአይነት እንዲገኝ በማድረግ በብርም ሆነ በማቴሪያል ገቢ ለማግኘት በእቅድ ተይዞ በማቴሪያል የ180,000 ብር ግምት ያለው 18 ኮምፒተር ከረጅ ድርጅቶች በማግኘት እየተሰራ ላለው ሶፍት ዌር አጋዥ አገልግሎት እንዲውል ተደረጓል፡፡ በተጨማሪ ከወርልድ ባንክ ግሩፕ(ከአይኤፍሲ) ለእቅድና ሪፖርት ሶፍትዌር ለማልማት 1.5 ሚሊዮን ብር በማግኘት ሲስተሙን የማልማት ስራ እየተሰራ ነው፡፡ ሌላው በዞን ደረጃ 360,000 ብር ከረጅ ድርጅቶች ማግኘት ተችላል፡፡ **በአጠቃላይ ድምር 2,040,000 ሚሊዮን ብር ማግኘት ተችሏል፡፡**

## 2.2. በሚገኘው ገቢ እና በተመደበው የመንግስት በጀት

**በሚገኘው ገቢ እና በተመደበው የመንግስት በጀት** ተቋሙን 100% በሎጅስቲክስ እንዲሟላ ማድረግ በሚል ከተያዘው እቅድ አንጻር ፕሮጀክት በመቅረጽ እና ገቢ በማግኘት የሲስተም ስራዎችን ለመስራት አጋዥ ሆኗል፡፡ ሌላው በክልሉ መንግስት ፀድቆ የተሰጠ፡-

የመደበኛ በጀት

ደመወዝ የተመደበ 11,779,888.00 ክንውን 10,660,110.55 አፈጻጸም 90%

ስራማስኬጃ የተመደበ በጀት 12,790,156.00 ክንውን 12,421,885.14 አፈጻጸም 97.12%

**የካፒታል በጀት** የተመደበ 102,153,660.00 ክንውን 101,493,660. አፈጻጸም 99.3%

# ግብ.3. የኢንቨስትመንት ፀጋዎችን መለያ ጥናት ክልላዊ ሽፋን ማሳደግ፣

## *3.1.* የክልሉን እምቅ ሃብት በአማካሪ በማስጠናት

የክልሉን እምቅ ሃብት በአማካሪ 1 ጊዜ በማስጠናት ቀዳሚ ዘርፎችን (የስራ መስኮች) መለየትና መረጃዎችን ወቅታዊ ማድረግ በሚል በእቅድ የተያዘ ሲሆን ክልሉ ሰፊ የቆዳ ስፋት ያለውና የተለያዬ የአየር ንብረት እንዲሁም የተለያየ መልክምድራዊ ገጽታ ያለው ሲሆን በውስጡ ያሉትን ፀጋዎች በመለየትና መረጃን መሰረት በማድረግ በተመረጠ አግባብ የፕሮሞሽን ስራ ለመስራት እንዲቻል የክልሉን እምቅ ሃብት ማስጠናት አስፈላጊ ነው፡፡ በመሆኑም ቢሮው ያዘጋጀውን ፍኖተ ካርታ መሰረት በማድረግ በ6ቱ የልማት ቀጠናዎች የእሴት ሰንሰለትና ጥልቅ ትንተና ለማሰራት **ናብሊስ** ከተባለ ድርጅት ጋር የውል ስምምነት የተፈፀመ ሲሆን የማዕድን ዘርፉን ደግሞ ራሱን በማስቻል ከባህርዳር ዩኒቨርስቲና ማዕድን ኤጀንሲ ጋር በመተባበር ለማስጠናት የተስማማ ቢሆንም ናብሊስ የተባለዉ ድርጅት በበጀት እጥረት ምክንያት ጥናቱን መስራት ያልቻለ ሲሆን ማዕድን ዘርፉን የሚያጠናዉ ባህርዳር ዩኒቨርስቲ ቢሮዉ ከማዕድን ቢሮ ጋር በሃሳቡ ባለመስማማቱ ጥናቱን ያቋረጥ ቢሆንም አሁን ከማዕድን ቢሮ ጋር ያለዉ ችግር በመፈታቱ የተሰራዉን ፕሮፖዛል የሚመለከታቸዉ አካላት በሚገኙኙበት በማቅረብና በማፀደቅ ለመስራት ዝግጅቱን አጠናቆ የቢሮዉን ዉሳኔ በመጠባበቅ ላይ ይገኛል፡፡ የቅድመ አዋጭነት ጥናቶችም ሁለቱ ጥናቶች ከተጠናቀቁ በኋላ የሚሰራ ይሆናል፡፡ በተጨማሪም የ10 ዓመቱን ፍኖተ ካርታ ለሚመለከታቸዉ አካላት ግንዛቤ ለመፍጥር የሰነድ ዝግጅት ስራ የተሰራ ሲሆን የክልሉን ተወዳዳሪነት ሰነድ ጥናቱ ከተጠናቀቀ በኋላ የሚሰራ ይሆናል፡፡

## 3.2. የክልሉን የትኩረት መስኮች በጥናት የተለየት

 የክልሉን የትኩረት መስኮች መሰረት በማድረግ በጥናት የተለዩትን የ6ቱን የልማት ቀጠናዎች የእሴት ሰንሰለትና ጥልቅ ትንተና በመስራት የልማት ቀጠናዎችን ለኢንቨስትመንት ዝግጁ ማድረግ በሚል የተያዘው እቅድ ከላይ የተመላከቱት ሁለቱ ጥናቶች ከተሰሩ በኋላ የሚሰራ ተግባር ይሆናል፡፡

## 3.3. የክልሉን የኢንቨስትመንት አማራጮች

የክልሉን የኢንቨስትመንት አማራጮች ተወዳዳሪነትና ተመራጭነትን የሚያሳይ አንድ ሰነድ ከማዘጋጀት አንጻር ክልሉ የተሻለ የኢንቨስትመንት አማራጭ እንዲሆን ለማድረግ ተወዳዳሪነቱንና ክልሉ ከሌሎች አካባቢዎች የተሻለ ተመራጭ እንዲሆን የሚያደርጉትን አማራጮች በጥናት ማሳየት አስፈላጊ ነው፡፡ ነገር ግን አሁን ወደ ስራው አልተገባም፡፡ ስለዚህ በሚቀጥለው ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ተግባር ይሆናል፡፡

# ግብ.4. ውጤታማ የኢንቨስትመንት ፕሮሞሽንን በመተግበር የኢኮኖሚ እድገትሊያመጡ በሚችሉ ዘርፎች ላይ የኢንቨስትመንት ፍሰቱን ማሳደግ፣

## *4.1.* በክልሉ ቀዳሚ የኢንቨስትመንት ዘርፎች መለየት

በክልሉ ቀዳሚ የኢንቨስትመንት ዘርፎች እንዲሰማሩ ለማስተዋወቅ በበጀት ዓመቱ 36 ነባር ኢንቨስተሮችን፣ 17 የውጭ ባለሃብቶችንና 4298 አዲስ ባለሃብቶችን በአጠቃላይ 4355 ባለሃብቶችን መለየት በእቅድ ተይዞ 693 ነባር፣28 የውጭ እና 4501 አዳዲስ በድምሩ 5222 አቅምና ክህሎት ያላቸውን ባለሃብቶች መለየት ተችሏል፡፡ አፈጻጸሙም 100% ላይ ይገኛል፡፡ ባለሃብቶችን ከመለየት አንጻር ምዕ/ጎንደር፤ ሰ/ጎንደር፤ ምስ/ጎጃም፤ ሰ/ሸዋ፤ ምዕ/ጎጃም፤ ደ/ጎንደር፤ ደሴከተማና ደ/ወሎየተሸለ የመለየት ስራ የሰሩ ሲሆን ዋግ ደግሞ ዝቅተኛ የፈጸመ ዞን ነዉ፡፡ ሌሎቹ ዞኖች ደግሞ መካከለኛ የፈጸሙ ናቸዉ፡፡

## 4.2. ለተለዩት ቀዳሚ ዘርፎች የሚስማሙ የማስተዋወቂያ ዘዴዎችን በመጠቀም ባለሃብቶች የማሰተዋወቅ ስራ መስራት፣

በበጀት ዓመቱ የክልሉን ፀጋዎች መሰረት በማድረግ 400 የተለያዩ ኩነቶችን፣ 38 የፓናል ውይይቶችን እና 100 ፎረሞችን በመጠቀም 4355 ለሚሆኑ ባለሃብቶች እና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ስለ ክልሉ የኢንቨስትመንት አማራጮችና ምቹ ሁኔታዎች ላይ ግንዛቤ ለመፍጠር ታቅዶ 222 የተለያዩ ኩነቶችን፣ 35 የፓናል ውይይቶችን እና 76 ፎረሞችን በመጠቀም ለ7844 ባለሃብቶችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ስለክልሉ አማራጮችና ምቹ ሁኔታዎች ላይ ግንዛቤ የመፍጠር ስራ ተሰርቷል፡፡ በተፈጠሩት መድረኮችም ስለ ኢንቨስትመንት አማራጮችና ምቹ ሁኔታዎችን ግንዛቤ ሊፈጥሩ የሚችሉ 6665 ቡረሸሮችንና 14609 በራሪ ወረቀቶችን ማሰራጨት ተችሏል፡፡ ከዚህ ተግባር አንጻር የተሸለ የፈጸሙ ምስ/ጎጃም፤ ሰ/ወሎ፤ ሰ/ሸዋ፤ ምዕ/ጎጃምና ደ/ወሎ ሲሆኑ ደሴ፤ ባህርዳር፤ ሰ/ጎንደር፤ አዊና ማ/ጎንደር ደግሞ ዝቅተኛ የፈጸሙ ሲሆኑ ሌሎች መካከለኛ የፈጸሙ ዞኖች ናቸዉ፡፡

ከዚህ በተጨማሪ በበጀት ዓመቱ ስለክልሉ ኢንቨስትመንትአማራጮችና ምቹ ሁኔታዎች በተለያዩ ጊዜያት34ጊዜ የስቱዲዮ ዉይይት ለማካሄድ ታቅዶ 4 ጊዜ በስቱዲዮ ዉይይት በቢሮዉና 54ጊዜ የተለያዩ መልክቶችን በዞኖች በማስተላለፍበጠቅላላዉ 58(100%)ጊዜ ግንዛቤ ለመፍጠር ተችሏል፡፡ ከዚህ ተግባር አንጻር የተሸለ የፈጸሙ ምዕ/ጎንደር፤ ማዕ/ጎንደር፤ ኦሮሞ፤ አዊ፤ሰ/ሸዋ፤ ደ/ጎንደርና ደ/ወሎ ሲሆኑ ምዕ/ጎጃም፤ ደሴ፤ ባ/ዳር፤ ምስ/ጎጃም፤ ሰ/ወሎ፤ ሰ/ጎንደር፤ ዋግ ከዚህ ተግባር አንጻር ምንም ያልፈጸሙ ናቸዉ፡፡

በበጀት ዓመቱ ማህበራዊ ሚዲያንዎችን በመጠቀም ከ187 በላይ ልዩ ልዩ መረጃዎችን አዘጋጅቶ በመልቀቅ ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችና ባለሃብቶች የተጫነውን መረጃ በማጋራት ስለ ክልሉ የኢንቨስትመንት አማራጮችና ምቹ ሁኔታዎች ለማስተዋወቅና ግንዛቤ ለመፍጠር ታቅዶ 1191 በቢሮዉና 300 በዞኖች የተለያዩ መረጃዎችን በመጫንና በማጋራት (dawonload and share or post) ተደራሽ ለማድረግ ተችሏል፡፡ ከዚህ ተግባር አንጻር የተሸለ የፈጸሙ ደ/ወሎ፣ ሰ/ወሎ፣ ምዕ/ጎጃምና ሰ/ሸዋ ናቸዉ፡፡

በቢሮ አንድ አመታዊ መጽሄት ተዘጋጅቶ በ500 ቅጅ ለዞኖች ለከተሞችና ለሚመለከታቸው አካላት ተሰራጭቷል፡፡

## 4.3. የኢንቨስትመንት ዘርፎችን መሰረት በማድረግ የማስተዋወቅ ስራ ከተሰራላቸው ባለሃብቶ ውስጥ 80% መመልመል ፣

 4.3.1.የተሻለ ክህሎትና አቅም ያላቸዉን ባለሃብቶች የማሳመን ስራ በመስራት ኢንቨስት ኢንዲያደርጉ መመልመል በሚል ከተያዘው እቅድ አንጻር በበጀት ዓመቱ ግንዛቤ ከተፈጠረላቸው ባለሃብቶችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል 3484 ባለሃብቶችን ለመመልመል ታቅዶ 3884 ባለሃብቶችን መመልመል ተችሏል፡፡ ከዚህ ተግባር አንጻር የተሸለ የፈጸሙ ማዕ/ጎንደር፤ ኦሮሞ፤ አዊ፤ ደ/ወሎ፣ ሰ/ወሎ፣ ምዕ/ጎጃም፣ ሰ/ሸዋ፣ ደሴና ደ/ጎንደር ሲሆኑ ባ/ዳርና ጎንደር ዝቅተኛ የፈጸሙ ናቸዉ፡፡

## 4.4. የተመለመሉ ባለሃብቶችን በማሳመን ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ እንዲያወጡ መደገፍ፣

ከተመለመሉት ባለሃብቶች በተሰራዉ የገጽ ለገጽ ፕሮሞሽን ፈቃድ የሚያወጡ በበጀት ዓመት 2566 ባለሃብቶች 158 ቢሊዮን ካፒታል እንዲያስመዘግቡና ለ395,804(ወንድ 256,191 ሴት 139,613) ዜጎች የስራ እድል የሚፈጥሩ ባለሃብቶችን ፈቃድ እንዲያወጡ ምቹ ሁኔታ መፍጠር በሚል ታቅዶ በበጀት ዓመቱ 128.89 ቢሊዮን ብር ካፒታል ያስመዘገቡ እና ወደስራ ሲገቡ 410,218(ወንድ 252,309 ሴት 157,907) ዜጎች የስራ እድል ሊፈጥሩ ለሚችሉ 2722 ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ እንዲያወጡ ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል፡፡ ከዚህ መካከል 1518 ባለሃብቶች ተለይቶ የፕሮሞሽን ስራ ተሰርቶላቸው የመጡ ሲሆን 1204 ደግሞ በተለያየ መንገድ በመስማት የመጡ ባለሃብቶች ናቸው፡፡ ከእቅዳቸው አንፃር ሁሉም ዞኖች የተሻለ የፈፀሙ ቢሆንም በተለይ ሰ/ሸዋ፤ ሰ/ወሎ፤ ሰ/ጎንደር፤ ምዕ/ጎጃም፤ ደ/ጎንደርና ደ/ወሎ ከፍተኛ አፈፃፀም አሳይተዋል፡፡

በአማራ ክልል ተገንብተው ካሉ ኢንዱስትሪ ፓርኮ ውስጥ አንዱ የሆነውን የቡሬ አግሮፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪ ፓርክ በቢሮ ደረጃ ያሉ 169 ሴት 13 በድምሩ 182 ሰራተኞች የበለጠ ለድጋፍ ያግዛቸው ዘንድ በፓርኩ ውስጥ እየተሰሩ እና እየሰሩ ያሉትን እንዱስትሪዎች ጉብኝት በማድረግ የግንዛቤ ፍጠራ ስራ ተሰርቷል፡፡

##  4.5. የኢንቨስትመንት ፈቃድና ተዛማጅ አገልግሎቶችን ለማግኘት የሚመጡ ባለሀባቶችን100% አገልግሎቶችንመስጠት፣

በገጽለገጽ ፕሮሞሽንና ከገጽለገጽ ፕሮሞሽን ውጭ ግንዛቤ በማግኘት የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለማውጣት የመጡ ባለሃብቶችን 100% የኢንቨስትመንት ፈቃድ መስጠት በሚል ከተያዘው እቅድ አንጻር ሲታይ በፕሮሞሽን ክፍል በገጽለገጽ በሚሰራው የፕሮሞሽን ስራና ከዚያ ውጭ ለመጡ 3,358 ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ ተሰጧል፡፡

የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ፈቃድ በስታንዳርዱ መሰረት ማደስ የሚጠበቅባቸውን 3,202 የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ፈቃድ እንዲያድሱ በእቅድ ተይዞ በበጀት ዓመቱ 2,267 የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ፈቃዳቸውን እንዲያድሱ ተደርጓል፡፡ አፈጻጸሙም 70% ላይ ይገኛል፡:

የለውጥ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለሚፈልጉ ባለሃብቶች 100% አገልግሎት መስጠት በሚል በእቅድ ተይዞ ባለሃብቶች ወደ ኢንቨስትመንት ከገቡ በኋላ ከፕሮጀክቶቻቸው ጋር በተየያዘ የካፒታል፣ የአድራሻ፣ የስምና የፕሮጀክት ሃሳብ ለውጥ ሲያደርጉና የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለውጥ ሲያቀርቡ በትክክለኛው የአሰራር መመሪያ መሰረት ሲቀርብ የሚስተናገዱበት አሰራር ነው፡፡ በመሆኑም በበጀት ጎንደር ከተማ 1፣ ምስ/ጎጃም 9፣ ማዕ/ጎንደር 1፣ ባህርዳር 6፣ ደ/ወሎ 3፣ አዊ 2፣ደ/ጎንደር 1፣ ደሴ ከተማ 2፣ ሰ/ወሎ7 እና ምዕ/ጎጃም 4 በአጠቃላይ በድምሩ ጥያቄ ላቀረቡ 36 የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የለውጥ የኢንቨስትመንት ፈቃድ አገልግሎት ተሰጧቸዋል፡፡

ትክ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለሚፈልጉ ባለሃብቶች 100% አገልግሎት መስጠት በሚል በእቅድ የተያዘ ሲሆን ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ ከወሰዱ በኋላ ፈቃዳቸው ሲጠፋ ወይም ሲቀደድ ወይም ሲቃጠልባቸው የትክ የኢንቨስትመንት ጥያቄ የሚጠይቁበት አሰራር ነው፡፡ በመሆኑም በበጀት ዓመቱ ትክ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ጥያቄ ላቀረቡ ከደ/ወሎ 5፣ ከባህርዳር 7፣ ጎንደር 1፣ ከማዕከላዊ ጎንደር 5፣ ከኦሮሚያ 2፣ ከሰ/ሸዋ 4፣ደ/ጎንደር 1 ፣ሰ/ወሎ 3፣ ደሴ ከተማ 1 እና ከምስ/ጎጃም 10 በአጠቃላይ በድምሩ ለ40 የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ትክ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ተሰጧል፡፡

**4.6.** የእሴት ሰንሰለት ክፍተት ለተለየላቸው አካባቢዎች ክፍተቱን ሊሞሉ በሚችሉ ዘርፎች ለባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ማስተዋወቅ ስራመስራት በሚል በእቅድ የተያዘ ቢሆንም ተግባሩ ያልተከናወነ በመሆኑ በሚቀጥለው ትኩረት ተሰጥቶት የሚሰራ ይሆናል፡፡

# ግብ.5. ለኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የሚውል 4,709 ሄ/ር መሬት በዞንና በሳይት ፕላን ለይቶ ማዘጋጀት፣

## *5.1.* በሁሉም ኢንዱስትሪ ቀጠናዎች በሳይት ፕላን የተመላከተ መሬት

በሁሉም ኢንዱስትሪ ቀጠናዎች በሳይት ፕላን የተመላከተ ለተለያዩ ፕሮጀክቶች አገልግሎት የሚዉል መሬት 4709 ሄ/ር በ183 ከተሞች ለማመላከት የታቀደ ሲሆን 2982.45 ሄ/ር መሬት በ126 ከተሞች በሳይት ፕላን ማመላከት ተችሏል፡፡ አፈፃፀሙ በሳይት ፕላን ማመላከት 63.3% እና በከተሞች 68.8% ሲሆን ይህን የፈጸሙ ዞኖች ምስራቅ ጎጃም 167.66 ሄ/ር፣ ምዕ/ጎጃም 370.68 ሄ/ር፣ ደ/ጎንደር 122.7 ሄ/ር ፣ ደ/ወሎ 676.55 ሄ/ር፣ ሰ/ወሎ 147.39፣ አዊ 245.13 ሄ/ር፣ ሰ/ጎንደር 90 ሄ/ር፣ ማዕ/ጎንደር 219.07 ሄ/ር፣ ሰ/ሸዋ 891.19ሄ/ር፣ምዕ/ጎንደር 9.28፣ ባህርዳር 42.8 ሄ/ር የፈፀሙ ናቸው ፡፡

***5.1.1.*** ለሁለገብ ኢንዱስትሪ ፓርክ አገልግሎት የሚዉል በሳይት ፕላን የተመላከተ መሬት 2630 ሄ/ር በ190 ከተሞች ለመያዝ የታቀደ ሲሆን 2235.43 ሄ/ር መሬት በ71 ከተሞች በካርታና በሳይት ፕላን ማመላከት ተችሏል፡፡ አፈፃፀሙ በሳይት ፕላን ማመላከት 85% እና በከተሞች 31% ሲሆን ይህን የፈጸሙ ዞኖች ምስራቅ ጎጃም 48.66 ሄ/ር ፣ ሰ/ጎንደር 68.8 ሄ/ር ፣ማዕ/ጎንደር 7.15 ሄ/ር፣ ደ/ጎንደር 121.7 ሄ/ር ፣ ማዕ/ጎንደር 207 ሄ/ር፣ ደ/ወሎ 575.34 ሄ/ር፣ ሰ/ሸዋ 487.56 ሄ/ር፣ አዊ 210.9 ሄ/ር፣ ባህርዳር 38 ሄ/ር፣ሰ/ወሎ 131.12 ሄ/ር፣ ምዕ/ጎጃም 339.2 ሄ/ር የፈፀሙ ናቸው ፡፡

*5.1.1.1.* *ከፍተኛ ኢንዱስትሪ ፍሰት ባለባቸዉ 563.21 ሄክታር በ17 ከተሞች ፣ መካከለኛ ኢንዱስትሪ ፍሰት ባለባቸዉ 233.8 ሄክታር በ5 ከተማ፣ ሰቆጣን ጨምሮ በከተማ አስተዳደር የተደራጁ 283.93 ሄክታር 13 ከተሞች፣ በ27 ገጠር ወረዳዎች በእያንዳንዳቸው 739.91 ሄክታር መሬት፣ መዋቅሩ ባሌለባቸዉ በ1 ከተማ አስተዳደሮች 50 ሄክታር መሬት፣ መዋቅሩ በሌለባቸዉ በ8 የገጠር ወረዳዎች 364.576 ሄክታር መሬት በማዘጋጀት በሳይት ፕልን ማመላከት ተችሏል፡፡*

**5.1.2** .ለተቀናጀ ኢንዱስትሪ ፓርክ አገልግሎት የሚውል ፕሮጀክቶ መሬት 1800 ሄ/ር በ6 ከተሞች በሳይት ፕላን ለማመላከተ ታቅዶ ክንዉኑ *436.63 ሄክታር በ3 ከተማ* በሳይት ፕላን እና በካርታ የተመላከተ መሬት ማዘጋጀት ተችሏል፡፡ አፈፃፀሙ በሳይት ፕላን ማመላከት 24% እና በከተሞች 50% ነው፡፡ይህን የፈጸሙ ዞኖች አዊ 33 ሄ/ር፣ ሰ/ሽዋ 403.63 ናቸው፡፡

***5.1.3***  ከኢንዱስትሪ መንደርና ፓርክ ዉጭ (ለሌሎች) ለሚቀርቡ ፕሮጀክቶ መሬት 279 ሄ/ር በ190 ከተሞች በሳይት ፕላን ለማመላከተ ታቅዶ ክንዉኑ 310.38 ሄ/ር መሬት በ49 ከተሞች ማመላከት ተችሏል፡፡ አፈፃፀሙ በሳይት ፕላን ማመላከት 100% እና በከተሞች 25.78% ሲሆን ይህን የፈጸሙ ዞኖች ምስራቅ ጎጃም 119ሄ/ር፣ ምዕ/ጎጃም 31.48ሄ/ር፣ ሰ/ጎንደር 21.2 ሄ/ር፣ ማዕ/ጎንደር 12.07 ሄ/ር፣ ምዕ/ጎንደር 2.13 ሄ/ር ደ/ወሎ 101.21 ሄ/ር፣ አዊ 1.23 ሄ/ር፣ ሄ/ር፣ደ/ጎንደር 1 ሄ/ር ፣ሰ/ወሎ 16.272 ሄ/ር፣ባህርዳር 4.8 ሄ/ር፣ ያመላከቱ ናቸው ፡፡

**5.1.3.1**. በ21 ነባር ከተማ አስተዳደሮች 197.192 ሄከታር መሬት፣ ኢንዱስትሪና ኢንበስትመንት ተቋም በተከፈተባቸዉ በ25 የገጠር ወረዳዎች በ89.8 ሄክታር፣ ተቋሙ ባልተከፈተባቸው በ1 አዲስ ከተማ በ0.98 ሄክታር መሬት፣ ተቋሙ ባልተከፈተባቸው በ2 የገጠር ወረዳዎች በ22.4 ሄክታር መሬት፣ ለተለያዩ ከኢንዱስትሪ መንደርና ፓርክ ዉጭ ፕሮጀክቶች አገልግሎት የሚውል በሳይት ፕላንና በካርታ የተመላ ከተመሬት ማዘጋጀት ተችሏል፡፡

## *5.2.* በሁሉም ኢንዱስትሪ ቀጠናዎች በሳይት ፕላን የተመላከተ መሬት ከ3ኛ ወገን ነጻ ለማድረግ

በሁሉም ኢንዱስትሪ ቀጠናዎች በሳይት ፕላን የተመላከተ ለተለያዩ ፕሮጀክቶች አገልግሎት የሚዉል መሬት 4789 ሄ/ር በ190 ከተሞች ከ3ኛ ወገን ነጻ ለማድረግ የታቀደ ሲሆን ክንዉን 399.2268 ሄ/ር በ58 ከተሞች ከ3ኛ ወገን ማፅዳት ተችሏል፡፡ አፈፃፀሙ ከ3ኛ ወገን ማፅዳት 8% እና በከተሞች 30% ሲሆን የህን የፈጸሙ ዞኖች ምስራቅ ጎጃም 30.17 ሄ/ር ፣ ምዕ/ጎጃም 9.852 ሄ/ር፣ማዕ/ጎንደር 8.22 ሄ/ር ምዕ/ጎንደር 159.31 ሄ/ር፣ ደ/ጎንደር 3.5 ሄ/ር፣ ደ/ወሎ 88.69 ሄ/ር ፣ሰ/ሸዋ 46.96 ሄ/ር፣ ሰ/ወሎ 4.348 ሄ/ር ፣ ባህርዳር 42.8 ሄ/ር፣ ዋግ 0.8ሄ/ር፣ አዊ 4.57 ሄ/ር ከ3ኛ ወገን ነጻ ያደረጉ ናቸው ፡፡

*5.2.1* ለሁለገብ ኢንዱስትሪ ፓርክ አገልግሎት የሚዉል በሳይትፕላን የተመላከተ መሬት 2630 ሄ/ር በ190 ከተሞች ከ3ኛ ወገን ነጻ ለማድረግ የታቀደ ሲሆን ክንዉን 298.81 ሄ/ር በ19 ከተሞች ከ3ኛ ወገን ማፅዳት ተችሏል፡፤አፈፃፀሙ ከ3ኛ ወገን ማፅዳት 11% እና በከተሞች 18% አፈጻጸሙም ሲሆን ይህን የፈጸሙ ዞኖች ምዕ/ ጎጃም 7.39 ሄ/ር፣ ምስራቅ ጎጃም 15 ሄ/ር ፣ምዕ/ጎንደር 157.15ሄ/ር፣ ፣ደ/ጎንደር 3.5ሄ/ር፣ ደ/ወሎ 46 ሄ/ር፣ሰ/ሸዋ 26.4 ሄ/ር፣ አዊ 4.57 ሄ/ር፣ዋግ 0.8ሄ/ር፣ ባህርዳር 38 ሄ/ር፣ከ3ኛ ወገን ነጻ ያደረጉ ናቸው ፡፡

 *5.2.1.1.* *ከፍተኛ ኢንዱስትሪ ፍሰት ባለባቸዉ 217 ሄክታር በ3 ከተሞች ፣ መካከለኛ ኢንዱስትሪ ፍሰት ባለባቸዉ 14.24 ሄክታር በ2 ከተማ፣ ሰቆጣን ጨምሮ በከተማ አስተዳደር 4.99 ሄክታር 3 ከተማ፣ ፣ መዋቅሩ ባለባቸዉ በ9 ገጠር ወረዳዎች 44.0938 ሄክታር፣ መዋቅሩ በሌለባቸዉ በ1 አዲስ ከተማ 3.5 ሄክታር ፣መዋቅሩ በሌለባቸዉ በ1 ገጠር ወረዳ 15 ሄክታር መሬት ከ3ኛ* ወገን ነጻ ማድረግ ተችሏል ፡፡

***5.2.2*** ከኢንዱስትሪ መንደርና ፓርክ ዉጭ (ለሌሎች) ለሚቀርቡ ፕሮጀክቶ መሬት 279 ሄ/ር በ190 ከተሞች ከ3ኛ ወገን ነጻ ለማድረግ ታቅዶ ክንዉኑ 100.4339 ሄ/ር መሬት በ39 ከተሞች *ከ3ኛ* ወገን ነጻ ማድረግ ተችሏል ፡፡ አፈፃፀሙ ከ3ኛ ወገን ነጻ 36% እና በከተሞች 20% ሲሆን ይህን የፈጸሙ ዞኖች ምዕ/ጎጃም 2.462 ሄ/ር ፣ ምስ/ጎጃም 15.15 ሄ/ር ፣ማዕ/ጎንደር 8.22 ሄ/ር፣ ምዕ/ጎንደር 2.13ሄ/ር፣ ደ/ወሎ 42.74 ሄ/ር፣ ሰ/ወሎ 4.348 ሄ/ር፣ ባ/ዳር 4.8 ሄ/ር፣ሰ/ሸዋ 20.56ሄ/ር ናቸው ፡፡

**5.2.2.1**. በ10 ነባር ከተማ አስተዳደሮች 44.3866 ሄከታር መሬት፣ ኢንዱስትሪና ኢንበስትመንት ተቋም በተከፈተባቸዉ በ27 የገጠር ወረዳዎች በ53.549 ሄክታር፣ ኢንዱስትሪና ኢንበስትመንት ተቋም ባልተከፈተባቸዉ በ1 ከተሞች በ1.948 ሄክታር፣ ኢንበስትመንት ተቋም ባልተከፈተባቸዉ በ1 የገጠር ወረዳዎች በ0.55 ሄክታር፣ ለተለያዩ ከኢንዱስትሪ መንደርና ፓርክ ዉጭ ፕሮጀክቶች አገልግሎት የሚውል *ከ3ኛ* ወገን ነጻ ማድረግ ተችሏል ፡፡

በአጠቃላይ በሳይት ፕላን ከተመላከተው መሬት 2982.45 በሄ/ር በ126 ከተሞች ውስጥ 399.2268 ሄ/ር በ58 ከተሞች ከ3ኛ ወገን ነጻ የተደረገ ሲሆን አፈፃፀሙ ከተመላከተው የፀዳው 13.38% እና በከተሞች 46% ነው፡፡

## *5.3.መሬት ወስደው እና ተከታታይ ድጋፍ ተደርጎላቸው ወደ ስራ ያልገቡ ፕሮጀክቶችን መሬት 100% እንዲመለስ ማድረግ፣*

*5.3.1*. በዉላቸው መሰረት ወደ ተግባር ያልገቡ የግብርና ፕሮጀክቶች መረጃዎችን በመለየት ወደ ተግባር ያልገቡ ፕሮጀክቶችን መሬት 100% እንዲመለስ ማድረግ በሚል የታቀደ ሲሆን 105 ወደ ተግባር ያልገቡ ፕሮጀክቶችን መለየት ተችሏል፡፡

5.3.2. በውላቸው መሰረት ወደ ተግባር ያልገቡ የአበባ፣ አትክልትና ፍራፍሬ ፕሮጀክቶችን መረጃ በመለየት ወደ ተግባር ያልገቡ ፕሮጀክቶችን መሬት 100% እንዲመለስ ማድረግ በሚል የታቀደ ሲሆን 2 ወደ ተግባር ያልገቡ ፕሮጀክቶችን መለየት ተችሏል፡፡

5.3.3. በዉላቸው መሰረት ወደ ተግባር ያልገቡ የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶች መረጃዎችን በመለየት ወደ ተግባር ያልገቡ ፕሮጀክቶችን መሬት 100% እንዲመለስ ማድረግ በሚል የታቀደ ሲሆን 36 ወደ ተግባር ያልገቡ ፕሮጀክቶችን መለየት ተችሏል፡፡

*5.3.4. ወደ ተግባር ያልገቡ ፕሮጀክቶችን ዝርዝር መረጃ በመለየት ለሚመለከተው አካል 100%ማሳወቅ በሚል የታቀደ* ሲሆን 105 ግብርና፣ 2 አባበና አትክልት እና 36 አገልግሎት ሰጭ በድምሩ 143 ፕሮጀክቶች ወደ ተግባር ያልገቡ ፕሮጀክቶችን መለየት ለሚመለከተው አካላት ማሳወቅ ተችሏል፡፡

*5.3.5*. የአምራች ኢንዱስትሪዎችን የፕሮጀክቶች ፕሮፋይል ወቅታዊ በማድረግ መሬት ወስደዉ ወደ ግንባታ ያልገቡትን 393 ፕሮጀክቶችን መረጃ በመለየት በሚመለከተው አካል ለ89 ፕሮጀክቶች እርምጃ እንዲወሰድባቸው ተደርጎ 102.2 ሄ/ር መሬት ወደ መሬት ባንክ ገብቷል፡፡ አፈፃፀሙ በዞን ሲታይ ምስ/ጎጃም 22 ፕሮጀክት 4.04 ሄ/ር፣ ማዕ/ጎንደር 8 ፕሮጀክት 4.21 ሄ/ር፣ደ/ጎንደር 12 ፕሮጀክት 3.69 ሄ/ር፣ሰ/ወሎ 14 ፕሮጀክት 0.77ሄ/ር ፣ ሰ/ሸዋ 234 ፕሮጀክት 65.44 ሄ/ር፣ጎንደር 30 ፕሮጀክት 8ሄ/ር፣ ደ/ወሎ 52 ፕሮጀክት 9.2ሄ/ር 229 የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ መስጠት፣ ባህርዳር 61 ፕሮጀክቶችን በመለየት እርምጃ እንዲወሰድ ለሚመለከተው አካል የማቅረብ ስራ ተሰርቷል፡፡

*በበጀተ ዓመት ክትትልና ድጋፍ ተደርጎ ወደ አፈፃፀም ባለመገረባታቸው እርምጃ የተወሰደባቸው ባለ ሀብቶች /ፕሮጀክቶች/ 105 ሲሆኑ 19 በአፈፃፀም ዝቅተኛ በመሆናቸው፣ 35 ከ3ኛ ወገን አሳልፈው በመስጠታቸው ፣30 መሬት ጦም በማሳደር እና 18 ማስጠንቀቂያ ቢሰጣቸውም ማሻሻል ባለመቻላቸው ሲሆን ከነዚህ ባለሀብቶች 9810.28ሄ/ር ወደ መሬት ባንክ ገብቷል ፡፡*

## *5.4. ባልተያዙ ክላስተር ሸዶች ባሉ ወለሎች ኢንተርፕራይዞችን ማስገባት*

 *5.4.1.* ኢንተርፕራይዞች የገቡባቸዉ ወለሎች ብዛት እቅድ 139 ክንዉን 51 አፈጻጸም 36.5% ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች ምዕ/ጎጃም 3፣ ምዕራብ ጎንደር1፣ ደ/ጎንደር 15፣ ሰ/ወሎ 2፣ ሰ/ሽዋ 16፣ ኦሮሞ ብ/አስ/ ዞን 5፣ አዊ 6፣ ጎንደር 3 ናቸው፡፡

# ግብ.6. የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን በመገምገም፣በመደገፍና በመከታተል በማምረት /አገልግሎት በመስጠት ውጤታማና ዘላቂ እንዲሆኑ ማድረግ፣

## *6.1. ወደ ምርት/አገልግሎት የሚገቡትን የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ዝርዝር መረጃ (ፕሮፋይል) ማዘጋጀት፣*

6.1.1. የግብርና ፕሮጀክቶች መረጃ በመለየት ፕሮፋይ ማዘጋጀት በሚል በእቅድ የተያዘ ሲሆን በበጀት ዓመቱ 570 የግብርና ፕሮጀክቶችን በመገምገምና መረጃቸውን በመለየት ፕሮፋይል ለማዘጋጀት በእቅድ ተይዞ የ779 የግብርና ፕሮጀክቶችን መረጃ በመለየት ፕሮፋይላቸውን/መረጃቸውን ወቅታዊ ማድረግ ተችሏል፡፡

6.1.2. የአበባ፣አትክልት እና እጸጣእም ፕሮጀክቶች መረጃ በመለየት ፕሮፋይል ማዘጋጀት በሚል በእቅድ የተያዘ ሲሆን በበጀት ዓመቱ 18 የአበባ፣አትክልት እና እጸጣእም ፕሮጀክቶ በመገምገምና መረጃቸውን በመለየት ፕሮፋይል ለማዘጋጀት በእቅድ ተይዞ የ 56 የአበባ፣አትክልት እና እጸጣእም ፕሮጀክቶችን መረጃ በመለየት ፕሮፋይላቸውን/መረጃቸውን ወቅታዊ ማድረግ ተችሏል፡፡

6.1.3. የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶች መረጃ በመለየት ፕሮፋይል ማዘጋጀት በሚል በእቅድ የተያዘ ሲሆን በበጀት ዓመቱ 3,658 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶችን በመገምገምና መረጃቸውን በመለየት ፕሮፋይል ለማዘጋጀት በእቅድ ተይዞ የ3,198 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶችን መረጃ በመለየት ፕሮፋይላቸውን/መረጃቸውን ወቅታዊ ማድረግ ተችሏል፡፡

 *6.1.5.* ***የአምራች ኢንዱስትሪዎችን መረጃ 100% ወቅታዊ ማድረግ፣***

*6.1.5.1.* **የነባር አምራች ኢንዱስትሪዎችን መረጃ ወቅታዊ ማድረግ**

*በበጀት ዓመቱ 2,661 አነስተኛ፣ 652 መካከለኛ እና 200 ከፍተኛ ድምር 3,513* ነባር አምራች ኢንዱስትሪዎችን መረጃ ወቅታዊ ለማድረግ አቅድ የተያዘ ሲሆን እስካሁን ያለው ክንው የ2,536 አነስተኛ፣ የ660 መካከለኛ፣የ222 ከፍተኛ፣ በድምሩ የ3,418 አምራች ኢንዱስትሪዎችን መረጃ ወቅታዊ ማድረግ ተችሏል፡፡ አፈጻጸሙም 97% ነው፡፡

**በዘርፍ** ሲታይ

አግሮፕሮሰሲንግ እቅድ 770 (አነስተኛ 490፣ መካከለኛ 192፣ ከፍተኛ 88) ክንውን 742 /95.7% (አነስተኛ 465 ፣ መካከለኛ 193፣ ከፍተኛ 84/፣ የአግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪዎችን ወቅታዊ ማድረግ ተችሏል፡፡

ኬሚካል/ኮንስትራክሽን እቅድ 296 (አነስተኛ 144፣መካከለኛ 111፣ ከፍተኛ 41) ክንውን 311( አነስተኛ 142፣ መካከለኛ 107፣ ከፍተኛ 62) ነባር የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪዎችን ወቅታዊ ማድረግ ተችሏል፡፡ የቀነሰበት ምክንያት የደረጃ ሽግግር በማድረግ፣ በግብዓት ምክንያ ማቆም በመቻላችቸው ነው፡፡

ጨርቃጨርቅና አልባሳት እቅድ 892 (አነስተኛ 814 ፣መካከለኛ 48፣ ከፍተኛ 30) ክንውን 822 /92%( አነስተኛ 739 ፣ መካከለኛ 51፣ ከፍተኛ 32/፣

ብረታብረትና እንጨት እቅድ 1555 (አነስተኛ 1213፣መካከለኛ 301፣ ከፍተኛ 41) ክንውን 1543/99%( ( አነስተኛ 1190፣ መካከለኛ 309፣ ከፍተኛ 44/፣ነባር የብረታብረትና እንጨት አምራች ኢንዱስትሪዎች መረጃ ወቅታዊ በማድረግ ማጠናከር ስራተሰርቷ፡፡

*6.1.5.2.* **በበጀት አመቱ ምርት የሚጀምሩ አምራች ኢንዱስትሪዎችን መረጃ ወቅታዊ በማድረግ ምርት ኢንዲጀምሩ መደገፍ**

 *በበጀት ዓመቱ 95 አነስተኛ፣ 48 መካከለኛ እና 48 ከፍተኛ ድምር 191* የአድስ አምራች ኢንዱስትሪዎችን መረጃ ወቅታዊ በማድረግ ምርት እንዲጀምሩ አቅድ የተያዘ ሲሆን እስካሁን ያለው ክንው የ81 አነስተኛ፣ የ56 መካከለኛ፣ የ38 ከፍተኛ፣ በድምሩ የ175 አምራች ኢንዱስትሪዎችን መረጃ ወቅታዊ በማድረግ ምርት እንዲጅምሩ ማድረግ ተችሏል፡፡ አፈጻጸሙም 91% ነው፡፡

**በዘርፍ** ሲታይ

አግሮፕሮሰሲንግ እቅድ 75 (አነስተኛ 47፣ መካከለኛ 17፣ ከፍተኛ 11) ክንውን 80 ( አነስተኛ 37 ፣ መካከለኛ 29፣ ከፍተኛ 14/፣አዲስ የአግሮፕሮሰሲንግ አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ ምርት እንዲገቡ ተደርጓል፡፡ አፈጻጸሙ ሲታይም 100% ነው፡፡

ኬሚካል/ኮንስትራክሽን እቅድ 34 (አነስተኛ 8፣መካከለኛ 8፣ ከፍተኛ 18) ክንውን 38( አነስተኛ 11፣ መካከለኛ 15፣ ከፍተኛ 12) አዲስ የኬሚካልና ኮንስትራክሽን አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ ምርት እንዲገቡ ተደርጓል፡፡ አፈጻጸሙ ሲታይም ከ100% በላይ ነው፡፡

ጨርቃጨርቅና አልባሳት እቅድ 50 (አነስተኛ 30 ፣መካከለኛ 14፣ ከፍተኛ 6) ክንውን 21( አነስተኛ 15 ፣ መካከለኛ 2፣ ከፍተኛ 4/፣አፈጻጸሙ ሲታይም 37% ነው፡፡

ብረታብረትና እንጨት እቅድ 32 (አነስተኛ 10፣መካከለኛ 9፣ ከፍተኛ 13) ክንውን 36 ( አነስተኛ 18፣ መካከለኛ 10፣ ከፍተኛ 8/ አፈጻጸሙ ሲታይም 53% ላይ ነው፡፡

አምራች ኢንዱስትሪዎችን በሚጠበቀው ልክ በአዲስ ወደ ምርት እንዲገቡ ለማድግ በበጀት ዓመቱ ከተያዘው እቅድ አንጻር ሲታይ የተሻለ ቢሆንም ክልሉ ከሚጠብቀው የኢንዱስትሪ ምርት ውጤትና ከስራ እድል ፈጠራ አንጻር አኳይ ሲታይ በቂ አይደለም፡፡ ምክንያቱም በክልሉ የመሰረት ልማት አቅርቦት ችግር ያለ በመሆኑ ለምሳሌ ከኃይል አቅርቦት፣ከብደርና ሌሎችም ሁኔታዎች አንጻር ውስንነት በመኖሩ፤

## *6.2.በአዲስ የሚቀርቡ የአምራች ኢንደስትሪ ፕሮጀክቶችን በመገምገም ወደ ስራ ማስገባት*

*6.2.1. የኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶችን መገምገም*

 *በበጀት ዓመቱ* ተገምግመዉ የሚያልፉ የአምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች እቅድ 1060 ሲሆን ተገምግመዉ ያለፉ 1219 ፕሮጀክቶች ናቸው፡፡ አፈጻጸሙም 100% በላይ ነወ፡፡ ይህን የፈጸሙ ዞኖች ምዕራብ ጎጃም 115፣ ምስራቅ ጎጃም 93 ፣ሰ/ጎንደር 19፣ማዕ/ጎንደር 74፣ ፣ ምዕ/ጎንደር 9፣ ደ/ጎንደር 65፣ ደ/ወሎ 80፣ ሰ/ወሎ 108 ፣ ሰ/ሸዋ 250 ፣ኦሮሞ ብ/አስ/ ዞን 20፣ አዊ ብ/አስ ዞን 91 ፣ ጎንደር 101 ፣ ባህርዳር 194 ናቸው፡፡

**በአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፎች የቀረቡትን ፕላንት ሌይ-አውት መገምገም**

በባለሀብቱ የቀረበው ማሽን ለይ-አውት የሚገመገመው በዘርፉ በሰለጠነ የሰው ሀይል እንደመሆኑ መጠን በያዝነው በበጀት ዓመቱ እንደ አንድ ተግባር በመያዝ በባለሀብቱ ያቀረቡትን ሁሉንም ማሽን ለይ-አውቶች በመገምገም የጎደለውን እንዲያሟላ በማድረግ የማስተካከል ስራ ለመስራት እቅድ የተያዘ ሲሆን እስካሁን ለመገምገም የቀረቡት ፕሮጀክቶች 1030 ሲሆኑ 865 ፕሮጀክቶች ተገምግመው ያለፍ ናቸው ፡፡ ሌሎች 165 ፕሮጀክቶች ተስተካክለው እንዲቀርቡ የተደረጉና በግምገማ ያላለፉ ናቸው፡፡ ለግምገማ ከቀረቡት ተገምግመው ማለፍ የቻሉት አፈፃፀሙ 84% ነው፡፡

 በዘርፍ ሲታይ፡-

አግሮ ፕሮሰሲግ የቀረበ 590 ተገምግመው ያለፉ 480 ሲሆን 110 ፕሮጀክቶች ደግሞ አስተካክለው እንዲመጡ፣

ኬሚካልንና ኮንስትራክሽን የቀረበ 202 ተገምግመው ያለፉ 172 ሲሆን 30 ፕሮጀክቶች አስተካክለው እንዲመጡ ተደርጓል ፣

በጨ/ጨርቅና አልባሳት የቀረበ 49 ተገምግመው ያለፉ 49 ሲሆን ፕሮጀክት ደግሞ አስተካክሎ እንዲመጣ ተደርጓል፣

ብረታብትና እንጨት የቀረበ 189 ተገምግሞ ያለፈ 164 ሲሆን 25 ሌሎቹ አስተካክለው እንዲመጡ ተደርጓል፡፡

**የማሽነሪ ዝርዝር መግለጫ ለሚጠይቁ ባለሀብቶች ድጋፍ መስጠት**

ባለሀብቶች የማምረቻ ማሽነሪዎችን ለመግዛት ግልጽነት ሲጎድላቸው የማሽነሪዎችን ዝርዝር መግልጫ ባለሙያው እንዲደግፋቸው ማድረግ ይጠበቃል፡፡ ስለሆነም በእያንዳንዱ ዘርፍ በበጀት ዓመቱ ድጋፍ ጠያቂዎችን 100 ፐርሰንት ለማገዝ እቅድ የተያዘ ሲሆን የጠየቀ 168 ባለሀብት ሲሆኑ ለ167 ባለሀብቶች ድጋፍ ተደርጎላቸዋል፡፡

በዘርፍ ሲታይ፡-

አግሮ ፕሮሰሲግ 72 ጠይቀዉ ሁሉም አገልግሎቱን አግኝትል

 ኬሚካልን ኮንስትራክሽን 29 ጠይቀዉ ሁሉም አገልግሎቱን አግኝትል

 በጨ/ጨርቅና አልባሳት 26 ጠይቀዉ ሁሉም አገልግሎቱን አግኝትል፣

ብረታብትና እንጨት 41 ጠይቀዉ 40ቱ አገልግሎቱን አግኝትል ፡፡

*6.2.2.* በበጀት ዓመቱ ተገምግመዉ ካለፉ የአምራች ፕሮጀክቶች መካከል መሬት እንዲያገኙ ለማድረግ 233 ፕሮጀክቶች የታቀደ ሲሆን 216 ፕሮጀክቶች መሬት እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡ አፈጻጸሙም 93% በላይ ሲሆን ይህን የፈጸሙት ዞኖች ምዕራብ ጎጃም 28 ፣ ምስራቅ ጎጃም 32 ፣ማዕ/ጎንደር 21፣ሰ/ጎንደር 7 ፣ ምዕ/ጎንደር 17 ፣ ደ/ጎንደር 10፣ ደ/ወሎ 11፣ሰ/ወሎ 5፣ሰ/ሸዋ 41 ፣ ኦሮሞ ብ/አስ/ ዞን 2 ፣አዊ ብ/አስ/ዞን 18 ፣ ጎንደር 4፣ባህርዳር 20 ናቸው፡፡

*6.2.3.* መሬት ያገኙ ፕሮጀክቶችን ወደ ግንባታ ለማስገባት እቅድ 702 ሲሆን 309 ወደ ግንባታ ማስገባት ተችሏል፡፡ አፈጻጸሙም 44% ሲሆን ይህን የፈጸሙ ዞኖች ምዕራብ ጎጃም 20፣ምስ/ጎጃም 20፣ ሰ/ጎንደር 11 ፣ ማዕ/ጎንደር 15፣ምዕ/ጎንደር 9፣ ደ/ጎንደር 20 ፣ ደ/ወሎ 26፣ ሰ/ወሎ 8 ፣ሰ/ሸዋ 61 ፣ አዊ 15፣ ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 3፣ ዋግ 12፣ባህርዳር 47፣ጎንደር 18 ናቸው፡፡

6.2.4. ግንባታ ላይ ያሉ 715 ፕሮጀክቶች ግንባታቸዉን እንዲያጠናቅቁ የታቀደ ሲሆን 183 ግንባታቸውን ኢንዲያጠናቅ ማድረግ ተችሏል፡፡ አፈጻጸሙም 25.6% ሲሆን ይህን የፈጸሙ ዞኖች ምዕራብ ጎጃም 11፣ምስ/ጎጃም 21፣ማዕ/ጎንደር 3 ፣ምዕ/ጎንደር 22፣ ደ/ጎንደር 13 ፣ሰ/ጎንደር 4፣ሰ/ሸዋ 20 ፣ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 2፣ ጎንደር ከተማ 18፣ ባህርዳር 40፣ አዊ 12 ፣ሰ/ወሎ 6፣ ደ/ወሎ 5፣ ዋግ 6 ናቸው፡፡

6.2.5. በባለፈዉ አመትና በበጀት አመቱ ግንባታ ያጠናቀቁ ፕሮጀክተሮችን ወደ ማምረት ማስገባት እቅድ 308 ሲሆን 88 ወደ ማምረት ማስገባት ተችሏል፡፡ አፈጻጸሙም 28.6% ወደ ማምረት የገቡ ፕሮጀክቶች የፈጸሙ ዞኖች ምዕ/ጎጃም 13፣ምስ/ጎጃም 7፣ሰ/ጎንደር 1፣ማዕ/ጎንደር 2፣ ጎንደር 4፣ ደ/ጎንደር 3፣ ደ/ወሎ 4፣ሰ/ወሎ 1፣ ሰ/ሸዋ 12፣ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 1፣ባህርዳር 27፣ አዊ ብ/አስ/ዞን 13 ናቸው፡፡

6.2.6 **በክልሉ ኢንቨስትመንት ቦርድ የተወሰነ ውሳኔ እና የውሳኔ አፈፃፀም ደረጃ**

እንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ በተሰጠው ተግባርና ኃላፊነት መሰረት ባለሃብቶች ወደ ክልሉ መጥተው እንቨስት ለማድረግ በሚያቀርቡት የፕሮጀክት ኃሳብ መሰረት ተለይተው ለቦርድ በማቅረብ ውሳኔ እተሰጠ ፕሮጀክቶች ወደ አፈፃፀም እንዲገቡ እየተደረገ ነው፡፡

በበጀት ዓመቱ በክልሉ ኢንቨስት ለማድረግ መሬት በምደባ እንዲሰጣቸው ፕሮጀክት አስገብተው የጠየቁ ባለሃብቶች በክልሉ ኢንቨስትመንት ቦርድ በዓመት 12 ጊዜ መሰብሰብ ሲገባው 3 ጊዜ ተሰብስቦ ከቀረቡት 108 ፕሮጀክቶች ውሳኔ የተሰጣቸው 34 ሲሆኑ ግብርና 24 ፣አገልግሎት 5 (አይሲቲና ሆቴል)፣3 ቅሬታ እና 2 ችግራቸው በጥናት የቀረቡ ፕሮጀክቶች/ አሽራፍና እንስሳት ማድለቢያው / እንስሳት እርባታ ናቸው፡፡

የክልሉ ኢንቨስትመንት ቦርድ ውሳኔ መሰረት መሬት እንዲሰጣው ከተወሰነላቸው 47 ውስጥ እስካሁን መፍትሄ ያላገኙ ለምሳሌ፡- ሐኪም አበበች ደ/ጎንደር፣ወ/ሮ ፅጌ ግርማ ደሮ እርባታ፣ወ/ሮ አሚናት ደሮ እርባታ፣እሸት አትክልትና ፍራፍሬ ልማት፣ብሉ ናይል ሮዝ ፋርም ፣ አቶ ሲሳይ የዱር እንስሳት እርባታ ፣መሳፍንት ቴክኖሎጅ ባህርዳር ከተማ ቦታ ቢሰጠውም በፀጥታ ችግር ለኪሳራ እየተዳረገ ያሉ ናቸው፡፡

6.3. የዘርፍ ለውጥ የሚፈልጉ ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶችን መገምገም፣

6.3.1.የዘርፍ ለውጥ የሚያስፈልጋቸውን 38 የኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶችን በመገምገም ለ25ቱ የዘርፍ ለውጥ እንዲቀይሩ ለ13ቱ ከፕሮጀክቱ አዋጭነት እና ከአሰራር አንጻር የዘርፍ ለውጥ መፈቀድ እንደሌለበት ለባለፕሮጀክቶች ግልፅ የማድረግ ስራ ተሰርቷል፡፡

## *6.4.ወደ ምርት/አገልግሎት የሚገቡትን ፕሮጀክቶች ያሉባቸዉን ችግሮችን መለየትና መፍታት*

 *6.4.1*.**ወደ ምርት/አገልግሎት የሚገቡትን** ፕሮጀክቶች ያሉባቸዉን ችግሮችን መለየት፣

6.4.1.1. ወደ ምርት የሚገቡ የ570 የግብርና ፕሮጀክቶች ችግራቸዉን መለየት በሚል በእቅድ የተያዘ ሲሆን በበጅት ዓመቱ የ392 የግብርና ፕሮጀክቶን ችግር በመለየት ችግራቸውን ለመፍታት ዝግጁ የማድረግ ስራ ተሰርቷል፡፡

6.4.1.2. የ18 አበባ፣አትክልት እና እጸጣእም ፕሮጀክቶች ችግራቸዉን መለየት በሚል በእቅድ የተያዘ ሲሆን በበጀት ዓመቱ የ16 አበባ፣አትክልት እና እጸጣእም ፕሮጀክቶን ችግር በመለየት ችግራቸውን ለመፍታት ዝግጁ የማድረግ ስራ ተሰርቷል፡፡

6.4.1.3. ወደ አገልግሎት የሚገቡ 3,658 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶች ችግራቸዉን መለየት በሚል በእቅድ የተያዘ ሲሆን በበጅት ዓመቱ የ1,443 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶን ችግር በመለየት ችግራቸውን ለመፍታት ዝግጁ የማድረግ ስራ ተሰርቷል፡፡ ፣

6.4.2. የግብርናና የአገልግሎት ሰጭ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ችግር በመፍታት 70% ወደ ምርት/አገልግሎት ማስገባት፤

ወደ ምርት የሚገቡ 405 የግብርና ፕሮጀክቶች የመሬት እና ሌሎች መሰረተ ልማት ችግር እንዲፈታላቸው ማድረግ በሚል በእቅድ ተይዞ በበጀት ዓመቱ የ104 የግብርና ፕሮጀክቶች የመሬት ችግር ፣29 የግብርና ፕሮጀክት የመብራት፣ 52 ግብርና ፕሮጀክት የመንገድ፣ 27 የግብርና ፕሮጀክት የውሃ እና 9 የግብርና ፕሮጀክት ደግሞ የቴሌ ችግር ተፈቷል፡፡

የ18 አበባ፣አትክልት እና እጸጣእም ፕሮጀክቶች ችግራቸዉን ለይቶ በመፍታት ወደ ምርት/አገልግሎት ማስገባት በሚል በእቅድ የተያዘ ሲሆን በበጀት ዓመቱ የ7 አበባ፣አትክልት እና እጸጣእም ፕሮጀክቶን የመሬት ችግራቸውን በመፍታት ወደ ምርት እንዲገቡ የማድረግ ስራ ተሰርቷል፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ 5 የመብራት፣ 9 የመንገድ ፣ 11 የውሃ ፣ 5 የቴሌ የአበባ፣ አትክልት እና እፀጣም ፕሮጀክቶች የመሬትና የመሰረተ ልማት ችግር ተፈቷል፡፡

ወደ አገልግሎት የሚገቡ 732 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶች የመሬት እና ሌሎች መሰረተ ልማት ችግር እንዲፈታላቸው ማድረግ በሚል በእቅድ ተይዞ በበጀት ዓመት የ200 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶች የመሬት ችግር ፣71 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክት የመብራት፣ 48 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክት የመንገድ፣ 84 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክት የውሃ እና 48 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክት ደግሞ የቴሌ ችግር ተፈቷል፡፡

## *6.5. ለኢንዱስትሪ አገልግሎት እንዲውል ለተዘጋጀው መሬት 100% የመሰረተ ልማት ችግር እንዲፈታ ማድረግ፣*

 *6.5.1.አዲስና ነባር 135 (ለ93የገጠር ወረዳ እና 42 ከተማ) ሁለገብ የኢንዱስትሪ መንደሮች/ ፓርክ/ መሰረተ ልማት ማሟላት ለጠጠር መንገድ 189ኪ.ሜትር፣ ለድች/ማፋሰሻ/ 4.63ኪ.ሜትር፣ ፣ ለድልድይ 14.5 ኪ.ሜትር፣ ለመብራት መስመር 200 ኪ.ሜትር፣ እና ለውሃ254 ኪ.ሜትር፣ በድምሩ 662.13 ኪ.ሜትር፣ መሰረተ ልማት ማሟላት በሚል በእቅድ የተያዘ ሲሆን ለጠጠር መንገድ 22.09ኪ.ሜትር በ0.02958ሚሊ ብር ፣ ለዲች ማፋሰሻ 0.642 ኬ.ሜትር በ4.19ሚሊ ብር ለመንገድ ድልድይ 0.01ኪ. ሜትር በ0.084 ሚሊ ብር ለመብራት መስመር 31.52ኪ.ሜትር በ76.675 ሚሊ ብር እና ለውሃ 5.034ኪ.ሜትር በ45.907 ሚሊ ብር በድምሩ 59.296 ኪ.ሜትር በ126.8855 ሚሊ ብር መሰረተ ልማት ማሟላት ተችሏል፡፡ እነዚህ ተግባራት የሚሰሩት በጀትን መሰረት አድርጎ በመሆኑ አፈፃፀሙ ዝቅተኛ መሆን ችሏል፡፡*

## *6.6.* የአምራች ኢንዱስትሪዎች ፕሮጀክት ችግር በጥናት በመለየት መፍታት፣

6.6.1. **የመንገድ ችግር** ፡- የኢዱስትሪዎችን የመንገድ ችግር ያለባቸውን 421 ኢንዱስትሪዎችን በመለየት 211 ኢንዱስትሪዎች ችግር ለመፍታት እቅድ የተያዘ ሲሆን ችግር እንዳለባቸው ከተለዩት 485 አምራች ኢንዱስትሪዎች መካከል የ180 ኢንዱስትሪዎች የመንገድ ችግር ተፈቶላቸዋል፡፡ በዚህም መሰረት ችግርን ለይቶ የመፍታት አፈፃፀም 37% ብቻ ነው፡፡ ችግሩን በመለየት ዞኖች ምዕ/ጎጃም 8፣ ምስ/ጎጃም 67፣፣ሰ/ጎንደር25 ፣ማዕ/ጎንደር 9፣ምዕ/ጎንደር 24፣ ደ/ጎንደር14፣ ሰ/ወሎ 6፣ ደ/ወሎ 10፣ ሰ/ሸዋ 26፣ ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 8፣ አዊ ብ/አስ/ዞን 8፣ ጎንደር 36፣ ደሴ ከተማ 5 እና ባህርዳር ከተማ ለ239 ኢንዱስትሪ የመንገድ ችግር የለዩ ሲሆን የመንገድ ችግርን ከመፍታት አንጻር የፈቱ ዞኖች ደግሞ ምዕ/ጎጃም 8፣ ምስ/ጎጃም 6፣፣ሰ/ጎንደር25 ፣ ደ/ጎንደር 40፣ ሰ/ወሎ 6፣ ደ/ወሎ 7፣ ሰ/ሸዋ 15፣ ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 4፣ አዊ ብ/አስ/ዞን 3፣ ጎንደር 27፣ ደሴ ከተማ 1 እና ባህርዳር ከተማ ለ18 ብቻ የፈታ እንደሆነ ያሳያል፡፡

 6.6.2. **የመብራት ችግር:-**የኢዱስትሪዎችን የመብራት ችግር ያለባቸውን 670 ኢንዱስትሪዎችን በመለየት 335 ኢንዱስትሪዎች ችግር ለመፍታት እቅድ የተያዘ ሲሆን ችግር እንዳለባቸው ከተለዩት 774 አምራች ኢንዱስትሪዎች መካከል የ213 ኢንዱስትሪዎች የመብራት ችግር ተፈቶላቸዋል፡፡ በዚህም መሰረት ችግርን ለይቶ የመፍታት አፈፃፀም 27% ብቻ ነው፡፡ ችግሩን በመለየት ዞኖች ምዕ/ጎጃም 43፣ ምስ/ጎጃም 102፣፣ሰ/ጎንደር25 ፣ማዕ/ጎንደር 18፣ምዕ/ጎንደር 5፣ ደ/ጎንደር 29፣ ሰ/ወሎ 19፣ ደ/ወሎ 14፣ ሰ/ሸዋ 56፣ ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 25፣ አዊ ብ/አስ/ዞን 64፣ ጎንደር 32፣ ደሴ ከተማ 7 እና ባህርዳር ከተማ ለ335 ኢንዱስትሪ የመብራት ችግር የለዩ ሲሆን የመብራት ችግርን ከመፍታት አንጻር ያለውን አስከፊ ሁኔታ ለማሳየት ያክል የፈቱ ደግሞ ምዕ/ጎጃም 21፣ ምስ/ጎጃም 20፣፣ሰ/ጎንደር25 ፣ማዕ/ጎንደር 1፣ ደ/ጎንደር12፣ ሰ/ወሎ 9፣ ደ/ወሎ 6፣ ሰ/ሸዋ 28፣ ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 4፣ አዊ ብ/አስ/ዞን 32፣ ጎንደር 31፣ ደሴ ከተማ 1 እና ባህርዳር ከተማ ለ23 ብቻ የፈታ እንደሆነ ያሳያል፡፡ ስለዚህ የመብራት ችግር ላይ ችግሩን ከማሳየት ውጭ ችግሩን የመፍታቱ ሁኔታ እንደ ክልል ሲታይ በጣም ዝቅተኛ የችግር አፈታት ሁኔታ ላይ በመሆኑ አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ ምርት እንዲገቡ ለማድረግ የሚመለከተው ሁሉ ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራው ተግባር መሆን አለበት፡፡

6.6.3. **የዉሃ ችግር፡-** የኢዱስትሪዎችን የወሃ ችግር ያለባቸውን 201 ኢንዱስትሪዎችን በመለየት የሁሉንም ኢንዱስትሪዎች ችግር ለመፍታት እቅድ የተያዘ ሲሆን ችግር እንዳለባቸው ከተለዩት 382 አምራች ኢንዱስትሪዎች መካከል የ199 ኢንዱስትሪዎች የውሃ ችግር ተፈቶላቸዋል፡፡ በዚህም መሰረት ችግርን ለይቶ የመፍታት አፈፃፀም 52% ብቻ ነው፡፡ ችግሩን በመለየት ዞኖች ምዕ/ጎጃም 6፣ ምስራቅ ጎጃም 52፣ሰ/ጎንር 22 ፣ማዕ/ጎንደር 14፣ምዕ/ጎንር 20 ደ/ወሎ 11፣ ሰ/ወሎ 7 ደ/ጎንር 26፣ ሰ/ሸዋ 59፣ ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 5፣ አዊ 19 ፣ጎንደር ከተማ 10 ደሴ ከተማ 1፣እና ባህርዳር 130 ችግሮችን የፈቱ ምዕ/ጎጃም 6፣ ምስራቅ ጎጃም 40፣ሰ/ጎንር 22 ፣ማዕ/ጎንደር 3፣ ደ/ወሎ 11፣ ሰ/ወሎ 2፣ ደ/ጎንር 26፣ ሰ/ሸዋ 30፣ ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 4፣ አዊ 18 ፣ጎንደር ከተማ 4 ደሴ ከተማ 1እና ባህርዳር 19 ኢንዱስትሪዎች የውሃ ችግር የፈቱ ናቸው፡፡

6.6.4. **የቴሊ ችግር፡-** የኢዱስትሪዎችን የቴሌ ችግር ያለባቸውን 12 ኢንዱስትሪዎችን በመለየት ሁሉንም ኢንዱስትሪዎች ችግር ለመፍታት እቅድ የተያዘ ሲሆን ችግር እንዳለባቸው ከተለዩት 63 አምራች ኢንዱስትሪዎች መካከል የ47 ኢንዱስትሪዎች የቴሌ ችግር ተፈቶላቸዋል፡፡ በዚህም መሰረት ችግርን ለይቶ የመፍታት አፈፃፀም 74.6% ብቻ ነው፡፡ ችግሩን መለየት ዞኖች ምስራቅ ጎጃም 2፣ሰ/ጎንር 22 ፣ማዕ/ጎንደር 7፣ሰ/ሸዋ 10 ፣ጎንደር ከተማ 12፣ ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 10፣ ለኢንዱስትሪዎች የቴሌ ችግር የፈቱ ሲሆን ሰ/ጎንር 22 ፣ሰ/ሸዋ 9 ፣ጎንደር ከተማ 16፣የቴሌ ችግር የፈቱ

## *6.7. በምርት ላይ ያሉ የሁሉንም አምራች ኢንዱስትሪዎች ሁለተናዊ ችግር በጥናት ለይቶ መፍታት*

 **የቴክኒካል ክህሎት ችግር ያለባቸውን ኢንዱስትሪዎች በጥናት በመለየት መፍታታ**

 መካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎችን ከ10 ዩኒቨርሲቲዎች ጋር፣አነስተኛ ኢንዱስትሪዎችን ከ79 ቴ/ሙያ ኮሌጆች ጋር ትስስር እንዲፈጥሩ በማድረግ የክህሎት ችግሮቻቸውን በመፍታት የማምረት አቅማቸውን ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡

 በመሆኑምየዘርፉን ኢንዱስትሪዎች የቴክኒካል ክህሎት አቅም ለመገንባት በበጀት ዓመቱ 1871 አነስተኛ፣ 494 መካከለኛና፣ 149 ከፍተኛ በድምሩ 2514 ኢንዱስትሪዎች የቴክኒካል ክህሎት አቅም ግንባታ ተጠቃሚ በማድረግ ችግሩን ለመፍታት እቅድ ተይዞ እስካሁን ያለው ክንውን የ1479 አነስተኛ፣ 406 መካከለኛ፣ 74 ከፍተኛ፣ በድምር 1959 ኢንዱስትሪዎችን ችግር ለይተን፣ የ1220 አነስተኛ፣ 245 መካከለኛ፣ 51 ከፍተኛ፣ በድምር 1516 ኢንዱስትሪዎችን ችግር ለመፍታት ተችሏል፡፡ አፈጻጸሙ ችግር ለይቶ መፍታት 77% ነው፡፡

**በዘርፍ** ሲታይ

በአግሮፕሮሰሲንግ የቴክኒካል ክህሎት ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 598 (አነስተኛ 396፣ መካከለኛ 143፣ ከፍተኛ 59) የቴክኒካል ክህሎት ችግር ለመፍታት ችግራቸው የተለየላቸው 362( አነስተኛ 234 ፣ መካከለኛ 99፣ ከፍተኛ 29/ ሲሆን ችግራቸው የተፈታላቸው ደግሞ 273( አነስተኛ 194 ፣ መካከለኛ 59፣ ከፍተኛ 20 / ናቸው፡፡ በዘርፉ ችግር ለይቶ ከመፍታት አኳያ አፈፃፀም 75% ነው፡፡

ኬሚካል/ኮንስትራክሽን የቴክኒካል ክህሎት ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 202 (አነስተኛ 92፣ መካከለኛ 77፣ ከፍተኛ 33) ችግራቸው የተለየላቸው 181/89%( አነስተኛ 96 ፣ መካከለኛ 60፣ ከፍተኛ 25/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 144 ( አነስተኛ 80፣ መካከለኛ 41፣ ከፍተኛ 23 / ሲሆን ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 79.5% ነው፡፡

ጨርቃጨርቅና አልባሳት የቴክኒካል ክህሎት ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 444 (አነስተኛ 390፣ መካከለኛ 30፣ ከፍተኛ 24) ችግራቸው የተለየላቸው 446( አነስተኛ 405 ፣ መካከለኛ 35፣ ከፍተኛ 6/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው ደግሞ 365 ( አነስተኛ 329፣ መካከለኛ 35፣ ከፍተኛ 1 / ሲሆን ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 83.6% ነው፡፡

ብረታብረትና እንጨት የቴክኒካል ክህሎት ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 1270 (አነስተኛ 993፣ መካከለኛ 244፣ ከፍተኛ 33) ችግራቸው የተለየላቸው 970( አነስተኛ 744 ፣ መካከለኛ 212፣ ከፍተኛ 14/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 734 ( አነስተኛ 617፣ መካከለኛ 110፣ ከፍተኛ 7 / ሲሆን ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 75.6% ነው፡፡

**የኢንተርፕርነርሽፕ ችግር ያለባቸውን ኢንዱስትሪዎች በጥናት በመለየት መፍታታ**

የዘርፉን ኢንዱስትሪዎች የኢንተርፕርነርሽፕአቅም ለመገንባት በበጀት ዓመት 1879 አነስተኛ፣ 495 መካከለኛና፣ 147 ከፍተኛ በድምሩ 2521 ኢንዱስትሪዎች የኢንተርፕርነር አቅም ግንባታ ተጠቃሚ ለማድረግ እቅድ ተይዞ እስካሁን ያለው ክንውን ፤ የ1895 አነስተኛ፣ 349 መካከለኛ፣ 67 ከፍተኛ፣ በድምር 2311 ኢንዱስትሪዎችን ችግር ለይተን፣ የ1641 አነስተኛ፣ 292 መካከለኛ፣ 47 ከፍተኛ፣ በድምር 1980 ኢንዱስትሪዎችን ችግር ለመፍታት ተችሏል፡፡ አፈጻጸሙ ችግር ለይቶ መፍታት 85.6% ነው፡፡

**በዘርፍ** ሲታይ

በአግሮፕሮሰሲንግ የኢንተርፕርነርሽፕክህሎት ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 589 (አነስተኛ 396፣ መካከለኛ 143፣ ከፍተኛ 59) የቴክኒካል ክህሎት ችግር ለመፍታት ችግራቸው የተለየላቸው 566( አነስተኛ 450 ፣ መካከለኛ 100 ፣ ከፍተኛ 16/ ሲሆን ችግራቸው የተፈታላቸው ደግሞ 341( አነስተኛ 249 ፣ መካከለኛ 80፣ ከፍተኛ 12 / ናቸው፡፡ በዘርፉ ችግር ለይቶ ከመፍታት አኳያ አፈፃፀም 60% ነው፡፡

ኬሚካል/ኮንስትራክሽን የኢንተርፕርነርሽፕ ክህሎት ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 202(አነስተኛ 92፣ መካከለኛ 77፣ ከፍተኛ 33) ችግራቸው የተለየላቸው 231( አነስተኛ 128 ፣ መካከለኛ 74፣ ከፍተኛ 29/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 201( አነስተኛ 113፣ መካከለኛ 61፣ ከፍተኛ 27 / ሲሆን ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 87% ነው፡፡

ጨርቃጨርቅና አልባሳት የኢንተርፕርነርሽፕ ክህሎት ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 452 (አነስተኛ 398፣ መካከለኛ 32፣ ከፍተኛ 22) ችግራቸው የተለየላቸው 580( አነስተኛ 545 ፣ መካከለኛ 27፣ ከፍተኛ 8/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 519( አነስተኛ 492፣ መካከለኛ 23፣ ከፍተኛ 4 / ሲሆን ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 89%በላይ ነው፡

ብረታብረትና እንጨት የኢንተርፕርነርሽፕ ክህሎት ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 1269 (አነስተኛ 993፣ መካከለኛ 243፣ ከፍተኛ 33) ችግራቸው የተለየላቸው 934( አነስተኛ 772 ፣ መካከለኛ 148፣ ከፍተኛ 14/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 919 ( አነስተኛ 787፣ መካከለኛ 128፣ ከፍተኛ 4 / ሲሆን ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 98% ነው፡፡

 **የጥራትና ምርታማነት ችግር ያለባቸውን ኢንዱስትሪዎች በጥናት በመለየት መፍታታ**

የጥራትና ምርታማነትችግር ያለባቸውን የዘርፉ ኢንዱስትሪዎች ችግራቸውን ለመፍታት በበጀት ዓመት 2295 አነስተኛ፣ 511 መካከለኛና፣ 155 ከፍተኛ በድምሩ 2961 ኢንዱስትሪዎች የጥራትና ምርታማነት አቅም ግንባታ ተጠቃሚ ለማድረግ እቅድ ተይዞ እስካሁን ያለው ክንውን የ2186 አነስተኛ፣ 496 መካከለኛ፣ 92 ከፍተኛ፣ በድምር 2,774 ኢንዱስትሪዎችን ችግር ለይተን፣ የ1755 አነስተኛ፣ 347 መካከለኛ፣ 51 ከፍተኛ፣ በድምር 2153 ኢንዱስትሪዎችን ችግር ለመፍታት ተችሏል፡፡ ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 77% ነው፡፡

**በዘርፍ** ሲታይ

በአግሮፕሮሰሲንግ የጥራትና ምርታማነት ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 598 (አነስተኛ 396፣ መካከለኛ 143፣ ከፍተኛ 59) ጥራትና ምርታማነት ችግር ለመፍታት ችግራቸው የተለየላቸው 586 ( አነስተኛ 450፣ መካከለኛ 110፣ ከፍተኛ 26/ ሲሆን ችግራቸው የተፈታላቸው ደግሞ 345( አነስተኛ 247 ፣ መካከለኛ 88፣ ከፍተኛ 10 / ናቸው፡፡ በዘርፉ ችግር ለይቶ ከመፍታት አኳያ አፈፃፀም 59% ነው፡፡

ኬሚካል/ኮንስትራክሽን የጥራትና ምርታማነት ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 202 (አነስተኛ 92፣ መካከለኛ 77፣ ከፍተኛ 33) ችግራቸው የተለየላቸው 238( አነስተኛ 131 ፣ መካከለኛ 76፣ ከፍተኛ 31/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 202 ( አነስተኛ 118፣ መካከለኛ 59፣ ከፍተኛ 25 / ሲሆን ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 84% ነው፡፡

ጨርቃጨርቅና አልባሳት የጥራትና ምርታማነትችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 892 (አነስተኛ 814፣ መካከለኛ 48፣ ከፍተኛ 30) ችግራቸው የተለየላቸው 675( አነስተኛ 639 ፣ መካከለኛ 30፣ ከፍተኛ 6/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 606 ( አነስተኛ 573፣ መካከለኛ 29፣ ከፍተኛ 4 / ሲሆን ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 89.7% ነው፡

ብረታብረትና እንጨት የጥራትና ምርታማነትችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 1269 (አነስተኛ 993፣ መካከለኛ 243፣ ከፍተኛ 33) ችግራቸው የተለየላቸው 1275( አነስተኛ 966 ፣ መካከለኛ 280፣ ከፍተኛ 29/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 1000 ( አነስተኛ 817፣ መካከለኛ 171፣ ከፍተኛ 12 / ሲሆን ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 78.4% ነው፡፡

 **የቴክኖሎጅዎች ተጠቃሚነት ችግር ያለባቸውን አምራች ኢንዱስትሪዎች በጥናት በመለየት መፍታታ**

የዘርፉን ኢንዱስትሪዎች የቴክኖሎጂ አቅም ለመገንባት ችግር ያለባቸውን የዘርፉ ኢንዱስትሪዎች ችግራቸውን ለመፍታት በአመቱ 996 አነስተኛ፣ 227 መካከለኛና፣ 62 ከፍተኛ በድምሩ 1285 ኢንዱስትሪዎች የቴክኖሎጂ አቅም ግንባታ ተጠቃሚ ለማድረግ እቅድ ተይዞ እስካሁን ያለው ክንውን የ1056 አነስተኛ፣ 337 መካከለኛ፣ 54 ከፍተኛ፣ በድምር 1447 ኢንዱስትሪዎችን ችግር ለይተን፣ የ811 አነስተኛ፣ 159 መካከለኛ፣ 28 ከፍተኛ፣ በድምር 998 ኢንዱስትሪዎችን ችግር ለመፍታት ተችሏል፡፡ ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 68.9% ነው፡፡

**በዘርፍ** ሲታይ

በአግሮፕሮሰሲንግ የቴክኖሎጂ አቅም ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 198 (አነስተኛ 132፣ መካከለኛ 52፣ ከፍተኛ 14) ችግራቸው የተለየላቸው 199( አነስተኛ 114 ፣ መካከለኛ 67፣ ከፍተኛ 18/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 123( አነስተኛ 85፣ መካከለኛ 32፣ ከፍተኛ 6 / ሲሆን ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 62% ነው፡፡

ኬሚካል/ኮንስትራክሽን የቴክኖሎጂ አቅም ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 202 (አነስተኛ 92፣ መካከለኛ 77፣ ከፍተኛ 33) ችግራቸው የተለየላቸው 150 (አነስተኛ 82 ፣ መካከለኛ 46፣ ከፍተኛ 22/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 111 (አነስተኛ 62፣ መካከለኛ 34፣ ከፍተኛ 15 / ሲሆን ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 74% ነው፡፡

ጨርቃጨርቅና አልባሳት የቴክኖሎጂ አቅም ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 245 (አነስተኛ 230፣ መካከለኛ 11፣ ከፍተኛ 4) ችግራቸው የተለየላቸው 289( አነስተኛ 268 ፣ መካከለኛ 17፣ ከፍተኛ 4/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 255 ( አነስተኛ 241፣ መካከለኛ 10፣ ከፍተኛ 4 / ሲሆን ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 88% ነው፡፡

ብረታብረትና እንጨት የቴክኖሎጂ አቅም ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 640 (አነስተኛ 542፣ መካከለኛ 87፣ ከፍተኛ 11) ችግራቸው የተለየላቸው 809(አነስተኛ 592 ፣ መካከለኛ 207፣ ከፍተኛ 10/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 509 ( አነስተኛ 423፣ መካከለኛ 83፣ ከፍተኛ 3 / ሲሆን ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 63.9% ነው፡፡

በአራቱ የድጋፍ ማዕቀፎች በበጅት ዓመቱ ከተየዘው እቅድ አንጻር አፈጻጸሙ ሲታይ በመካከለኛ ደረጃ ቢሆንም አምራች ኢንዱስትሪዎችን በድጋፍ ማዕቀፎች በመደገፍና በማገዝ በቴክኒካል በክህሎትም፣ በኢንተርፕርነር ሽፕም፣ በምርት ጥራትም እንዲሁም በቴክኖሎጅ አጠቃቀም የተሻሉ በመሆን የማምረት አቅማቸውን በማሳደግ ሰፊ የስራ እድል መፍጠር እንዳይችሉ የሚያደርጉ ተግዳሮቶች ይታያሉ፤ ተግዳሮቶችም ከቴክኒክና ሙያ ልማት ተቋምና ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ያላቸው ቅንጅታዊ አሰራር ዝቅተኛ መሆኑ፣ ወርክሾፖችና የቴክኖሎጅ ኢንኩቤሽን ሴንተር በክልል አለመኖሩ …..ወዘተ የሚታዩ ተግዳሮቶች ናቸው፡፡

 **የጥሬ ዕቃ ግብዓት ችግር ያለባቸውን ኢንዱስትሪዎች በጥናት በመለየት መፍታት**

ኢንዱስትሪዎች ከሚቸገሩበት ቁልፍ ነገር አንዱ የጥሬ ዕቃ ግብዓት ማጣት ነው፡፡ በመሆኑም በአመቱ የ893 አነስተኛ፣የ282 መካከለኛ፣የ88 ከፍተኛ፣ በድምሩ የ1263 ኢንዱስትሪዎችን የግብዓት ትስስር ተጠቃሚ ለማድረግ እቅድ የተያዘ ሲሆን ክንዉን 531 አነስተኛ፣ 207 መካከለኛ እና 70 ከፍተኛ በድምሩ 808 ችግር መለየት የተቻለ ሲሆን ከተለየላቸዉ የተፈታላቸዉ 125 አነስተኛ ፣ 51 መካከለኛ ፣17 ከፍተኛ ፣ በድምሩ 193 ኢንዱስትሪዎችን **የ188.7643ሚሊ ብር** የጥሬ ዕቃ ዋጋ የግብዓት ትስስር ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል፡፡ ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 23% ነው፡፡

የዚህ ተግባር አፈጻጸም ማነስ ምክንያቱ አብዛኛው ጥሬ ዕቃዎች ሀገር ውሥጥ በስፋት አለመመረታቸውና የምንዛሬ ችግሮች ዋናዎቹ ናቸው፡፡

**በዘርፍ** ሲታይ

**በአግሮፕሮሰሲንግ** ጥሬ ዕቃዎች ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 598 (አነስተኛ 396፣ መካከለኛ 143፣ ከፍተኛ 59) ችግራቸው የተለየላቸው 338( አነስተኛ 208 ፣ መካከለኛ 99፣ ከፍተኛ 31/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 87 ( አነስተኛ 48፣ መካከለኛ 28፣ ከፍተኛ 11 / ሲሆን የ**130.9548** ሚሊዮን ብር የግብዓት ትስስር ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል፡፡ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 25.7% ነው፡፡

**ኬሚካል/ኮንስትራክሽን** ጥሬ ዕቃዎች ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 65 (አነስተኛ 30፣ መካከለኛ 26፣ ከፍተኛ 9) ችግራቸው የተለየላቸው 89(አነስተኛ 32 ፣ መካከለኛ 35፣ ከፍተኛ 22/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 24( አነስተኛ 12፣ መካከለኛ 8፣ ከፍተኛ 4 / ሲሆን የ**35.7755 ሚሊዮን** ብር የጥሬ ዕቃ ዋጋ የግብዓት ትስስር ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል፡፡ ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 27% ነው፡፡

**ጨርቃጨርቅና አልባሳት** ጥሬ ዕቃዎች ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 89 (አነስተኛ 66፣ መካከለኛ 14፣ ከፍተኛ 9) ችግራቸው የተለየላቸው 114( አነስተኛ 85 ፣ መካከለኛ 20፣ ከፍተኛ 9/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 31 ( አነስተኛ 29፣ መካከለኛ 0፣ ከፍተኛ 2 / ሲሆን **የ8.886 ሚሊዮን** ብር የጥሬ ዕቃ ዋጋ የግብዓት ትስስር ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል፡፡ ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 35% ነው፡

**ብረታብረትና እንጨት** ጥሬ ዕቃዎች ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 511 (አነስተኛ 401፣ መካከለኛ 99፣ ከፍተኛ 11) ችግራቸው የተለየላቸው 267(አነስተኛ 206 ፣ መካከለኛ 53፣ ከፍተኛ 8 /፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 51 ( አነስተኛ 36፣ መካከለኛ 15፣ ከፍተኛ 0 / ሲሆን **የ13.148 ሚሊዮን** ብር የጥሬ ዕቃ ዋጋ የግብዓት ትስስር ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል፡፡ ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 19% ነው፡፡

አምራች ኢንዱስትሪዎች የማምረት አቅማቸውን በመጠቀም ውጤታማ ለመሆን የጥሬ እቃ ግብአት ትስስር በአግባቡ መኖር መሰርታዊ ጉዳይ ነው፡፡ ከአምራች ኢንዱስትሪዎች ችግር አንጻር ሲታይ ደግሞ ዋነኛው ችግር በመሆን እየቀረበ ያለው የጥሬ እቃ ግብአት ትስር እጥረት እንዳለ ነው፡፡ ምክንያቱም በሃገር ውስጥ ጥራት ያለውና በቂ የሆነ የጥሬ እቃ ምርት አለመመረት/አለመኖር፣ የዶላር እጥረት መኖር ዋና ዋና የችግሩ መንስኤዎች ናቸው፡፡

 **የመሰረተ ልማት ችግር ያለባቸውን አምራች ኢንዱሰትሪዎች ለይቶ መፍታታ**

የአምራች ኢንዱሰትሪዎችን ምርታማነት በመጨመር የማምረት አቅማቸውን ለማሰደግ ያለባቸውን የመሰረተ ልማት ችግር በሚፈልጉት መጠንና ጥራት ማሟላት የሚያስፈልግ ሲሆን በበጀት ዓመት የ717 አነስተኛ፣የ180 መካከለኛ፣የ70 ከፍተኛ፣ በድምሩ 967 እቅድ የተያዘ ሲሆን ክንዉን 723 አነስተኛ፣252 መካከለኛ፣123 ከፍተኛ፣ በድምሩ 1098 አምራች ኢንዱሰትሪዎችን የመሰረተ ልማት ችግር በመለየ ከተለየላቸዉ የተፈታላቸዉ 296 አነስተኛ ፣ 129 መካከለኛ ፣40 ከፍተኛ በድምሩ 465 አምራች ኢንዱሰትሪዎችን የመሰረተ ልማት ችግር መፍታት ተችሏል፡፡ ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 42% ነው፡፡

**በዘርፍ** ሲታይ

በአግሮፕሮሰሲንግ የመሰረተ ልማት ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 72 (አነስተኛ 26፣ መካከለኛ 32፣ ከፍተኛ 14) ችግራቸው የተለየላቸው 226( አነስተኛ 104 ፣ መካከለኛ 79፣ ከፍተኛ 43/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 74 ( አነስተኛ 29፣ መካከለኛ 34፣ ከፍተኛ 11 / ሲሆን ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 32.7% ነው፡፡

ኬሚካል/ኮንስትራክሽን የመሰረተ ልማት ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 70 (አነስተኛ 35፣ መካከለኛ 16፣ ከፍተኛ 19) ችግራቸው የተለየላቸው 163( አነስተኛ 45 ፣ መካከለኛ 63፣ ከፍተኛ 55 /፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 62 ( አነስተኛ 16፣ መካከለኛ 22፣ ከፍተኛ 24 / ሲሆን ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 38% ነው፡፡

ጨርቃጨርቅና አልባሳት የመሰረተ ልማት ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 186 (አነስተኛ 160፣ መካከለኛ 6፣ ከፍተኛ 20) ችግራቸው የተለየላቸው 246( አነስተኛ 214 ፣ መካከለኛ 15፣ ከፍተኛ 17/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 49 ( አነስተኛ 40፣ መካከለኛ 6፣ ከፍተኛ 3 / ሲሆን ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 19 % ነው፡

ብረታብረትና እንጨት የመሰረተ ልማት ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 639 (አነስተኛ 496፣ መካከለኛ 126፣ ከፍተኛ 17) ችግራቸው የተለየላቸው 463( አነስተኛ 360 ፣ መካከለኛ 95፣ ከፍተኛ 8/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 280 ( አነስተኛ 211፣ መካከለኛ 67፣ ከፍተኛ 2 / ሲሆን ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 60% ነው፡፡

## *6.8. የአምራች ኢንዱስትሪዎችን የመረጃና የገበያ ችግር በመለየት መፍታት*

በበጀት ዓመት የገበያ ችግር ያለባቸውን አነስተኛ 298፣ መካከለኛ 182 እና ከፍተኛ 60 በድምሩ 540 ለሚሆኑ አምራች ኢንዱስትሪዎች መረጃ ለመለየት በእቅድ ተይዞ በበጀት ዓመት 271 አነስተኛ፣ 98 መካከለኛ እና 32 ከፍተኛ በድምሩ 401 አምራች ኢንዱስትሪዎች የገበያ ችግር እንዳለባቸወቅ መረጃው የተለየ ሲሆን በተለየው መረጃ መሰረት ለ128 አነስኛ፣ ለ36 መካከለኛ እና ለ21 ከፍተኛ በድምሩ ለ185 አምራች ኢንዱስትሪዎች የገበያ ትስስር የመፍጠር ስራ ተሰርቷል፡፡ ከተለየው ችግር አንጻር ሲታይ አፈጻጸሙ 46% ነው፡፡ አፈጻጸሙ ዝቅተኛ በመሆኑ በሚቀጥለው ጊዜ ትኩረት ተሰጥቶት መሰራት አለበት፡፡

የገበያ ትስስር ከተፈጠረላቸው አነስተኛ ፣መካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎ በበጀት ዓመት 20 ሚሊዮን ብር በገበያ ትስስር ገቢ እንዲገኝ ለማድረግ ታቅዶ ክንውን 19.00782 ሚሊዮን ብር የገበያ ትስስር በመፍጠር ገቢ ተገኝቷል፡፡

በበጀት ዓመት ምርታቸውን ወደ ውጭ እንዲልኩ መረጃቸው የተለየ ኢንዱስትሪዎች 30 ባለሃብቶች ምርታቸውን ወደ ውጭ በመላክ 3.768 ሚሊዮን ዶላር ለማግኘት ታቅዶ 16 አምራች ኢንዱስትሪዎች ምርታቸውን ወደ ውጭ እንዲልኩ በማድረግ 31.58479 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ተገኝቷል፡፡ በምርት አይነት በበጀት ዓመቱ ወደ ውጭ ለመላክ በምርት አይነት 20 ታቅዶ 19 የምርት አይነት ወደ ውጭ ተልኳል፡፡

የተደረገ ኤግዚብሺንና ባዛር

በበጀት ዓመት 18 አግዜብሽና ባዛር ለማድረግ ታቅዶ 8 ማድረግ የተቻለ ሲሆን 90 በሀገር ውስጥ አግዜብሽና ባዛር ኢንዱስትሪዎችን በማሳተፍ የሚገኝ ገቢ 4 ሚሊ ብር ለማግኘት ታቅዶ 36 ኢንዱስትሪዎችን በማሳተፍ የተገኘ ገቢ 0.73847 ሚሊ ብር ነው፡፡ 7 በሀገር ውጭ አግዜብሽና ባዛር ኢንዱስትሪዎችን በማሳተፍ የሚገኝ ገቢ 0.1 ሚሊ ዶላር ለማኘት ታቅዶ 2 በሀገር ውጭ አግዜብሽና ባዛር ኢንዱስትሪዎችን በማሳተፍ ገቢ 0.00116 ሚሊ ዶላር ማግኘት ተችሏል፡፡

***6.9 የግብርናና አገልግሎት ሰጭ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ፣ የአምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶችና በምርት ላያ ያሉ አምራች ኢንዱስትሪዎች 100% የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደገፍ፤***

* + 1. *በበጀት ዓመቱ ጥያቂ ከሚያቀርቡት 405 የግብርና ፕሮጀክቶች የፕሮጀክት ፋይናንስ ተጠቃሚ ለማድረግ በእቅድ ተይዞ 134 የግብርና ፕሮጀክት ጥያቂ ያቀረቡ ሲሆን 83 የግብርና ፕሮጀክት የብድር ተጠቃሚ ሆኗል፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ ጥያቂ ከሚያቀርቡት 18 የአበባ፣አትክልትና ፍራፍሬ ፕሮጀክቶች የፕሮጀክት ፋይናንስ ተጠቃሚ ለማድረግ በእቅድ ተይዞ 2 የአበባ፣አትክልትና ፍራፍሬ ፕሮጀክቶች ጥያቂ ያቀረቡ ሲሆን 2 የአበባ፣አትክልትና ፍራፍሬ ፕሮጀክቶች ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡ ሌላው ጥያቂ ከሚያቀርቡት 732 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶች የፕሮጀክት ፋይናንስ ተጠቃሚ ለማድረግ በእቅድ ተይዞ 103 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶች ጥያቂ ያቀረቡ ሲሆን 115 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶች የብድር ተጠቃሚ ሆኗል፡፡ የተሻለ የፈፀሙ ዞኖች ሰ/ሽዋ፣ ምዕ/ጎንደር፣ ጎንደር ከተማ ናቸው፡፡*
		2. ***የፕሮጀክቶች የሊዝ ፋይናስ***

የአምራች ኢንዱስትሪ የሊዝ ፋይናንስ ተጠቃሚ ለመሆን ጥያቄ ያቀረቡ ፕሮጀክቶች እቅድ 100 ክንዉን 144 አፈጻጸም 100% ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች ጎንደር 28፣ ደ/ወሎ 15፣ምስ/ጎጃም 32 ምዕ/ጎጃም 9፣ሰ/ጎንደር 2፣ማዕ/ጎንደር 4፣፣ምዕ/ጎንደር 14፣፣ደ/ጎንደር 3፣ ሰ/ወሎ 3፣ ሰ/ሸዋ 16፣ ኦሮሚያ 2፣ አዊ 10 ፣ ባ/ዳር 6፣ ኢንዱስትሪዎች የፕሮጀክት ሊዝ ፋይናንስ ተጠቃሚ ለመሆን ጥያቄ እንዲያቀርቡ አድርገዋል፡፡ ጥያቄ ካቀረቡ ፕሮጀክቶች 144 ፕሮጀክቶች መካከል 22 ፕሮጀክት ተጠቃሚ ሆኗል፡፡ አፈጻጸም ጥያቄ ካቀረቡት ሲሰላ 15% ሲሆን ሲሆን የፈፀሙ ዞኖች ምዕ/ጎጃም 5፣ ደ/ወሎ 8 ፣ደ/ጎንደር 2 ሰ/ወሎ 1 ኦሮሚያ 1፣ ጎንደር 5 ፕሮጀክቶችን ተጠቃሚ አድርገዋል፡፡ተጠቃሚ የሆኑትም በብር 624.6478 ሚሊየን ብር ነው፡፡

* + 1. ***የፕሮጀክቶች ፋይናንስ***

የአምራች ኢንዱስትሪ የፕሮጀክት ፋይናንስ ተጠቃሚ ለመሆን ጥያቄ ያቀረቡ ፕሮጀክቶች እቅድ 50 ክንዉን 136 አፈጻጸም 100% ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች ማዕ/ጎንደር 1፣ ጎንደር 5፣አዊ 6፣ምዕ/ጎጃም 4 ምስ/ጎጃም 2፣ሰ/ጎንደር 2፣ ደ/ወሎ 4 ፣ምዕ/ጎንደር 12 ፣ሰ/ወሎ 5 ፣ሰ/ሸዋ 25 እና ብህርዳር 70 ፕሮጀክቶች ጥያቄ ካቀረቡት ከ136 ፕሮጀክቶች 84 ተጠቃሚ ሆነዋል አፈጻጸም ጥያቄ ካቀረቡት ሲሰላ 61.7% ላይ ሲሆን የፈፀሙ ዞኖች ምዕ/ጎጃም 4፣ ምስ/ጎጃም 2 ባህርዳር 64፣ ማዕ/ጎንደር 1፣ምዕ/ጎንደር 4 ፣ሰ/ወሎ1 ፣ደ/ወሎ 1 አዊ 4 እና ሰ/ሸዋ 3 ፕሮጀክቶችን ተጠቃሚ አድርገዋል፡፡ ተጠቃሚ የሆኑትም በብር 3277.1 ሚሊ. ነው፡፡

* + 1. ***አምራች ኢንዱስትሪዎችን* የሊዝ ፋይናንሲንግ ተጠቃሚነት ችግር ያለባቸውን ኢንዱስትሪዎች በጥናት በመለየት መፍታት**

የአምራች ኢንዱስትሪ የሊዝ ፋይናንሲንግ ተጠቃሚነት ችግር ያለባቸውን የዘርፉ ኢንዱስትሪዎች በጥናት በመለየት ለመፍታትበበጀት ዓመቱ የ289 አነስተኛ፣ 36 መካከለኛ፣ በድምር 325 ኢንዱስትሪዎችን የሊዝ ፋይናንሲንግ ተጠቃሚ ለማድረግ እቅድ ተይዞ እስካሁን ያለው ክንውን የ326 አነስተኛ እና የ67 መካከለኛ በድምሩ 393 ኢንዱስትሪዎችን ችግር ለይተን፣ ከተለየላቸዉ የተፈታላቸዉ 91 አነስተኛ ፣ 34 መካከለኛ ፣በድምሩ 125 አምራች ኢንዱሰትሪዎችን የሊዝ ፋይናንሲንግ ችግር መፍታት ተችሏል፡፡ አምራች ኢንዱስትሪዎች ተጠቃሚነት በብር ሲታይ 118.754357 ሚሊዮን ብር ነው፡፡ ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 31.8% ነው፡፡

**በዘርፍ** ሲታይ

በአግሮፕሮሰሲንግ የሊዝ ፋይናንሲንግ ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 75 (አነስተኛ 68፣ መካከለኛ 7፣) ችግራቸው የተለየላቸው 74( አነስተኛ 53 ፣ መካከለኛ 21፣ /፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 40 ( አነስተኛ 28፣ መካከለኛ 12፣ / ሲሆን ለእነዚህ አምራች ኢንዱስትሪዎች ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር በብር ሲታይ **73.533 ሚሊዮን ብር** ነው፡፡ ከአበዳሪ ተቋም አንጻር ሲታይ ልማት ባንክ 49.108 ሚሊ. ዋልያ 24.425 ሚሊ. አበቁተ 0.1 ሚሊ. ሲሆን ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 47% ነው፡፡

ኬሚካል/ኮንስትራክሽን የሊዝ ፋይናንሲንግ ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 38 (አነስተኛ 29፣ መካከለኛ 9) ችግራቸው የተለየላቸው 34 ( አነስተኛ 24 ፣ መካከለኛ 10፣ /፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 7 ( አነስተኛ 2፣ መካከለኛ 5፣ / ሲሆን ለእነዚህ አምራች ኢንዱስትሪዎች ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር በብር ሲታይ **10.49 ሚሊዮን ብር ነው፡፡** ከአበዳሪ ተቋም አንጻር ሲታይ ልማት ባንክ 3.6 ሚሊ. ዋልያ 6.89 ሚሊ. ሲሆን ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 20.5% ነው፡፡

ጨርቃጨርቅና አልባሳት የሊዝ ፋይናንሲንግ ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 165 (አነስተኛ 150፣ መካከለኛ 15፣ ) ችግራቸው የተለየላቸው 144( አነስተኛ 133 ፣ መካከለኛ 11/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 50 ( አነስተኛ 43፣ መካከለኛ 7፣ / ሲሆን ይህም በዋልያ የካፒታል እቃዎችበኩል የሊዝ ፋይናንስ ችግራቸውን ለመፍታት የተቻለ ሲሆን በብር ሲታይ ደግሞ ለአነስተኞች 6.37 ሚሊ.ብር፣ ለመካከለኞች 2.3 ሚሊ.ብር በድምሩ 8.644 ሚሊዮን ብር እና 3.6 ሚሊ በጅአይዜድ ድጋፍ ማሽን እንዲያገኙ በማድረግ አምራች ኢንዱስትሪዎች በጠቅላላ ድምር **12.244 ሚሊ** ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል፡፡ ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 34.7% ነው፡

ብረታብረትና እንጨት የሊዝ ፋይናንሲንግ ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 47 (አነስተኛ 42፣ መካከለኛ 5) ችግራቸው የተለየላቸው 141( አነስተኛ 116 ፣ መካከለኛ 25/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 28 ( አነስተኛ 18፣ መካከለኛ 10 / ሲሆን ከአምራች ኢንዱስትሪዎች በዋልያ ካፒታል ተጠቃሚነት አንጻር በብር ሲታይ 5.6093 ሚሊዮን ብር፣ በልማት ባንክ 16.878 ሚሊ ብር በድምሩ **22.487357ሚሊ** ብር ተጠቃሚ መሆን ችለዋል፡፡ ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 20% ነው፡፡

6.7.6. **የስራ ማስኬጃ ብድር ችግር ያለባቸውን ኢንዱስትሪዎች በጥናት በመለየት መፍታት**

የአምራች ኢንዱስትሪ የስራ ማስኬጃ ብድር ተጠቃሚነት ችግር ያለባቸውን የዘርፉ ኢንዱስትሪዎች በጥናት በመለየት ለመፍታትበበጀት ዓመት የ43 አነስተኛ፣ 76 መካከለኛ፣43 ከፍተኛ በድምር 162 ኢንዱስትሪዎችን የስራ ማስኬጃ ብድር ተጠቃሚ ለማድረግ እቅድ ተይዞ እስካሁን ያለው ክንውን የ278 አነስተኛ ፤ የ118 መካከለኛ ፣39 ከፍተኛ በድምሩ 435 ኢንዱስትሪዎችን ችግር ለይተን፣ ከተለየላቸዉ የተፈታላቸዉ 50 አነስተኛ ፣ 46 መካከለኛ ፣27 ከፍተኛ ፣በድምሩ 123 አምራች ኢንዱሰትሪዎችን የስራ ማስኬጃ ብድር ችግር መፍታት ተችሏል፡፡ አምራች ኢንዱስትሪዎች ተጠቃሚነት በብር ሲታይ 2.92518 ቢሊየን ብር ነው፡፡ ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 31.8% ነው፡፡

**በዘርፍ** ሲታይ

በአግሮፕሮሰሲንግ የስራ ማስኬጃ ብድር ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 74 (አነስተኛ 5፣ መካከለኛ 43፣ከፍተኛ 26) ችግራቸው የተለየላቸው 121( አነስተኛ 47 ፣ መካከለኛ 50፣ ከፍተኛ 24፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 47 ( አነስተኛ 11፣ መካከለኛ 18፣ ከፍተኛ 18 / ሲሆን አምራች ኢንዱስትሪዎችን የ**1421.066 ሚሊ. ብር**ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል፡፡ ከአበዳሪ ተቋም አንጻር ሲታይ ልማት ባንክ 0.64 ሚሊ.፣ ቡና ባንክ 4.5ሚሊ.፣ አበቁተ 239.63 ሚሊ.፣ አባይ ባንክ 71ሚሊ. ፣ዳሽን ባንክ 161.3ሚሊ. ፣ንግድ ባንክ 314.75 ሚሊ. ፣እናት ባንክ 395ሚሊ. ፣አቢስንያ ባንክ 168.27ሚሊ. ፣ ህብረት ባንክ 60ሚሊ. ፣ አዋሽ ባንክ 1ሚሊ፣ብርሃን ባንክ 4.4 ሚሊ፣ ዋልያ 0.576ሚሊ ሲሆን

ኬሚካል/ኮንስትራክሽን የስራ ማስኬጃ ብድር ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 31 (አነስተኛ 12፣ መካከለኛ 13፣ ከፍተኛ 6) ችግራቸው የተለየላቸው 45( አነስተኛ 17 ፣ መካከለኛ 22 ከፍተኛ 6፣ /፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 17( አነስተኛ 1፣ መካከለኛ 9፣ከፍተኛ 7 / ሲሆን አምራች ኢንዱስትሪዎችን **የ839.224 ሚሊ** ብር ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል፡፡ ከአበዳሪ ተቋም አንጻር ሲታይ አባይ ባንክ 331.62ሚሊ፣ ቡና ባንክ 17 ሚሊ. አበቁተ 45.15ሚሊ፣ ንግድ ባንክ 317.96 ሚሊ፣ አቢሲንያ ባንክ 113.994 ሚሊ ፣ዳሽን ባንክ 11 ሚሊ ደቡብ ግሎባል ባንክ 2.5ሚሊ ነው፡፡

ጨርቃጨርቅና አልባሳት የስራ ማስኬጃ ብድር ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 52 (አነስተኛ 24፣ መካከለኛ 18፣ ከፍተኛ 10) ችግራቸው የተለየላቸው 147( አነስተኛ 126 ፣ መካከለኛ 16 ከፍተኛ 5/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 24 ( አነስተኛ 21፣ መካከለኛ 3፣ ከፍተኛ 0 / ሲሆን በብር ሲታይ ለአነስተኛ አምራች ኢንዱስትሪዎች **3.22 ሚሊ.ብር** ከአበቁተ ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል፡፡ ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 16% ነው፡

ብረታብረትና እንጨት የስራ ማስኬጃ ብድር ችግር ለይቶ መፍታት እቅድ 57(አነስተኛ 32፣ መካከለኛ 20 ፣ከፍተኛ 5) ችግራቸው የተለየላቸው 122( አነስተኛ 88 ፣ መካከለኛ 30 ከፍተኛ 4/፣ ችግራቸው የተፈታላቸው 35 ( አነስተኛ 17፣ መካከለኛ 16 ፣ከፍተኛ 2 / ሲሆን አምራች ኢንዱስትሪዎች **661.67** ሚሊዮን ብር ተጠቃሚ ሆነዋል ፡፡ ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 28.6% ነው፡፡ተጠቃሚነት ከኢንዱስትሪ አንጻር በብረታብረት ዘርፍ ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች 5 ሚሊ.ብር ከአበቁተ፣ለከፍተኛ ኢንዳስትሪዎች 496.88 ሚሊ.ብር ከዳሽን ባንክ እና በእንጨት ዘርፍ ለአነስተኛ ኢንዳስትሪዎች 0.86 ሚሊ.ብር ከአበቁተ 8ሚሊ.ብር ከአቢስኒያ ባንክ እና ለመካከለኛ ኢንዱስትሪዎች ደግሞ 44 ሚሊ.ብር ከህብርት ባንክ 59.64 ሚሊ.ብር ከአቢስንያ ባንክ፣ 27.6 ሚሊ.ብር ከአበቁተ፣4ሚሊ.ብር ከቡና ባንክ ፣ አዋሽ ባንክ 0.8 ሚሊ ብር ፣ ንግድ ባንክ 0.7 ሚሊ ብር ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል፡፡

አምራች ኢንዱስትሪዎች በሚፈለገው ልክ ወደ ምርት ለመግባት ከሚያስፈልጉት መሰረተ ልማቶች መካከል ዋነኛው የብደር አቅርቦት ነው፡፡ ነገር ግን አበዳሪ ተቋማት ለአምራች ኢንዱስትሪዎች የሰጡትን የብድር መረጃ ስናይ በጣም ዝቅተኛ ነው፡፡ ዝቅተኛ የሆነበት ምክንያትም የልማት ባንክ የቢሮክራሲ ሁኔታው የተራዘመ መሆኑ፣ የዋስትና ችግር መኖር ፣የአብቆተ ተቋም ለአምራች ኢንዱስትሪው እንዲያበድር በአቅጣጫ ቢቀመጥም ቁጠባ የለም በሚል ምክንያት ለብደር ፈላጊዎች አገልግሎት አለመስጠት፣

## *6.10.* የአገልግሎት ሰጭ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች እና የአምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶችን የማበረታቻ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ 100% መደገፍ

የአገልግሎት ሰጭ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች እና የአምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶችን የማበረታቻ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ 100% መደገፍ በሚል በእቅድ የተያዘ ሲሆን በበጀት ዓመቱ 124 በአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶች የጉሙሩክ ቀረፅ ነጻ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ፣ 6 በግብርና እና 1 በአበባ፣አትክልትና ፍራፍሬ ፕሮጀክቶች የገቢ ግብር ነጻ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ድጋፍ የተደረገላቸው ፕሮጀክቶች ናቸው፡፡

## 6.11.የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የማበረታቻ አገልግሎት 100% ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ፤

የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች 100% የጉሙሩክ ቀረጽ ነጻ የማበረታቻ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ በሚል በእቅድ ተይዞ በበጀት ዓመቱ 583 የሚሆኑ ደንበኞች የጉሙሩክ ቀረጽ ነጻ ተጠቃሚ ለመሆን ጠይቀው ቅድመ ሁኔታዎችን ማለትም መሟላት ያለባቸውን መረጃዎች አሟልተው የመጡ (551) ውስጥ 474ቱ ፕሮጀክቶች ከዚህ በፊት ያልተጠቀሙ አዲስ ፕሮጀክቶች በመሆናቸው የጉሙሩክ ቀረጽ ነጻ ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡ ፕሮጀክቶቹን በዘርፍ ስንመለከታቸው 151 ኢንዱስትሪ፣65 ተቋራጭ፣ 213 የካፒታል ዕቃዎች ኪራይ አስጎብኝ 1፣ 20 ሆቴል እና 24 ግብርና ናቸው፡፡ 170ቱ ነባር ፕሮጀክቶች ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ በበጀት ዓመት 77ቱ ፕሮጀክቶች በተደጋጋሚ የተጠቀሙ ናቸው፡

የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች100% የገቢ ግብር ነጻ ማበረታቻ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ በሚል በእቅድ ተይዞ በበጀት ዓመት ቅድመ ሁኔታዎችን በማሟላት ለጠየቁ (12 ባህርዳር ፣1 ማዕ/ጎንደር፣ ሰ/ሸዋ 9፣ 4 ጎንደር ከተማ፣ ሰ/ወሎ 2፣ ምዕ/ጎንደር 4፣ ምስ/ጎጃም 3፣ እና 3 ደ/ወሎ በድምር ለ38 የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የገቢ ግብር ነጻ ማበረታቻ ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡ ይሁን እንጅ ባለሃብቶች የማበረታቻዎች ተጠቃሚ ለመሆን መረጃዎችን በአግባቡ ግንዛቤ ከመፍጠር አንጻር ክፍተቶች ስላሉ ወደፊት ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ መሆን አለበት፡፡

**ከጉምሩክ ቀረጽ ነጻ የተፈቀዱ ማበረታቻዎች 100% ለታለመለት ዓላማ መዋላቸውን ማረጋገጥ**

ከጉምሩክ ቀረጽ ነጻ የተፈቀዱ ማበረታቻዎች 100% ለታለመለት ዓላማ መዋላቸውን ማረጋገጥ በሚል በእቅድ የተያዘ ሲሆን ከጉምሩክ ቀረጽ ነጻ ለ59 ግብርና፣ ለ7 አበባና አትክልትና ፍራፍሪፕሮጀክት እና ለ51 አገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክት ማበረታቻዎች የተፈቀዱ ሲሆን ከዚህም ውስጥ የ2 ግብርና ፕሮጀክት ፣ የ1 አበባና አትክልትና ፍራፍሪፕሮጀክት እና የ1 አገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክት ለታለመለት ዓላማ መዋላቸውን ማረጋገጥ ተችሏል፡፡

## *6.13. ድጋፍና ክትትል የተደረገላቸው የግብርና፣የአበባና አገልግሎት ሰጭ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን 100% ወደ አፈጻጸም እንዲገቡ ማድረግ፣*

6.13.1. በበጀት ዓመቱ 405 የግብርና፣ አበባና አትክልት ፍራፍሬ 11 እና 732 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶችን **ከቅድመ ግንባታ ወደ ግንባታ** ማስገባት በሚል በእቅድ ተይዞ ክንውን ግብርና 9 አበባና አትክልት ፍራፍሬ 5 እና የአገልግሎት ሰጭ ተቋማት ደግሞ 62 በድምሩ 76 ፕሮጀክቶች ከቅድመ ግንባታ ወደ ግንባታ እንዲገቡ ተደርጓል፡፡

6.13.2. በበጀት ዓመቱ 1079 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶችን **ከቅድመ ግንባታ ወደ አገልግሎት ሰጭነት** ማስገባት በሚል በእቅድ ተይዞ 11 ግብርና፣ 1 አበባና አትክልት ፍራፍሬ እና 90 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶችን በድምሩ 102 ፕሮጀከቶች **ወደ አገልግሎት ሰጭነት** ማስገባት ተችሏል፡፡

6.13.3. በበጀት ዓመቱ 84 የግብርና ፕሮጀክቶችን፣ 501 አገልግሎት ሰጭ ተቋማት እና 9 አበባና አትክልት ፍራፍሬ ፕሮጀክቶችን **ከግንባታ ወደ ማምረት** መስጠት ማስገባት በሚል በእቅድ ተይዞ በቅደም ተከተላቸው የግብርና 6 ፕሮጀከቶች፣ 24 አገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶችንና 6 አበባና አትክልት በድምሩ 36 ፕሮጀክት ወደ ማምረት ማስገባት ተችሏል፡፡

6.13.4. ወደ አፈፃፀም በገቡ ፕሮገክቶች በበጀት ዓመቱ 34.55 ቢሊየን ብር ለማስመዝገብ ታቅዶ 10.404 ቢሊዮን ብር ተመዝግቧል አፈጻጸሙም 30% ላይ ነው፡፡

***6.14.*** ወደ አገልግሎት/ማምረት ከገቡት ፕሮጀክቶች ውጤታማዎቹ ኢንቨስትመንታቸውን እንዲያስፋፉ እና ትስስር እንዲፈጥሩ መደገፍ በሚል የታቀደው እቅድ የእሴት ሰንሰለትን ታሳቢ በማድረግ የታቀደ እቅድ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት ማከናወን አልተቻለም፡፡ ስለዚህ ይህ ተግባር በሚቀጥለው ጊዜ ትኩረት ተሰጥቶት የሚሰራ ተግባር ይሆናል፡፡

## 6.15. ምርጥ ተሞክሮ ያላቸውን ኢንዱስትሪዎች ተሞክሯቸውን ለይቶ መቀመርና ለሌሎች ማስፋት፣

 ምርጥ ተሞክሮ መቀመር

በክልላችን ውጤታማ የሆኑ አምራች ኢንዱስትሪዎችን ተሞክሮ በመቀመር ለሌሎች ማስተማሪያ እንዲሆኑ ማስፋትና ሁሉም አምራች ኢንዱስትሪችዎች ውጤታማነታቸውን ተቀራራቢ እንዲሆን አቅዶ መስራት አንዱ ዓላማችን ነው፡፡ በበጀት ዓመቱ 25 አምራች ኢንዱሰትሪዎች ምርጥ ተሞክሮ መቀመር የታቀዶ ሲሆን ክንውን 72 በመቀመር እንዲሰፉ ተደርጓል፡፡ አፈጻጸሙም 100 % እንደሆነ ያሳያል፡፡

 በዘርፍ ሲታይ

አግሮ ፕሮሰሲግ ተሞክሮ በመቀመር ለማስፋት ዕቅድ 15 ክንው 16 ከዚህ ውስጥ 12 ተሞክሮ እንዲሰፋ ተደርጓል፡፡ እንዲሰፉ በተደረጉ ተሞክሮዎች 23 አነስተኛ፣10 መካከለኛ አምራች ከፍተኛ 1 ድምር 34 ኢንዱስትሪዎች ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡

በኬሚካና ኮንስትራክሽን ልማት ተሞክሮ ቅመራ እቅድ 4 ክንውን 14 ከዚህ ውስጥ 7 ተሞክሮ እንዲሰፋ ተደርጓል፡፡ አፈጻጸሙም ከ100% በላይ ነው፡፡ እንዲሰፉ በተደረጉ ተሞክሮዎች 16 አነስተኛ፣መካከለኛ 5 እና 3 ከፍተኛ በድምሩ 24 አምራች ኢንዱስትሪዎች እንዲሰፋ በተደረገው ተሞክሮ ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡

በጨርቃጨርቅ አልባሳትና ቆዳ ተሞክሮ በመቀመር ለማስፋት ዕቅድ 3 ክንው 14 ከዚህ ውስጥ 26 ተሞክሮ እንዲሰፋ ተደርጓል፡፡ እንዲሰፉ በተደረጉ ተሞክሮዎች 37 አነስተኛ ኢንዱስትሪዎች ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡

ብረታብረትና እንጨት 3 ተሞክሮ በመቀመር ለማስፋት እና ለ294 አነስተኛ፣ለ70 መካከለኛ 13ከፍተኛ በድምሩ ለ377 አምራች ኢንዱስትሪዎች ለማስፋት ታቅዶ 28 ተሞክሮ በመቀመር 145ቱን የተቀመረ ተሞክሮ የሰፋ ሲሆን ለ127 አነስተኛ፣ለ18 መካከለኛ በድምሩ ለ145 አምራች ኢንዱስትሪዎች ተመክሮወን በማስፋት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል፡፡

**የሁሉንም አምራች ኢንዱስትሪዎች የማምረት አቅም ወጥና ሳይንሳዊ በሆነ አሰራር በመለካት 66.33% እንዲደርስ ማድረግ፣**

 **የአምራች ኢንዱስትሪዎችን የማምረት አቅም ወጥና ሳይንሳዊ በሆነ አሰራር መለካት**

የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽንና ሌሎች ድጋፎች ዋና ዓላማቸው አምራች ኢንዱስትሪዎች ምርት አምርተው ውጤታማ ለመሆን ችግር የሆነባቸውን ጉዳይ ለይቶ በመፍታት በሙሉ ዓቅማቸው እንዲያመርቱ ማደረግ ነው፡፡ ስለሆነም የዘርፉን ኢንዱስትሪዎች የማምረት አቅም ወጥና ሳይንሳዊ በሆነ አሰራር በመለካት ለማረጋገጥ በበጀት ዓመቱ የ1067 አነስተኛ፣የ298 መካከለኛ፣ ከፍተኛ 104 ድምር 1469 ኢንዱስትሪዎችን ወደ 66.3% ማድረስ ዕቅድ ተይዞ እስካሁን ያለው ክንውን የ524 አነስተኛ፣136 መካከለኛ፣ ከፍተኛ 41 በድምር 701 ኢንዱስትሪዎችን የማምረት አቅም የለካን ሲሆን፣ የተለኩት ኢንዱስትሪዎች አማካይ የማምረት አቅም ሲታይ 66.86% ነው፡፡ አፈጻጸሙ በኢንዱስትሪ ቁጥር 47.7% ነው፡፡

**በዘርፍ** ሲታይ

በአግሮፕሮሰሲንግ እቅድ 598 (አነስተኛ 396፣ መካከለኛ 143፣ከፍተኛ 59) ክንውን 178( አነስተኛ 117 ፣ መካከለኛ 44፣ ከፍተኛ 17፣ /፣ ከዕቅድ አንፃር አማካኝ የማምረት አቅም ይለካሉ ከተባሉት የማምረት አቅም የተለከ 29% ሲሆን የደረሱበት አማካኝ የማምረት አቅም 64.1% ነው፡፡

ኬሚካል/ኮንስትራክሽን እቅድ 125 (አነስተኛ 58፣ መካከለኛ 44፣ ከፍተኛ 23) ክንውን 90 ( አነስተኛ 43 ፣ መካከለኛ 34 ከፍተኛ13 ፣ /፣ ከዕቅድ አንፃር አማካኝ የማምረት አቅም ይለካሉ ከተባሉት የማምረት አቅም የተለከ 72% ሲሆን የደረሱበት አማካኝ የማምረት አቅም 68.7% ነው፡፡

ጨርቃጨርቅና አልባሳት እቅድ 270 (አነስተኛ 240፣ መካከለኛ 20፣ ከፍተኛ 10) ክንውን 137( አነስተኛ 114 ፣ መካከለኛ 16 ከፍተኛ 7/፣ ከዕቅድ አንፃር አማካኝ የማምረት አቅም ይለካሉ ከተባሉት የማምረት አቅም የተለከ 50.7% ሲሆን የደረሱበት አማካኝ የማምረት አቅም 69.12% ነው፡፡

ብረታብረትና እንጨት እቅድ 476 (አነስተኛ 373፣ መካከለኛ 91 ፣ከፍተኛ 12) ክንውን 296 ( አነስተኛ 250 ፣ መካከለኛ 42 ከፍተኛ 4/፣ ከዕቅድ አንፃር አማካኝ የማምረት አቅም ይለካሉ ከተባሉት የማምረት አቅም የተለከ 62% ሲሆን የደረሱበት አማካኝ የማምረት አቅም 65.6% ነው፡፡

## *6.17.አምራች ኢንዱስትሪዎች የደረጃ ሽግግር እንዲያደርጉ መደገፍ*

የኢንዱስትሪዎች ሁለንተናዊ ችግሮቻቸው ከተፈቱላቸው የማምረት አቅማቸው ከማደጉ በተጨማሪ የካፒታልና የሰው ኃይል ጭማሬ ያደርጋሉ፡፡ ይህ ደግሞ ደረጃቸውን ካሉበት ወደ ቀጣዩ የተሻለ ደረጃ ከፍ ያደርገዋል፡፡ ስለሆነም በዓመቱ ከአነስተኛ ወደ መካከለኛ ደረጃ 56፣ ከመካከለኛ ወደ ከፍተኛ 26 በድምሩ 82 ኢንዱስትሪዎች ሽግግር ለመስራት እቅድ የተያዘ ሲሆን፣ ከአነስተኛ ወደ መካከለኛ ደረጃ 37፣ ከመካከለኛ ወደ ከፍተኛ ደግሞ 5 በድምሩ 42 አምራች ኢንዱስትሪዎች ተሸጋግሯል፡፡ የዚህ አፈጻጸም 48.2% ነው፡፡

*በዘርፍ ሲታይ*

**አግሮ ፕሮሰሲግ ከአነስተኛ** ወደ መካከለኛ ዕቅድ 15 ክንውን 7፣ከመካከለኛ ወደ ከፍተኛ እቅድ 15 ክንውን 1 ሲሆን በአጠቃላይ በዚህ ዘርፍ 8 አነስተኛ አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ መካከለኛ ሽግግር አድርገዋል፡፡

**በኬሚካልና ኮንስትራክሽን** ልማት ዘርፍ ከአነስተኛ ወደ መካከለኛ እቅድ 6 ክንውን 7፣ከመካከለኛ ወደ ከፍተኛ ደግሞ እቅድ 4 ክንውን 1 ሲሆን በአጠቃላይ በዚህ ዘርፍ 8 አነስተኛ አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ መካከለኛ ሽግግር አድርገዋል፡፡

**ጨርቃጨርቅ አልባሳትና** ቆዳ ከአነስተኛ ወደ መካከለኛ 27፣ ከመካከለኛ ወደ ከፍተኛ 3 በድምሩ 30 አምራች ኢንዱስትሪዎችን ሽግግር ለመስራት በእቅድ የተያዘ ሲሆን ከአነስተኛ ወደ መካከለኛ 3 ኢንዱስትሪዎች የተሸጋገሩ ሲሆን ከመካከለኛ ወደ ከፍተኛ የተሸጋገሩ ኢንዱስትሪዎች 3 በድምሩ 6 ተሸጋግረዋል ፣

**ብረታብረትና እንጨት** ከአነስተኛ ወደ መካከለኛ 8፣ ከመካከለኛ ወደ ከፍተኛ 4 በድምሩ 11 አምራች ኢንዱሳትሪዎችን ለማሸጋገር በእቅድ ተይዞ ከአነስተኛ ወደ መካከለኛ 20፣ ከመካከለኛ ወደ ከፍተኛ 0 በድምሩ 20 አምራች ኢንዱስትሪዎችነ ማሸጋገር ተችሏል፡፡

የግብርና፣ የአገልግሎት ሰጭ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችና የአምራች ኢንዱስትሪዎች ለዜጎች የስራ እድል እንዲፈጥሩ መደገፍ

ወደ ምርት/አገልግሎት በሚገቡ የግብርናና የአገልግሎት ሰጭ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ለዜጎች የስራ እድል እንዲፈጥሩ መደገፍ፣

 ከቅድመ ግንባታ ወደ ግንባታ በሚገቡ በግብርናና በአገልግሎት ሰጭ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ወ 17130 ሴ 17130 ድምር 34260 ለሚሆኑ ዜጎች የስራድል እንዲፈጠር ለማድረግ በእቅድ ተይዞ ክንውን ወ 3398 ሴ 1716 ድምር 5114 ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል ተፈጥሯል፡፡

 ከቅደመ ግንባታ ወደ ማምረት/አገልግሎት በሚገቡ በግብርናና በአገልግሎት ሰጭ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ወ 6900 ሴ 1727 ድምር 8627ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል እንዲፈጠር ለማድረግ በእቅድ ተይዞ ክንውን ወ 2537 ሴ 1935 ድምር 4472 ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል ተፈጥሯል፡፡

 ከግንባታ ወደ ማምረት/አገልግሎት በሚገቡ በግብርናና በአገልግሎት ሰጭ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ወ 8430 ሴ 8430 ድምር 16860 ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል እንዲፈጠር ለማድረግ በእቅድ ተይዞ ክንውን ወንድ 2784 ሴት 5188 ድምር 7982 ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል ተፈጥሯል፡፡

**6.18.2.. በምርት ላይ ባሉ እና በአዲስ ወደ ምርት በሚገቡ አምራች ኢንዱስትሪዎች ለዜጎች የስራ እድል እንዲፈጥሩ መደገፍ፣**

6.18.2.1. በአዲስ ወደ ማምረት በገቡ ኢንዱስትሪዎች የተፈጠረ የስራ ዕድል ወንድ 2412 ሴት 2412 ድምር 4,824 ዜጎች የስራ ዕድል ለመፍጠር የታቀደ ሲሆን ወንድ 1,945 ሴት 1,681 ድምር 3,626 የስራ ዕድል መፍጠር ተችሏል፡፡**፣**

ነባር ኢንዱስትሪዎች በመደገፍ ተጨማሪ ወንድ 3,114 ሴት 2,015 ድምር 5,129 ዜጎች የስራ ዕድል ለመፍጠር የታቀደ ሲሆን ወንድ 2,781 ሴት 2893 ድምር 5,674 የስራ ዕድል መፍጠር ተችሏል፡፡

በአጠቃለይ በኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ወንድ 37,986 ሴት 31,714 ድምር 69,700 ለሚሆኑ ዜጎች በበጀት ዓመቱ የስራ እድል ለመፍጠር የታቀደ ሲሆን ወንድ 13,445 ሴት 13,413 ድምር 26,868 የስራ ዕድል መፍጠር ተችሏል፡፡

1. **ማጠቃለያ፡-**

በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የኢንዱስትና ኢንቨስትመንት ቢሮ ለክልላችን ዕድገት የሚጫወተውን ቁልፍ ሚና በመገንዘብና በቢሮው የተነደፉ ግቦችን ለማሳካት እንዲሁም የልማት መሪ እቅዱን መሰረት በማደርግ የ2013 እቅድን ሰፋ አድርጎ በማቀድ ወደ ስራ ተገብቷል፡፡ በመሆኑም ይህን ዕቅድ ለማሳካት በሁሉም የተቋሙ የሚያስፈልጉትን መዋቅሮች የተፈቀደ መደብ 2871 ሲሆን የተሟላ የሰዉ ሀይል ወንድ 1,558 ሴት 694 በድምሩ 2,252 /78%/ መሸፈን ተችሏል፡፡ ይህን መሰረት በማድረግ ተቋሙ ከአስቀመጠው እቅዱ አንጻር የአከናወናቸውን ተግባራት በአጭሩ ጠቅለል አድርጎ ለማስቀመጥ ያክል፡- ተቋሙ በበጀት ዓመቱ የተለያዩ የፕሮሞሽን መሳሪያዎችን በመጠቀም ለ4355 ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት የፕሮሞሽን ስራ በመስራት አቅምያላቸውን ባለሃብቶች ለመለየት ታቅዶ 5,222 ባለሃብቶችን የመለየት ስራ በመስራት ከተለዩት መካከል 3,884 ባለሃብቶችን በመመልመል ፈቃድ እንዲያወጡ ምቹ ሁኔታዎችን የመፍጠር ስራ ተሰርቷል፡፡ ከተመለመሉትና ፈቃድ እንዲያወጡ ምቹ ሁኔታ ከተፈጠረላቸው ባለሃብቶች መካከል 3,358 ባለሃብቶች ፈቃድ አውጥተዋል፡፡  *የኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ዋና ተግባሩ በነባር ያሉ የግብርና፣የአገልግሎት ሰጭ፣ የአበባና አትክልት ፣ እንዲሁም የአምራች ኢንዱስትሪዎችን መረጃ በየጊዜው በመከታተልና ወቅታዊ በማድረግ ፕሮጀክቶች ያሉባቸውን ችግሮች እንዲፈቱ በማድረግ የተሻለ ምርት የማምረት እና ተጨማሪ የስራ እድል ፈጠራ እንዲኖር ማድረግ በተጨማሪም አዲስ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን በመቀበልና በመገምገም ወደ ስራ እንዲገቡ ማድረግ ነው፡፡ በመሆኑም በበጀት ዓመቱ 4709 ሄ/ር መሬት በሳይት ፕላን ለማመላከት በእቅድ ተይዞ 2982.45 ሄ/ር መሬት በሳይት ፕላን በማመላከት 399.2268 ሄ/ር መሬት ከሶስተኛ ወገን ነጻ ሆኖ ለኢንቨስትመንት ምቹ ማድረግ ተችሏል፡፡ ቢሮው ከአለው የመሬት አቅርቦት አንጻር በበጀት ዓመቱ ተገምግመው ካለፉ 1219 ፕሮጀክቶች መካከል ለ216 ፕሮጀክቶች መሬት መስጠት ችሏል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የነባር 3417 አዲስ 175 በድምሩ 3592 አምራች ኢንዱስትሪዎችን መረጃ ወቅታዊ በማድረግ ለ1516 አምራች ኢንዱስትሪዎች የቴክኒካል ክህሎት፣ ለ1980 አምራች ኢንዱስትሪዎች የኢንተርፕርነር ሽፕ፣ 2153 አምራች ኢንዱስትሪዎች የጥራትና ምርታማነት ችግር፣ 998 አምራች ኢንዱስትሪዎች የቴክኖሎጅ ተጠቃሚነት ችግርን በኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን መፍታት ተችሏል፡፡ ሌላው በተደረገው ድጋፍና ክትትልም ከአነስተኛ ወደ መካከለኛ 37፣ ከመካከለኛ ወደ ከፍተኛ 5 በድምሩ 42 አምራች ኢንዱስትሪዎች የደረጃ ሽግግር አደርገዋል፡፡ የተለያዩ የመሰረተ ልማቶችን በማሟላት በበጀት ዓመቱ በአግሮ ፕሮሰሲንግ 80፣ በኬሚካልና ኮንስትራክሽን 38፣ በጨርቃጨርቅና አልባሳት 21 እና በብረታብረትና እንጨት 36 በአጠቃላይ በድምሩ 175 አዲስ አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ ምርት እንዲገቡ ተደርጓል፡፡ በተጠናከሩ ነባር አምራች ኢንዱስትሪዎች እና ወደ ምርት በገቡ አዲስ አምራች ኢንዱስትሪዎች እንዲሁም በግብርና ፣በአገልግሎት ሰጭና በአበባና አትክልት ዘርፍ በአጠቃላይ በበጀት ዓመቱ ወንድ 13,445 ሴት 13,413 ድምር 26,868 ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል ተፈጥሯል፡፡*

# 8 . ጥንካሬዉች፣ድክመቶች፣ያጋጠሙችግሮችናመፍትሄዎች

**በጥንካሬዎች**

* የቢሮውን የ10 ዓመት፣ 5 ዓመት መሪ ዕቅድ እና የ2013 ዕቅድ በማዘጋጀት ትውውቅ ከሰራተኞችና በመምሪያዎች በተገኙበት በተገቢው ገምግሞና የጋራ አድርጎ ወደ ስራ መግባት መቻሉ፣
* ባለሙያዎች ኢንዱስትሪዎችን በአካል፣ሌሎችን ደግሞ በስልክ በመከታተልና ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመነጋገር ለመፍታት ጥረት መደረጉ፣
* የስራ ማኑዋልና የደረጃ ሽግግር እና ሌሎች የስራ መመሪያዎች በአዲስ ተዘጋጅተው መውረዳቸው፣
* ህብረተሰቡ የኢንዱስትሪዎች ባለቤት በመሆን የመጠበቅና የመንከባከብ ስራ እንዲሰራ ባለሃብቶች ማህበረሰብ አቀፍ ድጋፎችን በመስራት ላይ ናቸው፡፡

**ድክመቶች**

* የቢሮውን የ2012 በጀት ዓመት ዕቅድ አፈፃፀምና የ2013 ዕቅድ ትውውቅ አጋርና ባለድርሻ አካላት በተገኙበት በተገቢው ገምግሞና የጋራ አድርጎ ወደ ስራ መግባት አለመቻሉ፣
* የአገልግሎት አሰጣጣችን ፈጣን፣ ቀልጣፋና ችግር ፈች አለመሆን ፣
* ተግባራትን ለመፈፀም ከላይ እስከታች ያለዉ ፈጻሚ መናበብ አለመቻል፣
* የተቋሙን የመፈፀም አቅም ለማሳደግ የሚፍፀሙ ተግባራትን መረጃ ይዞ አለመለካት፣
* በዘመናዊ ቴክኖሎጅ በመታገዝ የተቋሙን አገልግሎት አሰጣጥ በየትኛውም ጊዜና ቦታ ተደራሽ ለማድረግ በዕቅድ የተያዘ ቢሆንም በሁሉ ቦታ ተደራሽ አለመሆን፣
* ኢንቨስትመንቱን ለማስፋፋትና ለማበረታታት የመልካም ገፅታ ግንባታ ተግባር መስራት ላይ ዝቅተኛ መሆኑ

**ያጋጠሙችግሮች**

* በተለያዩ ምክንያቶች ማምረት አቁመው ኢንዱሰትሪዎች ወደ ስራ ለመግባት የተለያዩ ማነቆዎች መኖራቸው፡፡የብድር አቅርቦት ችግር ፣የመሰረተ ልማት አቅርቦት ችግር፣
* የኮቪድ-19 ወረርሽ በስራዎቻችን ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ማሳደሩ፣
* ኢንዱስትሪዎች የተሟላ የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን አገልግሎት እንዲያገኙ በማድረግ የማምረት አቅማቸው እንዲያድግ ለማድረግ የተለያዩ ወርክሾቦች አለመኖር፣
* የኢንቨስትመንት ፍሰት ባለባቸው ከተሞች የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ በማቋቋም የባለሃብቱን ውጣውረድ መቀነ አለመቻሉ፡፡
* ከዞን እስከ ክልል የግብአት ችግሮች መኖር( የተሸከርካሪ ችግር መኖር፣ የበጀት እጥረት መኖር፣ በአዲስ በተቋቋሙ ዞኖች(ሰ/ጎንደርና ምዕ/ጎንደር ዞኖች አደረጃጀቱ ቢፈቀድም ባለሙያ ለመቅጠር የክልሉ መንግስት በጀት ባለመፍቀዱ የባለሙያ እጥረት መኖር)
* ስራዎችን እየገመገሙ አለመምራት/በእቅዱ መሰረት በየሩብ አመቱ በሰራተኛና በሚመለከታቸው አካላት ጋር ከመገምገም አንጻር ውስንነቶች መኖር;

**የቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች**

* አቅም ግንባታ ስራ ላይ አተኩሮ መስራት፣
* የተለዩ የአምራች ኢንዱስትዎችን ችግሮች በመለየት ከሚመለከታቸዉ አጋር አካል ጋር በመሆን ዉይይት ማድረግ ለችግሮች መፍትሄ መስጠት ፣
* የተሟላ የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን አገልግሎት እንዲያገኙ በማድረግ የማምረት አቅማቸው እንዲያድግ ማድረግ፣
* የአምራች ኢንዱስትሪዎች የማምረት አቅም በሳይንሳዊ የአለካክ ዘዴ እንዲለካ መደገፍ፣
* ተዘጋጅተው የወረዱ የአሰራር መመሪያዎች ሙሉበሙሉ ወደ ስራ እንዲገቡ ማድረግ፣