****

**የአብክመ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ**

**የ2015 ዓ.ም የ12 ወር እቅድ** **አፈጻጸም**

**ሪፖርት**

**ሰኔ 2015 ዓ.ም**

**ባህር ዳር**

ማውጫ

[0](#_Toc139530957)

[1. መግቢያ 5](#_Toc139530958)

[1.1 የሪፖርቱ ዝግጅት ዓላማ 5](#_Toc139530959)

[1.2 የሪፖርቱ አዘገጃጀት ሂደት/ ስልት 5](#_Toc139530960)

[ግብ.1. የአመራሩንና የፈጻሚዎችን አቅም ማሳደግ 6](#_Toc139530961)

[1.1. ለተቋሙ የሚያስፈልጉትን ግብዓቶች ማሟላት 6](#_Toc139530962)

[1.2. ለተቋሙ ባለሙያዎች የረጅም ጊዜ ስልጠና መስጠት 6](#_Toc139530963)

[1.3. የስልጠና ክፍተትን መሰረት በማድረግ ስልጠናዎችን በመለየት ስልጠና መስጠት 6](#_Toc139530964)

[1.4. የርዕስ በርዕስ የመመማሪያ ፕሮግራሞችን ማካሄድ 7](#_Toc139530965)

[1.5. የማኔጅመንትና የልማት ቡድን አደረጃጀቶችን ማጠናከር 7](#_Toc139530966)

[ግብ.2. የተገልጋዮችን እርካታና አመኔታ ማሳደግ 8](#_Toc139530967)

[2.1. የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ ማዘጋጀትና በስታንዳርዱ መሰረት ተፈጻሚ ማድረግ 8](#_Toc139530968)

[2.2. የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርዱን ለተገልጋዮች ተደራሽ በማድረግ ቀልጣፋና ውጤታማ አገልግሎት ለመስጠት 8](#_Toc139530969)

[2.3. ጠቃሚ የሆኑ ቴክኖሎጅዎችን በመጠቀም የተቋሙን አገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻል፣ 9](#_Toc139530970)

[የኤሌክትሮኒክስ ጥገና ተግባራትን በተመለከተ 10](#_Toc139530971)

[2.4. የኢንቨስትመንት ፈቃድና ተዛማጅ አገልግሎቶችን ለማግኘት የሚመጡ ባለሀባቶችን 100% አገልግሎቶችን መስጠት፣ 11](#_Toc139530972)

[የለውጥ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለሚፈልጉ ባለሃብቶች አገልግሎት መስጠት 12](#_Toc139530973)

[ባለሀብቶች ወደ ኢንቨስትመንቱ ከገቡ በኃላ ከፕሮጀክቶቻቸዉ ጋር በተያያዘ የካፒታል፣ የአድራሻ፣የስም እና የፕሮጀክት ሀሳብ ለዉጥ ያደርጋሉ፡፡ በዚህም መሰረት የለዉጥ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ጥያቄ ላቀረቡ 62 ባለሀብቶች ጥያቄዎቻቸዉን በመቀበል ተስተናግደዋል፡፡ አፈፀፀሙም ባህርዳር 5፣ ሰሜን ወሎ 3፣ ምዕራብ ጎጃም 4፣ ኮምቦልቻ 4፣ ማዕከላዊ ጎንደር 3 ፤ ምእራብ ጎንደር 6፤ ደብረማርቆስ 9፣ ደብረብርሃን 5፣ አዲስ አበባ 2፣ ደሴ 7፣ ምስራቅ ጎጃም 4፤ ሰሜን ጎንደር 4፣ ደቡብ ወሎ 2፣ ቢሮ 1 እና አዊ ብሄረሰብ ዞን 3 ናቸው፡፡ አፈጻጸሙም 100 ፐርሰንት ነው፡: 12](#_Toc139530974)

[ትክ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለሚፈልጉ ባለሃብቶች 100% አገልግሎት መስጠት፣ 12](#_Toc139530975)

[ግብ 3. የሃብት አጠቃቀምንና ውጤታማነትን100% ማድረስ፣ 12](#_Toc139530976)

[3.1. ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ተጨማሪ ሃብት ማሰባሰብ 12](#_Toc139530977)

[3.2. በሚገኘው ገቢ እና በተመደበው የመንግስት በጀት ተቋሙን 100% በሎጅስቲክስ እንዲሟላ ማድረግ፣ 12](#_Toc139530978)

[3.3. የተመደበውን የካፒታል በጀት ለታለመለት ዓላማ ማዋል፣ 13](#_Toc139530979)

[ግብ.4. እምቅ ሃብትን በመለየትና የተለየዉን ሃብት በማስተዋወቅ አቅም ያላቸዉን ባለሃብቶች በመሳብ የኢንቨስትመንት ፍሰቱን ማሳደግ 13](#_Toc139530980)

[4.1. የክልሉን ቀጠናዊ የኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጅ ዝርዝር ጥናት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር (በአማካሪ) በማስጠናት ወደ ስራ ማስገባት፡ 13](#_Toc139530981)

[4.2. የኢንቨስትመንት ፕሮሞሽን አፈጻጸም 13](#_Toc139530982)

[4.2.1. የተለያዩ መድረኮችን በመፍጠር እምቅ ሃብትን ለባለሃብቶችና ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ማስተዋወቅ 13](#_Toc139530983)

[4.2.3 ባለሃብቶችና የህብረተሰብ ክፍሎችን ያሳተፈ የመስክ ጉብኝትና ልምድ ልውውጦችን በማካሄድ ኢንቨስት እንዲያረጉ በማነሳሳት የገፅታ ግንባታ ስራ መስራት፣ 15](#_Toc139530984)

[4.2.4. ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎችን በመጠቀም ማስተዋወቅና የገጽታ ግንባታ ስራ ማከናወን 15](#_Toc139530985)

[4.2.5. የህትመት ሚዲያዎችን ተጠቅሞ ማስተዋወቅ 15](#_Toc139530986)

[4.2.6. የተለያዩ የፎቶ ኤግዚቪሽን በማዘጋጀት የኢንቨስትመንት አማራጮችን ማስተዋወቅ 16](#_Toc139530987)

[4.2.7. የማህበራዊ ሚድያዎችን ተጠቅሞ ማስተዋወቅ 16](#_Toc139530988)

[4.2.8. በተመረጡና አዋጭ በሆኑ የኢንቨስትመንት ዘርፎች የሚሰማሩ አቅምና ፍላጎት ያላቸዉን ባለሀብቶች መመልመል 17](#_Toc139530989)

[4.3. በተለያዩ ስልቶች የማስተዋወቅ ስራ ከተሰራላቸው ባለሃብቶችና የህብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ አቅም ያላቸውን ባለሀብቶች መልምሎ ኢንቨስትመንት ፈቃድ እንዲያወጡ ማድረግ 18](#_Toc139530990)

[4.3.1. ለክልሉ ኢንቨስትመንት መስፋፋት ተግዳሮት ሊሆኑ የሚችሉ ችግሮችን በመለየት የህዝብ ግንኙነት ስራ መስራት 19](#_Toc139530991)

[ግብ.5. ለአምራች ኢንዱስትሪዎችና ለሌሎች ለኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የሚውል የመሬት፣ የመሰረተ ልማትና የፋይናንስ አቅርቦትን ማሳደግ፣ 20](#_Toc139530992)

[5.1. በሁሉም ኢንዱስትሪ ቀጠናዎች ለተለያዩ ፕሮጀክቶች አገልግሎት የሚዉል በሳይት ፕላን መሬት ማዘጋጀት 20](#_Toc139530993)

[5.2. ከአምራች ኢንዱስትሪው ውጭ ለሆኑ ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች መሬት በማዘጋጀት ከ3ኛ ወገን እንዲፀዳ ማድረግ 22](#_Toc139530994)

[5.4. የሚቀርቡ የአምራች ኢንዱስትሪዎችንና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን መገምገም 23](#_Toc139530995)

[5.4.3 በአዲስ ለሚቀርቡ የአምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች የፕላንት ለይ አውት እና የማሽነ ዝርዝር መግለጫ መገምገም 24](#_Toc139530996)

[5.4.4. ከአምራች ኢንዱስትሪው ውጭ ባሉ በአዲስ የሚቀርቡ የግብርና ፣የአበባ፣አትክልትና እፀ-ጣዕም እና የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶችን በመገምገም ወደ ዘርፉ በማስገባት መሬት ማስተላለፍ 24](#_Toc139530997)

[5.8. የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ዝርዝር መረጃ (ፕሮፋይል) 100% ማዘጋጀት/ወቅታዊ ማድረግ 25](#_Toc139530998)

[5.9. የአምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶችን ወደ አፈጻጸም ማስገባት፣ 26](#_Toc139530999)

[5.10. ከአምራች ኢንዱስትሪ ውጭ ያሉ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ድጋፍና ክትትል በማድረግ ወደ አፈጻጸም ማስገባት 26](#_Toc139531000)

[5.11. ክፍት በሆኑ የመስሪያና መሸጫ ወለሎች ኢንተርፕራይዞችን ማስገባት በተመለከተ ባልተያዙ ክላስተር ሸዶች ባሉ ወለሎች 100% ኢንተርፕራይዞችን ማስገባት 29](#_Toc139531001)

[ኢንተርፕራይዞች የገቡባቸዉ ወለሎች ብዛት እስከዚህ ሩብ እቅድ 57 ክንዉን 35 አፈጻጸም 61.4% ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች፡-ምስ/ጎጃም 5፣ ምዕ/ጎጃም3፤አዊ3፣ደ/ጎንደር 6፣ኦሮሚያ 1፣ጎንደር 6፤ ደሴ 5፤ ኮምቦልቻ 1 እና ደ/ማርቆስ 5 ናቸው፡፡ 29](#_Toc139531002)

[5.11.1 በአምራች ኢንዱስትሪውና በሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ለረጅም ጊዜ ቦታ አጥረው የተቀመጡ ፕሮጀክቶችን በጥናት በመለየት ወደ ስራ እንዲገቡ መደገፍ፣ 29](#_Toc139531003)

[5.14. በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ እርምጃ መዉሰድና መሬቱን ወደ መሬት ባንክ ማስገባትን 30](#_Toc139531004)

[5.15. ለማኑፋክተሪንግ እና ሌሎች የኢንቨስትመን ፕሮጀክቶች በሚለሙባቸዉ ሳይቶች መሰረተ ልማት ማሟላት 31](#_Toc139531005)

[5.15.1. ለአዲስና ነባር ሁለገብ የኢንዱስትሪ መንደሮች/ ፓርክ/ መሰረተ ልማት ማሟላት 31](#_Toc139531006)

[5.15.2. ምርት ላልጀመሩ፣ በማምረት ላይ ላሉ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች እና ምርት/ አገልግሎች ለጀመሩ የኢንቨስትመን ፕሮጀክቶች መሰረተ ልማት ማሟላት፣ 32](#_Toc139531007)

[የዘርፍ ለውጥ የሚያስፈልጋቸውን የኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች 100% መገምገም 33](#_Toc139531008)

[ምርት ላይ ያሉ አምራች ኢንዱስትሪዎችን የመሰረተ ልማት ችግር መፍታት 33](#_Toc139531009)

[5.15.4 የአምራች ኢንዱስትሪዎች እና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደገፍ 35](#_Toc139531010)

[በፕሮጀክት ላይ ያሉ የአምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶችን የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደገፍ 35](#_Toc139531011)

[5.10.2 ምርት ላይ ላሉ አምራች ኢንዱስትሪዎች 35](#_Toc139531012)

[5.11.ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደገፍ 36](#_Toc139531013)

[ግብ.6. የአምራች ኢንዱስትሪዎችና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የማበረታቻ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ በመደገፍ ወደ አፈጻጸም የመግባት አቅማቸውን ማሳደግ፣ 36](#_Toc139531014)

[6.1. የጉምሩክ ቀረጥ ነፃ ማበረታቻ ተጠቃሚ ለመሆን ለጠየቁ ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ በስታንዳርዱ መሰረት መደገፍና መፍቀድ 36](#_Toc139531015)

[ከጉምሩክ ቀረጥ ነጻ ማበረታቻ በስታንዳርዱ መሰረት ተጠቃሚ እንዲሆኑ 100% መደገፍ 37](#_Toc139531016)

[6.2. የገቢ ግብር ነፃ ማበረታቻ ተጠቃሚ ለመሆን የጠየቁ ለኢንዱስትሪ፣ ለግብርና እና ለአበባ፣ ዕፀጣምና አትክልትና ፍራፍሬ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደገፍና መፍቀድ 38](#_Toc139531017)

[ግብ.7. የአምራች ኢንዱስትሪዎችን አማካይ የማምረት አቅም ከ52% ወደ 60% ማሳደግ 39](#_Toc139531018)

[7.1. ለአምራች ኢንዱስትሪዎች የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን አገልግሎት መስጠትየቴክኒካል ክህሎት ችግር ያለባቸውን ኢንዱስትሪዎች በጥናት በመለየት መፍታት 39](#_Toc139531019)

[የኢንተርፕርነርሽፕ ችግር ያለባቸውን ኢንዱስትሪዎች በጥናት በመለየት መፍታት 39](#_Toc139531020)

[የቴክኖሎጅዎች ተጠቃሚነት ችግር ያለባቸውን አምራች ኢንዱስትሪዎች በጥናት በመለየት መፍታት እና ቴክኖሎጅዎችን በመቅዳት የቴክኖሎጅ ሽግግር ማድረግ 40](#_Toc139531021)

[ቴክኖሎጅን በመቅዳት ሽግግር ማድረግን በተመለከተ 40](#_Toc139531022)

[7.2. በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ እና በሌሎች ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ያለውን የግብዓት አቅርቦት ችግር መፍታት 40](#_Toc139531023)

[7.2.1. ለአምራች ኢንዱስትሪዎች የሚያስፈልግ በሃገር ውስጥ ገበያ የሚሸፈን የግብአት ፍላጎትን በመለየት መፍታት 40](#_Toc139531024)

[7.2.3. አምራችኢንዱስትሪዎችን እና የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ፐርፎርማንስ/አፈጻጸም ኦዲት እንዲያደርጉ መደገፍ 41](#_Toc139531025)

[7.2.4. አምራች ኢንዱስትሪዎችን የማምረት አቅም ወጥና ሳይንሳዊ በሆነ አሰራር እንዲለኩ መደገፍ 41](#_Toc139531026)

[የአምራች ኢንዱስትሪዎችን የማምረትአቅም ወጥና ሳይንሳዊ በሆነ አሰራር መለካት 41](#_Toc139531027)

[7.2.5. ምርጥ ተሞክሮ ያላቸውን አምራች ኢንዱስትሪዎችንና ሌሎች የኢንቨስትመንት ዘርፎችን መለየትና ቀምሮ ማስፋት 41](#_Toc139531028)

[7.2.6. አምራች ኢንዱስትሪዎችን የደረጃ ሽግግር መስራት 41](#_Toc139531029)

[ግብ.8. በአምራች ኢንዱስትሪዎች እና በሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ከሚገኙ ምርቶች የሚገኝ የኤክስፖርት ገቢን ማሳደግ፣ 42](#_Toc139531030)

[8.1. ምርታቸውን ወደ ውጭ ገበያ የሚልኩ አምራች ኢንዱስትሪዎች እና ሌሎች የኢንቨስትመንትፕሮጀክቶችን ተጨማሪ አቅም ለመፍጠር የሚያስችል ድጋፍ መስጠት 42](#_Toc139531031)

[8.2. ነባር አበባ፣ አትክልት፣ ፍራፍሬ እና ዕፀ-ጣዕም ፕሮጀክቶች ምርታቸውን ወደ ውጭ እንዲልኩ ድጋፍ ማድረግ፣ 42](#_Toc139531032)

[ግብ.9. ስትራቴጂክ የገቢ ምርትን የሚተኩ የአምራች ኢንዱስትሪዎችንና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የሀገር ውስጥ የገበያ ድርሻን ማሳደግ፣ 43](#_Toc139531033)

[9.1. ስትራቴጅክ ገቢ ምርትን የሚተኩ ምርቶችን እና ተኪ ምርት የሚያመርቱ አምራች ኢንዱስትሪዎችን በመለየት መደገፍ 43](#_Toc139531034)

[ግብ.10. ከአምራች ኢንዱስትሪዉ እና ከሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የሚፈጠረውን የስራ እድል ማሳደግ 43](#_Toc139531035)

[10.1. በምርት ላይ ባሉ እና በአዲስ ወደ ምርት በሚገቡ አምራች ኢንዱስትሪዎች ለዜጎች የስራ እድል እንዲፈጥሩ መደገፍ 43](#_Toc139531036)

[10.2. በሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ለዜጎች ቋሚ የስራ እድል እንዲፈጥሩ መደገፍ 43](#_Toc139531037)

[ግብ.11. የአምራች ኢንዱስትሪዎችንና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ምርታማነት የሚያሻሽሉ የጥናትና ምርምር ስራዎችን ማሳደግ 44](#_Toc139531038)

[ግብ.12. የቴክኖሎጅ ልማትና የመረጃ አያያዝ ውጤታማነትን ማሳደግ 44](#_Toc139531039)

[12.1. የአምራች ኢንዱስትሪዎችን እና የሌሎች የኢንቨስትመንት መረጃዎችን /ፕሮፋያል/ 100% ወቅታዊ ማድረግ 44](#_Toc139531040)

[የነበሩ ጥንካሬዎች 45](#_Toc139531041)

[የነበሩ ችግሮች 45](#_Toc139531042)

[የቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች 46](#_Toc139531043)

## መግቢያ

ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ባለው መዋቅር ከተሰጠው ተግባርና ኃላፊነት አንጻር አበይት ተግባራትን መሰረት በማድረግ የክልሉን ገጽታ ከመገንባት፣ የኢንቨስትመንት ምዝገባና ፈቃድ ከመስጠት፣የተለያዩ ማበረታቻዎችን ከመፍቀድና ተግባራዊ ከማድረግ፣ ፕሮጀክቶችን ወደ አፈጻጸም ከማስገባት እና መሰረተ ልማት እንዲሟላና የኢንዱስትሪ ሽግግር ለማምጣት ከአጋር አካላት ጋር በቅንጅት ከመስራት አንጻር የነበረው እንቅስቃሴ አበረታች ነበር፡፡

ይሁን እንጅ ክልሉ ካለበት የመሰረተ ልማት አቅርቦት ችግር የተነሳ የኢንቨስትመንት ፍሰቱን ሊያስተናግድ የሚችል መሰረተ ልማት(የመብራት ፣ የብድር፣ የመሬት ወዘተ) ከማቅርብ አኳያ፣ ችግሮችን በመረጃ ላይ ተመስርቶ ከአጋር አካላት ጋር በመነጋገር ፈጥኖ ከመፍታት፣ ፕሮጀክቶችንም ፈጥነው ወደ ተግባር እንዲገቡ ተከታታይነት ያለው ድጋፍና ክትትል ከማድረግ አንጻር ችግሮች ይስተዋላሉ፡፡ ስለሆነም የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታትና የተጀመሩ እንቅስቀሴዎች ውጤታማ እንዲሆኑ ለማድረግ ሃብትን መሰረት ያደረገ የፕሮሞሽን ስራና በዘርፉ የሚደረገው ድጋፍ ከፍተኛ ሊሆንና የሁሉንም ርብርብ የሚጠይቅ ተግባር ነው፡፡

በአጠቃላይ ዘርፉ ለክልላችን ብሎም ለሀገራችን ዕድገት የሚጫወተውን ቁልፍ ሚና በመገንዘብና ለቢሮው የተሰጠውን ተግባርና ኃላፊነት ለማሳካት ከፌደራል ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር፣ ከኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማትና ከኢንቨስትመንት ኮሚሽን ጋር ተናባቢ የሆነ እቅድ በማቀድ፤ የታቀደ እቅድ በመከለስ እና ለሚመለተቻው ፈጻሚ አካላትና ባለድርሻና አጋር አካላት በእቅዱ ላይ ግንዛቤ በመፍጠር ወደ ስራ ተገብቷል፡፡

ስለዚህ የበጀት አመቱን እቅድ መሰረት በማድረግ የተከናወኑ ተግባራትን በጥንካሬና በድክመት በመገምገም በማካተት ይህ የማጠቃለያ የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ተዘጋጅቷል፡፡

## የሪፖርቱ ዝግጅት ዓላማ

በኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮዉ በ2015 በጀት ዓመት ለመተግበር በእቅድ የተያዙ ተግባራትን መሰረት በማድረግ በበጀት ዓመቱ የተከናወኑ ተግባራትን እቅድ አፈጻጸም በመገምገም የነበሩ ጥንካሬዎችንና ድክመቶችን በመለየት ያልተሰሩ ስራዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት የቀጣይ አመት እቅድ በጥሩ ሁኔታ አቅዶ የተሻለ አፈጻጸም እንዲኖር ለማደርግ ነው፡፡

## የሪፖርቱ አዘገጃጀት ሂደት/ ስልት

በ2015 በበጀት ዓመቱ ታቅደው የተከናወኑ ተግባራትን የክልል ዳይሬክቶሬቶች በየዘርፋቸዉ ከዞንና ከተሞች የኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ በመቀበል አጠናክረዉ ለቢሮዉ እቅ/በጀት/ዝ/ክት/ግም ዳይሬክቶሬት ያደረሱትን ሪፖርት በዞን ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ደረጃ ተገምግሞ ከሚላከው ሪፖርት ጋር በማገናዘብ እንደ ተቋም የተጠቃለለ ሪፖርት የማዘጋጀት ሂደትን የተከተለ ነው፡፡

# ግብ.1. የአመራሩንና የፈጻሚዎችን አቅም ማሳደግ

## ለተቋሙ የሚያስፈልጉትን ግብዓቶች ማሟላት

በአጠቃላይ በሁሉም የተቋሙ መዋቅሮች የተፈቀደ መደብ 2943 ሲሆን የተሟላ የሰዉ ሀይል ወንድ 1588 ሴት 678 በድምሩ 2266 /77%/ ሲሆን በዝርዝር ለማስቀመጥ ያክል፡-

* በመምሪያ/በዞን ደረጃ የተፈቀደ መደብ 480 ሲሆን የተሟላ የሰዉ ሀይል ወንድ 246 ሴት 119 በድምሩ 365 /76%/፣
* በወረዳ ደረጃ የተፈቀደ መደብ 2335 ሲሆን የተሟላ የሰዉ ሀይል ወንድ 1268 ሴት 524 በድምሩ 1792 /76.7%/ የተሟላ ፣

በክልል ደረጃ የተፈቀደ መደብ 128 ሲሆን የተሟላ የሰዉ ሀይል ወንድ 74 ሴት 35 በድምሩ 109 /85%/ ነው፡፡ በክልልም ሆነ እስከታች ባሉ የኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ተቋማት በበጀት አመቱ በተመደበላቸው የስራ ማስኬጃ በጀት ያላቸውን የሰው ኃይል መሰረት ያደረገ የግዥ ፍላጎት እቅድ በማዘጋጀት አስፈላጊ ለሆኑና የተፈቀደውን የበጀት ሁኔታን መሰረት በማድረግ ካለው የበጀት እጥረት አንጻር ከነውስንነቱም ቢሆን የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎችን በማሟላት ተግባራትን በማከናወን ላይ ናቸው፡፡

## ለተቋሙ ባለሙያዎች የረጅም ጊዜ ስልጠና መስጠት

ለተቋሙ ባለሙያዎች የረጅም ጊዜ ስልጠና ከመስጠት አኳያ በ2ኛ ዲግሪ በባለፈው ክረምት የገቡ 3 ተማሪዎችና በቀን ደግሞ አንድ የ2ኛ ዲግሪ ተማሪ በመማር ላይ ይገኛሉ የውጭ የትምህርት እድል 2 በድምሩ 6፡፡ በ3ኛ ዲግሪ ደግሞ 2 በጠቅላላ 8 አመራርና ሰራተኞች ረጅም ጊዜ ስልጠና ላይ ሲሆኑ በ2015 ቢሮው በያዘው እቅድም ሁለት ተጨማሪ ሙያተኞችን የውጭ የትምህርት እድል ለመስጠት ተችሏል፡፡

## የስልጠና ክፍተትን መሰረት በማድረግ ስልጠናዎችን በመለየት ስልጠና መስጠት

ለተቋሙ አመራርና ባለሙያ የአጭር ጊዜ ስልጠና መስጠት በአቅድ የተያዘ ሲሆን በተለይም ክፍተትን በመለየትና የተለየውን ክፍተት መሰረት በማድረግ ስልጠና መስጠት የአንድን ተቋም የመፈጸም አቅም በከፍተኛ ደረጃ እንደሚጨምረው ይታመናል በመሆኑም የአብክመ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ የተሰጠውን ተግባርና ኃላፊነት በአግባቡ ለመወጣት ይችል ዘንድ በሁሉም የተቋሙ አደረጃጀቶች ተደራሽ ማድረግ ባይቻልም በተለያዩ ጊዜያቶች ከሚንስቴር መስሪያ ቤቶች ጋር በመቀናጀት ስልጠናዎችን ለመስጠት ተሞክሯል፡፡

ለተቋሙ አመራሮችና ባለሙያዎች የአጭር ጊዜ ስልጠና መስጠት ለሚለው በአመቱ የስልጠና ፍላጎቶችን በመለየትና ወደ ስራ የተገባ ሲሆን እስካሁን በአይሲቲ ዳይሬክቶሬት በኩል ለጎንደር ከተማ ዞን ኢንዱ/ኢንቨ/መምሪያ እና ለምራብ/ጎጃም ዞን ኢንዱ/ኢንቨ/መምሪያ ወንድ 54እና ሴት 17 በድምሩ ለ 71 ባለሙያዎች በሶፍትዌር ትግበራ ላይ ስልጠና የተሰጠ ሲሆን በጽ/ቤቶ ደረጃ ለ20 ጽ/ቤቶ ስልጠናው ተሰቷል፡፡

በተጨማሪም ለየዳይሬክቶሬቶቹ በኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማት በኩል በበመረጃ አያያዝ ስርአት፤ በኢንቨስትመንትና ተሞክሮ ቅመራ፤ የካይዘን ስራ አመራር፣ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ገበያ፣ የማምረት አቅም፤ በሌሎች አጋር አካላት በኢንቨስትመንት ማበረታቻ፤ ድጋፍና ክትትል፤ በፕሮሞሽን፤ እቅድ ዝግጅትና ተያያዥ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ ለወ 190 ሴት 46 ድምር 236 ሰራተኞች ስልጠና ተሰጥቷል፡፡

በዞኖች በኩል ለድጋፍ ክትትል ባለሙያዎች ወንድ 15 ሴት 10 ድምር 25 ስልጠና የተሰጠ ሲሆን በጠቅላላው ወንድ 259 ሴት 68 ድምር 337 አመራርና ፈጻሚ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡

## የርዕስ በርዕስ የመመማሪያ ፕሮግራሞችን ማካሄድ

በበጀት አመቱ በታቀደው እቅድ መሰርት ከተቋሙ ተግባርና ኃላፊነት አንጻር ውጤታማ የሆነ ስራ ለመስራት ለባለሙያው በተለያዩ መድረኮች የግንዛቤ ፈጠራ ስራ መስራት አስፈላጊ ነው፡፡ በመሆኑም በክልሉ የሲቪል ሰርቪስና የሰው ሃብት ቢሮ አስተባባሪነት በአዲስ የሪፎርም ስራዎችን መሰረት በማድረግ በዚህ በጀት አመት መጀመሪያ ላይ በተሰጠው የአሰልጣኞች ስልጠና በተቋም ደረጃ በአጠቃላይ ከሪፎርም ስራዎች አንጻር፣ ከቢኤስሲ የስራ ምዘና እቅድ አንጻር እና ከርስበርስ መመማር አንጻር ለተቋሙ ሰራተኞች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጧል፡፡ የተሰጠውን ስልጠናም መሰረት በማድረግ የቢኤስሲ የውጤት ተኮር እቅድ በአዲስ ለሰራተኛው እንዲሰጥ ተደርጓል፡፡ የሚከናወኑ ተግባሮችንና ሚሰጡ አገልግሎቶች ለተገልጋዩ ተደራሽ ለማድረግ በእያንዳንዱ ዳይሬክቶሬት በተዋረድ በወጡ አዋጆች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎች ከአፈፃፀም ጋር በተያያዘ የሚገጥሙ የግልጸኝነት ችግሮችን ለመፍታት በሚያግዝ መልኩ በየወሩ የርስበርስ የመመማር ፕሮግራሞች በሁሉም ዳይሬክቶሬቶች ተካሂዷል፡፡

## የማኔጅመንትና የልማት ቡድን አደረጃጀቶችን ማጠናከር

የበጀት አመቱን ዕቅድ በጥራት ማዘጋጀት፣ ተግባራትን በየሳምንቱ፣ በየወሩና በየሩብ ዓመቱ እየገመገሙ መምራት

በ2015 በጀት ዓመት የታቀዱ አበይት ተግባራት በታቀደው ልክ፣ ጊዜና ጥራት ለመፈፀም ይቻል ዘንድ በ2014 በጀት አመት የነበሩ ጥሩ ተሞክሮችን በማስፋትና የነበሩብንን ተግዳሮቶች ነቅሶ በማውጣት ለ2015 በጀት አመት አፈጻጸም እንቅፋት እንዳይሆኑ በሚገባ በመገምገምና የሚመለከተው አካል የድርሻውን እንዲወጣ በመግባባት የ2015 በጀት አመትን እቅድ የመገምገምና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የመግባቢያ ቃል ኪዳን ሰነድ በማዘዘጋጀትና በመፈራረም ወደ ስራ ተገብቷል፡፡ በተጨማሪም በፌደራል ከሚገኙ ተቋማት ጋር ተናባቢ እቅድ በማዘጋጀት እና የጋራ በማድረግ የ3ቱንም ሩብ አመት አፈጻጸምን ከዞን እና ከተማ አስተዳደር መምሪያ ሃላፊዎች ጋር በጋራ በመገምገም እና ክፍተቶችን በመለየት አቅጣጫ በማስቀመጥ አፈጻጸማችን እንዲያድግ የሚያስችል ስራ ተሰርቷል፡፡

በዞኖች፣ በከተሞችና በወረዳዎች መካከል ያለዉን የአፈጻጸም ልዩነት ለማጥበብ ተከታታይነት ያለዉ ድጋፍና ግብረ-መልስ መስጠት፣

የመጣዉን ለዉጥ መለካት በሚል ከተያዘው እቅድ አንጻር የተቋሙ እቅድ ውጤታማ የሚሆነው ከክልል እስከ ዞን ብሎም እስከ ወረዳና ከተማ አስተዳደር ለአምራች ኢንዱስትሪዎቻችንና ለሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ተከታታይና ችግር ፈች የሆነ ድጋፍ በማድረግ የተገኘውንም ውጤት እየመዘኑ መምራት ሲቻል ነው፡፡ በመሆኑም በመጀመሪያው ሩብ አመት የሚሰሩ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ላይ ከእቅድ ማቀድ፣ የ2014 አፈጻጸምን ከመገምገም እንዲሁም ከ2015 በጀት አመት እቅድ ኦረንቴሽን ጀምሮ የተሻለ ስራ እንዲሰራ ለማድረግ ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል፡፡

የተሰሩ ስራዎችንም መሰረት በማድረግ በየሩብ አመቱ የአፈጻጸም ግምገማ በማድረግ አፈጻጸማቸውን መሰረት ያደረገና ለተሻለ አፈጻጸም የሚያግዝ ድጋፍና ክትትል በስልክም ሆነ በተለያዩ የድጋፍ አግባቦች አቅጣጫና መፍትሄ የማስቀመጥ ስራ ተሰርቷል፡፡ በቴሌግራም ግሩፕ አፈጻጸማቸውን በየሳምንቱ ሪፖርት ከሃላፊዎች በመቀበል ግብረ መለስ በየዘርፍ ሃላፊዎች እንዲሰጥ ተደርጓል፡፡

በቢሮ ደረጃ የድጋፍና ክትትል ቲም /ቡድን በማዘጋጀት ዞኖች ያሉበትን ደረጃ የመለየት እና የመደገፍ ስራ በመስራት ወደ ተቀራረበ አፈጻጸም ለማምጣት ስራዎች ተሰርተዋል፡፡

# ግብ.2. የተገልጋዮችን እርካታና አመኔታ ማሳደግ

## የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ ማዘጋጀትና በስታንዳርዱ መሰረት ተፈጻሚ ማድረግ

እንደ ተቋም ከተያዘው እቅድ አንጻር ደንበኞቻችን ከሚፈልጉት አገልግሎት እንዲሁም ከተቋሙ ተግባር እና ኃላፊነት አንጻር የተቃኘ የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ በተዋረድ ባሉ ተቋሞቻችን በማዘጋጀት አገልግሎት እየተሰጠ ነው፡፡ የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርዱ ለደንበኞች ተደራሽ እንዲሆን ከነውስንነቱም ቢሆን በሁሉም ዳይሬክቶሬት እንደየስራው ስፋትና ጥበት ጊዜ ተወስኖለት ለአገልግሎት ፈላጊዎች ተደራሽ እንዲሆን በየበሩ ተለጥፎ እየተሰራበት ይገኛል፡፡

የተቋሙን ራዕይና ተልኮ ግልጽ በሆነ ቢልቦርድ በማዘጋጀት ለደንበኞች ግልጽ በሆነ ቦታ ተሰርቶ ለእይታ እንዲቀመጥ ተደርጓል፡፡

የደንበኞቻችን እርካታ ለመለካት የሚያመችና ለስራችን መስተካከል ያመች ዘንድ አገልግሎት ተጠቃሚ በሚበዛባቸው ክፍሎች የአስተያየት መስጫ ሳጥንና ፎርሞች እንዲዘጋጁና ተደራሽ እንዲሆኑ ተደርጓል፡፡

## የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርዱን ለተገልጋዮች ተደራሽ በማድረግ ቀልጣፋና ውጤታማ አገልግሎት ለመስጠት

የኢንቨስትመንት ፍሰቱ በብዛት ባለባቸው ከተሞች የአንድ ማዕከል አገልግሎት ማቋቋም በሚል ከተያዘው እቅድ አንጻር ይህ ተግባር በጀትንም ሆነ ጊዜን የሚጠይቅ በመሆኑ ለማቋቋም የሚያመቹ በጥናት ላይ የተመሰረቱ መረጃዎችን የማሰባሰብና የክልሉን ነባራዊ ሁኔታና የቢሮዎችንና ሴክተሮችን ቅንጅት ደረጃ የሚያሳይ ጥናት በማጥናት የአንድ ማዕከል ረቂቅ ተዘጋጅቶ ለካቢኔ ቀርቧል፡፡

በበጀት አመቱ በተለያዩ አገልግሎቶች አገልግሎት ፈልገው ከመጡ ደንበኞች 76ቱ ለአገኙት አገልግሎት አስተያየት የሰጡ ሲሆን ከሰጡት አስተያት 97% በተሰጣቸው አገልግሎት የረኩ እንደሆነ መረጃው ያመላክታል፡፡ 5 ግብረ መልስም ተሰጥቷል፡፡

ለ20 ባለሙያዎች መታወቂያ፤ 7 ባጅ፤ 7 የበር ባጅ 2ቲተር እና ባጅ ተሰርቷል ለደንበኞችና ለውስጥ ሰራተኞች ስለ አገልግሎት አሰጣጣችን መጠይቅ ተዘጋጅቶ ተሰራጭቷል፡፡

## ጠቃሚ የሆኑ ቴክኖሎጅዎችን በመጠቀም የተቋሙን አገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻል፣

የለማው ኢንቨስትመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም (ሶፍትዌር) አገልግሎት መስጠት ባልጀመረባቸዉ 60 የኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ተቋሞች እንዲተገበር ተደራሽ ከማድረግ አንጻር እቅድ 25 ክንዉን 20 በማከናዎን የእቅዱን 80% መፈጸም ተችሏል፡፡

በአዲስ በለማው ድህረ ገጽ ላይ ለቢሮው ስልጠና በመስጠት ወደ ስራ ማስገባት የአመቱ እቅድ 1 ክንውን 1 አፈፃፀሙም 100% ነው ፡፡ በአዲስ ለለማው ድህረ ገጽ የመጠቀሚያ ስም እና የይለፍ ቃል የመፍጠር ስራ ተከናውኗል፡፡

የጎንደር ከተማ አስተዳድር ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ድህረ ገጽ ለምቷል፡፡እየለማ ያለውን የእቅድ ሪፖርት ክትትልና ግምገማ ሲስተም በማጠናቀቅ ከኢንቨስትመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተሙ ጋር ሊንክ ፈጥሮ እንዲመዝን በ123 ተቋሞቻችን ተግባራዊ ለማድረግ እየተሞከረ ይገኛል፡፡

በምሰራቅ ጎጃም ዞን ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ፣ለማቻከል ወረዳ ጽ/ቤት ለባሶሊበን ወረዳ ጽ/ቤት እና ለደሴ ከተማ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ፣ ለይልማና ዴንሳ ወረዳ ጽ/ቤት የነበረባቸውን የኔትወርክ ብልሽት እና የቦታ ቅያሬ እንዲሰራ ተደርጓል ፡፡ የአዲስ አበባና የደብረ ብርሃን ከተማን የኔትወርክ ብልሽት የማስተካከል ስራ ተሰርቷል፡፡

የኦንላይን ስራ በሚሰራባቸው ጽ/ቤቶች የኔትወርክ አቅርቦቱ ሳይቆራረጥ እንዲሰራ ከፍተኛ ድጋፍ ተደርጓል፡፡ በቢሮው ያለዉንም የኔትወርክ መሰረተ ልማት ብልሽት በየጊዜው ክትትል በማድረግ የማስተካከል ስራ ተሰርቷል፡፡ ለ27 ጽ/ቤቶች የገጠማቸውን የሲስተም ብልሽት የማስተካከል ስራ ተሰርቷል፡

ለ78 ባለሙያዎች ማለትም ለጎንደር ከተማ 24፣ለምዕ/ጎጃም 48 ፣ለአዊ ብሄረሰብ መስተዳደር ዞን ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ 3፣ ለባሶሊበን 1 እና ለደሴ ከተማ 2 ባለሙያዎች የሲስተም መጠቀሚያ ስሞችና ፓስወርድ ተፈጥሯል፡፡

በአዊ ብሄረሰብ መስተዳደር ዞን ለባንጃ ወረዳ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ጽ/ቤት የሲስተም ብልሽትን የማስተካከል ስራ ተሰርቷል ፡፡ በምሰራቅ ጎጃም ዞን ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ፣ለማቻከል ወረዳ ጽ/ቤት፣ እና ለባሶሊበን ወረዳ ጽ/ቤት ሲስተም የማስተካከል ስራ ተስርቷል፡፡

የኦንላይን ስራ በተጀመረባቸው ጽ/ቤት ከሲስተሙ ላይ የሚገጥሙ ችግሮችን የማስተካከልና የማሻሻል ስራ ተሰርተዋል፡፡ለፕላን ሲስተም የሚሆን ሰርቨር ከሳይንስና ቴክኖሎጅ ሰርቨር እንዲሰጡን ጠይቀን ደብዳቤ ተጽፏል፡፡ በአዲስ ለሚገነባው ሶፍትዌር የሰነድ ዝግጅት ስራ ተከናውኗል፡፡

### የኤሌክትሮኒክስ ጥገና ተግባራትን በተመለከተ

* የኤሌክትሮኒክስ እንክብካቤና ጥገና ማደርግ የእስከዚህ ወር እቅድ 54 ክንዉን 57 አፈፃፀም 100%
* የሰርቨርና የአንቲ-ቫይረስ የግዥ እስፔስፊኬሽን የማውጣት ስራ ተከናዉኗል በእቅድ 12 ተይዞ 12 ክንውን 100% ተሰርቷል፡፡

ምቹና ቀልጣፋ የአሰራር ስርዓት ለመዘርጋት የሚያግዙ መመሪያዎችን፣ ማንዋሎችንና ማሻሻያዎችን እንዳስፈላጊነቱ ማዘጋጀት

ምቹና ቀልጣፋ የአሰራር ስርዓት ለመዘርጋት የሚያግዙ መመሪያዎችን በአዲስ ማዘጋጀትና እየተሰሩባቸው ያሉ የአሰራር መመሪያዎችን እንዲሁም የአሰራር ማንዋሎችን እንዳስፈላጊነቱ ማሸሻል በተመለከተ በአስራ አንድ ወሩ ውስጥ ለአሰራር የሚያግዙ መመሪያዎችን ማንዋሎችን የማዘጋጀት ስራ ተስርቷል ፡፡

ግልጽነት የሚጎላቸው፤ መስተካከል ያለባቸውና ማብራሪያ የሚፈልጉ ለአሰራር ምቹ ያልሁኑና ለደንበኞች አሳሪ የሆኑ አዋጅና መመሪያዎችን የመለየትና እንዲሻሻል ለሚመለከተው አካል የማሳወቅ ስራ ተሰርቷል፡፡ በዚህም መሬት ለማስተላለፍ የወጣው መመሪያ፤ የደረጃ ሽግግር መመሪያ እና የማስፋፊያ ቦታ አሰጣጥ መመሪያዎች በአዲስ እንዲሻሻሉ ተደርገዋል፡፡

ከኢንቨስትመንት ዘርፍ አንጻር በኢንቨስትመንት ማበረታቻ ዳይሬክቶሬት በኩል በሚኒስትሮች ምክር ቤት የወጣወን ደንብ ቁጥር 517/2022፣ አዲሱ የተሸከርካሪ ረቂቅ መመሪያ እና አዲሱን ረቂቅ የማስፋፊያ መመሪያ፣ የጋራ በማድረግና ያሉ ክፍተቶች ለይቶ በማውጣት እና ውሳኔ እንዲያገኝ በዳይሬክቶሬት ደረጃ ተገምግሞ መስተካከል ያለባቸውን እና ማብራሪያ የሚፈልጉትን በመለየት ለገንዘብ ሚኒስተር እና ለሚመለከታቸው አካላት የማስተላለፍ ስራ ተሰርቷል፡፡

በተጨማሪም **ለአምራች ዘርፉ** ለስራ መሳለጥ የሚረዱ ማንዋሎችን ከማዘጋጀት አንጻርም የተኪ ምርት የአሰራር፤ የቴክኖሎጅ ድጋፍና ሽግግር፤ የፕላንት ላይ አውት፤ የኮንስትራክሽን ግብአት እና የፐርፎርማንስ ኦዲትኒግ ማንዋሎች በማዘጋጀት ለዞኖች እንዲወርድ ተደርጓል፡፡ የኢንቨስትመንት ማበረታቻ የአሰራር ማንዋል መሸሻል ያለባቸውን ነጥቦች የመለየት ስራ ተሰርቷል፡፡

በአዲስ የሚቀርቡ **የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን** (የግብርና፣የአገልግሎት ሰጭ እና የአበባ አትክልት አፀ-ጣም በ12 ወሩ የተዘጋጀ የመመሪያ ብዛት በዕቅድ 2 ተይዞ 4 የተከናወነ ሲሆን አፈፃፀሙ 100 %ነው፡፡ እየተዘጋጁ ያሉ መመሪያዎች በአዲስ የሚቀርቡ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ሀሳብ ለመገምገምና የቦታ መጠን ለመወሰን ፤ የዘርፍ ለውጥና ማሻሻያ፤የአንድ ማዕከል አገልግሎት እንዲሁም የፕሮጀክቶችን የልማት አፈጻጸም ለመለካት የወጡ ድራፍት መመሪያዎች ሲሆኑ እንዲጸድቁ ለፍትህ የተላኩ ናቸው፡፡

## የኢንቨስትመንት ፈቃድና ተዛማጅ አገልግሎቶችን ለማግኘት የሚመጡ ባለሀባቶችን 100% አገልግሎቶችን መስጠት፣

በራሳቸው ተነሻሽነት የሚመጡትን ባለሃብቶችን ጨምሮ በተለያዩ ስልቶች ፕሮሞት በማድረግ በዓመቱ 140 ቢሊዮን ብር ካፒታል ያስመዘገቡና ወደ ስራ ሲገቡ ለ170,002 ወንድ እና 150,226 ሴት በድምሩ ለ 320,228 ዜጎች የስራ እድል ሊፈጥሩ የሚችሉ 3000 ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ እንዲያወጡ ለማድረግ ታቅዶ 483.7 ቢሊዮን ብር ካፒታል ያስመዘገቡና ወደ ስራ ሲገቡ ለ457,140 ወንድ እና 338,774 ሴት በድምሩ ለ795,914 ዜጎች የስራ እድል ሊፈጥሩ የሚችሉ 4,724 ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ እንዲያወጡ የተደረገ ሲሆን በኢንቨስትመንት ፈቃድም ሆነ ያስመዘገቡት ካፒታል አፈጻጸም 100% በላይ ነወ፡፡

* + 1. **ፈቃድ እድሳት**

የኢንቨስትመንት ፈቃድ ዕድሳት በተመለከተ በአመቱ ማሳደስ ያለባቸውን ፕሮጀክቶች መረጃ በመለየትና በማደራጀት በተለያዩ መንገዶች በመቀስቀስ 4147 ባለሀብቶች ፈቃዳቸውን እንዲያሳድሱ ለማድረግ ታቅዶ 3740 ፕሮጀክቶች ፈቃዳቸው ታድሷል አፈፃፀም 90% ፡፡

***ዝርዝር አፈጻጸሙ በዞን ደረጃ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ተ.ቁ | ዞን/ ከተማ | **ዕድሳት** | |
| ዕቅድ | ክንዉን |
| 1 | ባህርዳር ከተማ | 400 | 416 |
| 2 | አዊ ብሄረሰብ | 100 | 262 |
| 3 | ማዕ/ጎንደር | 294 | 157 |
| 4 | ደሴ | 75 | 57 |
| 5 | ምስራቅ ጎጃም | 150 | 196 |
| 6 | ሰ/ወሎ | 400 | 280 |
| 7 | ደ/ጎንደር | 250 | 116 |
| 8 | ደ/ወሎ | 220 | 141 |
| 9 | ዋግ ኽምራ | 60 | 59 |
| 10 | ምዕ/ጎጃም | 400 | 316 |
| 11 | ሰ/ሸዋ | 250 | 238 |
| 12 | ምዕ/ጎንደር | 60 | 81 |
| 13 | ጎንደር | 400 | 330 |
| 14 | ኦሮሞ | 100 | 170 |
| 15 | ሰ/ጎንደር | 100 | 88 |
| 16 | ኮምቦልቻ | 220 | 291 |
| 17 | ደ/ማርቆስ | 298 | 305 |
| 18 | ደ/ብርሃን | 300 | 200 |
| 19 | አ/አ ቅ/ጽ/ቤጽ | 40 | 23 |
| 20 | ቢሮ | 30 | 14 |
| ድምር | | 4147 | 3740 |

### 2.4.5 የለውጥ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለሚፈልጉ ባለሃብቶች አገልግሎት መስጠት

### ባለሀብቶች ወደ ኢንቨስትመንቱ ከገቡ በኃላ ከፕሮጀክቶቻቸዉ ጋር በተያያዘ የካፒታል፣ የአድራሻ፣የስም እና የፕሮጀክት ሀሳብ ለዉጥ ያደርጋሉ፡፡ በዚህም መሰረት የለዉጥ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ጥያቄ ላቀረቡ 62 ባለሀብቶች ጥያቄዎቻቸዉን በመቀበል ተስተናግደዋል፡፡ አፈፀፀሙም ባህርዳር 5፣ ሰሜን ወሎ 3፣ ምዕራብ ጎጃም 4፣ ኮምቦልቻ 4፣ ማዕከላዊ ጎንደር 3 ፤ ምእራብ ጎንደር 6፤ ደብረማርቆስ 9፣ ደብረብርሃን 5፣ አዲስ አበባ 2፣ ደሴ 7፣ ምስራቅ ጎጃም 4፤ ሰሜን ጎንደር 4፣ ደቡብ ወሎ 2፣ ቢሮ 1 እና አዊ ብሄረሰብ ዞን 3 ናቸው፡፡ አፈጻጸሙም 100 ፐርሰንት ነው፡፡

### 2.4.6. ትክ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለሚፈልጉ ባለሃብቶች 100% አገልግሎት መስጠት

### ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ ከወሰዱ በኋላ ሲጠፋ ወይም ሲቃጠል ወይም ሲቀደድ የትክ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ጥያቄ ያቀርባል፡፡ በዚህ መሰረት ትክ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለፈለጉ 91 ባለሀብቶች ፈቃዱ ተሰጥቷል፡፡ አፈጻጸሙም ባህርዳር 17፣ ማዕከላዊ ጎንደር 3፤ አዊ ብሄረሰብ ዞን 3፣ ምእራብ ጎንደር 12፤ ምዕራብ ጎጃም 4፣ ኦሮሞ ብሄረሰብ ዞን 10 ፣ ምስ/ጎጃም 6፣ ሰሜን ወሎ 6፣ ኮምቦልቻ 11፣ ደበረ ማርቆስ 8፣ ደበረ ብርሃን 5፣ ጎንደር ከተማ 2፣ ሰሜን ጎንደር 2 እና ደቡብ ወሎ 2 አፈጻጸሙም 100 ፐርሰንት ነው፡፡

# ግብ 3. የሃብት አጠቃቀምንና ውጤታማነትን 100% ማድረስ፣

## 3.1. ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ተጨማሪ ሃብት ማሰባሰብ

በበጀት ዓመቱ ቢሮው በገንዘብም ሆነ በአይነት ድጋፍ ገቢ ለማግኘት በእቅድ ተይዞ ስራ ለመስራት አቅዶ የተንቀሳቀሰ ሲሆን በበጀት አመቱ 4 ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ 8 ሚሊዮን ብር ማግኘት በሚል እቅድ ተይዞ ከኢትዮጵያ አበባ አምራችና ላኪ ድርጅቶች 650,000.00 ብር እንዲሁም አይ ኤፍ ሲ ከሚባል ድርጅት 2.5 ሚሊዮን ብር በድምሩ 3,150,000 ብር ማግኘት የተቻለ ሲሆን ገቢን በማሰባሰብ ለታለመለት አላማ ከማዋል አንጻር የ10 ዓመቱን ፍኖተ ካርታ ሰርቶ ለማጠናቀቅ በተደረገዉ ጥረት የጣና ቀጠናን ለማስጠናት ከአይ ኤፍ ሲ ከሚባል ድርጅት በተገኘው 2.5 ሚሊዮን ብር ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን በመሰራት ላይ ይገኛል፡

በተጨማሪም ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬት በጀት በማፈላለግ የአየር ሰዓት ለመግዛት ፕሮጀክት ፕሮፖዛል በማዘጋጀት ለአይ ኤፍ ሲ እና ለክልሉ ገንዘብና ኢኮኖሚ ቢሮ ገቢ ተደርጓል፡፡ እንዲሁም የኢትዮጵያ ታምርት የንቅናቄ መድረክ የሚሆን በጀት ለማፈላለግ ፕሮጀክት ቀርጸን በእንቅስቃሴ ላይ እንገኛለን፡፡

## በሚገኘው ገቢ እና በተመደበው የመንግስት በጀት ተቋሙን 100% በሎጅስቲክስ እንዲሟላ ማድረግ፣

በ2015 በጀት አመት በክልሉ መንግስት የተመደበው የስራማስኬጃ፣የደመወዝ እና የካፒታል በጀት ባለበጀት ዞኖችን ጨምሮ በመደልደልና በአይቤክስ በመመዝገብ ገንዘብ ቢሮ አጽድቆ ለዞኖች እንዲያወርድ ከተደረገ በኋላም የክትትል ስራ ተሰርቷል፡፡

## የተመደበውን የካፒታል በጀት ለታለመለት ዓላማ ማዋል፣

የተመደበ የካፒታል በጀት 526,434,347.00 (አምስት መቶ ሃያ ስድስት ሚሊየን አራት መቶ ሰላሳ አራት ሺ ሶስት መቶ አርባ ሰባት) ብር ሲሆን ይህም በክልሉ ባሉ የተለያዩ የኢንዱስትሪ መንደሮች እና የሆርቲካልቸር ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች መሰረተ ልማት ስራ ሲሆን ጨረታ በማውጣት እና አሸናፊዎችን ወደ ስራ በማስገባት 234,322,727 ወጭ በማድረግ ክፍያ በመፈጸም ስራዎች እየተሰሩ ይገኛል በተጨማሪም ሁለት የአበባ ፕሮጀክቶች ላይ የተሰራው መሰረተ ልማት ስራ ተጠናቆ 100% ክፍያ ተፈጽሟል፡፡

በ2013 በጀት አመትና በ2014 በጀት አመት ለውሃ ጉድጓድ፣ ለመብራትና ለጠጠር መንገድ ግንባታ የተከፈለ በጀትን ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመነጋገርና በመከታተል ወደ ተግባር እንዲገባ ማድረግ መቻሉ፣ለአማራ ህንጻዎች በተለያየ ምክኒያት ያልተከፈለ ውዝፍ 58 ሚሊዮን ብር የክልሉ ምክር ቤት እንዲከፈለ በወሰነው ውሳኔ መሰረት ከክልሉ ገንዘብና ኢኮኖሚ ቢሮ ጋር በተደጋጋሚ በመነጋገር በ2015 በጀት ላይ ተጨማሪ በጀት ሁኖ አይቤክስ እንዲተከል ተደርጓል፡፡

# ግብ.4. እምቅ ሃብትን በመለየትና የተለየዉን ሃብት በማስተዋወቅ አቅም ያላቸዉን ባለሃብቶች በመሳብ የኢንቨስትመንት ፍሰቱን ማሳደግ

## 4.1. የክልሉን ቀጠናዊ የኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጅ ዝርዝር ጥናት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር (በአማካሪ) በማስጠናት ወደ ስራ ማስገባት፡

በክልል ደረጃ የተሰራዉን የ10 ዓመቱን የኢንቨስትመንት ፍኖተ ካርታ ጥልቅ ትንተናና የእሴት ሰንሰለት ጥናት ለማጠናቀቅ በበጀት እጥረትና የነበረዉ ወቅታዊ ጉዳይ ጥናቱን ለማጠናቀቅ ከፍተኛ ፈተና ሁነዉ የቆዩ ቢሆንም በተደረገዉ ከፍተኛ ጥረት አይ አፍ ሲ ከሚባል ድርጅት በጀት በማፈላለግ እና ከባህርዳር ዩኒቨርስቲ ጋር በመተባበር እና በቢሮ ደረጃ ኮሚቴ በማዋቀር የጣና መቀነት ጥናት የመጀመሪያ ዙር ተጠናቋል፡፡

ሁሉም ዞኖች የአካባቢያቸውን ፀጋ ከአስር አመቱ የክልሉ ፍኖተ ካርታ ጋር አስተሳስረው ወቅታዊ እንዲያደርጉ ታቅዶ ሁሉም ዞኖች የአካባቢያቸዉን ጸጋ የለየ ሰነድ ወቅታዊ የማድረግ ስራ ሰርተዋል፡፡ በተጨማሪም ጎንደር ከተማ ከጎንደር ዩንቨርስቲ፣ ሰ/ሸዋ ዞን ከደብረብርሃን ዩኒቨርስቲ እና ደ/ማርቆስ ከተማ ደግሞ ከደ/ማርቆስ ዩንቨርስቲ ጋር በመተባበር ፍኖተ ካርታ የማዘጋጀት ስራ በመስራት ላይ ይገኛል፡፡ ነገር ግን ከክልሉ የ10 ዓመት ፍኖተ ካርታ በመነሳት ንዑስ የልማት ቀጠናዎችን የመለየት ስራ በመስራት በኩል ሁሉም ዞኖች ያላከናወኑ ሲሆን ቀጣይ በትኩረት የሚሰራ ተግባር ይሆናል፡፡

## 4.2. የኢንቨስትመንት ፕሮሞሽን አፈጻጸም

### 4.2.1. የተለያዩ መድረኮችን በመፍጠር እምቅ ሃብትን ለባለሃብቶችና ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ማስተዋወቅ

በበጀት ዓመቱ የኢትዮጵያ ታምርትን እና ሌሎች የባለሃብት መደረኮችን በማዘጋጀት ኢንቨስትመንቱን ለማስተዋዎቅ 10000 ባሃብቶችን ያሳተፈ 100 ፎረምና 3000 ባሃብቶችን ያሳተፈ 30 የፓናል ዉይይት መድረኮችን ለማካሄድ ታቅዶ 12757 ባሃብቶችን ያሳተፈ 128 ፎረምና 3435 ባሃብቶችን ያሳተፈ 60 የፓናል ዉይይት መድረኮችን በማዘጋጀት የግንዛቤ ፈጠራ ስራ ተሰርቷል፡፡ እንዲሁም በክልል ደረጃ 500 ባለድርሻ አካላት እና ባለሃብቶች ያሳተፈ የንቅናቄ መድረክ ማካሄድ የተቻለ ሲሆን መድረኩም የሚዲያ ሽፋን እንዲያገኝ ተደርጓል፡፡

በተጨማሪም የክልሉ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ም/ቤት ባዘጋጀዉ ሁለት የዉይይት መድረኮች በመገኘት በአገልግሎት ዘርፍ የተሰማሩ ከ320 በላይ የሚሆኑ ለዘርፉ አባል ባለሃብቶችና ባለድርሻ አካላት ወደ አምራች ኢንዱስትሪዉ እንዲሰማሩ በክልሉ ያሉ አማራጮችን፣ ምቹ ሁኔታዎችንና ማበረታቻዎችን የማስተዋዎቅ ስራ ተሰርቷል፡፡

ከአብክመ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ጋር በመተባበር የቡሬ ኢንዱስትሪ ፓርክን ለማስተዋዎቅ ፎረም በማዘጋጀት 500 በላይ የሚሆኑ ባለሃብቶችን፣ አጋርና ባለድርሻ አካላንት ለይቶ ጥሪ በማስተላለፍ ስራ የተሰራ ሲሆን በዚህም 103 ባለሃብቶች ወደ ፓርኩ ገብተዉ ለማልማት ቃል እንዲገቡ ተደረጓል፡፡

በተጨማሪም የክልሉን ገፅታ ለመገንባትና የኢንቨስትመንት አማራጮችን ለማሳየት በሚያችል መልክኩ እስራኤል አገር ለመጡ የባለሃብቶችና አመራሮች የልዑካን ቡድን አባላት እንዲሁም ከእንግሊዝ ኢምባሲ ለመጡ ኃላፊዎች እና የኢንቨስትመንት ጉዳይ አማካሪዎች ልዑካን ስለክልሉ የኢንቨስትመንት አማራጮች፣ ምቹ ሁኔታዎችና ማበረታቻዎች በማስተዋወቅ የገፅታ ግንባታ ስራ ተሰርቷል፡፡እንዲሁም በፌደራል ደረጃ በተዘጋጀው ዓለማቀፍ የሆርቲካልቸር ኤግዚቪሽንና ባዛር ላይ በመገኘት የፓናል ውይይት የሚሆን መነሻ ሃሳብ በማቅረብ ከተለያዩ ሀገራት ለመጡ ባለሃብቶች የክልሉን ጸጋዎች የማስተዋወቅ ስራ ተሰርቷል፡፡

**ሰንጠረዥ 2፡- የተካሄዱ የኢትዮጵያ ታምርት የንቅናቄ እና ሌሎች መድረኮች ዕቅድና ክንዉን**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ዞን/ወረዳ | ፎረም | | የተሳተፈ ባ/ብዛ | | ፓናል | | የተሳ/ባ/ብዛት | |
| ዕቅድ | ክን | ዕቅድ | ክን | ዕቅድ | ክን | ዕቅድ | ክን |
| ምስ/ጎጃ | 12 | 18 | 800 | 1480 | 2 | 2 | 250 | 265 |
| ምዕ/ጎጃ | 11 | 16 | 700 | 1289 | 2 | 8 | 200 | 302 |
| አዊ | 4 | 9 | 430 | 1220 | 2 | 4 | 130 | 284 |
| ሰ/ሸዋ | 16 | 17 | 1000 | 1970 | 2 | 8 | 350 | 449 |
| ደ/ወሎ | 11 | 8 | 600 | 512 | 2 | 6 | 250 | 254 |
| ሰ/ወሎ | 7 | 7 | 520 | 480 | 1 | 1 | 220 | 65 |
| ደ/ጎንደር | 7 | 17 | 520 | 1303 | 3 | 11 | 170 | 638 |
| ሰ/ጎንደር | 3 | 4 | 350 | 261 | 1 |  | 100 |  |
| ም/ጎንደር | 2 | 3 | 300 | 224 | 1 | 1 | 100 | 126 |
| ማ/ጎንደር | 7 | 14 | 530 | 1484 | 1 |  | 230 |  |
| ኦ/ብ/ዞን | 3 | 3 | 330 | 345 | 1 | 2 | 100 | 45 |
| ዋግ | 3 | 2 | 270 | 186 | 1 | 5 | 100 | 218 |
| ባ/ዳር | 2 | 2 | 600 | 313 | 3 |  | 200 |  |
| ጎንደር | 1 | 1 | 600 | 150 | 2 | 1 | 200 | 121 |
| ደሴ | 1 | 1 | 230 | 195 | 1 | 1 | 100 | 159 |
| ደ/ብርሃን | 2 | 3 | 270 | 375 | 2 | 3 | 100 | 325 |
| ደ/ማርቆ | 2 | 2 | 250 | 470 | 1 | 2 | 100 | 80 |
| ኮምቦልቻ | 2 |  | 200 |  | 2 | 5 | 100 | 104 |
| አ/አበባ | 2 |  | 500 |  |  |  |  |  |
| ክልል | 2 | 1 | 1000 | 500 |  |  |  |  |
| ድምር | 100 | 128 | 10000 | 12757 | 30 | 60 | 3000 | 3435 |

### 4.2.3 ባለሃብቶችና የህብረተሰብ ክፍሎችን ያሳተፈ የመስክ ጉብኝትና ልምድ ልውውጦችን በማካሄድ ኢንቨስት እንዲያረጉ በማነሳሳት የገፅታ ግንባታ ስራ መስራት፣

አቅም ያለቸዉን ባለሃብቶች ያካተተ 16 የተለያዩ የመስክ ጉብኝት በማካሄድ ባለሃብቶች ኢንቨስት ለማድረግ እንዲነሳሱ ለማድረግ ታቅዶ 561 ባለሃብቶችን ያሳተፈ 31 የተለያዩ የመስክ ጉብኝት እንዲካሄድ ተደርጓል፡፡ ይህን ተግባር የፈጸሙ ዞኖችም ምዕ/ጎንደር፣ አዊ፣ ደ/ወሎና ማ/ጎንደር፣ ኦሮሞ ብ/ዞን ምስ/ጎጃም እና ደሴ ከተማ ሲሆኑ ቢሮው የቡሬ አግሮ ኢንዱስትሪያል ፓርክን የመምሪያ እና በክልሉ የሚገኙ ኢንዱስትሪ ፓርክ ኃላፊዎችን በተገኙበት በፓርኩ ያሉ እንቅስቃሴዎችንና የሚያመርቱ ፋብሪካዎችን የማስጎበኘት ስራ ተሰርቷል፡፡

### 4.2.4. ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎችን በመጠቀም ማስተዋወቅና የገጽታ ግንባታ ስራ ማከናወን

በበጀት ዓመቱ በኤሌክትሮኒክስ ሚድያ (ሬዲዮ፣ቴሌቪዥን…) ተጠቅሞ የኢንቨስትመንት አማራጮችና ምቹ ሁኔታዎች 32 ጊዜ ለማስተዋወቅ፣ መረጃ ለመስጠትና ማብራሪያ ለመስጠት ታቅዶ 147 ጊዜ የተለያዩ መልዕክቶችን በማስተላለፍ ኢንቨስትመንቱን ማስተዋዎቅ ተችሏል፡፡ ይህም 15 ጊዜ በቢሮው አመራሮችና፣ ዳይሬክተሮችና ኃላፊዎች የተሰጡ ናቸው፡፡ ከዚህ ተግባር አንጻር ዋግ የእቅዳቸዉ አካል ቢሆንም ተግባሩን ያልፈጸመ ሲሆን ሌሎች ዞኖችና ከተሞች የእቅዳቸዉን 100 ፐርሰንት ፈጽመዋል፡፡ በተጨማሪም በቢሮዉሁለት አጫጨር የአማርኛና እንግሊዝኛ እና አንድ ረዥም አማርኛ ዶኩሜንታሪ ፊልም በማዘጋጀት ዞኖች በተለያዩ መድረኮች ክልሉን ለማስተዋዎቅ ስራ እንዲጠቀሙበት ወደ ታች እንዲወርድ ተደርጓል፡፡

### 4.2.5. የህትመት ሚዲያዎችን ተጠቅሞ ማስተዋወቅ

በበጀት ዓመቱ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በዓይነት 66 በቅጅ 10000 በራሪ ወረቀቶችንና በአይነት 40 በቅጅ 500 ብሮሸሮችን በማሰራጨት ስለክልሉ የኢንቨስትመንት አማራጮችና ምቹ ሁኔታዎች ለማስተዋዎቅ ታቅዶ በዓይነት 270 በቅጅ 19247 በራሪ ወረቀቶችን እና በዓይነት 123 በቅጅ 5135 ብሮሸሮችን በማሰራጨት በየአካባቢው ያሉትን የኢንቨስትመንት አማራጮች፣ ምቹ ሁኔታዎችና የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎችን ለባለሃብቶች ማስተዋዎቅ ተችሏል፡፡ በተጨማሪም በክልል ደረጃ 100 በራሪ ወረከቶችን በማዘጋጀት አዲስ አበባ ላይ በተካሄደ አግዚቢሽን ላይ በመገኘት ኢንቨስትመንቱን የማስተዋዎቅ ስራ ተሰርቷል፡፡ ከዚህ ተግባር አንጻር ሁሉም ዞኖችና ከተማ አስተዳደሮች ደግሞ የዕቅዳቸዉን 100 ፐርሰንት ፈፅመዋል፡፡

በተጨማሪም እንደ ሪፖርተር፣ አዲስ ዘምን፣ በኩርና አዲስ ስታንዳርድ ላሉ የህትመት ሚዲያዎች ስለክልሉ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ መረጃ በመስጠት የማስተዋዎቅ ስራ ተሰርቷል፡፡እንዲሁም የፕሮሞሽን የሚሆን ሰነድ በግብርና፣ በቱሪዝምና በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የማዘጋጀት ስራ ተሰርቷል፡፡

**ሰንጠረዥ3፡- የኤሌክትሮኒክስ እና የህትመት ሚዲያዎችን ተጠቅሞ ማስተዋዎቅ ዕቅድና ክንዉን**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ዞን/ወረዳ | ኤሌ/ሚዲያ | | በራሪወረቀትበአይነት | | የተሰራጨ | | ብሮሸርበዓይነት | | የተሰራጨ | |
| ዕቅድ | ክን | ዕቅድ | ክን | ዕቅድ | ክን | ዕቅድ | ክን | ዕቅድ | ክን |
| ምስ/ጎጃ | 2 | 5 | 3 | 3 | 800 | 1460 | 4 | 2 | 40 | 320 |
| ምዕ/ጎጃ | 2 | 5 | 20 | 26 | 900 | 1603 | 3 | 17 | 30 | 800 |
| አዊ | 2 | 2 | 2 | 19 | 500 | 804 | 1 | 1 | 20 | 590 |
| ሰ/ሸዋ | 3 | 10 | 4 | 28 | 1100 | 1869 | 4 | 16 | 45 | 515 |
| ደ/ወሎ | 1 | 8 | 3 | 20 | 500 | 200 | 1 | 17 | 10 | 65 |
| ሰ/ወሎ | 1 | 1 | 1 | 64 | 600 | 809 | 1 | 13 | 10 | 149 |
| ደ/ጎንደር | 1 | 6 | 2 | 2 | 700 | 901 | 1 | 2 | 20 | 361 |
| ሰ/ጎንደር | 1 | 2 | 5 | 5 | 200 | 395 | 1 |  | 10 |  |
| ም/ጎንደር | 1 | 4 | 3 | 6 | 200 | 450 | 1 | 5 | 15 | 425 |
| ማ/ጎንደር | 1 | 30 | 3 | 52 | 700 | 2769 | 1 | 28 | 20 | 826 |
| ኦ/ብ/ዞን | 1 | 1 | 1 | 8 | 200 | 986 | 1 | 1 | 10 | 14 |
| ዋግ | 1 |  | 3 | 9 | 200 | 1109 | 1 |  | 10 |  |
| ባ/ዳር | 2 | 3 | 1 | 3 | 500 | 546 | 4 |  | 40 |  |
| ጎንደር | 2 | 17 | 4 | 9 | 500 | 561 | 4 | 2 | 35 | 36 |
| ደሴ | 1 | 6 | 1 | 1 | 300 | 520 | 1 | 2 | 10 | 35 |
| ደ/ብርሃን | 1 | 13 | 2 | 3 | 300 | 1450 | 1 |  | 20 |  |
| ደ/ማርቆ | 1 | 4 | 1 | 2 | 300 | 740 | 1 | 1 | 20 | 89 |
| ኮምቦልቻ | 2 | 10 | 4 | 6 | 300 | 779 | 1 | 13 | 15 | 110 |
| አ/አበባ | 2 | 5 | **1** | 2 | 400 | 796 | **3** | **2** | 30 | **500** |
| ክልል | 4 | **15** | **2** | **2** | 800 | **500** | 5 | **1** | 90 | **300** |
| **ድምር** | 32 | 147 | 66 | 270 | 10000 | 19247 | 40 | 123 | 500 | 5135 |

### 4.2.6. የተለያዩ የፎቶ ኤግዚቪሽን በማዘጋጀት የኢንቨስትመንት አማራጮችን ማስተዋወቅ

በበጀት ዓመቱ 24 ጊዜ የፎቶ ኤግዚቢሽንባዛር በማካሄድ የኢንቨስትመንቱን እንቅስቃሴ ለማስተዋዎቅ ታቅዶ 8 (33.33%) ጊዜ የተካሄደ ሲሆን በቢሮዉ 2 ጊዜ የፎቶ ኤግዚቢሽን 1 ጊዜ የምርት ማስተዋዎቅ ኤግዚቢሽን ማካሄድ የተቻለ ሲሆን በዞኖች ደግሞ 7 ጊዜ የምርት ማስተዋዎቅና የፎቶ እግዚቢሽን ተካሂዷል፡፡ ይህን ያካሄዱ ዞኖችም ምስ/ጎጃም፣ ማዕ/ጎንደር፣ ማርቆስ፣ አዊ እና ኮምቦልቻ ሌሎች ዞኖች ምንም መፈጸም ያልተቻሉ ናቸዉ፡፡ በተጨማሪም ደ/ብርሃን ከተማ አለም አቀፍ ኤክስፖ በማዘጋጀት ኢንቨስትመንቱን የማስተዋዎቅ ስራ መስራት ችሏል፡፡

### 4.2.7. የማህበራዊ ሚድያዎችን ተጠቅሞ ማስተዋወቅ

ማህበራዊ ሚድያ/ፌስቡክ፣ ትዊትር፣ ዋትሳፕ…ወዘተ በመጠቀም በበጀት ዓመቱ ከ1200 በላይ ልዩ ልዩ መረጃዎችን አዘጋጅቶ በመልቀቅ እና ከልዩ ልዩ ምንጮች የተገኙ መረጃዎችን በማጋራት ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችና ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት አማራጮችና ምቹ ሁኔታዎች በማስተዋወቅና ግንዛቤ ለመፍጠር ታቅዶ 522 በቢሮዉና 2057 ደግሞ በዞኖች በአጠቃላይ 2579 መረጃዎችን በመጫንና በማጋራት የኢንቨስትመንት ጸጋዎችን በማስተዋዎቅ ግንዘቤ መፍጠርተችሏል፡፡ በዚህም በአጠቃላይ እስካሁን በቢሮዉ 16883 እና በዞንና ወረዳዎች ደግሞ 107,899 በድምሩ 124,899 ተከታዮችን ማፍራት ተችሏል፡፡ ከዚህ ተግባር አንጻር ሁሉም ዞኖች የዕቅዳቸዉን 100 ፐርሰንት መፈጸም ችለዋል፡፡ ነገር ግን ደ/ወሎ እና ዋግህምራ ዞን የፌስ ቡክ ገጹ አለ ቢሉም መረጃ ላኩ ሲባሉ ግን የተሟላ መረጃ መላክ አልቻሉም፡፡በተጨማሪም አብዛኞቹ የሚጫኑ መረጃዎችን በጥራት በራስ ከማዘጋጀት ይልቅ የሌሎችን መረጃዎች በማጋራት ብቻ መረጃ እንደተጫነ መቁጠር ይታያል፡፡

**ሰንጠረዥ፡- በማህበራዊ ሚዲያ የተጫኑ መረጃዎች ዕቅድና ክንዉን**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ዞን/ወረዳ | የተጫነ መረጃ ብዛት | | በየተፈራ ተከታይ ብዛት | ከ12 ወር በፊት የነበሩ ተከታዮች ብዛት | ጠቅላላ የተከታይ ብዛት |
| ዕቅድ | ክንዉን |
| ምስ/ጎጃ | 27 | 28 | 4000 | 9200 | 13200 |
| ምዕ/ጎጃ | 22 | 72 | 24796 | 11286 | 36082 |
| አዊ | 15 | 169 | 143 | 4658 | 7981 |
| ሰ/ሸዋ | 30 | 82 | 72 | 1655 | 1763 |
| ደ/ወሎ | 27 |  |  |  | 866 |
| ሰ/ወሎ | 22 | 86 | 37 | 3863 | 3900 |
| ደ/ጎንደር | 18 | 108 | 70 | 2486 | 2556 |
| ሰ/ጎንደር | 16 | 17 | 0 | 2745 | 2745 |
| ም/ጎንደር | 14 | 36 | 186 | 2060 | 2246 |
| ማ/ጎንደር | 16 | 1153 | 141 | 3976 | 4117 |
| ኦ/ብ/ዞን | 12 | 53 | 67 | 1253 | 1320 |
| ዋግ | 10 |  |  |  | 270 |
| ባ/ዳር | 24 | 40 | 39 | 3702 | 3741 |
| ጎንደር | 17 | 19 | 384 | 6555 | 6939 |
| ደሴ | 10 | 20 | 331 | 246 | 577 |
| ደ/ብርሃን |  | 25 | 100 | 7800 | 7900 |
| ደ/ማርቆ |  | 80 | 1096 | 5616 | 5616 |
| ኮምቦልቻ |  | 49 | 56 | 1024 | 1080 |
| አ/አበባ | 20 | 20 |  | 1017 | 5000 |
| ክልል | 900 | 522 | 111 | 16772 | 16883 |
| **ድምር** | **1200** | **2579** | **31595** | **85837** | **124782** |

## 4.2.8. በተመረጡና አዋጭ በሆኑ የኢንቨስትመንት ዘርፎች የሚሰማሩ አቅምና ፍላጎት ያላቸዉን ባለሀብቶች መመልመል

ኢንቨስት ሊያደርጉ ይችላሉ ተብለዉ የሚገመቱና አቅም ያላቸውን ባለሃብቶች ከመመልመል አንጻር 240 ነባር፣ 3456 አዳዲስ፣ 18 የዉጭ ባለሃብቶችን 40 ዲያስፖራ ባለሃብቶችንና 86 ሞዴል አርሶ አደሮችን በአጠቃላይ 3840 አቅም ያላቸዉን ባለሃብቶች በመለየት ለመመልመል ታቅዶ 696 ነባር፣ 4975 አዳዲስ፣ 23 የዉጭ ባለሃብቶችን 225 ዲያስፖራ ባለሃብቶችንና 283 ሞዴል አርሶ አደሮችን በአጠቃላይ 6232 አቅም ያላቸዉን ባለሃብቶች በመልመል በሁሉም ዘርፎች የእቅዱን 100% መከወን ተችሏል፡፡ ከዚህ ተግባር አንጻር አዲስ አበባን ጨምሮ አብዛኞቹ ዞኖች ከፍተኛ አፈጻጸም ቢያስመዘግቡም ተለይተዉ የተመለመሉትን ባለሃብቶች በመከታተል የኢንቨስትመን ፈቃድ እንዲያዎጡ ከማድረግ አንጻር ክፍተት ታይቷል፡፡

## 4.3. በተለያዩ ስልቶች የማስተዋወቅ ስራ ከተሰራላቸው ባለሃብቶችና የህብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ አቅም ያላቸውን ባለሀብቶች መልምሎ ኢንቨስትመንት ፈቃድ እንዲያወጡ ማድረግ

በራሳቸው ተነሻሽነት የሚመጡትን ባለሃብቶችን ጨምሮ በተለዩ ስለቶች ፕሮሞት በማድረግ በአመቱ 175 ቢሊዮን ብር ካፒታል ያስመዘገቡና ወደ ስራ ሲገቡ ለ212503 ወንድ እና 187782 ሴት በድምሩ ለ400285 ዜጎች የስራ እድል ሊፈጥሩ የሚችሉ 3000 ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ እንዲያወጡ ለማድረግ ታቅዶ 483.7 ቢሊዮን ብር ካፒታል ያስመዘገቡና ወደ ስራ ሲገቡ ለ621,995 ወንድ እና 406,164 ሴት በድምሩ ለ1,028,159 ዜጎች የስራ እድል ሊፈጥሩ የሚችሉ 4724 ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ እንዲያወጡ ተደርጓል፡፡

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ዞን | የተሰጠ ፈቃድ | | አግሮፕሮሰሲንግ | | ጨርቃጨርቅ | | ኬሚካል | | እ/ብረታ ብረት | | ቱሪዝም | | አበባ | | ግብርና | | ሌሎች | | **ድምር** | |
| ዕቅድ | ክን | ዕቅ | ክን | ዕቅ | ክን | ዕቅ | ክን | ዕቅ | ክን | ዕቅ | ክን | ዕቅ | ክን | ዕቅ | ክን | ዕቅ | ክን | ዕቅ | ክን | |
| ምስ/ጎጃ | 324 | 325 | 31 | 98 | 20 | 5 | 29 | 44 | 44 | 12 | 27 | 32 | 2 | 5 | 36 | 40 | 135 | 89 | 324 | 325 | |
| ምዕ/ጎጃ | 271 | 549 | 60 | 172 | 18 | 16 | 15 | 44 | 28 | 46 | 24 | 48 | 2 |  | 33 | 45 | 91 | 178 | 271 | 549 | |
| አዊ | 185 | 264 | 23 | 66 | 7 | 2 | 13 | 14 | 18 | 22 | 20 | 46 |  |  | 27 | 46 | 77 | 68 | 185 | 264 | |
| ሰ/ሸዋ | 368 | 464 | 88 | 140 | 33 | 10 | 42 | 53 | 58 | 84 | 34 | 63 | 2 | 3 | 35 | 35 | 76 | 76 | 368 | 464 | |
| ደ/ወሎ | 197 | 240 | 28 | 50 | 15 | 10 | 15 | 14 | 24 | 24 | 16 | 39 |  |  | 22 | 27 | 77 | 76 | 197 | 240 | |
| ሰ/ወሎ | 201 | 299 | 39 | 26 | 5 | 2 | 17 | 14 | 20 | 5 | 38 | 49 |  |  | 18 | 75 | 64 | 128 | 201 | 299 | |
| ደ/ጎንደ | 162 | 190 | 35 | 24 | 7 | 5 | 14 | 11 | 18 | 7 | 20 | 32 | 1 |  | 19 | 10 | 48 | 101 | 162 | 190 | |
| ሰ/ጎንደ | 51 | 102 | 14 | 29 | 7 | 2 | 8 | 12 | 7 | 7 | 6 | 31 |  |  | 6 | 4 | 3 | 17 | 51 | 102 | |
| ም/ጎንደ | 46 | 198 | 11 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 |  |  | 16 | 107 | 3 | 75 | 46 | 198 | |
| ማ/ጎን | 218 | 188 | 37 | 27 | 10 | 5 | 12 | 2 | 20 | 5 | 22 | 32 |  |  | 35 | 32 | 82 | 85 | 218 | 188 | |
| ኦ/ብ/ዞን | 53 | 80 | 13 | 20 | 3 |  | 7 | 5 | 13 | 5 | 4 | 10 |  |  | 7 | 11 | 6 | 29 | 53 | 80 | |
| ዋግ | 51 | 100 | 8 | 23 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 10 | 17 |  |  | 5 | 23 | 14 | 20 | 51 | 100 | |
| ባ/ዳር | 250 | 437 | 73 | 60 | 17 | 20 | 22 | 46 | 35 | 32 | 30 | 57 |  | 4 | 15 | 18 | 58 | 200 | 250 | 437 | |
| ጎንደር | 250 | 466 | 53 | 121 | 16 | 41 | 13 | 47 | 32 | 36 | 31 | 58 |  |  | 10 | 21 | 95 | 142 | 250 | 466 | |
| ደሴ | 74 | 186 | 14 | 42 | 2 | 8 | 3 | 19 | 8 | 13 | 15 | 29 |  |  |  | 1 | 32 | 74 | 74 | 186 | |
| ደ/ብርሃን | 87 | 262 | 28 | 88 | 16 | 22 | 15 | 57 | 15 | 69 | 8 | 2 |  |  |  | 2 | 5 | 22 | 87 | 262 | |
| ደ/ማር | 60 | 146 | 22 | 40 | 7 | 5 | 4 | 25 | 9 | 4 | 6 | 27 |  |  |  | 4 | 12 | 41 | 60 | 146 | |
| ኮምቦልቻ | 36 | 110 | 8 | 25 | 10 | 5 | 3 | 16 | 4 | 7 | 6 | 18 |  |  |  | 2 | 5 | 37 | 36 | 110 | |
| አ/አበባ | 56 | 32 | 7 | 10 | 13 | 0 | 4 | 3 | 16 | 3 | 10 | 3 |  | 1 | 6 | 3 |  | 9 | 56 | 32 | |
| ክልል | 60 | 86 | **8** | **4** | **3** |  | **5** |  | **4** |  | **10** | **2** |  | **4** | **30** | **73** |  | **3** | 60 | 86 | |
| **ድምር** | 3000 | 4724 | 600 | 1069 | 220 | 166 | 250 | 436 | 380 | 386 | 340 | 601 | 7 | 17 | 320 | 579 | 883 | 1470 | 3000 | 4724 | |

## 

## 4.3.1. ለክልሉ ኢንቨስትመንት መስፋፋት ተግዳሮት ሊሆኑ የሚችሉ ችግሮችን በመለየት የህዝብ ግንኙነት ስራ መስራት

የህዝብ ግንኙነት ዘርፍ ዋነኛ ስራ በህዝብና በመንግስት (በቢሮው) መካካል አገናኝ ድልድይ በመሆን ልዩ ልዩ መረጃዎችን መስጠትና መቀበል፣ የተቋሙን አፈፃፀሞች ልዩ ልዩ ሚዲያዎችን በመጠቀም ለህዝብ ጆሮ ተደራሽ እንዲሆኑ ማድረግ እና ሌሎች ልዩ ልዩ መድረኮችን የማስተባበር ስራዎችን ማከናወን ነው፡፡ ከዚህ አንፃር ባለፉት ስድስት ወራት፡-

* በተለያዩ ጊዜያት በደምወዝ ጭማሪና ተያያዥ ምክንያቶች በአሰሪዎችና ሠራተኞች፣ በአካባቢው ማህበረሰብና በድርጅቶች፣ በድርጅቶችና በማዘጋጃ ቤቶች የሚከሰቱ አለመግባባቶችን የሚመለከታቸውን አካላት በማስተባበር በአካል እየተገኙ ችግሮችን ለመፍታት ተችሏል፡፡( ለአብንት በኢላት አበባ ልማትና በሰራተኞች፣በባህርዳር ፍሬሽ ፍሩት (ብሉ ቤሪ) እና በአካባቢው ማህብረሰብ (በቤተክርስቲያን)፣ በሴሌክታና በቁንዝላ ማዘጋጀ ቤት…)
* በሀገራች ዘንድ የክልሉን ገፅታ ለመገንባትና የኢንቨስትመንት አማራጮችን ለማሳየት በሚያችል መልኩ እስራኤል አገር ለመጡ የባለሃብቶችና አመራሮች የልዑካን ቡድን አባላት እንዲሁም ከእንግሊዝ ኢምባሲ ለመጡ ኃላፊዎች እና የኢንቨስትመንት ጉዳይ አማካሪዎች ልዑካን ስለክልሉ የኢንቨስትመንት አማራጮች፣ ምቹ ሁኔታዎችና ማበረታቻዎች በማስተዋወቅ የገፅታ ግንባታ ስራ ተሰርቷል፡፡
* በፌደራል ደረጃ በተዘጋጀው ዓለማቀፍ የሆርቲካልቸር ኤግዚቪሽንና በባዛር ላይ የፓናል ውይይት መነሻ ሃሳብ ከተለያዩ ሀገራት ለመጡና ባለሃብቶች በማቅረብ ክልሉን የማስተዋወቅና ገፅታ የመገንባት ስራ ተሰርቷል፡፡
* ልዩ ልዩ ዜናዎችን፣ሪፖርቶችንና ሌሎች ከኢንቨትመንት አንፃር ያሉ መረጃዎችን እስከ ታችኛው መዋቅር የተሰሩ ስራዎችንና የኢንቨስትመንት አማራጮችን በቢሮው የማህበራዊ ገፅ (face book)እንዲለቀቁ ተደርጓል፡፡
* ለኮሙዩኒሽን ቢሮ፣ ለበኩር ጋዜጣ፣ ለአዲስ ማለዳ ጋዜጣና ለሪፖርተር ጋዜጣ ስለ ክልሉ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴና የመብራት አቅርቦት ሁኔታ መረጃ ሰጥተናል፣
* የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ዕቅድ ተዘጋጅቶ በወቅቱ ለኢንዱ/ሚኒስቴርና ለዞኖች ለልኳል አፈፃፀሙን ክትትል ተሰደርጓል፡፡በዚህም /ከአዊ፣ሰ/ሸዋ፣ምስ/ጎጃም፣ምዕ/ጎንድር እና ኦሮሞ ብዞን ውጭ ሁሉም በደመቀ ሁኔታ አካሂደዋል፡፡ ክትትል እየተደረገ ነው
* ለፋና፣ለአሃዱ፣ለአማራ ኤፍኤም እና አማራ ሬዲዮ ኢንቨስትመንት በከተማ የገፅታ ግንባታ፣በስራ እድል ፈጠራ፣በገቢ ግብር ያለው አበርካቶ፣የአኩሪ አተር ምርት ክምችት በአማራ ክልል እና የ2014 አፈፃፀም ማብራሪያ ሰጥተናል፣
* ለEBC፣ ለፋና፣ ለዋልታና ለአሚኮ ቲቪ ስለክልሉ የመብራት ችግርና ሊወሰዱ ስለሚገባቸው የመፍትሄ ሃሰቦች መረጃ ተሰጥቷል፣
* በቁንዝላ ፕሮጀክት በአሰሪውና ሰራተኞች መካከል የተነሳውን ግጭት ከዞኑ ጋር በማግባባት ችግሩን መፍታት ተችሏል፣
* መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ከቢሮአችን ጋር አብረው ሊሰሩባቸው ቢችሉ ያልናቸውን ዋና ዋና ዘርፍች በዝርዝር ለይተን ለኃላፊዎች አቅርበናል፣
* የተለያዩ ችግሮች (የማስፋፊያ ቦታ፣የመስሪያ ቦታ…) የገጠማቸው ፋብሪካዎችን (አሀዱ ወረቀት፣እመቤት አስፋ እና ዘላለም አስፋው ፓይፕ…) ችግር በመስክ በማረጋገጥ በፎቶ የተደገፈ መረጃው በማጠናከር ለውሳኔ ያመች ዘንድ ለሚመለከተው አካል መስጠት ተችሏል፡፡
* “ኢንቨስትመንት”ቁጥር 5 የተሰኘው የቢሮው ዓመታዊ መፅሄት ለማዘጋጀት የሚሆኑ በቢሮ ደረጃመረጃዎች የማሰባሰብ ስራ ተሰርቷል፡፡ በመስክ የሚሰበሰቡ ስራዎች ይቀራሉ፡
* የህትመት ውጠቶችን ጨምሮ ከሁሉም ሚዲየሞች የሚገኙ መረጃዎችን ሞኒተሪግ የማድረግ ተግባራት ተከናዉነዋል፡፡ ከእነዚህ ሚዲየሞች የሚገኙ የተሸሉ መረጃዎች በማህበራዊ ገጻችን ይበልጥ መረጃውን ተደራሽ ለማድረግ በገጻችን እንዲለቀቅ ተደርጓል፡፡
* በቢሮ ኃላፊው እና በም/ኃላፊዎችበኩል በአሚኮ ቀጥታ የስቱዲዮ ውይይት እንዲያደርጉ መድረኩን የማዘጋጀት፣ አስፈላጊ መረጃዎችን አጠናክሮ የመስጠት ስራተሰርቷል፣

# ግብ.5. ለአምራች ኢንዱስትሪዎችና ለሌሎች ለኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የሚውል የመሬት፣ የመሰረተ ልማትና የፋይናንስ አቅርቦትን ማሳደግ፣

## 5.1. በሁሉም ኢንዱስትሪ ቀጠናዎች ለተለያዩ ፕሮጀክቶች አገልግሎት የሚዉል በሳይት ፕላን መሬት ማዘጋጀት

* **በሁሉም ኢንዱስትሪ ቀጠናዎች ለተለያዩ ፕሮጀክቶች** **አገልግሎት የሚዉል** **በሳይት ፕላን የተመላከተ**

መሬት መሬት ማዘጋጀት እስከዚህ ሩብ በሄ/ር እቅድ 3809 ክንዉን **5340.6** አፈጻጸም ከ100% በላይ ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች **ሰ/ሸዋ** 384.8 ሄክታር ፤ **ምስ/ጎጃም** 324.24 ሄክታር ፣ **ምዕ/ጎጃም** 452.54 ሄክታር ፣ አዊ 618.5 ሄክታር ፣ **ደ/ጎንደር** 747.29 ሄክታር ፣ **ደቡብ ወሎ** 440.67 ሄክታር ፣ **ማዕከላዊ ጎንደር** 349.4. ሄክታር ፤ **ሰ/ጎንደር** 102.5 **ምዕ/ጎንደር** 418.51 ሄክታር)፣**ኦሮሞ/ብ/አስ** 21 ሄክታር ፣ **ዋግ** 147.39 ሄክታር)፤ **ባህርዳር** 480.4 ሄክታር፤ ጎንደር 105 ሄክታር፤ **ደሴ** 35 ሄክታር፤ **ኮምቦልቻ** 180 ሄክታር፣ **ደብረብርሃን** 42 ሄክታር እና **ደ/ማርቆስ** 140 ሄክታር

* **ለሁለገብ ኢንዱስትሪ ፓርክ አገልግሎት የሚዉል በሳይት ፕላን የተመላከተ መሬት ማዘጋጀት**

መሬት ማዘጋጀት እስከዚህ ሩብ በሄ/ር እቅድ 2630 ክንዉን **4625** አፈጻጸም ከ100% በላይ ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች ሰ/ሸዋ 370.3)፤ ምስ/ጎጃም 274.21 ሄክታር፣ ምዕ/ጎጃም 437.77 ሄክታር፣ አዊ 598.5 ሄክታር ፤ደ/ጎንደር 730.15 ሄክታር ፣ ደቡብ ወሎ 358.95 ሄክታር ፣ ሰ/ወሎ 235.24 ሄክታር ፣ ማዕከላዊ ጎንደር 76 ሄክታር ፣ ሰ/ጎንደር 50 ሄክታር፣ ምዕ/ጎንደር 399.2 ሄክታር ፣ ኦሮሞ ብ/አስ/ዞን 12 ሄክታር ፣ ዋግ 143.64 ሄክታር ፣ባ/ዳር 479 ሄ/ር፣ ጎንደር 105 ሄክታር ፤ደሴ 35 ሄክታር፤ኮምቦልቻ 180 ሄክታር እና ደ/ማርቆስ 140 ሄክታር

* **ለተቀናጀ ኢንዱስትሪ ፓርክ አገልግሎት የሚዉል በሳይት ፕላን የተመላከተ መሬት ማዘጋጀ**

እስከዚህ ሩብ ዓመት በሄ/ር እቅድ 900 ክንዉን 255 አፈጻጸም 28.33% ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች ማዕከላዊ ጎንደር 255 ሄክ.

* **ከኢንዱስትሪ መንደርና ፓርክ ዉጭ** (ለሌሎች)ለሚቀርቡ ፕሮጀክቶ መሬት በሳይት ፕላን ማዘጋጀት እስከዚህ ሩብ በሄ/ር እቅድ 279 ክንዉን **460.62** አፈጻጸም ከ100% በላይ ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 14.5 ፣ ምስ/ጎጃም 50.03 ሄክታር ፣ ምዕ/ጎጃም 14.77 ሄክታር ፣ አዊ 20 ፣ ደ/ጎንደር 17.14 ሄክታር ፣ ደቡብ ወሎ 81.7 ሄክታር ፣ ሰ/ወሎ 116.12 ሄክታር ፤ ማእከላዊ ጎንደር 18.4 ሄክታር ፣ ሰ/ጎንደር 52.5 ፣ ምዕ/ጎንደር 19.31 ሄክታር ፣ ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 9 ሄክታር ፣ ዋግ 3.75 ሄክታር ፣ባህርዳር 1.4 ሄክታር ፣ ደ/ብርሃን 42
* **በሁሉም ኢንዱስትሪ ቀጠናዎች ለተለያዩ ፕሮጀክቶች አገልግሎት የሚዉል በሳይት ፕላን የተመላከተ መሬት ከ3ኛ ወገን ነጻ ማድረግ በሄ/ር** እስከዚህ ሩብ እቅድ 3690.15 ክንዉን **1477.7** አፈጻጸም 40.04% ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 256.3 ሄክታር ፣ ምስ/ጎጃም 42.8 ሄክታር ፣ ምዕ/ጎጃም 129.02 ሄክታር ፣ አዊ 38.68 ሄክታር ፣ ደ/ጎንደር 13.58 ሄክታር ፣ ደቡብ ወሎ 287.11 ሄክታር ፣ ሰ/ወሎ 6.03 ሄክታር ፤ ማዕከላዊ ጎንደር 271.62 ሄክታር ፣ ሰ/ጎንደር 16.64 ሄክታር ፣ ምዕ/ጎንደር 1.75 ሄክታር ፣ ኦሮሚያ 12 ሄክታር ፣ ዋግ 9.65 ሄክታር ፤ ባህርዳር 1.4 ሄክታር፣ ጎንደር 76 ሄክታር፣ ደሴ 2.44፣ ኮምቦልቻ 60፣ እና ደ/ብርሃን 130.3 ሄክታር ፣ ደ/ማርቆስ 122.4
* **5.2.1.1 ለሁለገብ ኢንዱስትሪ ፓርክ አገልግሎት የሚዉል በሳይትፕላን የተመላከተ** መሬት ከ3ኛ ወገን ነጻ ማድረግ እስከዚህ ሩብ በሄ/ር እቅድ 2858.65 ክንዉን **922.89** አፈጻጸም 32.28% ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 243.3 ሄክታር ፤ ምስ/ጎጃም 11.76 ሄክታር ፣ ምዕ/ጎጃም 112.43 ሄክታር አዊ 38.58 ሄክታር ፣ደ/ጎንደር 3.24 ሄክታር ፤ደ/ወሎ 157 ሄክታር ፣ምዕ/ጎንደር 1.19)፣ ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 6 ሄክታር ፣ ዋግ 9.65 ሄክታር ፣ ጎንደር 76 ሄክታር፣ ደሴ 2.44፣ ኮምቦልቻ 57 እና ደ/ብርሃን 88.3 ሄክታር፣ ደ/ማርቆስ 116 ሄክታር
* **5.2.1.2** **ለተቀናጀ ኢንዱስትሪ ፓርክ አገልግሎት የሚዉል መሬት ከ3ኛ ወገን ነጻ ማድረግ** እስከዚህ በሄ/ር እቅድ 437 ክንዉን 256 አፈጻጸም 58.58 % ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች ማዕከላዊ ጎንደር 255 ሄክታር፣ ደ/ወሎ 1 ሄክታር
* **5.2.1.3** **ከኢንዱስትሪ መንደርና ፓርክ ዉጭ (ለሌሎች) ለሚቀርቡ ፕሮጀክቶ** መሬት ከ3ኛ ወገን ነጻ ማድረግ አስከዚህ ሩብ በሄ/ር ዕቅድ 394.5 ክንዉን **299.94** አፈጻጸም 76.03% ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 13 ሄክታር ፤ ምስ/ጎጃም 31.04 ሄክታር ፣ ምዕ/ጎጃም 16.59 ሄክታር ፣ አዊ 0.1 ሄክታር፣ ደ/ጎንደር 10.34 ሄክታር ፣ ደቡብ ወሎ 130.22 ሄክታር ፣ ሰ/ወሎ 6.03 ሄክታር ፣ ማዕከላዊ ጎንደር 16.62 ሄክታር ፣ ሰ/ጎንደር 16.64 ፣ ምዕ/ጎንደር 0.56 ሄክታር ፣ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 6 ሄክታር ፣ ባህርዳር 1.4 ሄክታር፣ እና ኮምቦልቻ 3 ሄ/ር፣ ደ/ብርሐን 42 ሄክታር ፣ ደ/ማርቆስ 6.4 ሄክታር

**5.2. ከአምራች ኢንዱስትሪው ውጭ ለሆኑ ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች መሬት በማዘጋጀት ከ3ኛ ወገን እንዲፀዳ ማድረግ**

በአጠቃላይ በበጀት ዓመቱ በግብርና ፣አበባ ፣አትክልት፣ፍራፍሬ፣እፀ ጣዕም እና አገልግሎት ዘርፎች 35,125 ሄ/ር በሳይት ፕላን ለማመላከት በእቅድ ተይዞ 30779.2185ሄ/ር የተከናወነ ሲሆን አፈጻጸሙም 87.6% ነው፡፡ ከዚህ ውስጥም 28,123 ሄ/ር ከ3ኛ ወገን ነፃ ለማድረግ ዕቅድ ተይዞ 24604.7247 ሄ/ር የተከናወነ ሲሆን አፈፃፀሙ 87.4 % ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በ2014 በጀት ዓመት በሳይት ፕላን ተመላክቶ ከ3ኛ ወገን ጸድቶ ያደረ መሬት 9999.49 ሄ/ር ሲሆን በድምሩ 34,604.2124 ሄ/ር በሳይት ፕላን በማመላከት **31163.1 ሄ/ር** መሬት ከ3ኛ ወገን ማጽዳት የተቻለ ሲሆን አፈጻጸሙም 91% ነው፡፡

**ዝርዝር በዞን ሲታይ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ተ/ቁ | ዞን/ከ/አስ/ | በሳይት የተመላከተ | ከ3ኛ ወገን ነፃ ሆነ | አፈፃፀም |
| 1 | ሰ/ሽዋ | 3846.8 | 2766 | 71.87467 |
| 2 | ምስ/ጎጃም | 1391.71 | 1203.37 | 100.5365 |
| 3 | ምዕ/ጎጃም | 499.133 | 22.67 | 4.541876 |
| 4 | አዊ | 9484.77 | 8865.958 | 93.59887 |
| 5 | ደ/ጎንደር | 452.2 | 262.03 | 57.9456 |
| 6 | ደ/ወሎ | 2159.47 | 1726.17 | 79.93489 |
| 7 | ሰ/ወሎ | 176.35 | 45.3 | 25.68755 |
| 8 | ማዕ/ጎንደር | 5202.8 | 5192.9 | 99.7424 |
| 9 | ሰ/ጎንደር | 18.11 | 6.84 | 37.76919 |
| 10 | ምዕ/ጎንደር | 15.69 | 0 | 0 |
| 11 | ኦሮሞ | 1.12 | 1.12 | 100 |
| 12 | ዋግኽምራ | 467.7044 | 251.15087 | 86.05 |
| 13 | ባህር ዳር | 38.29 | 8.648 | 22.58553 |
| 014 | ጎንደር ከ/አስ | 47.958 | 47.95 | 99.98332 |
| 15 | ደሴ | 136.5 | 6.8 | 4.395604 |
| 16 | ኮምቦልቻ | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ደ/ብርሃን | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ደ/ማርቆስ | 11.933 | 11.933 | 100 |
| 19 | ክልል | 881.08 | 881.08 | 100 |
| 20 | በ2014 ዓ.ም በሳይት ተመላክቶ የጸዳ | 9999.487 | 9999.487 | 100 |
| **ድምር** |  | **40,778.2185 ሄ/ር** | 34,604.2124**ሄ/ር** | 90.743 |

**በዘርፍ ሲታይ፡-**

* **በግብርና** ኢንቨስትመንት ዘርፍ ለመሰማራት ለቀረቡ ፕሮጀክቶች 15,570 ሄ/ር በሳይት ፕላን ለማመላከት በእቅድ ተይዞ 17018.9 ሄ/ር የተከናወነ ሲሆን አፈፃፀሙም 100% ነው፡፡ከዚህ በተጨማሪ በክልል ከርዕ/መስተዳደር በተሰጠ አቅጣጫ በቢሮ ደረጃ ኮሚቴ ተቋቁሞ ወረታ፣ ባህር ዳር ከተማና ባህር ዳር ዙሪያ አካባቢ ለኢንቨስትመንት አገልግሎት የሚውል ቦታዎች የመለየት ስራ ተሰርቷል፡፡ በበጀት ዓመቱ 12,618 ሄ/ር መሬት ከ3ኛ ወገን ነጻ ለማድረግ እቅድ ተይዞ 15,550.2 ሄ/ር የተከናወነ ሲሆን አፈፃፀሙ 100% በላይ ነው፡፡
* **በአበባ፣አትክልት ፍራፍሬና ዕፀ-ጣዕም** ኢንቨስትመንት ዘርፍ ለመሰማራት ለቀረቡ ፕሮጀክቶች የሚውል 16,555 ሄ/ር በሳይት ፕላን ለማመላከት በእቅድ ተይዞ 12,000 የተከናወነ ሲሆን አፈፃፀሙ 72.49 % እንዲሁም 13,455 ሄ/ር መሬት ከ3ኛ ወገን ነጻ ለማድግ በእቅድ ተይዞ 8,662 ሄ/ር የተከናወነ ሲሆን አፈፃፀሙ 64.38% ነው ፡፡
* **በአገልግሎት** ኢንቨስትመንት ዘርፍ ለመሰማራት ለቀረቡ ፕሮጀክቶች 3,000 ሄ/ር በሳይት ፕላን ለማመላከት በእቅድ ተይዞ 1760.34 ሄ/ር የተመላከት ሲሆን አፈፃፀሙ 59 %ነው፡፡በ 11 ወር ውስጥ 2,050 ሄ/ር ከ3ኛ ወገን ነጻ ለማድረግ እቅድ ተይዞ 392.6 ሄ/ር ተከናወነ ሲሆን አፈፃፀም 19 % ነው፡፡

## 5.4. የሚቀርቡ የአምራች ኢንዱስትሪዎችንና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን መገምገም

5.4.1. በአዲስ የሚቀርቡ የአምራች ኢንደስትሪ ፕሮጀክቶችን በመገምገም ወደ ዘርፉ መቀላቀል

* **ጠቅላላ ለግምገማ የቀረቡ ፕሮጀክቶች፡** እስከዚህ ሩብ ዓመት ዕቅድ 1528 ክንዉን 2394 አፈጻጸም ከ100% በላይ ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች፤- በክልል (ለቡሬ ኢን/ፓርክ) 28፣ ሰ/ሸዋ 240 ምስ/ጎጃም197፣ ምዕ/ጎጃም 494፤ አዊ 290 ፤ደ/ጎንደር 142፣ ደቡብ ወሎ 101፤ ሰ/ወሎ 48፤ማዕ/ጎንደር 60፤ ሰ/ጎንደር 30፣ ምዕ/ጎንደር 10፣ ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 32፤ ዋግ 27፤ ባህርዳር 9፤ጎንደር 230፤ ደሴ 68፣ ኮምቦልቻ 57 ፤ደ/ብርሃን 241 እና ደ/ማርቆስ 90
* **ጠቅላላ ተገምግመዉ ያለፉ ፕሮጀክቶች፡** አስከዚህ ሩብ ዓመት ዕቅድ 1387 ክንዉን 2070 አፈጻጸም ከ100% በላይ ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች፡- በክልል(ለቡሬ ኢን/ፓርክ) 10፣ ሰ/ሸዋ 240፣ ምስ/ጎጃም 189 ፣ ምዕ/ጎጃም 494፤ አዊ 223፤ ደ/ጎንደር 104፣ ደቡብ ወሎ 18፤ ሰ/ወሎ 48፤ ማዕከ/ጎንደር 22፤ ሰ/ጎንደር 23፣ ምዕ/ጎንደር 5፣ ኦሮ/ብ/እ/ዞን 32፤ ዋግ 24፤ባህርዳር 38፤ጎንደር 219፤ ደሴ 22፣ ኮምቦልቻ 44 ፤ ደ/ብርሃን 241 እና ደ/ማርቆስ 74

5.4.2 **ተገምግመው ላለፉት የአምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች መሬት መስጠት፣**

**መሬት ያገኙ ፕሮጀክቶችን** እስከዚህ ሩብ ዓመት መሬት ያገኙ እቅድ ለ1078 ፕሮጀክቶች 591.87 ሄ/ር መሬት ለመስጠት ታቅዶ፤ ክንዉኑ ለ575ፐሮጀክቶች(53.34%) 718.02 ሄ/ር መሬት ከ100%) በላይ መስጠት ተችሏል፤ ይህን የፈጸሙ ዞኖች፡- በክልል(ለቡሬ ኢን/ፓርክ) 10 ፕሮጅክቶች 42.83 ሄ/ር ፣ሰ/ሸዋ ለ68 ፕሮጀክቶች 247.8 ሄ/ር፣ ምስ/ጎጃም ለ67 ፕሮጀክቶች 46.72 ሄ/ር፣ ምዕ/ጎጃም ለ62 ፕሮጀክቶች 41.35 ሄ/ር፣ አዊ ለ29 ፕሮጀክቶች 12.5 ሄ/ር፣ ደ/ጎንደር ለ9 ፕሮጀክቶች 2.98 ሄ/ር፣ ደቡብ ወሎ ለ33 ፕሮጀክቶች 38.03 ሄ/ር፣ ሰ/ወሎ ለ7 ፕሮጀክት 2.76 ሄ/ር፣ ማእከ/ጎንደር ለ32 ፕሮጀክቶች 16.6 ሄ/ር፣ ሰ/ጎንደር ለ24 ፕሮጀክቶች 7.43 ሄ/ር፣ ምዕ/ጎንደር ለ11 ፕሮጀክቶች 8.9 7ሄ/ር፣ ኦሮሚያ ለ4 ፕሮጀክቶች 0.48 ሄ/ር፣ ዋግ ለ4 ፕሮጀክቶች 0.87 ሄክታር ፣ባህርዳር ለ4 ፕሮጀክቶች 5.04ሄ/ር፣ ጎንደር ለ45 ፕሮጀክቶች 29.72 ሄ/ር፣ ደሴ ለ3 ፕሮጀክቶች 2.45 ሄ/ር፣ ኮምቦልቻ ለ20 ፕሮጀክቶች 20.5 ሄ/ር፣እና ደ/ብርሃን ለ88 ፕሮጀክቶች 93 ሄ/ር፣ ደ/ማርቆስ ለ55 ፕሮጀክቶች 98 ሄክታር መሬት ማስተላለፍ ተችለዋል፡፡

## 5.4.3 በአዲስ ለሚቀርቡ የአምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች የፕላንት ለይ አውት እና የማሽነ ዝርዝር መግለጫ መገምገም

በበበጀት ዓመቱ የቀረቡ ሁሉም አዲስ የአምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች የፕላንት ለይ አውት እና የማሽነሪ ዝርዝር መግለጫ በመገምገምና ድጋፍ በማድረግ የቀረቡትን ሁሉንም ማስተናገድ ተችሏል፡

## 5.4.4. ከአምራች ኢንዱስትሪው ውጭ ባሉ በአዲስ የሚቀርቡ የግብርና ፣የአበባ፣አትክልትና እፀ-ጣዕም እና የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶችን በመገምገም ወደ ዘርፉ በማስገባት መሬት ማስተላለፍ

**5.4. በግብርና፣አበባ አትክልት ፍራፍሬና ዕፀ-ጣዕም እና አገልግሎት ፕሮጀክቶች ለመሰማራ የቀረቡ ፕሮጀክቶችን 100% መገምገም**

በአጠቃላይ በበጀት ዓመቱ በግብርና፣ ሆልቲካልቸር /አበባ አትክልት ፍራፍሬና ዕፀ-ጣዕም/ እና አገልግሎት ዘርፍ የቀርቡ ፕሮጀክቶች ብዛት 1451 የተገመገሙ ፕሮጀክቶች 1394 ፣ ያለፉ ፕሮጀክቶች ብዛት 1155 ፤ መሬት ያገኙ ፕሮጀክቶች 796 ሲሆን በዚህ በጀት ዓመት በአዲስ ፕሮጀክቶች ከሶስተኛ ወገን ፀድቶ የተላለፈ የመሬት መጠን **19,609.106** ሄ**/ር ሲሆን** በነባር ደግሞ ለ274 ፕሮጀክቶች 11,830.7 ሄ/ር የተላለፈ ሲሆን በድምሩ ለ**1070** ፕሮጀክቶች 31795.7ሄ/ር መሬት ማስተላለፍ ተችሏል፡፡ በአዲስ ከተላለፈው መሬት ውስጥ በክልል ደረጃ በኢንቨስትመንት ቦርዱ ተወስኖ የተላለፈ መሬት 7150.81ሄ/ር ነው፡፡

**በዘርፍ ሲታይ፡-**

**በግብርና** ኢንቨስትመንት ዘርፍ ለመሰማራት አዲስ የፕሮጀክት ሀሳብ የቀረበ ዕቅድ 400 ክንውን 352 ፤ የተገመገመ ዕቅድ 350 ክንውን 343፤ ያለፉ ዕቅድ 280 ክንውን 245 ፤ መሬት ያገኙ ዕቅድ 280 ክንውን **164** ሲሆኑ የተላለፈ መሬት መጠን ዕቅድ 4200 ሄ/ር ክንውን **20,002.22** ሄ/ር ነው፡፡ በአፈፃፀም ሲታይ ተገምግመው ካለፉት ውስጥ መሬት ያገኙ 100% ነው፡፡ የመሬት ችግሮቻቸው የተፈታላቸው የነባር ፕሮጀክቶች ብዛት እቅድ 197 ተይዞ **145** የተከናዎነ ሲሆን 73.6 % ነው፡፡ ለፕሮጀክቶች የተላለፈ የመሬት መጠን እቅድ 4,000 ሄ/ር ተይዞ **10,825 ሄ/ር** 100% በላይ ነው፡፡ በድምሩ በአዲስም ሆነ በነባር ለ285 ፕሮጀክቶች **30,827.22**ሄ/ር መሬት መስተላለፍ ተችሏ፡፡

**በአበባና አትክልት** ኢንቨስትመንት ዘርፍ ለመሰማራት በአዲስ የፕሮጀክት ሀሳብ የቀረበ ዕቅድ 400 ክንውን 464 ፤ የተገመገመ ዕቅድ325 ክንውን 452 ፤ ያለፉ ዕቅድ 205 ክንውን 442 ፤ መሬት ያገኙ ዕቅድ 205 ክንውን **439** ሲሆኑ የተላለፈ መሬት መጠን ዕቅድ 4200 ሄ/ር ክንውን **4184.289** ሄ/ር ነው፡፡ የመሬት ችግሮቻቸው የተፈታላቸው የነባር ፕሮጀክቶች ብዛት እቅድ 159 ተይዞ **21** የተከናዎነ ሲሆን 13.2 % ነው፡፡ ለፕሮጀክቶች የተላለፈ የመሬት መጠን እቅድ 4,000 ሄ/ር ተይዞ **547.95ሄ/ር** አፈፃፀሙም 14% ነው፡፡ በድምሩ በአዲስም ሆነ በነባር ለ460 ፕሮጀክቶች **4,732.239**ሄ/ር መሬት መስተላለፍ ተችሏ፡፡

**በአገልግሎት** ኢንቨስትመንት ዘርፍ ለመሰማራት በአዲስ የፕሮጀክት ሀሳብ የቀረበ ዕቅድ 200 ክንውን 635 ፤ የተገመገመ ዕቅድ 200 ክንውን 592 ፤ ያለፉ ዕቅድ 200 ክንውን 481 ፤ መሬት ያገኙ ዕቅድ 200 ክንውን 261 ሲሆኑ የተላለፈ መሬት መጠን ዕቅድ 2,100 ሄ/ር ክንውን 3193.99 ሄ/ር ነው፡፡ የመሬት ችግሮቻቸው የተፈታላቸው የነባር ፕሮጀክቶች ብዛት እቅድ 616 ተይዞ **108** የተከናዎነ ሲሆን 18 % ነው፡፡ ለፕሮጀክቶች የተላለፈ የመሬት መጠን እቅድ 2,000 ሄ/ር ተይዞ **457.75 ሄ/ር** 23% በላይ ነው፡፡ በድምሩ በአዲስም ሆነ በነባር ለ301 ፕሮጀክቶች 3651.74ሄ/ር መሬት መስተላለፍ ተችሏ፡፡

**በዞን/ከተማ አስተዳደር ቀርበው የተገመገሙና ያለፉ ፕሮጀክቶችን በዘርፍ ለማሣየት ያክል፡-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ተ/ቁ | ዞን/ከ/አስ/ | በአዲስ የቀረበ ፕሮ.  ብዛት | በአዲስ የተገመገመ ፕሮ.  ብዛት | በአዲስ ያለፈ ፕሮ.ብዛት | መሬት ያገኙ አዲስ ፕሮ.ብዛት | መሬት ያገኙ ነባር ፕሮ.ብዛት | የተላለፈ መሬት በሄ/ር |
| 1 | ክልል | 271 | 271 | 72 | 72 | 0 | 7150.81 |
| 2 | ሰ/ሽዋ | 82 | 77 | 68 | 35 | 21 | 2700.89 |
| 3 | ምስ/ጎጃም | 90 | 90 | 89 | 75 | 31 | 1378.15 |
| 4 | ምዕ/ጎጃም | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 5 | አዊ | 125 | 124 | 113 | 37 | 15 | 5,418.9 |
| 6 | ደ/ጎንደር | 96 | 96 | 86 | 86 | 52 | 3,047.6 |
| 7 | ደ/ወሎ | 95 | 68 | 59 | 28 | 8 | 23.6781 |
| 8 | ሰ/ወሎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ማዕ/ጎንደር | 54 | 54 | 26 | 9 | 40 | 5,406.1 |
| 10 | ሰ/ጎንደር | 42 | 24 | 24 | 6 | 3 | 1.57 |
| 11 | ምዕ/ጎንደር | 38 | 38 | 30 | 19 | 62 | 6125.7 |
| 12 | ኦሮሞ | 14 | 14 | 3 | 2 | 4 | 0.88358 |
| 13 | ዋግኽምራ | 18 | 17 | 14 | 19 | 1 | 353.72 |
| 14 | ባህር ዳር | 37 | 37 | 20 | 20 | 4 | 8.648 |
| 15 | ጎንደር ከ/አስ | 95 | 95 | 91 | 64 | 0 | 66.02 |
| 16 | ደሴ | 14 | 14 | 14 | 6 | 17 | 6 |
| 17 | ኮምቦልቻ | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.13 |
| 18 | ደ/ብርሃን | 129 | 126 | 121 | 16 | 0 | 100.577 |
| 19 | ደ/ማርቆስ | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | 6.31 |
|  | ድምር | 1268 | 1201 | 881 | 497 | 274 | 31795.7 |

## 5.8. የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ዝርዝር መረጃ (ፕሮፋይል) 100% ማዘጋጀት/ወቅታዊ ማድረግ

በአጠቃላይ በበጀት ዓመቱ በግብርና፣ በአበባ፣አት/ፍራፍሬ እና ዕፀ-ጣዕም እና በአገልግሎት ዘርፍያሉ ፕሮጀክት ፐሮፋይል ወቅታዊ ለማድረግ እቅድ 4,376 ተይዞ 4,417 የተከናወነ ሲሆን አፈፃፀሙ 100 % ነው፡፡

**በበጀት ዓመቱ ወቅታዊ የሆኑ ፕሮጀክቶች በዘርፍ ሲታይ ፡-**

* በ**ግብርና** ፕሮጀክቶች እቅድ 840 ተይዞ 846 የተከናወነ ሲሆን አፈፃፀሙ 100% ነው፡፡
* **በአበባ አትክልት ፍራፍሬ እና ዕፀ-ጣዕም** እቅድ 559 ተይዞ 209 የተከናወነ ሲሆን አፈፃፀሙ 37% ነው፡፡እንዲሁም በዚሁ ዘርፍ የተሰማሩ የውጭ 12 ፕሮጀክቶች መረጃ ወቅታዊ ለማድረግ ታቅዶ 6 የተከናወነ ሲሆን አፈፃፀም 50 % ነው፡፡
* በ**አገልግሎት ፕሮጀክቶች** በእቅድ 2,965 ተይዞ 2,846 የተከናወነ ሲሆን 96 **%**  ነው ፡፡

### 5.9. የአምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶችን ወደ አፈጻጸም ማስገባት፣

EIA ሰነድ ያሟሉ ፕሮጀክቶች፡- እስከዚህ ሩብ ዓመት ዕቅድ 861 ክንዉን 715 አፈጻጸም 83.04% ሲሆኑ የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 97፣ ምዕ/ጎጃም 94፤ አዊ 77፤ ደ/ጎንደር 11፤ደ/ወሎ 8፣ ሰ/ወሎ 6፣ማዕ/ጎንደር 3፣ሰ/ጎንደር 4፣ ምዕ/ጎንደር 2፣ ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 2፤ ባህርዳር 37፤ ጎንደር 50፤ ኮምቦልቻ 45፤ ደ/ብርሃን 221 እና ደ/ማርቆስ 58

* ወደ ግምባታ ማስገባት፡- አስከዚህ ሩብ ዓመት ዕቅድ 861፣ ክንዉን 387 አፈጻጸም 44.95%፣ የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 52፤ ምስ/ጎጃም 42፣ ምዕ/ጎጃም 52፤ አዊ 26፤ ደ/ጎንደር 16፣ደቡብ ወሎ 6፤ ሰ/ወሎ 7፤ ማእከ/ጎንደር 10፤ ሰ/ጎንደር 24፣ ምዕ/ጎንደር 3፣ ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 5፤ ዋግ 12፤ ባህርዳር 31፤ ጎንደር 28፤ ደሴ 2፣ ኮምቦልቻ 8 ፤ደ/ብርሃን 51 እና ደ/ማርቆስ 12
* ግምባታ ማጠናቀቅ በተመለከተ፡ እስከዚህ ሩብ ዓመት ዕቅድ 839 ፣ ክንዉን 260 አፈጻጸም 30.99 % የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 20፤ ምስ/ጎጃም 9፣ ምዕ/ጎጃም 17፤ አዊ 18፤ደ/ጎንደር 28፤ ደ/ወሎ 4 ፣ሰ/ወሎ 1፤ ማእከ/ጎንደር 5፤ ሰ/ጎንደር 1፣ ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 6፤ ዋግ 6፤ ባህርዳር 83፤ ጎንደር 10፤ ደሴ 8፤ ኮምቦልቻ 6፤ ደ/ብርሃን 30 እና ደ/ማርቆስ 8
* ወደ ማምረት የገቡ ፕሮጀክቶች በተመለከተ፡ እስከዚህ ሩብ ዓመት ዕቅድ 537 ፣ ክንዉን 122 አፈጻጸም 22.72% የፈጸሙ ዞኖች ፡- ሰ/ሸዋ 5 ፣ ምስ/ጎጃም 4 ምዕ/ጎጃም 8 ፣ አዊ 6ደ/ጎንደር 8 ፣ ደ/ወሎ 4፣ ሰ/ወሎ 5 ፣ ማዕ/ጎንደር 2 ፣ሰ/ጎንደር 1 ፣ ምዕ/ጎንደር 1፣ ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 5 ፣ ዋግ 1 ፣ ባህርዳር 29 ፣ ጎንደር 9 ፣ ደሴ 7 ፣ ኮምቦልቻ 4 ፣ ደ/ብርሃን 15 ፣ ደ/ማርቆስ 8

### 5.10. ከአምራች ኢንዱስትሪ ውጭ ያሉ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ድጋፍና ክትትል በማድረግ ወደ አፈጻጸም ማስገባት

ግብርና እቅድ 320 ክንውን 347 አፈፃፀም 100% ፣አበባ አትክልት፣ፍራፍሬና ዕፀ-ጣዕም ዕቅድ 140 ክንውን 114 አፈፃፀሙ 81 % እና አገልግሎት እቅድ 1142 ክንውን 1218 አፈፃፀም 100% ነው፡፡

**ግንባታ ላይ ያሉ ፕሮጀክቶች**

ግብርና እቅድ 80 ክንውን 79 አፈፃፀም 98 % ፣አበባ አትክልት፣ፍራፍሬና ዕፀ-ጣዕም ዕቅድ 42 ክንውን 29 አፈፃፀሙ 69 % እና አገልግሎት እቅድ 597 ክንውን 686 አፈፃፀም 100% በላይ ነው፡፡

**ምርት/አገልግሎት መስጠት ላይ ያሉ ፕሮጀክቶች**

ግብርና እቅድ 80 ክንውን 387 አፈፃፀም 100% በላይ ፣አበባ አትክልት፣ፍራፍሬና ዕፀ-ጣዕም ዕቅድ 42 ክንውን 44 አፈፃፀሙ 100 % እንዲሁም አገልግሎት እቅድ 459 ክንውን 1080 አፈፃፀም 100% በላይ ነው፡፡

ግንባታ አጠናቀው ወደ ስራ ያልገቡ የአገልግሎት ፕሮጀክቶች ብዘት እቅድ 171 ክንውን110 አፈጻጸም 64.33 % ሲሆን

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | በአፈጻጸም ደረጃቸው የተለዩ ፕሮጀክቶች | | | | | | | | | | | | |  |
| **ተ.ቁ** | **ወረዳ /ከተማ አስተ** | የግብርና ፕሮጀክች | | | የአበባ፣አትክልት፣ፍራፍሬ እና ዕፀ-ጣዕም | | |  | | የአገልግሎት ፕሮጀክች | | | |  |
| ቅድመ ግንባታ ያሉ | ግንባታ ላይ ያሉ | ምርት/ አገልግሎት ላይ ያሉ | ቅድመ ግንባታ ያሉ | ግንባታ ላይ ያሉ | ምርት/ አገልግሎት ላይ ያሉ | ቅድመ ግንባታ ያሉ | ግንባታ ላይ ያሉ | | ምርት/ አገልግሎት ላይ ያሉ |  | ግንባታ አጠናቀው ወደ ስረ ያልገቡ | ድምር |
| 1 | ሰ/ሽዋ | 21 | 21 | 10 | 13 | 9 | 5 | 124 | 54 | | 30 |  | 18 | 287 |
| 2 | ምስ/ጎጃም | 21 | 5 | 16 | 5 | 1 | 1 | 25 | 25 | | 64 |  | 4 | 163 |
| 3 | ምዕ/ ጎጃም | 70 | 5 | 56 | 13 | 11 | 11 | 373 | 56 | | 240 |  | 0 | 835 |
| 4 | አዊ | 61 | 10 | 74 | 21 | 2 | 2 | 134 | 89 | | 181 |  | 8 | 574 |
| 5 | ደ/ ጎንደር | 21 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 23 | 22 | | 66 |  | 4 | 144 |
| 6 | ደቡብ ወሎ | 44 | 8 | 21 | 7 | 0 | 10 | 159 | 62 | | 168 |  | 8 | 479 |
| 7 | ሰሜን ወሎ | 22 | 3 | 4 | 14 | 1 | 3 | 14 | 38 | | 6 |  | 6 | 105 |
| 8 | ማዕ/ጎንደር | 61 | 5 | 133 | 35 | 1 | 5 | 113 | 40 | | 47 |  | 1 | 440 |
| 9 | ሰ/ጎንደር | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 85 | | 5 |  | 0 | 113 |
| 10 | ምዕ/ጎንደር | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | | 2 |  | 0 | 26 |
| 11 | ኦሮሚያ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | | 11 |  | 0 | 26 |
| 12 | ዋግ | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | | 0 |  | 0 | 20 |
| 13 | ባህርዳር | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | | 8 |  | 8 | 37 |
| 14 | ጎንደር | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 50 | | 0 |  | 1 | 69 |
| 15 | ደሴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31 | | 13 |  | 3 | 61 |
| 16 | ኮቦልቻ | 2 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 144 | 20 | | 123 |  | 3 | 319 |
| 17 | ደብ/ብርሃን | 6 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 29 | 87 | | 111 |  | 8 | 255 |
| 18 | ደብ/ማርቆስ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | | 5 |  | 2 | 26 |
| **ድምር** | | **347** | **79** | **387** | **114** | **29** | **44** | **1218** | **682** | | **1080** |  | **79** | **4059** |

**5.9.2. የኢንቨትመንት ፕሮጀክቶች በተደረገላቸው ድጋፍና ክትትል የአፈጻጸም ለውጥ ያመጡትን መለየት**

በአጠቃላይ የአፈፃፀም ለውጥ ያመጡ ፕሮጀክቶች እቅድ 1828 ክንውን 840 አፈፃፀሙ 45.9 % ሲሆን በአፈፃፀም ለውጡ ሲታይ፡-

**ከቅድመ ግንባታ ወደ ግንባታ የገቡ ፕሮጀክቶች**

ግብርና ዕቅድ 118 ተይዞ 59 የተከናወነ ሲሆን አፈፃፀሙ 50 % ነው

አበባ አትክልት ፍራፍሬ ዕፀ-ጣዕም እቅድ 130 ክንውን 30 አፈፃፀሙ 23% እና

አገልግልሎት እቅድ 585 ክንውን 326 አፈፃፀም 56 % ነው፡፡

**ከግንባታ ወደ ማምረት የገቡ ፕሮጀክቶች**

ግብርና ዕቅድ 47 ተይዞ 119 የተከናወነ ሲሆን አፈፃፀሙ 100 በላይ % ነው

አበባ አትክልት ፍራፍሬ ዕፀ-ጣዕም እቅድ 296 ክንውን 84 አፈፃፀሙ 28.38% እና

አገልግልሎት እቅድ 236 ክንውን 217 አፈፃፀም 92 % ነው፡፡

**ከቅድመ ግንባታ ወደ አገልግሎት የገቡ ፕሮጀክቶች**

የአገልግሎት ፕሮጀክቶች እቅድ 245 ተይዞ ክንውን 197 ሲሆን አፈፃፀሙ 80 % ነው፡፡

ግንባታ ያጠናቀቁ የአገልግሎት ፕሮጀክቶች ወደ ስራ ማስገባት ዕቅድ 171 ክንውን 79 አፈፃፀም 46 % ነው፡፡

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| የአፈጻጸም ለውጥ ያመጡን **ፕሮጀክቶች** | | | | | | | | | | |  |
| **ተ.ቁ** | **ወረዳ /ከተማ አስተ** | የግብርና ፕሮጀክች | | | የአበባ፣አትክልት፣ፍራፍሬ እና ዕፀ-ጣዕም | | | የአገልግሎት ፕሮጀክች | | |  |
| ከቅድመ ግንባታ ወደ ግንባታ የገቡ | ከግንባታ ወደ ምርት /አገልግሎት መስጠት የገቡ | ከቅድመ ግንባታ ወደ ምርት /አገልግሎት መስጠት የገቡ | ከቅድመ ግንባታ ወደ ግንባታ የገቡ | ከግንባታ ወደ ምርት /አገልግሎት መስጠት የገቡ | ከቅድመ ግንባታ ወደ ምርት /አገልግሎት መስጠት የገቡ | ከቅድመ ግንባታ ወደ ግንባታ የገቡ | ከግንባታ ወደ ምርት /አገልግሎት መስጠት የገቡ | ከቅድመ ግንባታ ወደ ምርት /አገልግሎት መስጠት የገቡ | ግንባታ ያጠናቀቁ |
| 1 | ሰ/ሽዋ | 21 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 54 | 20 | 18 | 16 |
| 2 | ምስ/ጎጃም | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 35 | 26 | 4 |
| 3 | ምዕ/ጎጃም | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 31 | 12 | 0 |
| 4 | አዊ | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 | 4 | 14 |
| 5 | ደ/ ጎንደር | 3 | 74 | 0 | 3 | 1 | 0 | 47 | 35 | 64 | 4 |
| 6 | ደቡብ ወሎ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 5 | 5 |
| 7 | ሰሜን ወሎ | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ማዕ/ ጎንደር | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 4 | 6 | 4 |
| 9 | ሰ/ጎንደር | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | ምዕ/ ጎንደር | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | ኦሮሚያ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 12 | ዋግ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ባህርዳር | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 8 |
| 14 | ጎንደር | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 | 13 | 5 |
| 15 | ደሴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 30 | 8 |
| 16 | ኮቦልቻ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | ደብ/ብርሃን | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 |
| 18 | ደብ/ማርቆስ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 |
| **ድምር** | | 59 | 119 | 0 | 21 | 9 | 0 | 326 | 208 | 195 | 79 |

**5.9.3 በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን ፕሮጀክቶች መልሶ ለማቋቋም በጥናት መለየት**

በጥናት የተለዩ የኢንቨስትመንት ፐሮጀክቶች ዕቅድ 220 ክንውን 26 /ሲሆን አፈጻጸሙም 12 % ነው፡፡ ከነዚህ ውስጥ የማበረታቻ ተጠቃሚ ለማድረግ 210 በዕቅድ ተይዞ 2 ተከናወነ ሲሆን አፈጻጸሙም ዝቅተኛ ነው፡፡ከዚህ በተጨማሪ ጉዳት የደረሰባቸውን ፕሮጀክቶች በግብዓትና ቁሳቁስ ተጠቃሚ ለማድረግ 7 በእቅድ ተይዞ 1 ተከናውኗል፡፡ የፈጸሙ ዞኖች ሰ/ሸዋ/6/፣ ደ/ወሎ/20/ ናቸው፡፡

## 5.10. ክፍት በሆኑ የመስሪያና መሸጫ ወለሎች ኢንተርፕራይዞችን ማስገባት በተመለከተ ባልተያዙ ክላስተር ሸዶች ባሉ ወለሎች 100% ኢንተርፕራይዞችን ማስገባት

## ኢንተርፕራይዞች የገቡባቸዉ ወለሎች ብዛት እስከዚህ ሩብ እቅድ 57 ክንዉን 35 አፈጻጸም 61.4% ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች፡-ምስ/ጎጃም 5፣ ምዕ/ጎጃም3፤አዊ3፣ደ/ጎንደር 6፣ኦሮሚያ 1፣ጎንደር 6፤ ደሴ 5፤ ኮምቦልቻ 1 እና ደ/ማርቆስ 5 ናቸው፡፡

## 5.10.1 በአምራች ኢንዱስትሪውና በሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ለረጅም ጊዜ ቦታ አጥረው የተቀመጡ ፕሮጀክቶችን በጥናት በመለየት ወደ ስራ እንዲገቡ መደገፍ፣

**በውላቸው መሰረት ወደ ተግባር ያልገቡ ፕሮጀክቶችን መለየትና መደገፍ**

**የተለዩ** **የግብርና ፕሮጀክቶች** እቅድ 57 ክንውን 32 አፈፃፀም 56 % ሲሆን ከዚህ ውስጥ ድጋፍ የተደረገላቸው ዕቅድ 57 ክንውን 32 አፈፃፀሙ 56 % ነው፡፡

**የተለዩ የአበባ፣ አትክልት፤ ፍራፍሬ እና ዕጸ-ጣዕም ፕሮጀክቶች**  እቅድ 20 ክንውን 10 ሲሆን ከዚህ ውስጥ ድጋፍ የተደረገላቸው ዕቅድ 20 ክንውን 10 አፈፃፀሙ 50 % ነው፡፡

**የተለዩ አገልግሎት ፕሮጀክቶች** እቅድ 101 ክንውን 344 ሲሆን አፈፃፀሙ 100% በላይ ሲሆን ተደገፉት ደግሞ ዕቅድ 101 ክንውን 312 ሲሆኑ አፈፃፀሙ 100 በላይ%ሲሆን ከዚህ በፊትም ሆነ በዚህ በጀት ዓመት መሬት ወስደው በተለያዩ ምክንያት ወደ ስራ ያልገቡ ግብርና ፣አበባ.አትክልት ፣ፍራፍሬና ዕፀ-ጣዕም ፕሮጀክቶች ብዛት 343 ሲሆኑ 318 የማስጠንቀቂያ እርምጃ እና ከ27 ፕሮጀክቶች ደግሞ 508.345ሄ/ር መሬት ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ ተደርጓል፡፡

**በዞን ሲታይ፡-**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ተ/ቁ | ዞን/ከተማ አስ/ | እርምጃ እንዲወሰድ ለሚመለከተው የተላኩ | የእርምጃ አይነት | የተመለሰ መሬት |
| 1 | ሰ/ሸዋ | 6 | 2 ማስጠንቀቂያ |  |
| 4 መንጠቅ | 12.2ሄ/ር |
| 2 | ምዕ/ጎጃም | 3 | 3 መንጠቅ | 320ሄ/ር |
| 3 | አዊ | 34 | ማስጠንቀቂያ |  |
| 4 | ደ/ወሎ | 94 | 92 ማስጠንቀቂያ |  |
| 2 መንጠቅ |  |
| 5 | ሰ/ወሎ | 4 | ማስጠንቀቂያ |  |
| 6 | ማዕ/ጎንደር | 65 | 59 ማስጠንቀቂያ |  |
| 6 መንጠቅ | 1.045ሄ/ር |
| 7 | ምዕ/ጎንደር | 25 | ማስጠንቀቂያ |  |
| 8 | ባህር ዳር | 85 | ማስጠንቀቂያ |  |
| 9 | ደ/ብርሃን | 14 | ማስጠንቀቂያ |  |
| 10 | አሮሞ | 5 | መንጠቅ | 9.7ሄ/ር |
| 11 | ዋግ | 2 | መንጠቅ | 0.4 ሄ/ር |
| 12 | ቢሮ | 8 | 5 ማስጠንቀቂያ |  |
| 3 ተነጥቋል | 165 ሄ/ር |
|  | ድምር | 345 | 318 ማስጠንቀቂያ |  |
| 27 መንጠቅ | 508.345ሄ/ር |

## 5.11. በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ እርምጃ መዉሰድና መሬቱን ወደ መሬት ባንክ ማስገባትን

እርምጃ የተወሰደባቸዉ ፕሮጀክቶች ጠቅላላ ብዛት እስከዚህ ሩብ 541 ሲሆኑ የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 29፣ ምስ/ጎጃም 22፣ ምዕ/ጎጃም 56፤ አዊ 63፤ ደ/ጎንደር 59፣ ደቡብ ወሎ 24፤ ሰ/ወሎ 5፤ ማእከ/ጎንደር 34፤ ሰ/ጎንደር 2፣ ምዕ/ጎንደር 14፣ ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 28፤ ዋግ 3፤ባህርዳር 5፤ጎንደር 20፤ ደሴ 17፣ ኮምቦልቻ 92፤ ደ/ብርሃን 47 እና ደ/ማርቆስ 22 ናቸዉ፡፡

**መሬት የተነጠቁ 118 ፕሮጀክቶች ሲሆን የተነጠቁት የመሬት መጠን** 102.91 **ዞኖችም፡-** ሰ/ሸዋ 10 ፕሮጀክቶች 17.15 ሄ/ር ፣ ምስ/ጎጃም 10 ፕሮጀክቶች 12.02 ሄ/ር፣ ምዕ/ጎጃም 9 ፕሮጀክቶች 3.94 ሄ/ር፣ አዊ 3 ፕሮጀክቶች 1.3 ሄ/ር፣ ደ/ጎንደር 12 ፕሮጀክቶች 2.56 ሄ/ር ፤ ደቡብ ወሎ 24 ፕሮጀክቶች 20.3 ሄ/ር፣ ማእከ/ጎንደር 2 ፕሮጀክቶች 2.05 ሄ/ር፣ ሰ/ጎንደር 2 ፕሮጀክቶች 0.16 ሄ/ር፣ ምዕ/ጎንደር 13 ፕሮጀክቶች 12 ሄ/ር፣ ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 12 ፕሮጀክቶች 0.234 ሄ/ር፣ ዋግ 2 ፕሮጀክት 0.4 ሄክታር፣ ባህርዳር 5 ፕሮጀክቶች 3.2 ሄ/ር፣ ደሴ 1 ፕሮጀክት 1.88 ሄ/ር ፣ ኮምቦልቻ 2 ፕሮጀክቶች 1.5 ሄ/ር፣ ደ/ብርሃን 8 ፕሮጀክቶች 12.52 ሄ/ር ፣ እና ደ/ማርቆስ 3 ፕሮጀክቶች 11.7 ሄ/ር

**በኢንዱስትሪ መንደደሮችን/ፓርኮችን/የሚገኙ** **መሬቶችን ኦዲት** **ማድረግ**

እስከዚህ ሩብ ዓመት መንደሮች/ፓርኮች እቅድ 26 ክንዉን 21 አፈጻጸም ከ80.77% ሲሆን ጠቅላላ 2669.5 ሄ/ር ኦዲት ተደርጓል፡፡ የፈጸሙ ዞኖች፡- ምዕ/ጎንደር 1 ኢንዱስትሪ መንደር 133.78 ሄክታር ፣ባህርዳር በ6 ኢንዱስትሪ መንደሮች 1224 ሄክታር፤ጎንደር በ4 ኢንዱስትሪ መንደሮች 189 ሄ/ር፤ ኮምቦልቻ በ6 ኢንዱስትሪ መንደሮች 773.07 ሄ/ር፣ደ/ብርሃን 1 ኢንዱስትሪ መንደር 150 ሄክታር እና ደ/ማርቆስ በ3 ኢንዱስትሪ መንደር 199.6 ሄ/ር ኦዲት ተደርጓል፡፡

### 5.12. ለማኑፋክተሪንግ እና ሌሎች የኢንቨስትመን ፕሮጀክቶች በሚለሙባቸዉ ሳይቶች መሰረተ ልማት ማሟላት

### 5.12.1. ለአዲስና ነባር ሁለገብ የኢንዱስትሪ መንደሮች/ ፓርክ/ መሰረተ ልማት ማሟላት

**ሀ**) ለጠጠር መንገድ በኪሎ ሜትር እስከዚህ ሩብ እቅድ 276.36 ክንዉን 135.8 አፈጻጸም 49.1% በብር እስከዚህ ሩብ ዓመት እቅድ 1.99 ቢሊየን ክንዉን 0.154 ቢሊየን አፈጻጸም 7.74% ፤የፈፀሙ ዞን ሰ/ሸዋ 7.5 ኪ.ሜ በብር 0.028 ፣ ምዕ/ጎጃም 6.09 ኪ.ሜ በብር 0.06 ፣ አዊ 1.7 ኪ.ሜ በብር 0.001 ፣ደ/ጎንደር 1.5 ኪ.ሜ በብር አልተገለጸም ፣ምዕ/ጎንደር 3.83 ኪ.ሜ በብር 0.03 ፣ጎንደር 4.2 ኪ.ሜ በብር 0.023 ፣ ደሴ 3.5 ኪ.ሜ በብር 0.001፣ኮምቦልቻ 2.6 ኪ.ሜ በብር 0.003 ፣ደ/ማርቆስ 1.76 ኪ.ሜ በብር 0.008፣

**ለ**) ለማፋሰሻ በኪሎ ሜትር እስከዚህ ሩብ እቅድ 29.2 ክንዉን 19.86 አፈጻጸም 68% በብር እስከዚህ ሩብ እቅድ 179.26 ሚሊየን ክንዉን 9.05 ሚሊ አፈጻጸም 5.05 % የፈጸሙ ዞኖች ሰ/ሸዋ 1.21 ኪ.ሜ በብር 2.42 ሚሊ.፣ ምዕ/ጎጃም 1.26 ኪ.ሜ በብር 1 ሚሊ፣አዊ 0.35 ኪ.ሜ ብር የለውም ፣ደ/ማርቆስ 1.04 ኪ.ሜ በብር 5.63 ሚሊ.

**ሐ**) ለድልድይ በኪሎ ሜትር እስከዚህ ሩብ እቅድ 0.276 ክንዉን 0.087 አፈጻጸም 31.52 % በብር እስከዚህ ሩብ እቅድ 149.41 ሚሊየን ክንዉን 0.33 ሚሊ- አፈጻጸም0.22 % የፈጸሙ ዞኖች ሰ/ሸዋ ብቻ 0.087 ኪሜ በብር 0.33

**መ**) መብራት መስመር እስከዚህ ሩብ እቅድ 84.21 ክንዉን 57.3 አፈጻጸም 68.42% በብር እስከዚህ ሩብ እቅድ 595.11 ሚሊየን ክንዉን 131.2 ሚሊ. አፈጻጸም 22.05% ፤የፈፀሙ ዞኖች ሰ/ሸዋ 2 ኪ.ሜ በብር 5.5 ሚሊዮን ብር፣ ደ/ጎንደር 4 ኪ.ሜ በብር 16 ሚ፣ ጎንደር 1.5 ኪሜ በብር 1.4 ሚሊ.፣ ኮምቦልቻ 19.8 ኪ.ሜ በብር 108.3 ሚሊ.

**ሠ**) የዉሃ መስመር በኪሎ ሜትር እስከዚህ ሩብ እቅድ 275.61 ክንዉን 117.56 አፈጻጸም 42.64% በብር እስከዚህ ሩብ እቅድ 507.8 ሚሊየን ክንዉን 36.53 ሚሊየን አፈጻጸም 7.19%፤ የፈጸሙ ዞኖች ሰ/ሸዋ 2.5 ኪ.ሜ በብር 30 ሚሊ፣ ምስ/ጎጃም 0.057 ኪ.ሜ በብር 1 ሚ በ1 ከተማ፣ ደ/ጎንደር 2 ኪ.ሜ በብር 3.3 ሚ በ2 ከተማ፣ ኮምቦልቻ 3 ኪ/ሜ በብር 2.2

**ሸ**) ቴሌ መስመር በኪሎ ሜትር እስከዚህ ሩብ እቅድ 60.5 ክንዉን 1 ኪ.ሜ አፈጻጸም 1.65% እስከዚህ ሩብ እቅድ 184.71 ሚሊየን ክንዉን በብር 0.3 ሚሊ አፈጻጸም 0.16% የፈጸሙ ዞኖች ሰ/ሸዋ 1 ኪ.ሜ በብር 0.3 ሚሊ

### 5.12.2. ምርት ላልጀመሩ፣ በማምረት ላይ ላሉ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች እና ምርት/ አገልግሎች ለጀመሩ የኢንቨስትመን ፕሮጀክቶች መሰረተ ልማት ማሟላት፣

የአምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክትን ችግር በጥናት በመለየት የመሰረተ ልማት ችግርን መፍታት፣

**የመንገድ ችግር ያለባቸዉን አምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች መለየት** እስከዚህ ሩብ እቅድ 300 ክንዉን 542 አፈጻጸም ከ100% በላይ ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 14፤ምስ/ጎጃም 30 ፣ ምዕ/ጎጃም 31፤ አዊ 37፤ደ/ጎንደር 31፤ደ/ወሎ 5፣ ማእከ/ጎንደር 8፣ሰ/ጎንደር 1፣ ምዕ/ጎንደር 35፣ ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 5፣ ዋግ 22፤ ባህርዳር 177፤ ጎንደር 48፤ደሴ 21፤ ኮምቦልቻ 29፤ ደ/ብርሃን 27፤እና ደ/ማርቆስ 21

**የመንገድ ችግራቸዉ የተፈታላቸዉ አምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች** እስከዚህ ሩብ እቅድ 150 ክንዉን 244 አፈጻጸም ከ100% በላይ የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 12 ፣ምስ/ጎጃም 10፣ ምዕ/ጎጃም 30፤ አዊ 41፣ ደ/ጎንደር 7፣ደ/ወሎ 5፣ሰ/ጎንደር 1 ፣ኦሮ/ብ/እ/ዞን 5፣ ጎንደር 48፣ ደሴ 21፣ ኮምቦልቻ 17 እና ደ/ብርሃን 31፣ ደ/ማርቆስ 16

**የመብራት ችግር ያለባቸዉን አምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች መለየት** አስከዚህ ሩብ  **አመት** እቅድ 400 ክንዉን 708 አፈጻጸም ከ100% በላይ የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 30፤ ምስ/ጎጃም 24፣ ምዕ/ጎጃም 96፤ አዊ 75፤ ደ/ጎንደር 60፣ ደ/ወሎ 4፣ ሰ/ወሎ 10፤ ማእከ/ጎንደር 18፤ ሰ/ጎንደር 3፣ ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 32፤ ዋግ 22፤ ባህርዳር 227፤ ጎንደር 30፤ ደሴ 10፣ ኮምቦልቻ 26፣ ደ/ብርሃን 20 እና ደ/ማርቆስ 21

**የመብራት ችግራቸዉ የተፈታላቸዉ አምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች** አስከዚህ ሩብ እቅድ 200 ክንዉን 257 አፈጻጸም ከ100% በላይ የፈጸሙ ዞኖች፣ ሰ/ሸዋ 21፤ ምስ/ጎጃም 10፣ ምዕ/ጎጃም 32፤ አዊ 72፤ ደ/ጎንደር 18፣ ደ/ወሎ 4፣ ማዕ/ጎንደር 11፣ሰ/ጎንደር 1፣ ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 5፤ ዋግ 2፤ ባህርዳር 31፤ ጎንደር 18፣ኮምቦልቻ 7፣ ደ/ብርሃን 6፣ እና ደ/ማርቆስ 19

**የዉሃ ችግር ያለባቸዉን አምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች መለየት** አስከዚህ ሩብ እቅድ 150 ክንዉን 300 አፈጻጸም ከ100% በላይ የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 24፣ ምስ/ጎጃም 8፣ ምዕ/ጎጃም 13፤ አዊ 8፤ ደ/ጎንደር 45፣ ደ/ወሎ 4፣ ማእከ/ጎንደር 10፤ሰ/ጎንደር 1፣ ምዕ/ጎንደር 28፣ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 6፤ ዋግ 22፤ ባህርዳር 88፤ ጎንደር 17፣ደሴ 3 ፣ ኮምቦልቻ 8 ፤ደ/ብርሃን 8 እና ደ/ማርቆስ 7

**የዉሃ ችግራቸዉ የተፈታላቸዉ አምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች** አስከዚህ ሩብ እቅድ 150 ክንዉን 131 አፈጻጸም 87.33% የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 21፣ ምስ/ጎጃም 14፣ ምዕ/ጎጃም 13፤ አዊ 5፣ ደ/ጎንደር 7፣ ደ/ወሎ 4፣ ማእከ/ጎንደር 10፤ሰ/ጎንደር፣ ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 2፤ ባህርዳር 17፤ ጎንደር 17፣ደሴ2፣ ኮምቦልቻ 8 ፣ደ/ብርሃን 3 እና ደ/ማርቆስ 7

**የቴሌችግር ያለባቸዉን አምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች መለየት** እስከዚህ ሩብ እቅድ 20 ክንዉን 22 አፈጻጸም ከ100% በላይ የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 10፤ አዊ 1፣ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 6 እና ደ/ብርሃን 5

የቴሌ ችግራቸዉ የተፈታላቸዉ አምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች እስከዚህ ሩብ እቅድ 20 ክንዉን 14 አፈጻጸም 70% ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 10፣ ኦሮ/ብ/አስ/ዞን 1፣ ደ/ብርሃን 3

## የዘርፍ ለውጥ የሚያስፈልጋቸውን የኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች 100% መገምገም

የዘርፍ ለዉጥ የጠየቁ የአምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች ብዛት 16 ሲሆን የተገመገሙ እስከዚህ ሩብ እቅድ --- ክንዉን 16 አፈጻጸም --% (9ኙ የተቀየረላቸዉ እና 7ቱ ያልተቀየረላቸዉ) የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 1 (የተቀየረለት)፣ምዕ/ጎጃም 1 (የተቀየረለት)፣ ሰ/ጎንደር 4 (3 የተቀየረለት እና 1 ያልተቀየረላቸዉ)፤ ማእከ/ጎንደር 1 (ያልተቀየረ) ፣ ምዕ/ጎንደር 1 (ያልተቀየረ) እና ባህርዳር 7 ( 3 የተቀየረላቸዉ 4 ያልተቀየረላቸዉ)፣ጎንደር 1 ( የተቀየረ)

## ምርት ላይ ያሉ አምራች ኢንዱስትሪዎችን የመሰረተ ልማት ችግር መፍታት

የአምራች ኢንዱሰትሪዎችን ምርታማነት በመጨመር የማምረት አቅማቸውን ለማሳደግ ያለባቸውን የመሰረተ ልማት ችግር በሚፈልጉት መጠንና ጥራት ማሟላት የሚያስፈልግ ሲሆን በዚህ በጀት ዓመት አነስተኛ 764፣መካከለኛ 154፣ ከፍተኛ 88 በድምሩ የ1006 ምርት ላይ ያሉ አምራች ኢንዱስትሪዎችን የመሰረተ ልማት ችግር ለመፍታት በእቅድ ተይዞ አነስተኛ 409፣ መካከለኛ 179፣ ከፍተኛ 81 በድምሩ 567 ለሚሆኑ አምራች ኢንዱስትሪዎች የመሰረተ ልማት ችግር መፍታት ተችሏል፡፡

**በዘርፍ ሲታይ፡‹**

ለአግሮ ፕሮሰሲንግ 136 ኬሚካልና ኮንስተራክሽን 136 ጨርቃጨርቅ አልባሳትና ቆዳ 217 እንዲሁም እንጨትና ብረታ ብረት ለ222 አምራች ኢንዱስተሪዎች የመሰረተ ልማት ችግር ተፈቷል፡

5.12.3. **ከአምራች ኢንዱስትሪው ውጭ ላሉ ለሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የመሰረተ ልማት ችግር መፍታት**

**. የመሰረተ-ልማት ችግር ለይቶ መፍታት**

በአጠቃላይ በሁሉም ዘርፎች የተፈታ **የመብራት ችግር** ስንመለከት ዕቅድ 332 ክንውን 149 ሲሆን አፈጻጸሙም 344.8 % ነው፡፡

በአጠቃላይ በሁሉም ዘርፎች የተፈታ **የመንገድ ችግር** ስንመለከት ዕቅድ 132 ክንውን 74 ሲሆን አፈጻጸሙም 56 % ነው፡፡

በአጠቃላይ በሁሉም ዘርፎች የተፈታ **የውኃ ችግር** ስንመለከት ዕቅድ 162 ክንውን 154 ሲሆን አፈጻጸሙም 95 % ነው፡፡

በአጠቃላይ በሁሉም ዘርፎች የተፈታ **የቴሌኮም ችግር** ስንመለከት ዕቅድ 34 ክንውን 21 ሲሆን አፈጻጸም61.7 % ነው፡፡

**በግብርና** ዘርፍ፡-

**የተለየ** **መብራት** ችግር ዕቅድ116 ክንውን 44፣ **የተፈታ** ዕቅድ 116 ክንውን 29፤

**የተለየ የመንገድ** ችግር ዕቅድ10 ክንውን 37፣ **የተፈታ** ዕቅድ 10 ክንውን 28፤

**የተለየ ውኃ** ችግር ዕቅድ20 ክንውን 38፣ **የተፈታ** ዕቅድ 20 ክንውን 22፤

**የተለየ የቴሌኮም** ችግር ዕቅድ 4 ክንውን 10 ፣ **የተፈታ** ዕቅድ 4 ክንውን 10፤

**በአበባ ፣ አትክልትና ፍራፍሬ** ዘርፍ፡-

**የተለየ** **መብራት** ችግር ዕቅድ 16 ክንውን 10 ፣ **የተፈታ** ዕቅድ 16 ክንውን 8፤

**የተለየ የመንገድ** ችግር ዕቅድ 10 ክንውን 6፣ **የተፈታ** ዕቅድ 10 ክንውን 6፤

**የተለየ ውኃ** ችግር ዕቅድ 20 ክንውን 6 ፣ **የተፈታ** ዕቅድ 20 ክንውን 6፤

**የተለየ የቴሌኮም** ችግር ዕቅድ 20 ክንውን 4 ፣ **የተፈታ** ዕቅድ 20 ክንውን 4፤

**በአገልግሎት** ዘርፍ፡-

**የተለየ** **መብራት** ችግር ዕቅድ 200 ክንውን 152 ፣ **የተፈታ** ዕቅድ 200 ክንውን 112፤

**የተለየ የመንገድ** ችግር ዕቅድ 112 ክንውን 53 ፣ **የተፈታ** ዕቅድ 112 ክንውን 40፤

**የተለየ ውኃ** ችግር ዕቅድ 122 ክንውን 141 ፣ **የተፈታ** ዕቅድ 122 ክንውን 126፤

**የተለየ የቴሌኮም** ችግር ዕቅድ 10 ክንውን 8 ፣ **የተፈታ** ዕቅድ 10 ክንውን 7፤

**አፈፃፀሙ በዞን ሲታይ፡-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ተ/ቁ | ዞን/ከ/አስ/ | መብራት | | መንገድ | | ውሃ | | ቴሊ | |
| የተለየ | የተፈታ | የተለየ | የተፈታ | የተለየ | የተፈታ | የተለየ | የተፈታ |
| 1 | ሰ/ሽዋ | 28 | 23 | 21 | 18 | 16 | 20 | 9 | 9 |
| 2 | ምስ/ጎጃም | 19 | 18 | 23 | 8 | 35 | 35 | 1 | 1 |
| 3 | ምዕ/ጎጃም | 18 | 18 | 24 | 23 | 13 | 13 | 9 | 0 |
| 4 | አዊ | 9 | 8 | 3 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | ደ/ጎንደር | 18 | 15 | 3 | 2 | 20 | 20 | 1 | 1 |
| 6 | ደ/ወሎ | 17 | 15 | 5 | 5 | 17 | 13 | 0 | 0 |
| 7 | ሰ/ወሎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ማዕ/ጎንደር | 25 | 14 | 1 | 1 | 20 | 11 | 0 | 0 |
| 9 | ሰ/ጎንደር | 22 | 7 | 7 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | ምዕ/ጎንደር | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ኦሮሞ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ዋግኽምራ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ባህር ዳር | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 014 | ጎንደር ከ/አስ | 15 | 15 | 12 | 12 | 22 | 22 | 9 | 9 |
| 15 | ደሴ | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ኮምቦልቻ | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ደ/ብርሃን | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ደ/ማርቆስ | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| **ድምር** |  | **206** | **145** | **117** | **80** | **185** | **154** | **31** | **22** |

## 5.12.4 የአምራች ኢንዱስትሪዎች እና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደገፍ

### በፕሮጀክት ላይ ያሉ የአምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶችን የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደገፍ

**የሊዝ ፋይናንስ ተጠቃሚ ለመሆን ጥያቄ ያቀረቡ ፕሮጀክቶች** እስከዚህ ሩብ እቅድ 100 ክንዉን 140 አፈጻጸም ከ100% በላይ የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 2፣ ምስ/ጎጃም 10፣ ምዕ/ጎጃም 11፤ አዊ 15፤ ደ/ጎንደር 8፣ ሰ/ወሎ 2፣ ደ/ወሎ 2፣ሰ/ጎንደር 1፣ ምዕ/ጎንደር 3፣ ዋግ 5፤ ባህርዳር 35፤ ጎንደር 15፤ ደሴ 6፤ ኮምቦልቻ 7፤ ደ/ብርሃን 15 እና ደ/ማርቆስ 3 ናቸው፡፡

**የሊዝ ፋይናንስ ተጠቃሚ የሆኑ** ፕሮጀክቶች እስከዚህ ሩብ እቅድ 50 ክንዉን 93 አፈጻጸም ከ100% በላይ ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 2፣ ምስ/ጎጃም 11፣ ምዕ/ጎጃም 5፣ አዊ 5፤ ደ/ጎንደር 5፣ ደ/ወሎ 2፣ ሰ/ወሎ 2፣ሰ/ጎንደር 1፣ ዋግ 3፣ ባህርዳር 35፤ጎንደር 4፣ ደሴ 4፤ ኮምቦልቻ 4፤ ደ/ብርሃን 7 እና ደ/ማርቆስ 3

**በሊዝ ፋይናንስ የተጠቀሙት የብድር መጠን በሚሊዮን** አስከዚህ ሩብ እቅድ-- ክንዉን 2225 ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 460፣ ምስ/ጎጃም 106.86፣ ምዕ/ጎጃም 56.78፣ አዊ 42.2፤ ደ/ጎንደር 6.42፣ ደ/ወሎ 4.6፣ ሰ/ወሎ 24.4 ፣ሰ/ጎንዳር 0.5 ፣ዋግ 21.14 ፣ባህርዳር 950.37፤ ጎንደር 95.23፣ደሴ 20.6፤ ኮምቦልቻ 212.51፤ ደ/ብርሃን 134.58 እና ደ/ማርቆስ 88.83

**ፕሮጀክት ፋይናንስ ተጠቃሚ ለመሆን ጥያቄ ያቀረቡ ፕሮጀክቶች** እስከዚህ ሩብ እቅድ 150 ክንዉን 226 አፈጻጸም ከ100% በላይ ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 12፣ ምዕ/ጎጃም 13፤ አዊ 9፤ ደ/ጎንደር 3፤ ደ/ወሎ 3 ፣ ሰ/ወሎ 2፣ ማእከ/ጎንደር 4፤ ዋግ 5፤ ባህርዳር 126፤ ጎንደር 5፤ ኮምቦልቻ 15፤ ደ/ብርሃን 27 እና ደ/ማርቆስ 2

**ፕሮጀክት ፋይናንስ ተጠቃሚ የሆኑ ፕሮጀክቶች** አስከዚህ ሩብ እቅድ 100 ክንዉን 204 አፈጻጸም ከ100% በላይ ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 14፤ ምዕ/ጎጃም 12፤ አዊ 3፤ደ/ጎንደር 3፣ደ/ወሎ 3፣ ሰ/ወሎ 2፣ ማእከ/ጎንደር 4፤ ባህርዳር 126፤ ኮምቦልቻ 8፣ ደ/ብርሃን 27 እና ደ/ማርቆስ 2

**በፕሮጀክት ፋይናንስ የተጠቀሙት የብድር መጠን በሚሊዮን** አስከዚህ ሩብ እቅድ ክንዉን 12556 አፈጻጸም ከ100% በላይ ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 437.56፤ ምዕ/ጎጃም 196.1፤ አዊ 8.9፤ ደ/ጎንደር 6.8፤ ደ/ወሎ 34.6 ፣ሰ/ወሎ 2.6፣ ማእከ/ጎንደር 159.5፤ ባህርዳር 10,072.18፤ ኮምቦልቻ 1624፣ ደ/ብርሃን 7.45 እና ደ/ማርቆስ 6

### 5.10.2 ምርት ላይ ላሉ አምራች ኢንዱስትሪዎች

**የሊዝ ፋይናንስ ችግር በመለየት የብድር ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደገፍ በተመለከተ፣**

በበጀት ዓመቱ የ221 አነስተኛና 85 መካከለኛ በድምር የ306 አምራች ኢንዱሰትሪዎችን የሊዝ ፋናንስ ችግር ለመፍታት ታቅዶ የ150 አነስተኛ፣ መካከለኛ 112 በድምሩ ለ262 አምራች ኢንዱሰትሪዎ የሊዝ ፋይናንስ ችግር ተፈቷል፡፡ አፈጻጸም ከኢንዱስትሪ ቁጥር አንጻር 100% ነው፡፡

* ተጠቃሚነት በብር ሲታይ 371 ሚ.ብር ታቅዶ 761.46 ሚሊየን **ብር የሊዝ ፋይናንስ ብድር ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል፡፡**
* በአጠቃላይ የሊዝ ፋይናንስ አጠቃቀምን በተመለከተ 645 አነስተኛና 91 መካከለኛ ፕሮጀክቶች 761.46 ሚሊየን ብር ማስጠቀም ተችሏል፡፡

**የስራ ማስኬጃ ችግር በመለየት የብድር ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደገፍ**

በበጀት ዓመቱ የ165 አነስተኛ፣101 መካከለኛና፣68 ከፍተኛ፣ በድምር የ33 አምራች ኢንዱሰትሪዎችን የስራ ማስኬጃ ብድር ችግር ለመፍታት ታቅዶ የ84 አነስተኛ፣የ108 መካከለኛ እና የ67 ከፍተኛ በድምሩ የ259 አምራች ኢንዱስትሪዎች የስራ ማስኬጃ የብድር ችግር ተፈቷል፡፡ አፈጻጸም 75.5%

ተጠቃሚነት በብር ሲታይ 1,021,390,000 ሚሊየን ብር ታቅዶ 7,670,910,000 ብር **የስራ ማስኬጃ ብድር ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል፡፡**አፈጻጸም 100% ነው፡፡

### 5.13.ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደገፍ

በኢንቨስትመንት ዘርፍ የብድር ችግር ያለባቸውን የግብርና ፤የአበባ፣አትክልት፣ፍራፍሬ፣ዕፀ-ጣዕም እንዲሁም የአገልግሎት ፕሮጀክቶች ለመፍታት በተሰራ ስራ

* ሊዝ ፋይናንስ ለግብርና ፕሮጀክቶች 3.9801 ቢሊየን ብር
* ፕሮጀክት ፋይናንስ ለግብርና 9.321 ቢሊ.፤ለአገልግሎት 5.2095 ቢሊ ለሆርቲ ካለቸር 3.197 ድምር 17.7275 ቢሊብር.
* ለስራ ማሰኬጃ ለግብርና 1.1001ቢሊ፤ለሆርቲ ካለቸር 3.001 ቢሊ. ብር ለአገልግሎት 4.4825 ቢሊ ብር ድምር 8.5836 ቢሊየን ብር ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል፡፡

ግብ.6. **የአምራች ኢንዱስትሪዎችና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የማበረታቻ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ በመደገፍ ወደ አፈጻጸም የመግባት አቅማቸውን ማሳደግ፣**

6.1. የጉምሩክ ቀረጥ ነፃ ማበረታቻ ተጠቃሚ ለመሆን ለጠየቁ ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ በስታንዳርዱ መሰረት መደገፍና መፍቀድ ከጉሙሩክ ቀረጽ ነጻ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ጥያቄ ያቀረቡ ግብርና፣ አበባ፣አትክልት.ፍራፍሬ እና አገልግሎት ፕሮጀክቶች እቅድ 110 ተይዞ ክንውን 230 ሲሆኑ ከዚህ ውሰጥ ተጠቃሚ ለማድረግ እቅድ 110 ተይዞ 219 ፕሮጀክቶች ተጠቃሚ ሲሆኑ አፈፃፀሙ 100 % ነው፡፡

የግብርና ፕሮጀክቶች ከጉሙሩክ ቀረጽ ነጻ ተጠቃሚ ለመሆን ጥያቄ ያቀረቡ እቅድ 50 ተይዞ ክንውን 67 አፈፃፀም 100% ብቻ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ተጠቃሚ ለማድረግ እቅድ 50 ፕሮጀክቶች ተጠቃሚ የሆኑ 66 ሲሆን አፈጻጸም 100% ነው፡፡

የአበባ፣ አትክልት፤ ፍራፍሬ እና ዕጸ-ጣዕም ከጉሙሩክ ቀረጽ ነጻ ተጠቃሚ ለመሆን ጥያቄ ያቀረቡ እቅድ 30 ተይዞ ክንውን 10 አፈፃፀም 33.33 % ብቻ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ተጠቃሚ ለማድረግ እቅድ 30 ፕሮጀክቶች ተጠቃሚ የሆኑ 5 ሲሆን አፈጻጸም 17 % ነው፡፡

የአገልግሎት ፕሮጀክቶች ከጉሙሩክ ቀረጽ ነጻ ተጠቃሚ ለመሆን ጥያቄ ያቀረቡ ዕቅድ 30 ተይዞ 153 የተከናወነ ሲሆን አፈፃፀሙ 100% በላይ ነው ፡፡ ተጠቃሚ የሆኑት ድግሞ እቅድ 30 ክንውን 148 አፈጻጸም 100 % ነው፡፡

**6.1.2. የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ከገቢ ግብር ነጻ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ድጋፍ ማድረግ**

ከገቢ ግብር ነጻ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ጥያቄ ያቀረቡ ግብርና፣ አበባ፣አትክልት.ፍራፍሬ ፕሮጀክቶች እቅድ 40 ተይዞ ክንውን 70 ሲሆን አፈፃፀሙ 100% ሲሆን ተጠቃሚ የሆኑ ፕሮጀክቶች እቅድ 40 ክንውን 38 ሲሆን አፈፃፀሙ 95 % ነው፡፡

**በዘርፍ ሲታይ፡-**

የግብርና ፕሮጀክቶች ከገቢ ግብር ነጻ ተጠቃሚ ለመሆን ጥያቄ ያቀረቡ እቅድ 20 ተይዞ ክንውን 56 አፈፃፀም 10 % ብቻ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ተጠቃሚ ለማድረግ እቅድ 20 ክንውን 28 አፈጻጸም 100% ነው፡፡

የአበባ፣ አትክልት፤ ፍራፍሬ እና ዕጸ-ጣዕም ከገቢ ግብር ነጻ ተጠቃሚ ለመሆን ጥያቄ ያቀረቡ እቅድ 20 ተይዞ ክንውን 14 አፈፃፀም 50 % ብቻ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ተጠቃሚ ለማድረግ እቅድ 20 ክንውን 10 አፈጻጸም 50% ነው፡፡

### ከጉምሩክ ቀረጥ ነጻ ማበረታቻ በስታንዳርዱ መሰረት ተጠቃሚ እንዲሆኑ 100% መደገፍ

በአካል 120 ባለሃብቶች ተለያዩ የጉምረክ ቀረጥ ነጻ ድጋፎችን እንዲፃፍላቸው ጥያቄ አቅርበዋል፡፡ በዚህ መሰረት 19 ባለሃብቶች ገንዘብ ሚኒሰቴር ፒክ አፕ ግዥ የፈጸሙ ባለሃብቶችን መረጃ እንድንልክ በስልክ መልዕክት ባስተላለፈው መሰረት 16 ቅደመ ሁኔታው አሟልተው በመቅረባቸው የድጋፍ ደብዳቤ የተፃፈላቸው ሲሆን ቀሪ 3ቱ ባለማሟላታቸው ያልተስተናገዱ ናቸው፡፡

33 በለሃብቶች ደግሞ በክልል ደረጃ በአስጎብኝነት የኢንቨስትመንት ፈቃድ ያወጡ እና ማበረታቻ መጠቀም አለመጠቀማቸው መረጃ ተጣርቶ እንዲሰጣቸው ለጠየቁ ባለሃብቶች መረጃውን በማጣራት ለልማት ባንክ የማስተላለፍ ስራ ተሰርቷል፡፡ ቀሪ 68 በለሃብቶች ደግሞ የዝውውር እና ሌሎች የጉምሩክ ቀረጥ ነፃ ማበረታቻ ጥያቄ አቅርበው 59 መስፈርቱን በማሟላታቸው የተስተናገዱ ሲሆን ቀሪ 11 ሰነድ በማሟላት ሂደት ላይ ያሉ በመሆናቸው ለጊዜው ያልተስተናገዱ ናቸው፡፡

**ዝርዝር አፈፃፀሙም፡-**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ተ.ቁ | **ዞን/ከተማ** | **ኢንዱስትሪ** | | **ኮንስትራክሽን** | | **ጠቅላላ** |
|  |  | **ድጋፍ** | **ዝውውር** | **ድጋፍ** | **ዝውውር** |  |
| 1 | ባህር ዳር | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| 2 | ማዕከላዊ ጎንደር |  |  | 3 |  | 3 |
| 3 | ምስራቅ ጎጃም |  |  | 5 | 2 | 7 |
| 4 | ምዕራብ ጎጃም | 1 |  |  |  | 1 |
| 5 | ሰሜን ሸዋ | 2 | 1 | 2 |  | 5 |
| 6 | ሰሜን ወሎ |  |  | 2 | 2 | 4 |
| 7 | ደቡብ ወሎ |  |  | 5 | 2 | 7 |
| 8 | ደቡብ ጎንደር |  |  | 2 |  | 2 |
| 9 | አዊ |  |  | 3 | 2 | 5 |
| 10 | ደብረብርሃን | 2 |  | 2 | 1 | 5 |
| 11 | ደብረታቦር |  |  |  | 1 | 1 |
| 12 | ኮምቦልቻ | 1 | 3 |  |  | 4 |
| 13 | ጎንደር | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  | ድምር | 11 | 7 | 28 | 11 | 57 |

### 6.2. የገቢ ግብር ነፃ ማበረታቻ ተጠቃሚ ለመሆን የጠየቁ ለኢንዱስትሪ፣ ለግብርና እና ለአበባ፣ ዕፀጣምና አትክልትና ፍራፍሬ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደገፍና መፍቀድ

መንግስት ኢንቨስትመንት እንዲስፋፋ ከፈቀደው ማበረታቻ ውስጥ አንዱ ባለሃብቶች ከሚያገኙት ገቢ የግብር ነጻ የመሆን መብት ነው፡፡ በዚህ መሰረትም በ2014 በወጣው በአዲሱ ደንብ ጋር በተያያዘ የገቢግብር ነፃ ማበረታቻ በላሃብቶቸን ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማደረግ ዞንና ከተሞች ባላሃብቱን ተጠቃሚ ሲያደርጉ እንዴት፣ ለማንና ምንሲያሟሉ እንደሚፃፉ ሰርኩላር ደብዳቤ ከደንቡ ጋር ተልኳል፡፡

የገቢ ግብር ነፃ ማበረታቻ እንዲፈቀድላቸው 45 ባለሃብቶች ጥያቄ አቅረበው 38 ፕሮጀክቶች የመብቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል፡፡ ሌሎች 2 ሰነድ በማሟላት ላይ ሁለቱ መብቱ ያለፈባቸው እና ሁለት በደንቡ መሰረት የመብቱ የሌላቸው በመሆኑ ነው፡፡

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ተ.ቁ | ዞን | ኢንዱስትሪ | ግብርና | ጠቅላላ |
| 1 | ባህር ዳር | 10 |  | 10 |
| 2 | ማዕከላዊ ጎንደር | 2 | 4 | 6 |
| 3 | ደብረማርቆስ ከተማ | 3 |  | 3 |
| 4 | ምዕራብ ጎጃም | 3 |  | 3 |
| 5 | ምዕራብ ጎንደር |  | 2 | 2 |
| 6 | ሰሜን ሸዋ | 3 |  | 3 |
| 7 | ኮምቦልቻ ከተማ | 2 |  | 2 |
| 8 | ደብረብርሃን ከተማ | 3 |  | 3 |
| 9 | ጎንደር ከተማ | 1 |  | 1 |
| 10 | አዊ ብሄረሰብ ዞን | 1 | 1 | 2 |
| 11 | ምስራቅ ጎጃም |  | 1 | 1 |
| 12 | ሰሜን ወሎ |  | 1 | 1 |
| 13 | ሰሜን ጎንደር |  | 1 | 1 |
|  | ድምር | 28 | 10 | 38 |

በገቢ ግብር ነፃ ማበረታቻ አጠቃቀም ላይ ያለው ችግር ማበረታቻው ለባለሃብቶች ከአለው ጠቀሚታ አንጻር ብዙ ያልተሰራበት እና ተጠቃሚ ያልሆኑበት መሆኑን ከአፈጻጸሙ መረዳት ስለሚቻል ክትትልና የቅስቀሳ ስራ የተኩረት አቅጣጫ ቢሆን፡፡

ከዞንና ከተማ አስተዳደር አኳያ የነበሩ ዕጥረቶች በወረደው አሰራር መሰረት የገቢ ግብር ነፃ ማበረታቻ የሚጠይቁ ባለሃብቶች የድጋፍ ደብዳቤ መካተት ያለባቸውን ጉዳዮች አካቶ ያለመላክ ችግር /ባህርዳር፣ ደብረብርሃን፣ ደብረማርቆስ ከተማ/ እንዲሁም ከዚህ በፊት የገቢ ግብር ነፃ ማበረታቻ ተጠቃሚ የሆነን ፕሮጀክት ደግፎ መለክ/ ባህርዳር/

# ግብ.7. የአምራች ኢንዱስትሪዎችን አማካይ የማምረት አቅም ከ52% ወደ 60% ማሳደግ

## 7.1. ለአምራች ኢንዱስትሪዎች የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን አገልግሎት መስጠትየቴክኒካል ክህሎት ችግር ያለባቸውን ኢንዱስትሪዎች በጥናት በመለየት መፍታት

መካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎችን ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር፣አነስተኛ ኢንዱስትሪዎችን ከቴ/ሙያ ኮሌጆች ጋር ትስስር እንዲፈጥሩ በማድረግ የክህሎት ችግሮቻቸውን በመፍታት የማምረት አቅማቸውን ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡

በመሆኑም የዘርፉን ኢንዱስትሪዎች የቴክኒካል ክህሎት አቅም ለመገንባት በሁሉም የማኑፋክቸሪንግ ዘርፎች በበጀት ዓመቱ 1298 አነስተኛ፣ 381 መካከለኛና፣ 150 ከፍተኛ በድምሩ 1828 ኢንዱስትሪዎች የቴክኒካል ክህሎት አቅም ግንባታ ተጠቃሚ በማድረግ ችግሩን ለመፍታት እቅድ ተይዞ የ1379 አነስተኛ፣ 382 መካከለኛ፣ 107 ከፍተኛ በድምር 1868 ኢንዱስትሪዎችን ችግር ለመፍታት ተችሏል፡፡ አፈጻጸሙ 100% ማከናዎን ተችሏል፡፡

### የኢንተርፕርነርሽፕ ችግር ያለባቸውን ኢንዱስትሪዎች በጥናት በመለየት መፍታት

የዘርፉን ኢንዱስትሪዎች የኢንተርፕርነርሽፕ አቅም ለመገንባት በበጀት ዓመቱ 1432 አነስተኛ፣376 መካከለኛ፣134 ከፍተኛ በድምሩ 1942 ኢንዱስትሪዎች የኢንተርፕርነር አቅም ግንባታ ተጠቃሚ ለማድረግ እቅድ ተይዞ የ1611 አነስተኛ፣514 መካከለኛ፣127 ከፍተኛ፣ በድምር 2252 ኢንዱስትሪዎችን ችግር ለመፍታት ተችሏል፡፡ አፈጻጸም 100%፡፡

የጥራትና ምርታማነት ችግር ያለባቸውን ኢንዱስትሪዎች በጥናት በመለየት መፍታት

የጥራትና ምርታማነት ችግር ያለባቸውን የዘርፉ ኢንዱስትሪዎች ችግራቸውን ለመፍታት በአመቱ 1304 አነስተኛ 391 መካከለኛና 145 ከፍተኛ በድምሩ 1840 ኢንዱስትሪዎች የጥራትና ምርታማነት አቅም ግንባታ ተጠቃሚ ለማድረግ እቅድ ተይዞ የ1583 አነስተኛ፣469 መካከለኛ፣131ከፍተኛ በድምር 2183 ኢንዱስትሪዎችን ችግር ለመፍታት ተችሏል፡፡ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 100 በላይ % ነው፡፡

### የቴክኖሎጅዎች ተጠቃሚነት ችግር ያለባቸውን አምራች ኢንዱስትሪዎች በጥናት በመለየት መፍታት እና ቴክኖሎጅዎችን በመቅዳት የቴክኖሎጅ ሽግግር ማድረግ

የዘርፉን ኢንዱስትሪዎች የቴክኖሎጂ አቅም ችግር ያለባቸውን ለመፍታት በአመቱ 389 አነስተኛ፣177 መካከለኛና 67 ከፍተኛ በድምሩ 632 ኢንዱስትሪዎች የቴክኖሎጂ አቅምግንባታ ተጠቃሚ ለማድረግ እቅድ ተይዞ የኢንዱስትሪዎችን ችግር ለይቶ መፍታት ክንውን የ552 አነስተኛ 221 መካከለኛ 71 ከፍተኛ በድምር የ844 ኢንዱስትሪዎችን ችግር ለመፍታት ተችሏል፡፡ ችግር ለይቶ መፍታት አፈፃፀም 100% በላይ ነው፡፡

### ቴክኖሎጅን በመቅዳት ሽግግር ማድረግን በተመለከተ

በበጀት ዓመቱ ውስጥ ቴክኖሎጅዎችን በመቅዳት የቴክኖሎጅ ሽግግር ማድረግን በተመለከተ 8 የተመረጠ ቴክኖሎጅዎችን በመቅዳት 15 ቴክኖሎጅዎችን ደግሞ ለ 844 ኢንዱስትሪዎች ማሸጋገር ተችሏል፡፡

## በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ እና በሌሎች ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ያለውን የግብዓት አቅርቦት ችግር መፍታት

### 7.2.1. ለአምራች ኢንዱስትሪዎች የሚያስፈልግ በሃገር ውስጥ ገበያ የሚሸፈን የግብአት ፍላጎትን በመለየት መፍታት

የአምራች ኢንዱስትሪዎችን ምርታማነት በመጨመር የማምረት አቅማቸውን ለማሳደግ ያለባቸውን የግብአት ችግር በሚፈልጉት መጠንና ጥራት ማሟላት አስፈላጊ ነው፡፡ በዚህ በጀት ዓመት **ለ 339 አነስተኛ፣ ለ 162 መካከለኛ፣ለ 96 ከፍተኛ በድምሩ ለ 597 አምራች ኢንዱስትሪዎች *የ2109000000 ሚሊየን ብር*  *103,341* ቶን** በማቅረብ የአምራች ኢንዱስትሪዎችን የግብአት ችግር ለመፍታት በእቅድ ተይዞ የ***11,160,000,000* ቢሊየን ብር 581,892 ቶን** በማቅረብ **ለ 414 አነስተኛ፣ ለ 213 መካከለኛ፣ለ 132 ከፍተኛ በድምሩ ለ 759 አምራች ኢንዱስትሪዎች** የግብዓት ችግርን ለመፍታት ተችሏል፡፡ አፈጻም በኢንዱስትሪ ቁጥር በግብዓትና ዋጋ 100% መፈጸም ተችሏል፡፡

### 7.2.3. አምራችኢንዱስትሪዎችን እና የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ፐርፎርማንስ/አፈጻጸም ኦዲት እንዲያደርጉ መደገፍ

* አምራች ኢንዱስትሪዎች በገቡት ውል መሰረት እየሰሩ መሆኑን ለማረጋገጥ ፐርፎርማንስ/የአፈጻጸም/ ኦዲት እንዲያደርጉ በሚል እቅድ አነስተኛ 844፣ መካከለኛ 387 ፣ ከፍተኛ 234 በድምሩ 1465 እቅድ ተይዞ በበጀት ዓመቱ አነስተኛ 526 ፣መካከለኛ 218፣ከፍተኛ 121 በድምሩ 865 አምራች ኢንዱስትሪ ብቻ የአፈጻጸም ኦዲት ያደረገ ሲሆን አፈጻጸሙ 46.8%
* አመታዊ የፋይናንሻል ኦዲት እንዲያደርጉ መደገፍ በበጀት ዓመቱ አነስተኛ 806፣መካከለኛ 570 ፣ከፍተኛ 207 በድምሩ1582 እቅድ ተይዞ በአነስተኛ 514 መካከለኛ 348 ከፍተኛ 209 ድምሩ 1009 ኢንዱስተሪዎች ኦዲት እንዲያስደረጉ ተደርገዋል አፈጻጸም 68.7% ነው፡፡

### 7.2.4. አምራች ኢንዱስትሪዎችን የማምረት አቅም ወጥና ሳይንሳዊ በሆነ አሰራር እንዲለኩ መደገፍ

# የአምራች ኢንዱስትሪዎችን የማምረትአቅም ወጥና ሳይንሳዊ በሆነ አሰራር መለካት

የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽንና ሌሎች ድጋፎች ዋና ዓላማቸው አምራች ኢንዱስትሪዎች ምርት አምርተው ውጤታማ ለመሆን ችግር የሆነባቸውን ጉዳይ ለይቶ በመፍታት በሙሉ ዓቅማቸው እንዲያመርቱ ማደረግ ነው፡፡ ስለሆነም የዘርፉን ኢንዱስትሪዎች የማምረት አቅም ወጥና ሳይንሳዊ በሆነ አሰራር በመለካት ለማረጋገጥ በበጀት ዓመቱ 1166 አነስተኛ ፣410 መካከለኛ ፣178 ከፍተኛ በድምሩ 1630 ኢንዱስትሪዎችን ወደ 60% ማድረስ ዕቅድ ተይዞ

ክንውን የ833 አነስተኛ፣399 መካከለኛ፣ 163 ከፍተኛ በድምር 1395 ኢንዱስትሪዎችን የማምረት አቅም በመለካት የእቅዱን 85፣5% መፈጸም ተችሏል፡፡

### 7.2.5. ምርጥ ተሞክሮ ያላቸውን አምራች ኢንዱስትሪዎችንና ሌሎች የኢንቨስትመንት ዘርፎችን መለየትና ቀምሮ ማስፋት

በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ምርጥ ተሞክሮ ያላቸውን አምራች ኢንዱስትሪዎች መለየትና ቀምሮ ማስፋት በተመለከተ በዓመቱ 60 ተሞክሮዎችን ለመቀመርና ለማስፋት ታቅዶ 75 ተሞክሮ ተቀምሮ 33ቱ እንዲሰፉና 328 አነስተኛ፣103 መካከለኛና 27 ከፍተኛ በድምሩ 458 ኢንዱስትሪዎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል፡፡

### 7.2.6. አምራች ኢንዱስትሪዎችን የደረጃ ሽግግር መስራት

የኢንዱስትሪዎች ሁለንተናዊ ችግሮቻቸው ከተፈቱላቸው የማምረት አቅማቸው ከማደጉ በተጨማሪ የካፒታልና የሰው ኃይል ጭማሬ ያደርጋሉ፡፡ ይህ ደግሞ ደረጃቸውን ካሉበት ወደ ቀጣዩ የተሻለ ደረጃ ከፍ ያደርገዋል፡፡

ስለሆነም በአመቱ ከአነስተኛ ወደ መካከለኛ ደረጃ 56፣ ከመካከለኛ ወደ ከፍተኛ 19 በድምሩ 75 ኢንዱስትሪዎች ሽግግር ለመስራት ታቅዶ ከአነስተኛ ወደ መካከለኛ ደረጃ 94፣ ከመካከለኛ ወደ ከፍተኛ ደግሞ 10 በድምሩ 104 አምራች ኢንዱስትሪዎች ተሸጋግረዋል አፈጻጸም 73.3%፡፡

# ግብ.8. በአምራች ኢንዱስትሪዎች እና በሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ከሚገኙ ምርቶች የሚገኝ የኤክስፖርት ገቢን ማሳደግ፣

## 8.1. ምርታቸውን ወደ ውጭ ገበያ የሚልኩ አምራች ኢንዱስትሪዎች እና ሌሎች የኢንቨስትመንትፕሮጀክቶችን ተጨማሪ አቅም ለመፍጠር የሚያስችል ድጋፍ መስጠት

ለነባርና በአዲስ ምርታቸውን ወደ ውጭ የሚልኩ አምራች እንዱሰትሪዎችን ሁለንተናዊ ድጋፍ በማድረግ ተጨማሪ አቅም በመፍጠር ምርታቸውን ወደውጭ እንዲልኩ ክትትልና ድጋፍ በማድረግ የኤክስፖርት ገቢን የማሳደግ ስራ ተሰርቷል፡፡

* በነባር አነስተኛ 2 ፣መካከለኛ 6 ፣ከፍተኛ 39 በድምሩ ከ 47 ነባር አምራች ኢንዱስትሪዎች ላይ 21821.04 ቶን በመላክ 91.6 ሚሊ.ዶላር የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት ታቅዶ ክንውን አነስተኛ 1 ፣መካከለኛ 6 ፣ከፍተኛ 30 በድምሩ 37 አምራች ኢንዱስትሪዎች 74450.09 ቶን በመላክ 116.36 ሚሊ.ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማግኘት ተችሏል አፈጻጸም 100 %፡፡
* በአዲስ 6 አምራች ኢንዱስትሪ 686 ቶን በመላክ 21 ሚሊ.ዶላር የውጭ ምዛሬ ለማግኘት ታቅዶ ከፍተኛ 2 ኢንዱስትሪ 4126 ቶን ላይ 11.16 ሚሊዪን ዶላር ማግኘት ተችሏል፡፡
* በድምሩ በአዲስና ነባር አምራች ኢንዱስትሪዎች በበጀት ዓመቱ ከ 53 አምራች ኢንዱስትሪዎች ከ22507.04 ቶን ምርት ላይ 112.6 ሚሊየን ዶላር ለማግኘት ታቅዶ ከ 39 አምራች ኢንዱስትሪዎች 78576.09 ቶን ምርት በመላክ 127.52 ሚሊዪን ዶላር ማግኘት ተችሏል፡፡ የገቢ አፈጻጸሙም 100% ነው

### 8.2. ነባር አበባ፣ አትክልት፣ ፍራፍሬ እና ዕፀ-ጣዕም ፕሮጀክቶች ምርታቸውን ወደ ውጭ እንዲልኩ ድጋፍ ማድረግ፣

* ነባር በአበባ፣ አትክልት፤ ፍራፍሬ እና ዕጸ-ጣዕም ወደ ውጭ ምርታቸውን የሚልኩ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ብዛት ዕቅድ 8 ሲሆን ክንውን 9 አፈፃፀም 100 % ነው፡
* የተላከ ምርት መጠን ዕቅድ 8000 ቶን ሲሆን ክንውን 1483.50 ቶን አፈፃፀሙ 39.44%
* የተገኘ የውጭ ምንዛሬ ዕቅድ 35 ሚሊዮን ዶላር ተይዞ ክንውን 11,187,912 ዶላር ሲሆን አፈጻጸሙም 31.96 **%**
* **በአዲስ ምርታቸውን ወደ ውጭ ከላኩ** በአበባ፣ አትክልት፤ ፍራፍሬ እና ዕጸ-ጣዕም እቅድ 6 ፕሮጀክቶች 2476 ቶን በመላክ 8 ሚሊየን ዶላር ለማግኘት ታቅዶ 1 ፕሮጀክት 8 ቶን በመላክ 0.426 ሚሊየን ዶላር ማግኘት ተችሏል፡፡

በአጠቃላይ በዚህ በጀት ዓመት ዉስጥ በአምራች ኢንዱስተሪውና በ ሆርቲካልቸር 139.134 ሚሊየን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማግኘት ተችሏል፡፡

# ግብ.9. ስትራቴጂክ የገቢ ምርትን የሚተኩ የአምራች ኢንዱስትሪዎችንና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የሀገር ውስጥ የገበያ ድርሻን ማሳደግ፣

## ስትራቴጅክ ገቢ ምርትን የሚተኩ ምርቶችን እና ተኪ ምርት የሚያመርቱ አምራች ኢንዱስትሪዎችን በመለየት መደገፍ

ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ከተሰጠው ተግባርና ኃላፊነት አንጻርገቢ ምርትን የሚተኩ ኢንዱስትሪዎችን በመለየት መደገፍና ተኪ ምርትን እንዲያመርቱ ማድረግ ዋናው ተግባሩ ነው::

በዚህም በበጀት ዓመቱ 287 ተኪ ምርት የሚያመርቱ አምራች ኢንዱስትሪዎችን በመለየትና በመደገፍ 62 አይነት ተኪ ምርቶች በማምረት ከ 122,760 ቶን ምርት ላይ 116.39 ሚሊዮን ዶላር ውጭ ምንዛሬን ማስቀረት/መተካት በሚል በእቅድ ተይዞ 401 አምራች ኢንዱስትሪዎችን በመለየትና በመደገፍ 79 ተኪ ምርቶች እንዲመረቱ በማድረግ 1,675,218.43 ቶን ላይ 1,274,080,000 ዶላር የውጭ ምንዛሬን መተካት/ማስቀረት ተችሏል፡፡ አፈጻጸም በተኪ ምርት መጠንና በገቢ 100 % በላይ ነው፡፡

# ግብ.10. ከአምራች ኢንዱስትሪዉ እና ከሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የሚፈጠረውን የስራ እድል ማሳደግ

## በምርት ላይ ባሉ እና በአዲስ ወደ ምርት በሚገቡ አምራች ኢንዱስትሪዎች ለዜጎች የስራ እድል እንዲፈጥሩ መደገፍ

* አነስተኛ 176 መካከለኛ 87 ከፍተኛ 59 በድምሩ 322 **አዲስ አምራች** ኢንዱስትሪዎችን ወደ ምርት በማስገባት ለ 9032 ዜጎች የስራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ አነስተኛ 140 መካከለኛ 80 ከፍተኛ 35 በድምሩ 255 አምራች ኢንዱስትሪዎችን በአዲስ ወደ ምርት በማስገባት ለ *7440* የስራ ዕድል መፍጠር ተችሏል፡፡
* በበጀት ዓመቱ አነስተኛ 1290 መካከለኛ 452 ከፍተኛ 192 በድምሩ 1934 **ነባር አምራች** ኢንዱስትሪዎችን በማጠናከርና በመደገፍ ለ 8529 የስራ ዕድል ለመፍጠር የታቀደ ሲሆን አነስተኛ 797 መካከለኛ 540 ከፍተኛ 150 በድምሩ 1487 ነባር አምራች ኢንዱስትሪዎችን በማጠናከርና በመደገፍ ለ11,190 የስራ ዕድል መፍጠር ተችሏል፡፡
* በፕሮጀክት ደረጃ ባሉ የተፈጠረ የስራ እድል ዕቅድ 3,000 ክንዉን 9,400 አፈጻጸም 100% በላይ ነው፡፡ እንዲሁም ወደ ማምረት በተመለሱ ኢንዱስተሪዎች የተፈጠረ የስራ እድል እቅድ 3240 ክንውን 2350 ሲሆን አፈጻጸም 77.9%

በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ጠቅላላ የተፈጠረ የስራ

ወ= 16,374

ሴ= 12,028

ድምር= 28,402

## በሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ለዜጎች ቋሚ የስራ እድል እንዲፈጥሩ መደገፍ

በአጠቃላይ ዘርፎች የአፈፃፀም ለውጥ ባመጡ ፕሮጀክቶች የተፈጠረ የስራ ዕድል እቅድ 37,532 ክንውን 36,619 ሲሆን አፈጻጸሙም 88 % ነው፡፡ ከነዚህ ውስጥወንድ 23970 ሴት 12649 ሲሆን የወጣቶችን ድርሻ ስንመለከት ዕቅድ 9368 ክንውን 7892 ሲሆን አፈጻጸሙም 84 % እንዲሁም አካል ጉዳተኞችን በተመለከተ ዕቅድ 61 ክንውን 13 ከነዚህ ውስጥ ወንድ 8 ሴት 5 ናቸው፡፡

* *በኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ በበጀት አመቱ ወ = 34,734 ሴ = 27,922 ድ = 62655 የስራ እድል ለመፍጠር ታቅዶ ወ = 44402 ሴ = 19,029 ድምር 63,432 ዜጎች የስራ እድል መፍጠር ተችሏል ይህም የእቅዱን 98.9% መፈጸም ተችሏል፡፡*
* *በተፈጠረው የስራ እድል 80% የወጣቶች ተጠቃሚነት ሲታይ ወ 35,522 ሴ 15,286 ድ 50,808 ሲሆን*
* *አካል ጉዳተኞችን ተጠቃሚ ማድረግ ወ 12 ሴ 6 ድ 18 ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል*

# ግብ.11. የአምራች ኢንዱስትሪዎችንና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ምርታማነት የሚያሻሽሉ የጥናትና ምርምር ስራዎችን ማሳደግ

ችግር ፈች የጥናት፣ምርምርና ስርፀት ስራዎችን ከከፍተኛ ትምህርት/ከቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተቋማት ጋር በመቀናጀት የማከናወንና የማላመድ ስራዎችን መስራት በሚል የታቀደው እቅድ አንጻር ከባህርዳር ዩንቨርሲቲ ጋር በመተባበር የጣና ቤልት የልማት ተፋሰስን ከክልሉ ሮድ ማፕ በመነሳት ከአለም ባንክ በጀት በማፈላለግ ጥናት የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው፡፡

# ግብ.12. የቴክኖሎጅ ልማትና የመረጃ አያያዝ ውጤታማነትን ማሳደግ

## 12.1. የአምራች ኢንዱስትሪዎችን እና የሌሎች የኢንቨስትመንት መረጃዎችን /ፕሮፋያል/ 100% ወቅታዊ ማድረግ

* በበጀት ዓመቱ የ718 አምራች ኢንዱስተሪዎችንና 3873 ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን መረጃ ወቅታዊ ማድረግ ስራ ተሰርቷል፡፡
* **በአዲስ የኢንቨስትመንት ፈቃድ የሚወጡ ፕሮጀክቶች መረጃዎችን በማሰባሰብ**

ወደ መረጃ ቋት ማስገባት የበጀት ዓመቱ ዕቅድ **3000** ክንዉን **3505** አፈፃፀም **ከ100%** በላይ ነዉ፡፡

* **98 የአፈፃፀም ለውጥ ያመጡ ፕሮጀክቶች** መረጃ ወቅታዊ ተደርጓል፡፡
* የተለያዩ ለዉጥ ያደረጉ ባለሃብቶች/ፕሮጀክቶች መረጃ ማለትም የስም፣ የዘርፍ፣ የካፒታል እና የአድራሻ ለውጥ ያደረጉ ባለሃብቶች/ፕሮጀክቶች መረጃ ወቅታዊ ተደርጓል፡፡
* የኢንቨስትመንት ፈቃድ የተሰረዘባቸውን ባለሃብቶች መረጃ ከመረጃ ቋት ማስወጣት ስራ ተሰርቷል ፡፡

**የ2015 በጀት ዓመት የበጀት አጠቃቀም**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ተ.ቁ | የበጀት ዓይነት | የተመደበ በጀት | ስራ ላይ የዋለ | አፈጻጸም |
| 1 | መደበኛ |  |  |  |
|  | ደመወዝ | 42,305,700 | 40,363,884 | 95.4 |
|  | ስራ ማስኬጃ | 36,084,687 | 36,084,687 | 100 |
|  | ድምር | 783,90387 | 764,48571 | 97.5 |
| 5 | ካፒታል በጀት | 526,434,347 | 234,322,727 | 44 |
|  | ጠቅላላ ድምር | 559,236,311 | 310,771,298 | 55.5 |

# የነበሩ ጥንካሬዎች

* የሚመለከታቸው አጋር አካላት በተገኙበት የ2014 ዓ.ም እቅድ አፈጻጸምን በመገምገም የነበሩ ችግሮችን በመለየትና እያንዳንዱ አጋር አካላት በበጀት አመቱ አፈጻጸም የነበረው ድርሻ ምን እንደነበረ በማሳየት የተሻለ እንቅስቃሴ ለነበራቸው አጋር አካላት እንዲሁም ለዞን/ከተማ አስተዳደር ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያዎች እውቅና መሰጠቱ እና
* የ2015 በጀት አመት እቅድ ኦረንቴሽን ላይ የሚመለከታቸውን አጋር አካላትና የወረዳ የኢንዱስትሪ እና ኢንቨስትመንት ጽ/ቤት ኃላፊዎች እንዲሳተፉ መደረጉ፣ ከዞን መምሪያ ኃላፊዎች ጋር የ2015 በጀት አመት እቅድ ላይ የጋራ መግባቢያ የቃል ኪዳን ሰነድ በማዘጋጀት ተፈራርሞ ወደ ስራ መገባቱ፣
* የጋራ መግባቢያ የቃል ኪዳን ሰነድ በማዘጋጀት ከፌደራል ባለደርሻ አካላት ጋር ውል ተፈራርሞ ወደ ስራ መገባቱና በተገባው ውል መሰረት አፈጻጸሙ ሁሉም ባለድርሻ አካላትን በየደረጃው ያሉ አመራሮች በተገኙበት በተለያየ ጊዜ በሩብ አመት የስራ አፈጻጸሙ መገምገሙ፣
* በተቋሙ በአመራር ደረጃ የከፍተኛ አመራሮች፤ በየዳይሬክተሩ/በየሂደቱ የቴሌግራም ቸናል በመክፈት በየሳምንቱ መረጃ መለዋወጥ፤ ድጋፍና ክትትል ፤ ግብረ መልስ እየሰጡ መሄድ መቻሉ
* ከባህርዳር ዩኑቨርስቲ ጋር በጣና ዙሪያ የልማት ቀጠና በኢንቨስትመንት የሃብት አማራጮች ላይ ዝርዝር ጥናት ለመሰረራት የጋራ መግባባት ላይ ተደርሶ ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ስራ መገባቱ፣
* የተለያዩ የአሰራር መመሪያዎችና ማነዋለዎች እየተዘጋጁ መሆናቸውና ተዘጋጅተው ወደ ታች መውረዳቸው፣
* ከአጋር አካላት ጋር ተቀራርቦ ለመስራት የመግባቢያ የቃል ኪዳን ሰነድ የተዘጋጀ መሆኑእና በተለይ ከባህርዳር ዩኒቨርስቲ ጋር ሰነዱን የጋራ በማድረግ ስራ መጀመሩ፣
* የ2015 በጀት አመት እቅድን ከኢንዱስትሪ ሚኒስተርና ከኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማት ጋር ለአሰራር ምቹ እና ተናባቢ በሆነ መልክ ተከልሶ እንደገና በጋራ ማዘጋጀት መቻሉና ወደ ተግባር መገባቱ፣
* የኢትዮጵያ ታምርት የንቅናቄ መድረክ በሁሉም አካባቢዎች መነቃቃት እየፈጠረ መሆኑ

**የነበሩ እጥረቶች**

* የኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ማቋቋሚያ አዋጁን መሰረት በማድረግ መውጣት ያለባቸውን የአፈጻጸም መመሪያዎች በማዘጋጀት ፈጥኖ ወደ ዞን አለማውረድ፣
* የበጀት ውስንነቱ ቢኖርም ለስራ ዝግጁ የሚያደረግ ለቴክኒካል ባለሙያው ስልጠና አለመሰጠቱ፣ በባለድርሻ አካላት የተሰጡ ስልጠናዎችም በቁጥር ውስን መሆን
* መረጃዎችን በአግባቡ ለስራ ምቹ በሚሆን አግባብ አለማደራጀት፣
* ማምረት ያቆሙ ኢንዱስትሪዎችን በመደገፍ ወደ ምርት መመለስ ላይ ውስንነት መኖሩ፣

## የነበሩ ችግሮች

* ተሞክሮ ቅመራና የደረጃ ሽግግር ስራዎች ላይ ትኩረት ተደርጎ መስራት አለመቻሉ፣
* ስራው የሚፈልገውን ድጋፍ እስከወረዳ ድረስ ወርዶ ድጋፍ ለማድረግ የሎጅስቲክ ችግሮች መኖር፣
* የብድር አቅርቦት በሚፈለገው ልክ አለመሆን፣
* የኃይል አቅርቦትና /የፓወር የመቆራረጥ ችግሮች መኖር፣
* የውጭ ምንዛሬ ችግሮች መኖር፣
* በፕሮጀክት ግንባታ ደረጃ ላይ ላሉ የስሚንቶ አቅርቦት ችግር መኖር
* ክፍያ የተፈፀመባቸው የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ስራዎች በወቅቱ አለመጠናቀቅ /ቁንዝላ እና ጐርጐራ/
* ምርቶችን እና ጥሬ እቃዎችን የማጓጓዝ ሂደት ላይ የፀጥታ ችግር በመከሰቱ

## የቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች

* ዝቅተኛ አፈጻጸም ያስመዘገብንባቸውን ተግባራት ለይቶ በትኩረት መስራት
* የደንበኞች አግልግሎት በስታንዳርዱ መሰረትና ጤናማ እንዲሆን በትኩረት መስራት
* ቅንጅታዊ አሰራርን ማጠናከር
* የአቅም ግንባታ ስራዎች ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት፣
* የኢትዮጵያ ታምርት የንቅናቄ መድረክን በሁሉም ወረዳዎችና ከተሞች እንዲካሄድ ማድረግ፡፡
* የመረጃ አደረጃጀት ስርዓት ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት፣
* ተለይተው የተመለመሉ ባለሃብቶችን ተከታትሎ የኢንቨስትመንት ፈቃድ እንዲያወጡ በማድረግ
* ወደ አፈጻጸም ያልገቡ ፕሮጀክቶች ላይ የተጠናከረ የድጋፍና ክትትል ስራ መስራት
* ሞዴል ኢንዱስትሪዎችን በመምርጥ ምርጥ ተሞክሮዎቻቸውን በመቀመር ለሌሎች እንዲስፋፋ ማስቻል፤
* የአምራች ኢንዱስትሪዎችን በመደገፍ የደረጃ ሽግግር እንዲያደርጉ በማስቻል ተጨማሪ የስራ እድል እንዲፈጥሩ ማስቻል፡፡