

የአብክመ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ

የ2016 ዓ.ም የ12 ወር የእቅድ አፈጻጸም

ሪፖርት

ሃምሌ 2016 ዓ.ም

ባህርዳር

ማውጫ

[ማጠቃለያ 1](#_Toc171918554)

[መግቢያ// 3](#_Toc171918555)

[የሪፖርቱ ዓላማ እና አዘገጃጀት 4](#_Toc171918556)

[ተልዕኮ 4](#_Toc171918557)

[የቅድመ ዝግጅት ስራዎች፤ 4](#_Toc171918558)

[ግብ1. የአመራሩንና የፈጻሚዎችን አቅም ማሳደግ 5](#_Toc171918559)

[1.1. ለተቋሙ የሚያስፈልገውን የሰው ኃይል ማሟላት 5](#_Toc171918560)

[1.2. ለተቋሙ ባለሙያዎች የረጅም ጊዜስልጠና መስጠት 5](#_Toc171918561)

[1.3. ክፍተትን መሰረት ያደረገ አጫጭር ስልጠናዎችን መስጠት 5](#_Toc171918562)

[1.4. የዕርስ በዕርስ የመመማሪያ ፕሮግራሞችን ማካሄድ 6](#_Toc171918563)

[1.5. የማኔጅመንትና የስራ ቡድን አደረጃጀቶችን ማጠናከር 6](#_Toc171918564)

[1.6. ቅንጅታዊ አሰራርን ማሳደግ 7](#_Toc171918565)

[ግብ.2. የተገልጋዮችን እርካታና አመኔታ ማሳደግ 7](#_Toc171918566)

[2.1. የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ ማዘጋጀትና በስታንዳርዱ መሰረት ተፈጻሚ ማድረግ 7](#_Toc171918567)

[2.2. ጠቃሚ የሆኑ ቴክኖሎጅዎችን በመጠቀም የተቋሙን አገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻል፣ 8](#_Toc171918568)

[2.2.1. ሶፍት ዌር ስራን በተመለከተ 8](#_Toc171918569)

[2.2.2. ኔት ወርክን በተመለከተ 8](#_Toc171918570)

[2.2.3. የኤሌክትሮኒክስ ጥገና ተግባራትን በተመለከተ 8](#_Toc171918571)

[ግብ3.የሃብት አጠቃቀምንና ውጤታማነትን 100% ማድረስ፣ 8](#_Toc171918572)

[3.1. ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ተጨማሪ ሃብት ማሰባሰብ 8](#_Toc171918573)

[3.2. በተመደበው የመንግስት በጀት ተቋሙን 100% በሎጅስቲክስ እንዲሟላ ማድረግ፣ 9](#_Toc171918574)

[3.3. የተመደበውን የካፒታል በጀት ለታለመለት ዓላማ ማዋል፣ 9](#_Toc171918575)

[ግብ.4. የክልሉን ጸጋዎች በማስተዋወቅ የኢንቨስትመንት ፍሰቱን ማሳደግ 9](#_Toc171918576)

[4.1. የክልሉን ቀጠናዊ የኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጅ ዝርዝር ጥናት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር (በአማካሪ) በማስጠናት ወደ ስራ ማስገባት፡ 9](#_Toc171918577)

[4.2. የኢንቨስትመንት ፕሮሞሽን አፈጻጸም 10](#_Toc171918578)

[4.3. ኢትዮጵያ ታምርት 10](#_Toc171918579)

[4.4. በተመረጡና አዋጭ በሆኑ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ኢንቨስት የሚያደርጉ አቅምና ፍላጎት ያላቸዉን ባለሀባቶች በመለየት መመልመል 12](#_Toc171918580)

[4.5. የተለያዩ ስትራቴጅዎችን ተጠቅሞ በማሳመን የተመለመሉና በተለያየ መንገድ የማስተዋወቅ ስራ ተሰርቶላቸው ፈቃድ ያወጡ ባለሃብቶችን በተመለከተ 12](#_Toc171918581)

[ግብ.5. ለአምራች ኢንዱስትሪዎችና ለሌሎች ለኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የሚውል የመሬት፣ የመሰረተ ልማትና የፋይናንስ አቅርቦትን ማሳደግ፣ 13](#_Toc171918582)

[5.1. በሁሉም ኢንዱስትሪ ቀጠናዎች ለተለያዩ ፕሮጀክቶች አገልግሎት የሚዉል መሬት በሳይት ፕላን ማዘጋጀት እና ከሶስተኛ ወገን ነጻ የሆነ መሬት ማዘጋጀት 13](#_Toc171918583)

[5.2. ከአምራች ኢንዱስትሪው ውጭ ለሆኑ ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች መሬት በማዘጋጀት ከ3ኛ ወገን እንዲፀዳ ማድረግ 13](#_Toc171918584)

[5.3. የሚቀርቡ የአምራች ኢንዱስትሪዎችንና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን መገምገም 14](#_Toc171918585)

[5.3.1 በአዲስ የሚቀርቡ የአምራች ኢንደስትሪ ፕሮጀክቶችን በመገምገም ወደ ዘርፉ በመቀላቀል መሬት ማስተላለፍ 15](#_Toc171918586)

[5.3.2 ከአምራች ኢንዱስትሪው ውጭ ባሉ በአዲስና ነባር የሚቀርቡ የግብርና እና የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶችን በመገምገም ወደ ዘርፉ በማስገባት መሬት ማስተላለፍ 15](#_Toc171918587)

[5.4. የአምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶችን ድጋፍ እና ክትትል በማድረግ ወደ አፈጻጸም ማስገባት 16](#_Toc171918588)

[5.2. ከአምራች ኢንዱስትሪ ውጭ ያሉ ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ድጋፍና ክትትል በማድረግ ወደ አፈጻጸም ማስገባት 16](#_Toc171918589)

[5.3. በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን ፕሮጀክቶች መልሶ ለማቋቋም በጥናት መለየት 17](#_Toc171918590)

[5.4. ክፍት በሆኑ የመስሪያና መሸጫ ወለሎች ኢንተርፕራይዞችን ማስገባት በተመለከተ ባልተያዙ ክላስተር ሸዶች ባሉ ወለሎች 100% ኢንተርፕራይዞችን ማስገባት 17](#_Toc171918591)

[5.5. በአምራች ኢንዱስትሪውና በሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ለረጅም ጊዜ ቦታ አጥረው የተቀመጡ ፕሮጀክቶችን በጥናት በመለየት ወደ ስራ እንዲገቡ መደገፍ፣ 17](#_Toc171918592)

[5.6. ለማኑፋክተሪንግ እና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች በሚለሙባቸዉ ሳይቶች መሰረተ ልማት ማሟላት 18](#_Toc171918593)

[5.7. ምርት ላልጀመሩ፣ በማምረት ላይ ላሉ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች እና ምርት/ አገልግሎች ለጀመሩ የኢንቨስትመን ፕሮጀክቶች መሰረተ ልማት ማሟላት፣ 19](#_Toc171918594)

[ የዘርፍ ለውጥ የሚያስፈልጋቸውን የኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች 100% መገምገም 20](#_Toc171918595)

[ምርት ላይ ያሉ አምራች ኢንዱስትሪዎችን የመሰረተ ልማት ችግር መፍታት 20](#_Toc171918596)

[5.8. ከአምራች ኢንዱስትሪው ውጭ ላሉ ለሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የመሰረተ ልማት ችግር መፍታት 20](#_Toc171918597)

[5.9. የአምራች ኢንዱስትሪዎች እና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደገፍ 21](#_Toc171918598)

[በሊዝና ፋይናንስ ተጠቃሚ የሆኑ ፕሮጀክቶች፡- 22](#_Toc171918599)

[የስራ ማስኬጃ ብድር አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ ፕሮጀክቶች፣ 22](#_Toc171918600)

[ግብ.6. የአምራች ኢንዱስትሪዎችና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የማበረታቻ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ በመደገፍ ወደ አፈጻጸም የመግባት አቅማቸውን ማሳደግ፣ 22](#_Toc171918601)

[6.1. የጉሙሩክ ቀረጽ ነጻ ማበረታቻ ተጠቃሚ ለመሆን ለጠየቁ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች በስታንዳርዱ መሰረት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ፣ 22](#_Toc171918602)

[6.2. የገቢ ግብር ነፃ ማበረታቻ ተጠቃሚ ለመሆን የጠየቁ ለኢንዱስትሪ፣ ለግብርና እና ሆርቲካልቸር የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደገፍና መፍቀድ 23](#_Toc171918603)

[ግብ.7. የአምራች ኢንዱስትሪዎችን አማካይ የማምረት አቅም ከ56.04 ወደ 61.46% ማሳደግ 23](#_Toc171918604)

[7.1. ለአምራች ኢንዱስትሪዎች የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን አገልግሎት መስጠት 24](#_Toc171918605)

[7.2. በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ እና በሌሎች ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ያለውን የግብዓት አቅርቦት ችግር መፍታት 24](#_Toc171918606)

[7.2.1. ለአምራች ኢንዱስትሪዎች የሚያስፈልግ በሃገር ውስጥ ገበያ የሚሸፈን የግብአት ፍላጎትን በመለየት መፍታት 24](#_Toc171918607)

[7.3. አምራች ኢንዱስትሪዎችን እና ሌሎች ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን አመታዊ ፐርፎርማንስ እና ፋይናንሽያል ኦዲት እንዲያደርጉ መደገፍ 25](#_Toc171918608)

[7.4. ምርጥ ተሞክሮ ያላቸውን አምራች ኢንዱስትሪዎችንና ሌሎች የኢንቨስትመንት ዘርፎችን መለየትና ቀምሮ ማስፋት 26](#_Toc171918609)

[7.5. አምራች ኢንዱስትሪዎችን የደረጃ ሽግግር መስራት 26](#_Toc171918610)

[ግብ.8. በአምራች ኢንዱስትሪዎች እና በሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ከሚገኙ ምርቶች የሚገኝ የኤክስፖርት ገቢን ማሳደግ፣ 27](#_Toc171918611)

[8.1 ምርታቸውን ወደ ውጭ ገበያ የሚልኩ አምራች ኢንዱስትሪዎች እና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ተጨማሪ አቅም ለመፍጠር የሚያስችል ድጋፍ መስጠት 27](#_Toc171918612)

[8.1.1. በአምራች ኢንዱስትሪ የተገኘ ገቢ 27](#_Toc171918613)

[8.1.2. **ነባር አበባ፣ አትክልት፣ ፍራፍሬ እና ዕፀ-ጣዕም ፕሮጀክቶች ምርታቸውን ወደ ውጭ እንዲልኩ ድጋፍ ማድረግ፣** 27](#_Toc171918614)

[በነባር ሆርቲካልቸር (የአበባ፣ አትክልት፤ፍራፍሬ) ወደ ውጭ ምርታቸውን የሚልኩ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ብዛት ዕቅድ 8 ሲሆን ክንውን 9 አፈፃፀም 100 % ነው፡፡ 27](#_Toc171918615)

[ግብ.9. ስትራቴጂክ የገቢ ምርትን የሚተኩ የአምራች ኢንዱስትሪዎችንና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የሀገር ውስጥ የገበያ ድርሻን ማሳደግ፣ 27](#_Toc171918616)

[9.1.ስትራቴጅክ ገቢ ምርትን የሚተኩ ምርቶችን እና ተኪ ምርት የሚያመርቱ አምራች ኢንዱስትሪዎችን በመለየት መደገፍ 27](#_Toc171918617)

[ግብ.10.ከአምራች ኢንዱስትሪዉ እና ከሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የሚፈጠረውን የስራ እድል ማሳደግ 28](#_Toc171918618)

[10.1በምርት ላይ ባሉ እና በአዲስ ወደ ምርት በሚገቡ አምራች ኢንዱስትሪዎች ለዜጎች የስራ እድል እንዲፈጥሩ መደገፍ 28](#_Toc171918619)

[10.2.በሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ለዜጎች ቋሚ የስራ እድል እንዲፈጥሩ መደገፍ 29](#_Toc171918620)

[ግብ.11.የአምራች ኢንዱስትሪዎችንና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ምርታማነት የሚያሻሽሉ የጥናትና ምርምር ስራዎችን ማሳደግ 29](#_Toc171918621)

[ግብ.12. የቴክኖሎጅ ልማትና የመረጃ አያያዝ ውጤታማነትን ማሳደግ 29](#_Toc171918622)

[12.1.የአምራች ኢንዱስትሪዎችን እና የሌሎች የኢንቨስትመንት መረጃዎችን /ፕሮፋያል/ 100% ወቅታዊ ማድረግ 29](#_Toc171918623)

[የነበሩ ጥንካሬዎች 30](#_Toc171918624)

[የነበሩ ድክመቶች 30](#_Toc171918625)

[ያጋጠሙ ችግሮች 30](#_Toc171918626)

[የተወሰዱ መፍትሄዎች 31](#_Toc171918627)

# ማጠቃለያ

ይህ ሪፖርት በዋናነት የአብክመ ኢንዱስትሪ እና ኢንቨስትመንት ቢሮ በ2016 በጀት ዓመት አሳካቸዋለሁ ብሎ ከያዛቸው ተግባራት ውስጥ በበጀት ዓመቱ የተከናዎኑ ተግባራትን እና አፈጻጸማቸውን ማሳየት ነው፡፡

ተቋሙ በበጀት ዓመቱ አሳካቸዋለሁ ብሎ በእቅዱ ከያዛቸው ውስጥ የክልሉን እምቅ ሃብት በመለየት እና የተለዩ የክልሉን ጸጋዎች በማስተዋወቅ የኢንቨስትመንት ፍሰቱን ማሳደግ በመሆኑ የክልሉን ገፅታ ለመገንባትና የኢንቨስትመንት አማራጮችን ለማሳየት በሚያስችል መልኩ በተሰራው ስራ ከ6ቱ የክልሉ የልማት ቀጠናዎች ውስጥ አንዱ የሆነውን “የጣና መቀነት” የጥልቅ ትንተናና ጥናት አጠናቆ ጨርሷል፡፡ የኢንቨስትመንት ፍሰቱን ከማሳደግ አንጻር በተሰራው ስራ በዓመቱ ውስጥ 437 ቢሊየን ብር ካፒታል ያስመዘገቡ እና ወደ ስራ ሲገቡ ለ 532,411 ዜጎች የስራ እድል ሊፈጥሩ የሚችሉ 2,650 ባለሃብቶች አዲስ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ተሰጧል፡፡ ካሁን በፊት ፈቃድ ለወሰዱ 3,215 ባለሃብቶች ደግሞ የእድሳት 38 ትክ እና 34 ለውጥ የኢንቨስትመንት ፈቃድ አገልግሎት መስጠት ተችሏል፡፡

መስሪያ ቦታ ከማስተላለፍ አንጻር ተገምግመው ላለፉት ለ309 አምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች 337.44 ሄ/ር መሬት እና ከአምራች ኢንዱስትሪ ውጭ ለሆኑ 246 ፕሮጀክቶች 6,341.8985 ሄ/ር በድምሩ ለ555 ፕሮጀክቶች 6,679.3385 ሄ/ር መሬት ማስተላለፍ ተችሏል፡፡

የአምራች ኢንዱስትሪዎችን እና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን የብድር ፍላጎት ለማሟላት በተሰራው ስራ ለ313 አምራች ኢንዱስትሪዎች 1.01514 ቢሊዮን ብር የሊዝ ፋይናንስ፤ለ96 አምራች ኢንዱስትሪዎች 7.61583 ቢሊዮን ብር ለስራ ማስኬጃ እንዲሁም ምረት ላልጀመሩ ለ99 ፕሮጀክቶች 14.348 ቢሊየን ብር የፕሮጀክት ፋይንስና ለ80 ፕሮጀክቶች 2.498 ቢሊዮን ብር የሊዝ ፋይናንስ ተጠቃሚ የሆኑ ሲሆን ከአምራች ኢንዱስትሪው ውጭ ለሆኑ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ለ69 ፐሮጀክቶች 1.9889 ቢሊዮን ብር የሊዝ ፋይናንስ፤ ለ1 ፕሮጀክት 0.05 ቢሊዮን ብር የፕሮጀክት ፋይናንስ እና ለ45 ፕሮጀክቶች 0.54066 ቢሊዮን ብር የስራ ማስኬጃ ብድር ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል፡፡

በኢንቨስትመንት ዘርፉ የሚንቀሳቀሱ ባለሀብቶችን የማበረታቻ ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር በበጀት ዓመቱ 134 ባለሀብቶችን ከጉምሩክ ቀረጥ ነጻ እንዲሁም 29 ፕሮጀክቶችን ደግሞ ከገቢ ግብር ነጻ ማበረታቻ ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል፡፡

በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ወደ ሃገር ውስጥ የሚገቡ የፋብሪካ ምርቶችን በሃገር ውስጥ ለመተካት እየተሰራ ባለው ስራ በተለያዩ ዘርፎች 355 ኢንዱስትሪዎችን በመደገፍ 564,132 የሚሆን ቶን ተኪ ምርቶችን በማምረት 1.196 ቢሊየን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማዳን ተችሏል፡፡ከዚህ በተጨማሪ ተኪ ምርቶችን ከማምረት ጎን ለጎን የፋብሪካ እና የግብርና ምርቶችን ወደ ውጭ በመላክ የውጭ ምንዛሬ ክምችትን ከማሳደግ አንጻር ከአምራች ኢንዱስትሪው በ38 ኢንዱስትሪዎች የተመረተ 137,741.4 ቶን ምርት በመላክ 134.658 ሚሊየን ዶላር ከሆርቲካልቸር 2,388.76 ቶን በመላክ 15.182 ሚሊየን ዶላር በድምሩ 149.84 ሚሊየን ዶላር ማግኘት ተችሏል፡፡

በዘርፉ የተፈጠረ የስራ ዕድል በአመቱ 122 አዲስ እንዱስትሪዎችን ወደ ስራ በማስገባት፤ 26 ኢንዱስትሪዎችን ወደ ማምረት በመመለስና 721 ኢንዱስትሪዎችን በማጠናከር በአምራች ኢንዱስትሪዎች 17,773 በሌሎች ከአምራች ኢንዱስትሪዎች ውጭ በሆኑ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች 26,351 በድምሩ ለ44,124 ዜጎች ቋሚ የስራ እድል መፍጠር ተችሏል፡፡

# መግቢያ//

በሀገራችን ሆነ በክልላችን ውጤታማ፣ ፈጣንና ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ እድገት ለማረጋገጥ ዕድገት ተኮር የሆኑ የኢንቨስትመንት መስኮችን በማስፋፋት ሥራ አጥነትን ለመቅረፍና የኢኮኖሚውን መዋቅራዊ ሽግግር ለማምጣት ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ባለው መዋቅር ከተሰጠው ተግባር እና ኃላፊነት አንጻር ያለውን ድርሻ ከፍ ለማድረግ በሙሉ አቅማችንና በተደራጀ አግባብ አበይት ተግባራትን መሰረት በማድረግ የክልሉን ገጽታ ከመገንባት፣ የኢንቨስትመንት ምዝገባና ፈቃድ ከመስጠት፣መስሪያ ቦታዎችንእና መስሪያ ካፒታል ማመቻቸት የተለያዩ ማበረታቻዎችን ከመፍቀድና ተግባራዊ ከማድረግ፣ ፕሮጀክቶችን ወደ አፈጻጸም ከማስገባት እና መሰረተ ልማት እንዲሟላና የኢንዱስትሪ ሽግግር ለማምጣት ከአጋር አካላት ጋር በቅንጅት ከመስራት፤በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ የሚገቡትን ለማስቀረት ተኪ ምርቶችን ማምረት፤የተለያዩ የኢንዱስትሪ እና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክት ምርቶችን ወደ ውጭ በመላክ የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ከማሳደግ አንጻር ፤ የባለሃብቱን አመለካከት በመለወጥና አቅማቸዉን በማጠናከር በስፋት በጋራ እየተረባረበ ይገኛል፡፡ እንዲሁም ውስብስብ የሆኑ ችግሮችን በመፍታት እና አቅም በመፍጠር በዘርፉ ተግባራት ላይ የክህሎትና የቴክኖሎጂ አቅም ክፍተትን በመሙላት፣ የተሟላ የዕሴት ሰንሰለት ድጋፍ በማድረግ፣ በቂ የገበያ ትስስር በመፍጠር፣ የማምረቻ መሳሪያዎችን አቅርቦት ችግር በማቃለል ምርቶችን ዘመናዊ በሆነ አግባብ በዓይነትም ሆነ በብዛት እንዲሁም በጥራት የማምረት አቅም መፍጠር ከዚህ በተጨማሪም የሰለጠነ የሰው ኃይል፣ የተሟላ ግብዓት፣ ተገቢ መዋቅራዊ አደረጃጀት እንዲኖር በማድረግ የተሰጠውን ተልዕኮ ለማሳካት ስራዎችን እየሰራ ይገኛል፡፡

በአጠቃላይ ዘርፉ ለክልላችን ብሎም ለሀገራችን ዕድገት የሚጫወተውን ቁልፍ ሚና በመገንዘብና ተግባራትን በሚገባ ለማሳካት በበጀት ዓመቱ የ10 ዓመቱን ስትራቴጅክ እቅድ መሰረት ያደረገ እና ከፌደራል ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር፣ ከኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማትና ከኢንቨስትመንት ኮሚሽን ጋር ተናባቢ የሆነ እቅድ በማቀድ እና ለሚመለተቻው ፈጻሚ አካላት፤ ባለድርሻና አጋር አካላትን በክልሉ ባለው ሁኔታ ሁሉንም የዘርፉ አካላት አግኝቶ በአንድ ቦታ ላይ የጋራ ግንዛቤ ለመፍጠር አስቸጋሪ የነበረ ቢሆንም በክላስተር በመከፋፈል እቅዱን የጋራ በማድረግ እንዲሁም ወደ ተቋሙ ለተቀላቀሉት አዳዲስ አመራሮች በእቅዱ እና በተቋሙ አሰራር ላይ ግንዛቤ የመፍጠር ስራ የተሰራ ሲሆን የሩብ ዓመት አፈጻጸሞችን በክላስተር ከዞኖች ጋር መገምገም ተችሏል፡

በመሆኑም የበጀት አመቱን እቅድ መሰረት በማድረግ የተከናወኑ ተግባራትን በጥንካሬና በድክመት በመገምገም እና ያጋጠሙ ችግሮችን በማካተት ይህ የ12 ወር የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ተዘጋጅቷል፡፡

# የሪፖርቱ ዓላማ እና አዘገጃጀት

በኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮዉ በ2016 በጀት ዓመት ለመተግበር በእቅድ የተያዙ ተግባራትን መሰረት በማድረግ እስከዚህ ዓመቱ ማጠቃለያ ድረስ የተከናወኑ ተግባራትን እቅድ አፈጻጸም በመገምገም የነበሩ ጥንካሬዋችንና አላሰራ ያሉ ማነቆዎችን በመለየት በቀጣይ ጊዜያት የተሻለ አፈጻጸም እንዲኖር ለማድረግ ሲሆን የሪፖርቱ አዘገጃጀት በ2016 በበጀት ዓመቱ ታቅደው ባለፉት 12 ወራት የተከናወኑ ተግባራትን የክልል ዳይሬክቶሬቶች በየዘርፋቸዉ ከዞኖች እና ከተሞች በመቀበል አጠናቅረዉ ለቢሮዉ እቅ/በጀት/ዝ/ክት/ግም ዳይሬክቶሬት ያደረሱትን ሪፖርት በዞን ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ደረጃ ተገምግሞ ከሚላከው ሪፖርት ጋር በማገናዘብ እንደ ተቋም የተጠቃለለ ሪፖርት የማዘጋጀት ሂደትን የተከተለ ነው፡፡

የተቋሙ ርዕይ

በ2022 የክልሉ ኢኮኖሚ በአምራች ኢንዱሰትሪ ላይ የተመሰረተ ሆኖ ማየት፡፡

# ተልዕኮ

* የኢንቨስትመንት አማራጮችን በማስፋትና የዘርፉን ማነቆዎች በመለየት ለመፍትሄ የሚረዱ ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ተሞክሮዎቸን በመቀመር ምቹ የሆነ የኢንዱስትሪና የኢንቨስትመንት መሰረቱን በማስፋት የኢንቨስትመንት ፍሰቱን ማሳደግ፣
* የክልሉን ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ልማት የሚደገፉ ተቋማትን አቅም በመገንባትና በቴክኖሎጂ በመደገፍ የዘርፉን ፈጣን ልማትና ቀጣይነት ማረጋገጥና የክልሉን ኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር ማፋጠን፣
* የአምራች ኢንዱስትሪዎች ውጤት የሆኑ ገቢ ምርቶችን በሀገር ውስጥ በማምረት መተካት፣
* አምራች ኢንዱስትሪዎችና የግብርና ኢንቨስትመንት የኤክስፖርት ምርትን በማምረት የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ማሳደግ፣
* በኢንቨስትመንት የተሰማሩ ባለሀብቶች ዘመናዊና ተወዳዳሪ የሆነ የአሰራር ስርዓትን ተከትለው የዘርፉን ልማት እንዲያስፋፉ በመደገፍ ሰፊ የስራ እድል በመፍጠር፣ የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ፡፡

# የቅድመ ዝግጅት ስራዎች፤

* የበጀት አመቱን የመልካም አስተዳደር እና የልማት እቅዶች ውጤታማ ለማድርገ የባለፈውን በጀት ዓመት አፈጻጸም በመገምገም እና ተሞክሮዎችን መውሰድ ፤ከአስር ዓመቱ ስትራቴጅክ እቅዱ የተቀዳ የሶስት ተከታታይ ዓመታት አፈጻጸም በመገምገም እንዲሁም የቀጣይ 7 ዓመታት እቅድ ክለሳ በማድረግ የ2016 በጀት ዓመት ዕቅድ ማቀድ ተችሏል፡፡
* የ2016 በጀት ዓመት የአጋር አካላት እና የመልካም አስተዳደር እቅድ ማቀድ ተችሏል
* ከላይ የተጠቀሱ የመልካም አስተዳደር እና የልማት እቅዶች መነሻ በማድረግ በየደረጃው ለሚገኙ አመራሮች፤አጋር አካላትና ፈጻሚዎች የእቅድ ኦረንቴሽን የማድረግ ስራ፤
* የተሸለ አፈጻጸም ለነበራቸው የቢሮው ሰራተኞች እውቅና እና ሽልማት የመስጠት፤
* አጠቃላይ ሰራተኛውን በመያዝ ወደ ማምረት የገቡ እና በግንባታ ደረጃ ያሉ ፕሮጀክቶችን የመጎብኘት እና የችግኝ ተከላ መረሃ ግብር ማካሄድ ፤
* ሰራተኛው በተረጋጋ ሁኔታ ስራውን እንዲሰራ የኑሮ ውድነት እንዲቋቋም ቢሮው ተመላሽ የሚሆን ገንዘብ በማዘጋጀት ሰራተኛው እንዲበደር መደረጉ እና የሰራተኛው የሸማች ማህበር በማቋቋም ሸቀጦችን እና የፋብሪካ እቃዎችን ከፋብሪካ በመግዛት በተመጣጣኝ ዋጋ ለሰራተኛ እንዲያቀርብ የማድረግ ስራ ተሰርቷል፡፡
* የህጻናት ማዋያ በማዘጋጀት እና ሞግዚት እንዲቀጠር በማድረግ ሰራተኛው አገልግሎት እንዲያገኝ ተደርጓል፡፡

# ግብ1. የአመራሩንና የፈጻሚዎችን አቅም ማሳደግ

## ለተቋሙ የሚያስፈልገውን የሰው ኃይል ማሟላት

* በክልል ደረጃ የተፈቀደ መደብ 121 ሲሆን የተሟላ የሰዉ ሀይል ወንድ 76 ሴት 38 በድምሩ 114 /94%/ ነው
* በዞን ደረጃ በሁሉም ዞኖች መዋቅሩ ያለ ሲሆን የተፈቀደ መደብ 656 ሲሆን የተሟላ የሰዉ ሀይል ወንድ 307 ሴት 173 በድምሩ 480 /73.1%/፣
* በወረዳ ደረጃ የተፈቀደ መደብ 2541 ሲሆን የተሟላ የሰዉ ሀይል ወንድ 1116 ሴት 564 በድምሩ 1680 /66%/ የተሟላ ሲሆን ተቋሙ ተደራሽ ባልሆነባቸው ወረዳዎች እንዳላቸው የኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታ እና እምቅ ሃብት እየታየ ተደራሽ የማድረግ ስራ ይሰራል፡፡

## ለተቋሙ ባለሙያዎች የረጅም ጊዜስልጠና መስጠት

ቢሮው ባለሙያዎች የረጅም ጊዜ ስልጠና ከመስጠት አኳያ በ2ኛ ዲግሪ 3 በሃገር ውስጥ ፤የውጭ የትምህርት እድል 2 ፤ በ3ኛ ዲግሪ ደግሞ 1 በጠቅላላ 6 ሰራተኞች እያስተማረ ይገኛል፡፡

## ክፍተትን መሰረት ያደረገ አጫጭር ስልጠናዎችን መስጠት

ለተቋሙ አመራርና ባለሙያ የአጭር ጊዜ ስልጠና መስጠት በአቅድ የተያዘ ሲሆን በተለይም ክፍተትን በመለየትና የተለየውን ክፍተት መሰረት በማድረግ ስልጠና መስጠት የአንድን ተቋም የመፈጸም አቅም በከፍተኛ ደረጃ እንደሚጨምረው ይታመናል፡፡ በመሆኑም ቢሮው ተልዕኮውን በአግባቡ ለመወጣት ይችል ዘንድ የፌደራል ተቋማት ባዘጋጁት አጫጭር ስልጠናዎች ማለትም አዲሱ የኢንዱስትሪ ፖሊሲ የተኪምርት ስትራቴጅ፤የቆዳ ምርት፤የኮሚኒኬሽን እና የአቅም ግንባታ ስትራቴጅዎች ላይ የቢሮ ኃላፊዎችን ጨምሮ ወ 15 ሴ 1 በድምሩ 16 የቢሮው ባለሙያዎች የአጭር ጊዜ ስልጠና እንዲያገኙ የተደረገ ሲሆን፡፡ እነዚህ ሰልጥነው የመጡ ባለሙያዎች እስከታችኛው መዋቅር ድረስ ያለውን የሰው ኃይል ከማብቃት እና ወጥ ግንዛቤ እንዲኖር ከማድረግ አንጻር የተለያዩ የስልጠና ሰነዶችን በማዘጋጀትእና ሰልጣኞችን የመለየት ስራ በተለያዩ መድረኮች ክፍተትን መሰረት ባደረገ መልኩ ወ፡ 464 ሴ፡148 በድምሩ 612 ለዞን፤ ለከተማ አሰተዳደርና ለወረዳ አመራሮች፤ባለሙያዎችን በተሻሻሉ መመሪያዎች እና ረቂቅ መመሪያዎች ላይ አጫጭር ስልጠናዎችን እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡፡

## የዕርስ በዕርስ የመመማሪያ ፕሮግራሞችን ማካሄድ

በበጀት አመቱ በታቀደው እቅድ መሰርት ከተቋሙ ተግባርና ኃላፊነት አንጻር ውጤታማ የሆነ ስራ ለመስራት ለባለሙያው በተለያዩ መድረኮች የግንዛቤ ፈጠራ ስራ መስራት አስፈላጊነው፡፡በመሆኑም በአዲስ የሪፎርም ስራዎችን መሰረት በማድረግ ለሁሉም ሰራተኞች የ6ወር የቢኤስሲ /የውጤት ተኮር እቅድ/ እንዲሰጥ ተደርጓል፡፡ የሚከናወኑ ተግባሮችንና የሚሰጡ አገልግሎቶች ለተገልጋዩ ተደራሽ ለማድረግ በእያንዳንዱ ዳይሬክቶሬት በተዋረድ በወጡ አዋጆች፣ደንቦች፣መመሪያዎች ከአፈፃፀም ጋር በተያያዘ የሚገጥሙ የግልጸኝነት ችግሮችን ለመፍታት በሚያግዝ መልኩ በየወሩ የዕርስ በዕርስ የመመማር ፕሮግራሞች በሁሉም ዳይሬክቶሬቶች ተካሂዷል፡፡

## የማኔጅመንትና የስራ ቡድን አደረጃጀቶችን ማጠናከር

በ2016 በጀት ዓመት የታቀዱ አበይት ተግባራት በታቀደው ልክ ጊዜና ጥራት ለመፈፀም ይቻል ዘንድ በባለፈው በጀት አመት የነበሩ ጥሩ ተሞክሮዎችን በማስፋትና የነበሩብንን ድክመቶች እና ተግዳሮቶች ነቅሶ በማውጣት ለ2016 በጀት አመት አፈጻጸም እንቅፋት እንዳይሆኑ በሚገባ ገምግሞ የበጀት አመቱን እቅድን በፌደራል ከሚገኙ ተቋማት ጋር ተናባቢ አድርጎ አዘጋጅቶ ለሚመለከተው የማድረስ ስራ የሰራ እና የቢሮው ኃላፊዎች የማኔጅመንት ዓባላትን በመያዝ ከዞን ኃላፊዎች እና ባለሙያዎች ጋር በክላስተር እቅዱን የጋራ የማድረግ ስራ ተሰርቷል፤ በየጊዜው የሚጠናቀሩ ወርሃዊ ሪፖርቶችን እና አፈጻጸሞችን ማኔጅመንቱ እየገመገም ለሚመለከተው እንዲደርሱ ተደርጓል፡፡ በተጨማሪ ያለፉት ሩብ ዓመታት አፈጻጸሞችን ከዞን ኃላፊዎች እና የዞን የማኔጅመንት ዓባላት ጋር በተለያዩ ከተሞች/በክላስተር/ መገምገም ተችሏል፡፡ በዞኖች በከተሞችና በወረዳዎች መካከል ያለዉን የአፈጻጸም ልዩነት ለማጥበብ ተከታታይነት ያለዉ የመስክ ድጋፍና ግብረ-መልስ ከመስጠት አንጻር በቂ ነው ባይባልም ለባለሙያዎች የመስክ ስምሪት በመስጠት የመስክ ድጋፍ እና ክትትል የማድረግ ስራ ተሰርቷል ከዚህ በተጨማሪም በሁሉም ዳይሬክቶሬሮች ዞኖችን በየሳምንቱ በስልክ የመደገፍ ስራ ተካሂዷል፡፡

## ቅንጅታዊ አሰራርን ማሳደግ

የኢንቨስትመንት ስራዎች ተሻጋሪ በመሆናቸው ከባለድርሻ እና አጋር አካላት ጋር ቅንጅታዊ አሰራርን በማጠናከር በዘርፉ እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን መፍታት ይጠይቃል ከዚህ አንጻር በበጀት ዓመቱ ስራዎች የተሰሩ ሲሆን ፤-

* ከፍትህ አካላት ጋር ከክልል እስከ ዞን ድረስ ያሉ የህግ አካላት በተገኙበት በኢንቨስትመንት ዘርፍ በተለይም ከቦታ አሰጣጥ ጋር ተያይዘው የሚነሱና እያጋጠሙ ያሉ የፍትህ አሰጣጥ ጉደለቶች እና መጓተቶች ተነስተው ውይይት ከተደረገባቸው በኋላ ኢንቨስትመንትን በተመለከተ የሚነሱ ቅሬታዎችን እራሳቸውን አስችለው እንደሚታዩ በተደረገው ስምምነት መሰረት የኢንቨስትመንት ችሎት ማስጀመር ተችሏል፡፡
* ከመብራት ኃይል ካሁን በፊት ቅድሚያ ክፍያ የተፈጸመላቸው ኢንዱስትሪ መንደሮችን የመስመር ዝርጋታ እንከናወን እና ማሽን ተክለው ለጨረሱ ፕሮጀክቶች ቅድሚያ ሰጠው እንዲያስገቡ በተደረገው፤እና የኃይል መቆራረጥን ለመቀነስ በተደረገው ስምምነት መሰረት የኢንዱስትሪ መንደር ፖል ቅያሬ፤መብራት ዝርጋታ፤ቅድሚያ ክፍያ የተከፈለባቸው የኢንዱ/መንደሮች መስመር ዝርጋታ ወዘተ እየተከናወኑ ይገኛሉ፡፡
* ከመሬት እና ከተማ ልማት ቢሮ (በተለያዩ ዞኖች በኢንቨስትመንት ቦርድ የተወሰኑ ዉሳኔዎች ያሉበትን አፈጻጸም የመገምገም ስራ
* ከባህርዳር ዩኒቨርሲቲ፤ አለም ባንክና አይ ኤፍ ሲ ፤ያሉ ኃብቶችን ለማጥናት እና ለማስተዋወቅ የጋራ ስራ ተሰርቷል፡፡

# ግብ.2. የተገልጋዮችን እርካታና አመኔታ ማሳደግ

## የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ ማዘጋጀትና በስታንዳርዱ መሰረት ተፈጻሚ ማድረግ

እንደተቋም ከተያዘው እቅድ አንጻር ደንበኞቻችን ከሚፈልጉት አገልግሎት እንዲሁም ከተቋሙ ተግባር እና ኃላፊነት አንጻር የተቃኘ የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ በተዋረድ ባሉ ተቋሞቻችን በማዘጋጀት አገልግሎት እየተሰጠ ነው፡፡ የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርዱ ለደንበኞች ተደራሽ እንዲሆን በሁሉም ዳይሬክቶሬት እንደየስራው ስፋትና ጥበት ጊዜ ተወስኖለት ለአገልግሎት ፈላጊዎች ተደራሽ እንዲሆን በየበሩ ተለጥፎ እየተሰራበት ይገኛል፡፡

የደንበኞቻችን እርካታ ለመለካትና ለስራችን መስተካከል ያመች ዘንድ አገልግሎት ተጠቃሚ በሚበዛባቸው ክፍሎች የአስተያየት መስጫ ሳጥንና ፎርሞች እንዲዘጋጁ በማድረግና በየጊዜው የተሰጡ አስተያየቶችን አሰባስቦ በማጠናቀር በጥንካሬና በድክመት የተሰጡ ግብዓቶችን ለሚመለከተው ዳይሬክቶሬት እና ባለሙያ ተደራሽ እየተደረገ ይገኛል፡፡

ቀልጣፋና ውጤታማ የኢንቨስትመንት አገልግሎት ለመስጠት በተለያዩ ዳይሬክቶሬቶች የአገልግሎት አሰጣጥ ማንዋል ማሻሻል፤ የኢንቨስትመንት ፈቃድ እና ተያያዥ አገልግሎቶች የክፍያ ማሻሻያ የጥናት ሰነድ፤የሌሎች ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች መገምገሚያ መመሪያ ና የአንድ ማዕከል ረቂቅ ደንብ ተዘጋጅቶ እና በፍትህ ቢሮ በኩል የይዘት እና የህግ ማስተካከያ ተደርጎበት ለውሳኔ ለክልሉ ምክር ቤት ቀርቧል፡፡

## ጠቃሚ የሆኑ ቴክኖሎጅዎችን በመጠቀም የተቋሙን አገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻል፣

### 2.2.1. ሶፍት ዌር ስራን በተመለከተ

በበጀት ዓመቱ ቢሮው አንድ ሶፍትዌር ከባ/ዳር የኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ሶፍትዌር በማስለማት ላይ ያለን እና አፈፃፀሙም 90% ሲሆን በበጀት እጥረት ምክንያት ስራው ተቋርጧል፡፡

### 2.2.2. ኔት ወርክን በተመለከተ

* ቢሮው ስራዎችን በሙሉ ዲጅታላይዝ ለማድረግ በታቀደው መሰረት የቢሮውን ዳታ ሴንተር የማዘጋጀት፤ለቢሮው የሚያስፈልጉ የኔትወርክ እቃዎችን የመለየትና ሁሉም የቢሮው ስራተኞች የኔትወርክ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል፡፡
* በበጀት አመቱ 165 መምሪያ፤ከተማና ወረዳዎች ኦንላይን እንዲገቡ ለማድረግ እቅድ የተያዘ ቢሆንም ተቋርጦ የነበሩ 20 መምሪያዎችን የማበረታቻ ድጋፍ የሚሰጥበት የኦን ላይን አገልግሎት እንዲጀምሩ ማድረግ ተችሏል፡
* በ149 መምሪያዎች፣ከተሞችና ወረዳዎች የኔት ወርክ አገልግሎት የገባ ቢሆንም እየሰራ ያሉ በ3 ጽ/ቤቶች ብቻ ናቸው፡፡

### 2.2.3. የኤሌክትሮኒክስ ጥገና ተግባራትን በተመለከተ

* የኤሌክትሮኒክስ እንክብካቤና ጥገና ማደርግ ሲሆን በበጀት አመቱ እቅድ 65 ክንዉን 58 አፈፃፀም 89.231% ሲሆን በገንዘብ ሲተመን 58,000 ብር ይሆናል/ ቢሮውን አድኖታል፡፡
* የሰርቨርና የአንቲ-ቫይረስ የግዥ እስፔስፊኬሽን የማውጣት ስራ ተከናዉኗል ለዚህም በእቅድ 18 ይዘን 27 ተሰርቷል አፈጻጸም 100% ነው፡፡

# ግብ3.የሃብት አጠቃቀምንና ውጤታማነትን 100% ማድረስ፣

## ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ተጨማሪ ሃብት ማሰባሰብ

ተቋማት የተቋቋሙለትን ተልዕኮ ለማሳካት ተግባራት በበጀት መደገፍ እንዳለባቸው ይታመናል ነገር ግን በየጊዜው በመንግስት የሚመደብ በጀት በቂ ባለመሆኑ የተለያዩ አማራጮችን በመፈለግ እና ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ተጨማሪ በጀት ማመንጨት ያስፈልጋል በዚህም በበጀት ዓመቱ ቢሮው በገንዘብም ሆነ በአይነት ድጋፍ/ገቢ/ ለማግኘት በእቅድ ተይዞ ስራ ለመስራት የተንቀሳቀሰ ሲሆን ባለፉት 12 ወራት ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ 20,727,400 ሚሊዮን ብር ማግኘት በሚል እቅድ ተይዞ

* አይ ኤፍ ሲ ከተባለ ድረጅት በ176,000 ብር 400 ብሮሸር ለማሳተም በተጨማሪም ከዚሁ ድርጅት “የጣና መቀነት” ቀጠና ጥናትን ከባለድርሻ አካላት ጋር ለመገምገም 375,000 ብር ገቢ ማግኘት ተችሏል፡፡
* ኢንዱስትሪ ፓርኮች ጽ/ቤት 1,000,000 ብር በክልሉ ካሉ የመብራት ሀይል የዲስትሪክት ሃላፊዎችና እስከታችኛው ድረስ ካሉ የፍትህ አካላት ጋር በኢንቨስትመንት ማነቆዎች ላይ ለተደረገ ውይይት እና በክልል ደረጃ ለተካሄደው የማጠቃለያ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ የሚሆን 2.1 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ድጋፍ የተገኘ ሲሆን ባለፉት 12 ወራት በቢሮው ብቻ 3,651,000 ብር በዞኖች በጥሬ ገንዘብና በቁሳቁስ 46.967 ጠቅላላ 48.618 ሚሊዮን ተጨማሪ ብር መሰብሰብ ተችሏል፡፡ 448.6188.618 ሚሊን ተጨማሪ ብር ማግኘት ተችሏል፡፡

## በተመደበው የመንግስት በጀት ተቋሙን 100% በሎጅስቲክስ እንዲሟላ ማድረግ፣

በ2016 በጀት አመት በክልሉ መንግስት የተመደበው የስራ ማስኬጃና የደመወዝ በጀት ባለበጀት ዞኖችን ጨምሮ በመደልደልና በአይቤክስ በመመዝገብ ገንዘብ ቢሮ አጽድቆ ለዞኖች እንዲያወርድ ከተደረገ በኋላ የክትትል ስራ እየተሰራ ይገኛል፡፡

## የተመደበውን የካፒታል በጀት ለታለመለት ዓላማ ማዋል፣

የተለያዩ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ቦታ ከወሰዱ በኋላ ፈጥነው ወደ ስራ እንዳይገቡ ከሚያደርጉ ምክንያቶች አንዱ የመሰረተ ልማቶች አለመሟላት ዋናው ነው፡፡ በመሆኑም ይህን ችግር ለመቅረፍ ያመች ዘንድ በክልሉ ባሉ የተለያዩ የኢንዱስትሪ መንደሮች እና የሆርቲካልቸር ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የመሰረተ ልማት ዝርጋታ እና የዉሃ ጉድጓድ ቁፋሮ ስራ የሚውል የገንዘብ ፍላጎት እንደ ቢሮ ተዘጋጅቶ ለክልሉ መንግስት ቢቀርብም ካለው የበጀት እጥረት አንጻር ለነባር የአበባ እና ሆርቲካልቸር ፕሮጀክቶች የውሃ ቁፋሮ የሚሆን እና ለኢንዱስትሪ መንደር የጠጠር መንገድ እና ድልድይ እንዲሁም ሸድ ግንባታ ለማስፈጸም ብቻ የሚውል 297,179,034 ብር የተመደበ ሲሆን በክልሉ ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት እና በጫራታ ወቅት ባጋጠመ ችግር ሙሉ ለሙሉ ማጠናቀቅ ባይቻልም ከኮንትራክተሮች ጋር በመግባባት እና ፕሮጀክቶች በሚገነቡበት ቦታ ባሉ የኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያዎች እና ጽ/ቤቶች ጋር በመቀናጀትና በትኩረት በመስራት 182,120,453.49 ወጭ የተደረገበት ስራ የተሰራ ሲሆን ከእንጅባራ የኢንዱስትሪ መንደር ድልድይ ግንባታ በስተቀር ሁሉም የተጀመሩና የፊዚካል ስራ አፈጻጸማቸው 90% የደረሱ እና አሁንም ግንባታ ላይ ያሉ ናቸው፡፡ በሚቀጥለው በጀት ዓመት ለአዲስ ፕሮጀክቶች እንዲሁም የዋጋ ግሽበትን ያገናዘበ ለነባር ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ የበጀት እጥረት ይገጥማል ተብሎ ይታሰባል፡፡ስለሆነም ዘርፉ ከሚፈጥረው የስራ እድል እና ለክልሉም ሆነ ለአገር ኢኮኖሚ ከሚያበረክተው ጠቀሜታ አንጻር ከሚመለከታቸው አካላት የክልሉን ገቢ መሰረት ያደረገ የካፒታል በጀት ለዘርፉ ቅድሚያ ሰጥቶ የመመደብ ስራ ይጠበቃል፡፡

# ግብ.4. የክልሉን ጸጋዎች በማስተዋወቅ የኢንቨስትመንት ፍሰቱን ማሳደግ

## የክልሉን ቀጠናዊ የኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጅ ዝርዝር ጥናት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር (በአማካሪ) በማስጠናት ወደ ስራ ማስገባት፡

በጣና መቀነት ቀጠና ያልተጠናቀቁ 10 ኖዶችን የጥልቅ ትንተና ጥናት እንዲጠናቀቅ ማድረግ

የክልሉ የልማት ቀጠናዎች ተብለዉ ከተለዩት 6 ቀጠናዎች መካከል አንዱ የጣና መቀነት የልማት ቀጠና ሲሆን ይህ ቀጠና 18 ኖዶች አሉት፡፡ የእነዚህ ኖዶች ጥልቅ ትንተና ጥናት የ8 ኖዶች ጥናት በ2015 በጀት ዓመት ተሰርቶ የተጠናቀቀ ሲሆን የቀሪ 10 ኖዶችን ጥልቅ ትንተና ጥናት በ2016 በጀት ዓመት ለማጠናቀቅ ታቅዶ የሁሉንም ኖዶች ጥናት በማጠናቀቅ ከባለድርሻ አካላት ጋር ዉይይት እንዲደረግበት ተደርጓል፡፡ በበጀት ዓመቱ ዝርዝር ጥናት ካልተጠናላቸዉ 5 ቀጠናዎች ዉስጥ የ1 የልማት ቀጠና ጥናት በጀት በማፈላለግ ለማስጠናት በእቅድ ተይዞ የነበረ ቢሆንም በተፈጠረዉ ወቅታዊ ችግር ምክንያት ወደ ስራ መግባት ያልተቻለ ሲሆን በቀጣይ አመት ለተግባሩ ትኩረት በመስጠት የሚሰራ ይሆናል፡፡

ከዚህ ቀደም ቅድመ አዋጭነት ጥናት የተሰራላቸውን የፕሮጀክት ሃሳቦ ወቅታዊ ማድረግ

ከዚህ ቀደም የአዋጭነት ጥናት የተሰራላቸዉን የፕሮጀክት ሃሳቦች ወቅታዊ ለማድረግ የፕሮጀክት ሃሳቦችን የተለዩ ሲሆን ከተለዩት የፕሮጀክት ሃሳቦች ውስጥ በአመቱ 40 የፕሮጀክት ሃሳቦችን ወቅታዊ ለማድረግ ታቅዶ 42(100%) የፕሮጀክት ሃሳቦችን ወቅታዊ ማድረግ ተችሏል፡፡

## የኢንቨስትመንት ፕሮሞሽን አፈጻጸም

የገፅ ለገፅ የፕሮሞሽን ስልቶችን በመጠቀም የኢንቨስትመንት አማራጮችንና ምቹ ሁኔታዎችን የማስተዋወቅና የገፅታ ግንባታ ስራ ማከናወን

የኢትዮጵያ ታምርትና የተለያዩ የባለሃብት መደረኮችን በማዘጋጀት ኢንቨስትመንቱን ለማስተዋዎቅ በበጀት አመቱ 12,921 ባሃብቶችን ያሳተፈ 50 ፎረም/የኢትዮጵያ ታምርት የንቅናቄ መድረኮችን እና 3,406 ባለሃብቶችን ያሳተፈ 40 የፓናል ዉይይት ለማካሄድ ታቅዶ በአመቱ 13,898(100%) ባሃብቶችን ያሳተፈ 17 የኢትዮጵያ ታምርት የንቅናቄ/ፎረም እና 2,637(77.4%) ባሃብቶችን ያሳተፈ 14 የፓናል ዉይይት መድረኮችን በማዘጋጀት የግንዛቤ ፈጠራ ስራ ተሰርቷል፡፡

## ኢትዮጵያ ታምርት

**“የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ**” በአምራች ኢንዱስትሪዎችና በሌሎች ኢንቨስትመንት ዘርፍ ያሉ ማነቆዎችን እየተከታተሉ በመፍታት ዘርፉ ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ዕድገት እንዲያስመዘግብና በኢኮኖሚ ልማቱ ላይ ጉልህ ሚና እንዲጫወት የሚያስችል ምቹ ሁኔታን መፍጠር ነው፡፡በመሆኑም በበጀት አመቱ ከወረዳ እስከ ክልል የማጠቃለያ የንቅናቄ መድረኮች የሚከተሉትን ዓላማዎች መሰረት አድርጎ ተካሂደዋል

* የዘርፉን እድሎችና ውጤቶች ለአጋርና ባለድርሻ አካለት ማስገንዘብ፤
* የኢንቨስትመንት ማነቆዎች ላይ በመምከር የመፍትሄ አቅጣጫዎችን ማመላከት፤የዘርፉ አጋርና ባለድርሻ አካላት ሚናቸውን አውቀው የልማቱ ባለቤት እንዲሆኑ የጋራ መግባባት ላይ መድረስ፤
* የማምረት አቅምን በማሳደግ የዜጎችን የስራ እድል ተጠቃሚነት፣ ውጭ ምንዛሬ ግኝትና ስትራቴጅክ ተኪ ምርቶችን ለመተካት የሚያስችሉ ምቹ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ ማድረግ፤

**በንቅናቄው የተገኙ ውጤቶች**

* ኢንቨስየኢንቨስትመንት ፍሰቱን ከማሳደግ አኳያ ክልሉ ባለው ፀጋ ልክ አዳዲስ ባለ ሀብቶችን (አልሚዎችን) መሳብ ላይ አሰራሮችን በማስተካከል እና የህግ ማዕቀፍን በማዘመን በኩል ስራዎች የተሰሩ መሆኑ፣
* የክልሉን የኢንዱስትሪ ልማት ፍኖተ ካርታ ከዩኒቨርሲቲዎች እና አለም ባንክ ጋር በመሆን መጠናቱ፡፡
* የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄውን ዘላቂ እና ተቋማዊ ለማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ሲሆን የክልል የስትሪንግ ኮሚቴ አደረጃጀት እና እቅድ እንዲሁም ዓመታዊ የንቅናቄው ዕቅድ የተዘጋጀ ሲሆን ከክልል ጀምሮ እስከ ጽ/ቤት ድረስ ፎካል ፐርሰን ተመድቦለት ንቅናቄው እየተመራ ይገኛል፡፡
* ኢንቨስትመንቱ የመንግስትና የሁሉም አመራር የርብርብ ማዕከል እና በብዙ ተቋማት እና አጋር አካላት ትኩረት እንዲያገኝ የማድረግ ስራ ተሰርቷል፡፡

ንቅናቄው በበጀት ዓመቱ በየደረጃው የተካሄደ ሲሆን ፤-

* በ18 ወረዳ እና በ12 ከተማ አስተዳደሮች ወ =1,332 ሴ= 912 ድምር =2,244 የተሳተፉበት
* በ12 ዞኖችና ሪጅኦፖሊታን ከተሞች ወ= 2027 ሴ= 824 ድምር= 3,802 የተሳተፉበት
* እንደ ክልል በማጠቃለያ ንቅናቄ ወ = 405 ሴ= 121 ድምር = 526 በአጠቃላይ 5,852 አመራሮችን፤በኢንቨስትመንቱ የተሰማሩ ኢንቨስተሮች ፤ሌሎች ባለሃብቶችን፤አጋር አካላትን እና ሌሎች የሚመለከታቸውን አካላትን ያሳተፈ ንቅናቄ የተደረገ እና አምራቾችም በንቅናቄው እየተገኙ ምርታቸውን እንዲያስተዋውቁ እድሉ ተፈጥሮላቸዋል፡፡

**የኤሌክትሮኒክስ ሚድያዎችን ተጠቅሞ ማስተዋወቅ**

በኤሌክትሮኒክስ ሚድያ (ሬዲዮ፣ቴሌቪዥን…)ተጠቅሞ የኢንቨስትመንት አማራጮችና ምቹ ሁኔታዎች ለማስተዋዎቅ ከተያዘዉ ዕቅድ አንጻር በዚህ ሩብ ዓመት 28 ጊዜና እስከዚህ ሩብ ዓመት ደግሞ 143 ለማስተዋወቅ ታቅዶ በተሰራው ስራ በበጀት አመቱ 145 (100%) የተለያዩ መልዕክቶችን በማስተላለፍ ኢንቨስትመንቱን ለማስተዋወቅ ተችሏል፡፡

**የህትመት ሚድያዎችን ተጠቅሞ ማስተዋወቅ**

የክልሉን የኢንቨስትመንት አማራጮች ከምናስተዋዉቅበት ዘዴዎች አንዱ የህትመት ሚዲያዎችን ተጠቅሞ ማስተዋዎቅ ሲሆን በዚህ ሩብ ዓመት 40 አይነት ያላቸዉን 2,000 እስከዚህ ሩብ 201 አይነት ያላቸው 10,000 በራሪ ወረቀቶችን ለማሳተም ታቅዶ 141 ዓይነት ያላቸው 15939(100%) በራሪ ወረቀቶችን ማሰራጨት የተቻለ ሲሆን በበጀት አመቱ 25 አይነት ያላቸው 6,000 ብሮሸሮችን ለማሳተም ታቅዶ 71 ዓይነት ያላቸው 4,000(66.6%) ብሮሸሮችን በማዘጋጀት ማሰራጨት ተችሏል፡

**የማህበራዊ ሚድያዎችን ተጠቅሞ ማስተዋወቅ**

ማህበራዊ ሚድያ /ፌስቡክ፣ትዊትር፣ዋትሳፕ…ወዘተ/ በመጠቀም በበጀት አመቱ 2750 በላይ ልዩ ልዩ መረጃዎችን አዘጋጅቶ በመልቀቅ ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችና ባለሃብቶች የተጫነውን መረጃ በማጋራት የኢንቨስትመንት አማራጮችና ምቹ ሁኔታዎች በማስተዋወቅና ግንዛቤ ለመፍጠር ታቅዶ 551(20%) መረጃዎችን በመጫንና በማጋራት የኢንቨስትመንት ጸጋዎችን በማስተዋዎቅ ግንዘቤ መፍጠር ተችሏል፡፡ በበጀት ዓመቱ 131,042 የፌስቡክ ተከታዮችን ለማፍራት ታቅዶ 2865 ተከታዮችን ማፍራት ተችሏል፡፡ አፈጻጸሙ 2.2% ሲሆን ዝቅተኛ የሆነበት ምክንያት በወቅታዊ ችግር ምክንያት የኢንተርኔት አገልግሎት በመቋረጡ ተደራሽ መኆን አለመቻል ነዉ፡፡

## በተመረጡና አዋጭ በሆኑ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ኢንቨስት የሚያደርጉ አቅምና ፍላጎት ያላቸዉን ባለሀባቶች በመለየት መመልመል

ኢንቨስት ሊያደርጉ ይችላሉ ተብለዉ የሚገመቱና አቅም ያላቸውን ባለሃብቶች ከመመልመል አንጻር በዚህ ሩብ ዓመት ዉስጥ 146 ነባር፣ 1045 አዳዲስ፣ 57 ዲያስፖራ ባለሃብቶችንና 59 ሞዴል አርሶ አደሮችን እስከዚህ ሩብ ዓመት 730 ነባር፣ 5223 አዳዲስ፣ 285 ዲያስፖራ ባለሃብቶችንና 297 ሞዴል አርሶ አደሮችን በአጠቃላይ 6,535 አቅም ያላቸዉን ባለሃብቶች ለመለየትና ለመመልመል ታቅዶ 747 ነባር፣ 4297 አዳዲስ፣ 176 ዲያስፖራ ባለሃብቶችንና 158 ሞዴል አርሶ አደሮችን በአጠቃላይ 5,378 (82.3%) አቅም ያላቸዉን ባለሃብቶች ለመለየትና ለመመልመል ተችሏል፡፡

## የተለያዩ ስትራቴጅዎችን ተጠቅሞ በማሳመን የተመለመሉና በተለያየ መንገድ የማስተዋወቅ ስራ ተሰርቶላቸው ፈቃድ ያወጡ ባለሃብቶችን በተመለከተ

በራሳቸው ተነሻሽነት የሚመጡትን ባለሃብቶችን ጨምሮ በተለያዩ ስልቶች ፕሮሞት በማድረግ በዚህ ሩብ ዓመት 840 እስከዚህ ሩብ ዓመት 4,200 ባለሃብቶች አዲስ የኢንቨስትመንት ፈቃድ እንዲያወጡ ለማድረግ ታቅዶ 437 ቢሊዮን ብር ካፒታል ያስመዘገቡና ወደ ስራ ሲገቡ 532,411 ዜጎች የስራ እድል ሊፈጥሩ የሚችሉ 2650 ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ እንዲያወጡ የተደረገ ሲሆን አፈጻጸሙ 63% ነው፡፡

የኢንቨስትመንት ፈቃድ ዕድሳት በተመለከተ እስከዚህ ሩበ ዓመት 4,414 ማሳደስ ያለባቸውን ፕሮጀክቶች መረጃ በመለየትና በማደራጀት በተለያዩ መንገዶች በመቀስቀስ ባለሀብቶች ፈቃዳቸውን እንዲያሳድሱ ለማድረግ ታቅዶ 3,215 ፕሮጀክቶች ፈቃዳቸው ታድሷል አፈፃፀም 72.8% ነው፡፡

የለውጥ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለሚፈልጉ ባለሃብቶች አገልግሎት ከመስጠት አንጻር ባለሀብቶች ወደ ኢንቨስትመንቱ ከገቡ በኃላ ከፕሮጀክቶቻቸዉ ጋር በተያያዘ የካፒታል፣ የአድራሻ፣የስም እና የፕሮጀክት ሀሳብ ለዉጥ ያደርጋሉ፡፡ በዚህም መሰረት የለዉጥ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ጥያቄ ያቀረቡትን ሁሉንም ማስተናገድ በሚል በዕቅድ ተይዞ 58 ባለሀብቶች ጥያቄዎቻቸዉን በመቀበል ተስተናግደዋል፡፡

ትክ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለሚፈልጉ ባለሃብቶች 100% አገልግሎት ከመስጠት አንጻር ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ ከወሰዱ በኋላ ሲጠፋ ወይም ሲቃጠል ወይም ሲቀደድ የትክ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ጥያቄ ያቀርባል፡፡ በዚህ መሰረት ትክ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለፈለጉ 66 ባለሀብቶች ፈቃዱ ተሰጥቷል፡፡

# ግብ.5. ለአምራች ኢንዱስትሪዎችና ለሌሎች ለኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የሚውል የመሬት፣ የመሰረተ ልማትና የፋይናንስ አቅርቦትን ማሳደግ፣

## 5.1. በሁሉም ኢንዱስትሪ ቀጠናዎች ለተለያዩ ፕሮጀክቶች አገልግሎት የሚዉል መሬት በሳይት ፕላን ማዘጋጀት እና ከሶስተኛ ወገን ነጻ የሆነ መሬት ማዘጋጀት

በሁሉም ኢንዱስትሪ ቀጠናዎች ለተለያዩ ፕሮጀክቶች አገልግሎት የሚዉል በሳይት ፕላን የተመላከተ መሬት ማዘጋጀት ዕቅድ የዚህሩ ዓመት 720 እስከዚህ ሩብ ዓመት 3,600 ክንዉን የዚህ ሩብ ዓመት 1,055.04 እስከዚህ ሩብ ዓመት 4,086.58 ሄ/ር አፈጻጸም ከ100 % የተፈጸመ ሲሆንተግባሩን የፈጸሙ ዞኖች፤ ሰ/ሸዋ 128 ሄ/ር፤ ምስ/ጎጃም 201.04ሄ/ር፤ አዊ 187.5 ሄ/ር፤ ደ/ጎንደር 25 ሄ/ር፤ ደ/ወሎ 403.76 ሄ/ር፤ ሰ/ወሎ 214.89 ሄ/ር፤ ማዕከ/ጎንደር 91.3 ሄ/ር፤ ሰ/ጎንደር 68.35 ሄ/ር፤ ዋግህምራ 145.29 ሄ/ር፤ ጎንደር 275 ሄ/ር፤ ደሴ 104.45 ሄ/ር፤ ኮምቦልቻ 82 ሄ/ር፤ ደ/ብርሃን 2060ሄ/ር እና ደ/ታቦር 100ሄ/ር

በሁሉም ኢንዱስትሪ ቀጠናዎች ለተለያዩ ፕሮጀክቶች አገልግሎት የሚዉል በሳይት ፕላን የተመላከተ መሬት ከ3ኛ ወገን ነጻ ማድረግን በተመለከተ ዕቅድ የዚህ ሩበ ዓመት 280 ሄክታር እስከዚህ ሩብ ዓመት ደግሞ 1,400 ነጻ ለማድረግ ታቅዶ ክንዉን የዚህ ሩበ ዓመት 227.05 ሄ/ር እስከዚህ ሩብ ዓመት 556.41 ሄ/ር መሬት ከ3ኛ ወገን ነጻ ማድረግ የተቻለ ሲሆን አፈጻጸም 39.6% ነው፡፡ የፈጸሙ ዞኖች፡- ሰ/ሸዋ 237.6 ሄ/ር፤ ምስ/ጎጃም 6.51 ሄ/ር፤ አዊ 1.5 ሄ/ር፤ ደ/ጎንደር ሄ/ር5.4፤ ደ/ወሎ 65.55 ሄ/ር፤ ሰ/ወሎ 11.43 ሄ/ር፤ ማዕከ/ጎንደር 4.57 ሄ/ር፤ ሰ/ጎንደር 5.5 ሄ/ር፤ ጎንደር 71 ሄ/ር፤ ኮምቦልቻ 87 ሄ/ር እና ደ/ብርሃን 60.33 ሄ/ር፡፡

## 5.2. ከአምራች ኢንዱስትሪው ውጭ ለሆኑ ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች መሬት በማዘጋጀት ከ3ኛ ወገን እንዲፀዳ ማድረግ

* በአጠቃላይ በግብርና፤በሆርቲካልቸርና በአገልግሎት ዘርፍ በዚህ ሩብ ዓመት 1,695 እስከዚህ ሩብ ዓመት 8,473.841 በሳይት ፕላን ለማመላከት ታቅዶ በዚህ ሩብ ዓመት 1596.2958 እስከዚህ ሩብ ዓመት 16,569.08957 ሄ/ር (100%) ማመላከት ተችሏል፡፡
* ለግብርና፤ለሆርቲካልቸር እና ለአገልግሎት ዘርፍ በሳይት ፕላን የተመላከተውን ከ3ኛ ወገን ለማጽዳት በሚል በዚህ ሩብ ዓመት 1,549 እስከዚህ ሩበ ዓመት 7747.141ሄ/ር ታቅዶ በዚህ ሩብ

ዓመት 1276.616 ሄ/ር እስከዚህ ሩብ ዓመት 14,758.705(100%) ሄ/ር መሬት ከሶስተኛ ወገን በማጽዳትና በካሳ ክፍያ ባለሃቶች የተመቻቸ የተደረገ ሲሆን

የፈጸሙ ዞኖች፤-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ተ/ቁ** | **ዞን/ከ/አስ/** | **በሳይት የተመላከተ** | **ከ3ኛ ወገን ነፃ ሆነ** | **አፈፃፀም** |
| 1 | ሰ/ሽዋ | 1,908.7 | 1,908.7 |  |
| 2 | ምስ/ጎጃም | 5002.158 | 5000 |  |
| 3 | ምዕ/ጎጃም |  |  |  |
| 4 | አዊ | 1810.48 | 1095.9 |  |
| 5 | ደ/ጎንደር | 21 | 21 |  |
| 6 | ደ/ወሎ | 652.56 | 596.05 |  |
| 7 | ሰ/ወሎ | 92.02 | 35.17 |  |
| 8 | ማዕ/ጎንደር | 1596.9 | 1596.6 |  |
| 9 | ሰ/ጎንደር | 78.16 | 8.79 |  |
| 10 | ምዕ/ጎንደር | 5009.1 | 4393.66 |  |
| 11 | ኦሮሞ | 0.6 | 0.6 |  |
| 12 | ዋግኽምራ | 50.348 | 8.118 |  |
| 13 | ባህር ዳር | 24.94 | 15.49 |  |
| 14 | ጎንደር ከ/አስ | 79.3 | 45.5 |  |
| 15 | ደሴ | 36.06 | 6.75 |  |
| 16 | ኮምቦልቻ | 57.79 | 0.54 |  |
| 17 | ደ/ብርሃን | 34.45 | 8.24 |  |
| 18 | ደ/ማርቆስ | 11.59 | 4.5 |  |
| 19 | ወልድያ | 88.2 | 1.56 |  |
| 20 | ደብረታቦር | 0 | 0 |  |
| **21** | ሰ/ጎጃም | 15.16 | 13 |  |
| **ድምር** | | **16,569.52** | **14,760.17** |  |

## የሚቀርቡ የአምራች ኢንዱስትሪዎችንና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን መገምገም

### በአዲስ የሚቀርቡ የአምራች ኢንደስትሪ ፕሮጀክቶችን በመገምገም ወደ ዘርፉ በመቀላቀል መሬት ማስተላለፍ

በበጀት ዓመቱ 1,179 ፕሮጀክቶች ቀርበው የተገመገሙ ሲሆን ቀርበው ከተገመገሙ ፕሮጀክቶች ውስጥ 789 ፕሮጀክቶች ግምገማውን ማለፍ ሲችሉ ተገምግመው ላለፉ ፕሮጀክቶች መሬት ማስተላለፍን በተመለከተ በዚህ ሩብ ዓመት ለ144 እስከዚህ ሩብ ዓመት ለ724 ፕሮጀክቶች መስሪያ ቦታ ለማስተላለፍ ታቅዶ በዚህ ሩብ ዓመት ለ105 ፕሮጀክቶች እስከዚህ ሩብ ዓመት 309 ፕሮጀክቶች በአመቱ 337.44 ሄክታር መሬት ማስተላለፍ ተችሏል፡፡በበጀት ዓመቱ ለቀረቡ ሁሉም አዲስ የአምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች የፕላንት ለይ አውት እና የማሽነሪ ዝርዝር መግለጫ በመገምገምና ድጋፍ በማድረግ የቀረቡትን ሁሉንም ማስተናገድ ተችሏል፡፡

### 5.3.2 ከአምራች ኢንዱስትሪው ውጭ ባሉ በአዲስና ነባር የሚቀርቡ የግብርና እና የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶችን በመገምገም ወደ ዘርፉ በማስገባት መሬት ማስተላለፍ

በበጀት ዓመት 803 ከአምራች ኢንዱስትሪው ውጭ የሆኑ በግብርና፣ሆርቲካልቸር እና አገልግሎት ፕሮጀክቶች ቀርበው 715 የተገመገሙ ሲሆን ከተገመገሙት ውስጥ 455 ፕሮጀክቶች ግምገማውን ማለፍ የቻሉ ሲሆን ተገምግመው ላለፉ ፕሮጀክቶች መሬት ማስተላለፍን በተመለከተ በዚህ ሩብ ዓመት ለ82 እስከዚህ ሩብ ዓመት ለ412 ፕሮጀክቶች መስሪያ ቦታ ለማስተላለፍ ታቅዶ በዚህ ሩብ ዓመት ለ71 እስከዚህ ሩብ ዓመት ለ246 ፕሮጀክቶች 6,341.8985 ሄ/ር መሬት መስጠት ተችሏል፡፡ በነባር ኢንቨስት በማድረግ ለተሰማሩ 5 የግብርና ፕሮጀክቶች 20 ሄ/ር እና በአገልግሎት ኢንቨስትመንት ዘርፍ ማስፋፊያ ለሚጠይቁ 15 ፕሮጀክቶች 30 ሄ/ር መሬት ለማስፋፊያ ለመስጠት በእቅድ ተይዞ ለ3 የግብርና 1,504 ሄ/ር እና 16 ለአገልግሎት ፕሮጀክት 3.48358 ሄ/ር በድምሩ 1,507.48358 ሄ/ር መሬት መስጠት ተችሏል፡፡በአጠቃላይ በአዲስና ነባር በግብርና፤በሆርቲካልቸርና አገልግሎት የኢንቨስትመንት ዘርፎች የቀረበ ፕሮጀክት 802 የተገመገመ 711 ያለፈ 462 መሬት ያገኙ 265 ፕሮጀክቶች ሲሆኑ የተላለፈ መሬት ደግሞ 7,849.377 ሄ/ር ነው፡፡ የፈጸሙ ዞኖች፤

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ተ/ቁ | ዞን/ከ/አስ/ | በአዲስ የቀረበ ፕሮ.  ብዛት | በአዲስ የተገመገመ ፕሮ.ብዛት | በአዲስ ያለፈ ፕሮ.ብዛት | መሬት ያገኙ አዲስ ፕሮ.ብዛት | የተላለፈ መሬት በሄ/ር  አዲስ | መሬት ያገኙ ነባር ፕሮ.ብዛት | የተላለፈ መሬት በሄ/ር | የተላለፈ መሬት በሄ/ር  **ድምር** |
| 1 | ክልል |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ሰ/ሽዋ | 45 | 44 | 41 | 39 | 1870 |  |  | 1870 |
| 3 | ምስ/ጎጃም | 25 | 25 | 17 | 10 | 208.77 |  |  | 208.77 |
| 4 | ምዕ/ጎጃም | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | አዊ | 42 | 42 | 6 | 6 | 5.9 |  |  | 5.9 |
| 6 | ደ/ጎንደር | 26 | 23 | 18 | 13 | 8.06 |  |  | 8.06 |
| 7 | ደ/ወሎ | 37 | 36 | 34 | 21 | 261.83 | 7 | 6.5 | 268.33 |
| 8 | ሰ/ወሎ | 13 | 11 | 6 | 4 | 5.677 |  |  | 5.677 |
| 9 | ማዕ/ጎንደር | 59 | 53 | 24 | 19 | 876 | 1 | 1497.46 | 2373.46 |
| 10 | ሰ/ጎንደር | 44 | 19 | 12 | 7 | 0.52 |  |  | 0.52 |
| 11 | ምዕ/ጎንደር | 52 | 52 | 22 | 20 | 3010.498 |  |  | 3010.498 |
| 12 | ኦሮሞ | 12 | 12 | 12 | 12 | 3.6 |  |  | 3.6 |
| 13 | ዋግኽምራ | 31 | 11 | 9 | 6 | 1.3931 |  |  | 1.3931 |
| 14 | ባህር ዳር | 41 | 41 | 15 | 15 | 15.49 |  |  | 15.49 |
| 15 | ጎንደር ከ/አ | 143 | 138 | 112 | 41 | 45.08 | 1 | 0.04 | 45.12 |
| 16 | ደሴ | 74 | 68 | 37 | 12 | 8.569 |  |  | 8.569 |
| 17 | ኮምቦልቻ | 30 | 17 | 1 | 1 | 0.54 |  |  | 0.54 |
| 18 | ደ/ብርሃን | 46 | 46 | 46 | 3 | 5 |  |  | 5 |
| 19 | ደ/ማርቆስ | 20 | 20 | 20 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 |
| 20 | ወልዲያ | 12 | 12 | 3 | 3 | 1.4 |  |  | 1.4 |
| 21 | ደ/ታቦር | 32 | 24 | 16 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 22 | ሰ/ጎጃም | 24 | 24 | 13 | 13 | 13 |  |  | 13 |
| 23 | ወልቃይት | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **ድምር** | | **802** | **711** | **462** | **246** | **6342.827** | **9** | **1504** | **7846.827** |

## የአምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶችን ድጋፍ እና ክትትል በማድረግ ወደ አፈጻጸም ማስገባት

* **ወደ ግንባታ ማስገባት** ዕቅድ የዚህ ሩብ ዓመት 107 እስከዚህ ሩብ ዓመት 534 ክንዉን የዚህ 104 እስከዚህ 212 አፈጻጸም የአመቱ 39.7%፣
* **ግምባታ ማጠናቀቅ** በተመለከተ ዕቅድ የዚህ ሩብ ዓመት 60 እስከዚህ 300 ክንዉን የዚህ 66 እስከዚህ 140 አፈጻጸም የአመቱ 46.6%

## ከአምራች ኢንዱስትሪ ውጭ ያሉ ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ድጋፍና ክትትል በማድረግ ወደ አፈጻጸም ማስገባት

* **ከቅድመ ግንባታ ወደ ግንባታ** ማስገባትን በተመለከተ በዚህ ሩብ ዓመት 24 የግብርና፣16 ሆርቲካልችር እና 50 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶችን በድምሩ 90 እስከዚህ ሩብ ዓመት 120 የግብርና፣ 80 ሆርቲካልችር እና 250 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶችን በድምሩ 450 ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል በማድረግ ከቅድመ ግንባታ ወደ ግንባታ ለማስገባት በእቅድ ተይዞ በዚህ ሩብ ዓመት 9 የግብርና ፣4 ሆርቲካልችር (የአበባ፣ቡና፣ አትክልት ፣ፍራፍሬና ዕፀ-ጣዕም ልማት ፕሮጀክቶችን እና 82 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶችን በድምሩ 117 እስከዚህ ሩብ ዓመት የግብርና 18 ሆርቲካለቸር 10 እና 167 የአገልግሎት ፕሮጀክቶች በድምሩ 195 ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል በማድረግ **ከቅድመ ግንባታ ወደ ግንባታ** ማስገባት ተችሏል፡፡
* ከግንባታ ወደ ምርት/አገልግሎት ማስገባት የዚህ ሩብ ዓመት 11 የግብርና ፕሮጀክቶችን፣ 12 ሆርቲካልችር ልማት ፕሮጀክቶችን እና 30 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶችን በድምሩ 53 እስከዚህ ሩብ ዓመት 55 የግብርና ፕሮጀክቶችን፣ 60 ሆርቲካልችር (የአበባ፣ቡና፣ አትክልት ፣ፍራፍሬና ዕፀ-ጣዕም ልማት ፕሮጀክቶችን እና 150 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶችን በድምሩ 247 ኢንቨስትመንት
* ፕሮጀክቶችን አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል በማድረግ **ከግንባታ ወደ ምርት/አገልግሎት** ለማስገባት በእቅድ ተይዞ በዚህ ሩብ ዓመት 6 የግብርና ፣2 ሆርቲካልችር (የአበባ፣ቡና፣ አትክልት ፣ፍራፍሬና ዕፀ-ጣዕም ልማት ፕሮጀክቶችን እና 37 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶችን በድምሩ 45 እስከዚህ ሩብ ዓመት 27 የግብርና 13 ሆርቲካለቸር እና 83 የአገልግሎት ፕሮጀክቶች በድምሩ 123 ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል በማድረግ ከግንባታ ወደ ምርት/ አገልግሎት ማሰገባት ተችሏል፡፡
* **ከቅድመ ግንባታ ወደ አገልግሎት/ምርት ማስገባት** በዚህ ሩብ ዓመት 3 እስከዚህ ሩብ ዓመት 14 የኮንስትራክሽን አገልግሎት ዘርፍ ፕሮጀክቶችን አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል በማድረግ ከቅድመ ግንባታ ወደ አገልግሎት/ምርት ማስገባት በሚል በእቅድ ተይዞ ለ97 የኮንስትራክሽን አገልግሎት ዘርፍ ፕሮጀክቶችን አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል በማድረግ **ከቅድመ ግንባታ ወደ አገልግሎት/ ምርት** ማስገባት ተችሏል፡፡

## በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን ፕሮጀክቶች መልሶ ለማቋቋም በጥናት መለየት

ጉዳት የደረሰባቸውን የሆርቲካልቸር፣የግብርናና የአገልግሎት ፕሮጀክቶችን የጉዳት መጠን የመለየት እና ተገቢውን ድጋፍ በማድረግ ወደ ስራ ማስገባት በሚል በእቅድ የተያዘ ሲሆን እስከዚህ ወር የ 5 የግብርና እና የ13 የሆርቲካልችር በድምሩ የ18 ጉዳት የደረሰባቸው የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን መረጃ በማሰባሰብ 1,516,825,340 ብር ጉዳት የደረሰ መሆኑን በጥናት የተለየ ሲሆን ጉዳት ለደረሰባቸው የሆርቲካርቸር የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ድጋፍና ክትትል በማድረግ ስራ ካቆሙት ውስጥ ጣና ፍሎራ፤ባህርዳር ፍሬሽ ፍሩትና ቆጋ ቤጅ ፕሮጀክቶች ወደ ስራ እንዲገቡ ተደርጓል፡፡

## ክፍት በሆኑ የመስሪያና መሸጫ ወለሎች ኢንተርፕራይዞችን ማስገባት በተመለከተ ባልተያዙ ክላስተር ሸዶች ባሉ ወለሎች 100% ኢንተርፕራይዞችን ማስገባት

ኢንተርፕራይዞች ከአሁን በፊት ተገንብተው ክፍተ በሆኑት እና በተለቀቁት ላይ 100% ማስያዝ በሚል በእቅድ ተይዞ ክፍት በነበሩ ሸዶች 23 ኢንተርፕራይዞችን ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል፡፡ ተግባሩን የፈጸሙ ዞኖች፤ ምስ/ጎጃም 1፤ ደ/ጎንደር 1፤ ሰ/ወሎ 1፤ ኦሮምያ 2፤ ጎንደር 3፤ ደሴ 5፤ ደ/ብርሃን 7 እና ደ/ታቦር 2፤ አዊ 1 የፈጸሙ ናቸዉ፡፡

## በአምራች ኢንዱስትሪውና በሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ለረጅም ጊዜ ቦታ አጥረው የተቀመጡ ፕሮጀክቶችን በጥናት በመለየት ወደ ስራ እንዲገቡ መደገፍ፣

ባለሃብቶች በተለያዩ ዘርፎች ለመሰማራት የመስሪያ ቦታ ከተቀበሉ በኋላ በተለያዩ ምክንያቶች ፈጥነው ወደ ስራ ላይገቡ ይችላሉ ይህን ችግር ለመፍታት የተለያዩ ድጋፎች የሚደረግላቸው ሲሆን ከድጋፍ በኋላ ፈጥነው ወደ ስራ የማይገቡትን እና ከታለመለት ዓላማ ውጭ ያዋሉትን ከቃል ማስጠንቀቂያ ጀምሮ ቦታ እስከመንጠቅ የሚደርስ እርምጃ የተደረገ ሲሆን በዚህም 164 ፕሮጀክቶች ተለይተው እርምጃ ተወሰደባቸው 70 ፕሮጀክቶች ሲሆኑ ከ49 ፕሮጀክቶች 152.2585 ሄ/ር መሬት መንጠቅ ተችሏል፡፡ የፈጸሙ ዞኖች፤ ሰ/ወሎ 1 ፕሮጀክት 0.7 ሄ/ር፤ ምዕ/ጎንደር 1 ፕሮጀክት 0.56ሄ/ር፤ ኦሮሚያ 4 ፕሮጀክት 0.13 ሄ/ር፤ ጎንደር 6 ፕሮጀክት 13.36 ሄ/ር ፤ ደሴ 3 ፕሮጀክት 3.85 ሄ/ር ፤ አዊ 3 ፕሮጀክቶች 0.1208 ሄ/ር ሰ/ሸዋ ከ13 ፕሮጀክት 29.3 ሄክታር ኮምቦልቻ ከ18 ፕሮጀክት 104.2385 ሄ/ር መሬት መንጠቅ ተችሏል፡፡

በበጀት ዓመቱ ከአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ውጭ የሆኑ ለረጅም ጊዜ መሬት አጥረው የተቀመጡ እና ከታለመለት ዓላማ ውጭ ያዋሉ 35 የግብርና 31 ሆርቲካልቸር እና 91 የአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶች በድምሩ ለ157 የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ህጋዊ እርምጃ ለመውስድበእቅድ ተይዞ ጎንደር 2 የአገልግሎት ፕሮጀክት የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ የተሰጠ ሲሆን ሰ/ሸዋ 1 የግብርና ፕሮጀክት 133 ሄ/ር ፤ ማዕከላዊ ጎንደር 1 የግብርና 460 ሄ/ር እና 1 የሆርቲካልቸር/አትክ. ፍራፍሬ 59 ሄ/ር፤እና 1 የአገልግሎት 0.2455 ሄ/ር በድምሩ ከ4 ፕሮጀክቶች 652.2455 ሄ/ር መሬት የተነጠቀ ሲሆን ለ13 የአገልግሎት ፕሮጀክት ደግሞ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል፡፡

## ለማኑፋክተሪንግ እና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች በሚለሙባቸዉ ሳይቶች መሰረተ ልማት ማሟላት

ለአዲስና ነባር ሁለገብ የኢንዱስትሪ መንደሮች/ ፓርክ/ መሰረተ ልማት ለማሟላት በበጀት ዓመቱ ኢንዱስትሪ መንደሮች የጠጠር መንገድ፤ድልድይ እንዲሁም ለአበባ ፕሮጀክቶች የውሃ መስመር ዝርጋታ እና ጉድጓድ ቁፋሮ ስራ በካፒታል በጀት የሚሰራ መሰረተ ልማት ያሉ ሲሆን

**ሀ**) ለጠጠር መንገድ ግንባታ በኪሎ ሜትር እቅድ 11.271 ክንዉን 11.271 አፈጻጸም 100 % ሲሆን ባህርዳር ከተማ ኢንዱ/መንደር 2.7 ኪ.ሜ ፣ ምዕ/ጎጃም (ቡሬ) 2.2 ኪ.ሜ ፣ ደ/ብርሃን ከተማ 3.071 ኪ.ሜ ፣ደ/ጎንደር (ወረታ) 1 ኪ.ሜ ፣ ጎንደር ከተማ መንገድ 2.3 ኪ.ሜ እየተገነቡ ሲሆን አፈጻጸማቸው ባህርዳር ከተማ ኢንዱ/መንደር 100 ፣ ምዕ/ጎጃም (ቡሬ) 23 ፣ ደ/ብርሃን ከተማ 100 ፣ደ/ጎንደር (ወረታ) 100 ፣ ጎንደር ከተማ መንገድ 90 እና ኬሚሴ 90 ፐርሰንት የደረሱ ናቸው፡፡ በሚሰራው ፕሮጀክት ተጠቃሚ ኢንዱሰትሪዎችን ስንመለከት ባህርዳር ከተማ ኢንዱ/መንደር 40 ኢንዱሰትሪዎች፣ ምዕ/ጎጃም (ቡሬ) 40 ኢንዱሰትሪዎች ፣ ደ/ብርሃን ከተማ 38 ኢንዱሰትሪዎች፣ ደ/ጎንደር (ወረታ) 18 ኢንዱሰትሪዎች ፣ ጎንደር ከተማ መንገድ 89 ኢንዱሰትሪዎች ኬሚሴ 28 ኢንዱሰትሪዎች ሲሆኑ በአጠቃላይ **213** ኢንዱሰትሪዎች ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡

**ለ)** ለድልድይ ስራ በበጀት ዓመቱ እቅድ 3 የተያዘ ሲሆን (ጎንደር፤ደባርቅ እና እንጅባራ ከተማ) ወደ ስራ የገቡ ጎንደርና ደባርቅ ከተማ ሲሆኑ እንጅባራ ኢንዱስትሪ መንደር የሚሰራው ድልድይ

በፍርድ ቤት ትዕዛዝ የተቋረጠ ሲሆን ግንባታቸው ጎንደር ከተማ ድልድይ 70%፤ደባርቅ 81% የደረሱና ግንባታቸው እየተከናወኑ ይገኛል፡፡ በሚሰራው ፕሮጀክት ተጠቃሚ እንዱሰትሪዎችን ስንመለከት ጎንደር 130 ኢንዱሰትሪዎችና ደባርቅ 50 ኢንዱሰትሪዎች ሲሆን በአጠቃላይ **213** ኢንዱሰትሪዎች ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡

ሐ) የሆርቲካልቸር ፕሮጀክቶች የውሃ ጉደጓድ እና መስመር ዝርጋታ

አልፋ ፍሎራ፤ስንታይሁ ጌጡ እና ብሉናይል ሮዝ ለተባሉ ፕሮጀክቶች የውሃ ጉደጓድ እና መስመር ዝርጋታ እየተከናወነ ያለ ሲሆን አልፋ ፍሎራ 100%ስራው ተጠናቆ ርክክብ የቀረው ፤ብሉ ናይል ሮዝ 80% ሲሆን ስንታሁ ጌጡ ስራው ያልተጀመረ ነው፡፡

መ) የመብራት መስመር መሰረተ ልማት ማሟላት

የመብራት አገልግሎትን በሁሉም ኢንዱስትሪ መንደሮች ከ2013 እስከ 2015 በጀት ዓመት ክፍያ የተፈጸመባቸዉ ኢንዱስትሪ መንደሮች የተወሰኑ ስራቸዉ የተጠናቀቀ ሲሆን የተጀመሩ ስራዎችን በተገቢዉ መንገድ ደረጃ በደረጃ ወደ ስራ እንዲገባ ለማድረግ ከኢትዮያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ጋር ዉይይት በማድረግ የመግባቢያ ሰነድ በመፈራርም ወደ ስራ ተገብቷል፡፡

## ምርት ላልጀመሩ፣ በማምረት ላይ ላሉ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች እና ምርት/ አገልግሎች ለጀመሩ የኢንቨስትመን ፕሮጀክቶች መሰረተ ልማት ማሟላት፣

ምርት ላልጀመሩ ፕሮጀክቶች መሰረተ ልማት ማሟላት

* ምርት ያልጀመሩ የአምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶችን ችግር በጥናት በመለየት የመሰረተ ልማት ችግርን መፍታት በተሰራው ስራ የመንገድ ችግር ያለባቸዉን አምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች መለየት የዚህሩብ ዓመት 110 እስከዚህ ሩብ ዓመት 550 ታቅዶ ክንዉን የዚህ 187 እስከዚህ 329 አፈጻጸም የአመቱ ከ59.8 % በላይ ሲሆን የፈጸሙ ዞኖች፡-ተግባሩን የፈጸሙ ዞኖች፤ ሰ/ሸዋ 17፤ ደ/ጎንደር 1፤ ደ/ወሎ 5፤ ማዕከ/ጎንደር 1፤ ኦሮምያ 17፤ ዋግህምራ 25፤ ባ/ዳር 181፤ ጎንደር 50፤ ደሴ 12፤ ኮምቦልቻ 1፤ ደ/ታቦር 19
* የመንገድ ችግራቸዉ የተፈታላቸዉ አምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች የዚህ ሩብ ዓመት 94 እቅድ እስከዚህ 275 ክንዉን የዚህ 66 እስከዚህ 125 አፈጻጸም የአመቱ 45.5 % ተግባሩን የፈጸሙ ዞኖች፤ ሰ/ሸዋ 12፤ ደ/ጎንደር 1፤ ደ/ወሎ 5፤ ኦሮምያ 17፤ ዋግህምራ ፤ ባ/ዳር 48፤ ጎንደር 23፤ ደ/ታቦር 19
* የመብራት ችግር ያለባቸዉን አምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች መለየት የዚህ ሩብ ዓመት እቅድ 142 እስከዚህ 708 ክንዉን የዚህ ሩብ አመት 208 እስከዚህ ሩብ አመት 426 አፈጻጸም ከ60.2% ተግባሩን የፈጸሙ ዞኖች፤ ሰ/ሸዋ 40፤ ምስ/ጎጃም 2፤ ምዕ/ጎጃም 3፤ አዊ 2፤ ደ/ጎንደር 11፤ ደ/ወሎ 4፤ ሰ/ወሎ 18፤ ሰ/ጎንደር 4፤ ኦሮምያ 34፤ ዋግህምራ 3 ባ/ዳር 220 ጎንደር 37፤ ደሴ 18፤ ኮምቦልቻ 4፤ ደ/ታቦር 22፤ ወልድያ 4
* የመብራት ችግራቸዉ የተፈታላቸዉ አምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች የመብራት መስመር መሰረተ ልማት ማሟላት የዚህሩብ ዓመት 71 እስከዚህ እቅድ 359 ክንዉን የዚህ ሩብ አመት48 እስከዚህ ሩብ አመት 113 አፈጻጸም 31.4% ተግባሩን የፈጸሙ ዞኖች፤ ሰ/ሸዋ 20፤ ምስ/ጎጃም 8፤ ምዕ/ጎጃም 3፤ አዊ 5፤ ደ/ጎንደር 1፤ ደ/ወሎ 4፤ ኦሮምያ 6፤ ባ/ዳር 12፤ ጎንደር 19፤ ደሴ 2፤ ኮምቦልቻ 11፤ ደ/ታቦር 19፤ ወልድያ 3

## የዘርፍ ለውጥ የሚያስፈልጋቸውን የኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች 100% መገምገም

የዘርፍ ለዉጥ የጠየቁ የአምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች ብዛት 23 ሲሆን የተለወጠላቸው 19 ተግባሩን የፈጸሙ ዞኖች ሰ/ሸዋ 2 ፤ አዊ 2 ፤ ደ/ጎንደር 1፤ ባ/ዳር 3፤ ጎንደር 4 ፤ ኮምቦልቻ 2፤ ደ/ብርሃን 4 ፤ደ/ታቦር 1

### ምርት ላይ ያሉ አምራች ኢንዱስትሪዎችን የመሰረተ ልማት ችግር መፍታት

የአምራች ኢንዱሰትሪዎችን ምርታማነት በመጨመር የማምረት አቅማቸውን ለማሳደግ ያለባቸውን የመሰረተ ልማት ችግር በሚፈልጉት መጠንና ጥራት ማሟላት የሚያስፈልግ ሲሆን በዚህሩብ ዓመት አነስተኛ 65፣መካከለኛ 34 ከፍተኛ 18 በድምሩ የ117 እስከዚህ ሩብ ዓመት አነስተኛ 327፣መካከለኛ 170 ከፍተኛ 90 በድምሩ የ587 ምርት ላይ ያሉ አምራች ኢንዱስትሪዎችን የመሰረተ ልማት ችግር ለመፍታት በእቅድ ተይዞ በበጀት አመቱ አነስተኛ 137፣መካከለኛ 104፣ከፍተኛ 58 በድምሩ 299 ለሚሆኑ አምራች ኢንዱስትሪዎች የመሰረተ ልማት ችግር የተፈታ ሲሆን አፈፃፀሙ (50.9%) ነዉ፡፡

በዘርፍ ሲታይ፡ለአግሮፕሮሰሲንግ 75 ኬሚካልና ኮንስተራክሽን 68 ጨርቃጨርቅ አልባሳትና ቆዳ 55 እንዲሁም እንጨትና ብረታ ብረት ለ101 አምራች ኢንዱስተሪዎች የመሰረተ ልማት ችግር ተፈቷል፡

## ከአምራች ኢንዱስትሪው ውጭ ላሉ ለሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የመሰረተ ልማት ችግር መፍታት

* በቢሮ ደረጃ ለቁንዝላ ምርት ማምርት ለጀመሩ እና ለአዲስ የሆርቲ ካልችር ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የትራንስፎርመር የማቅረብ ስራና የኬብል ዝርጋታ ስራ በማከናወን ሃይል ለመስጠት በዝግጅት ላይ ነው፡፡
* እንዲሁም አልፋ ፍሎራና ብሉናይል ሮዝ ሆርቲካርቸር ፕሮጀክቶች ጥልቅ ጉድጓድ ውሃ ቁፋሮ ስራ በመጠናቀቅ ላይ ሲሆን የአቶ ስናታየሁ ጌጡ ሃ/የ/የግ/ማህር ሆርቲካርቸር ፕሮጀክቶች የጥልቅ ጉድጓድ ውሃ ቁፋሮ ስራ ለማስጀመር በዝግጅት ላይ እንገኛለን፡፡
* በዞንና በከተማ አስተዳደሮች እና በባለሃብቶች ቅንጅት  ምርት/ አገልግሎት ለጀመሩ በዚህ ሩብ ዓመት 105 የግብርና፣ 17 ሆርቲካልችር እና 217 ለአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶች በድምሩ 334 ፕሮጀክቶች የመንገድ፤ የመብራት ( 3 ፌዝ ቆጣሪ፣ፖል፣ትራንስፎርመርና የሃይል አቅርቦት)፤የውሀ እና የቴሌ መሰረተ ልማት ችግሮችን በመለየት መፍታት እስከዚህ ሩብ ዓመት 524 የግብርና፣ 87 ሆርቲካልችር እና 1083 ለአገልግሎት ሰጭ ፕሮጀክቶች በድምሩ 1672 ፕሮጀክቶች የመንገድ፤ የመብራት ( 3 ፌዝ ቆጣሪ፣ፖል፣ትራንስፎርመርና የሃይል አቅርቦት)፤የውሀ እና የቴሌ መሰረተ ልማት ችግሮችን በመለየት መፍታት በሚል በእቅድ ተይዞ ክንዉን ለ344 (20.5%)ፕሮጀክቶች የመሰረተ ልማት ችግር መፍታት የተቻለ ሲሆን አፈጻጸም በዞን ሲታይ ሰ/ሸዋ፣ ደ/ወሎ፣ ሰ/ጎንደር፣ ደ/ጎንደር፣ ማዕ/ጎንደር፡ ምዕ/ጎንደር፡ ኦሮሞ ብ/ዞን፣ዋግ፣ጎንደር ከተማ፣ደ/ታቦር፣ወልዲያ፤ ኮምቦልቻ እና ደሴ ከተማ አስተዳደሮች ናቸው፡፡

## የአምራች ኢንዱስትሪዎች እና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደገፍ

በፕሮጀክት ላይ ያሉ የአምራች ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶችን የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደገፍ

* የሊዝ ፋይናንስ ተጠቃሚ የሆኑ ፕሮጀክቶች እቅድ የዚህ ሩብ ዓመት 30 እስከዚህ 150 ክንዉን የዚህ 20 እስከዚህ 80 አፈጻጸም (53.3% ) ሲሆን የተጠቀሙት የብድር መጠን 2.498 ቢሊየን ብር ነው፡፡ ተግባሩን የፈጸሙ ዞኖች፤ ሰ/ሸዋ 7.42፤ ምዕ/ጎጃም ፤ አዊ 32.4፤ ደ/ወሎ 407.9፤ ሰ/ወሎ 0.97፤ ምዕ/ጎንደር 105.49፤ ዋግህምራ 19.88፤ ባ/ዳር 911.77፤ ደሴ 64፤ ኮምቦልቻ 101.6፤ ደ/ብርሃን 40
* ፕሮጀክት ፋይናንስ ተጠቃሚ የሆኑ ፕሮጀክቶች እቅድ የዚህ ሩብ ዓመት 46 እስከዚህ 230 ክንዉን የዚህ 34 እስከዚህ 99(40%) ሲሆን የተጠቀሙት የብድር መጠን እቅድ የዚህ ሩብ 3ሚሊ ዓመት እስከዚህ 15.55 ሚሊ ክንዉን 14.34865 ቢሊየን አፈጻጸም 100% ተግባሩን የፈጸሙ ዞኖች፤ ሰ/ሸዋ 546፤ ምዕ/ጎጃም 5.146፤ ማዕከ/ጎንደር 50፤ ባ/ዳር 5,888.80፤ ደሴ 152፤ ኮምቦልቻ 1,433.31፤ ደ/ብርሃን 6,273.39

**ምርት ላይ ላሉ አምራች ኢንዱስትሪዎች የሊዝ ፋይናንስ እና ስራ ማስኬጃ ችግር በመለየት የብድር ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደገፍ በተመለከተ፣**

**ሊዝ ፋይናንስ ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደገፍ**

የዚህ ሩብ ዓመት 45 አነስተኛና 18 መካከለኛ በድምር የ63 እስከዚህ ሩብ ዓመት 226 አነስተኛና 89 መካከለኛ በድምሩ 315 አምራች ኢንዱሰትሪዎችን የሊዝ ፋናንስ ችግር ለመፍታት ታቅዶ የ270 አነስተኛ፣ 129 መካከለኛ በድምሩ ለ 399 አምራች ኢንዱሰትሪዎ የሊዝ ፋይናንስ ችግር ተፈቷል፡፡ አፈጻጸም ከኢንዱስትሪ ቁጥር አንጻር 100% ነው፡፡

ተጠቃሚነት በብር ሲታይ 599.76 ሚ.ብር ለማስጠቀም ታቅዶ 1.259 ቢሊየን ብር የሊዝ ፋይናንስ ብድር ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል፡፡ አፈጻጸሙ 100% ነው፡፡

**የስራ ማስኬጃ ችግር በመለየት የብድር ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደገፍ**

የዚህ ሩብ ዓመት 31 አነስተኛ፣18 መካከለኛና፣13 ከፍተኛ፣ በድምር የ62 እስከዚህ ሩብ ዓመት 155 አነስተኛ፣91 መካከለኛና፣64 ከፍተኛ፣ በድምር የ310 አምራች ኢንዱሰትሪዎችን የስራ ማስኬጃ ብድር ችግር ለመፍታት ታቅዶ የ26 አነስተኛ፣የ40 መካከለኛ እና የ30 ከፍተኛ በድምሩ የ96 አምራች ኢንዱስትሪዎች የስራ ማስኬጃ የብድር ችግር ተፈቷል፡፡ አፈጻጸም 31 %

ተጠቃሚነት በብር ሲታይ 7.283 ቢሊየን ብር ለማስጠቀም ታቅዶ 7.61583 ቢሊየን ብር የስራ ማስኬጃ ብድር ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል፡፡አፈጻጸም 100% ነው፡፡

ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደገፍ

### በሊዝና ፋይናንስ ተጠቃሚ የሆኑ ፕሮጀክቶች፡-

* በግብርናና ሆርቲ ካልቸር ፕሮጀክት ተጠቃሚ የሆኑ 65 ፕሮጀክቶች ሲሆኑ 2.0599 ቢሊዮን ብር ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡

### የስራ ማስኬጃ ብድር አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ ፕሮጀክቶች፣

* ለ2 የግብርና ፕሮጀክት 0.004 ቢሊዮን ብር እና ለ 24 የአገልግሎት ፕሮጀክቶች የ 0.41175 ቢሊዮን ብር በድምሩ 26 ፕሮጀክት 0.41575 ቢሊዮን ብር ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል፡፡

# ግብ.6. የአምራች ኢንዱስትሪዎችና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የማበረታቻ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ በመደገፍ ወደ አፈጻጸም የመግባት አቅማቸውን ማሳደግ፣

## 6.1. የጉሙሩክ ቀረጽ ነጻ ማበረታቻ ተጠቃሚ ለመሆን ለጠየቁ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች በስታንዳርዱ መሰረት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ፣

በበጀት ዓመቱ በኢንቨስትመንት ደንቡና በአሰራር ማንዋሉ መሰረት የጉምሩክ ቀረጥ ነጻ ለማስገባት ጥያቄ ላቀረቡ እና ቅደመ ሁኔታውን ሙሉ በሙሉ ላሟሉ ባለሃብቶች በአገልግሎት መስጫ ስታንዳርድ መሰረት በኦንላይን እና በአካል ለመጡ 165 ባለሃብቶች የተለያዩ ዕቃዎችን ከጉምሩክ ቀረጥ ነጻ ሆነው እንዲገቡላቸው ጥያቄ አቅርበው በትክክል መስፈርቱን አሟልተው ለመጡ 125 ባለሃብቶችን ተስተናግደዋል፡፡ በሴክተር ስንመለከታቸው ኢንዱስትሪ 96፣ ግብርና 2፣ ሆቴል 11፣ ጤና 2፣ እና ኮንስራክሽን ኪራይ 2 እና አስጎብኝ 12 ናቸው፡፡

ጥያቄ አቅርበው ተጠቃሚ የሆኑ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ተራ ቁጥር | ዞን/ከተማ አስተዳደር | ኢንደስትሪ | ግብርና | ሆቴል | ተቋራጭ | ጤና | አስጎብኝ | የካፒታል ዕቃዎች ኪራይ(ለፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገድ ኪራይ፣ካንስትራክሽን ማሽነሪ ኪራይ እና ግብርና መሳሪያዎች ኪራይ) | ድምር |
|
| 1. | ባ/ዳር | 41 | 1 | 5 |  | 1 | 6 | 1 | 55 |
| 2 | ደብረብርሃን | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 3 | ምዕራብ ጎጃም | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 4 | ደቡብ ጎንደር | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |
| 5 | ደ/ማርቆስ | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 6 | ወልዲያ |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |
| 4 | ጎንደር | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |
| 5 | ኮምቦልቻ | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 4 |
| 6. | አዊ | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 7 | ሰ/ሸዋ | 16 | 1 | 1 |  |  |  |  | 18 |
| 8 | ደሴ | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 9 | ምስራቅ ጎጃም | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 4 |
| 10 | ኦሮሚያ ብሄረሰብ | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 11 | ደቡብ ወሎ | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ድምር | 96 | 2 | 11 | - | 2 | 12 | 2 | 125 |

የተለያዩ የጉምረክ ቀረጥ ነጻ ድጋፎችን እና ከዚህ በፊት ከጉምሩክ ቀረጥ ነፃ ያስገቡትን ዕቃ ዝወውር እንዲፈፀምላቸው 11 በአካል የመጡ ሲሆን ለ9 ባለሃብቶች ማለትም ኢንዱስትሪ 2 እና 7 ኮንስትራክሽን ዝውውር እንዲያደርጉ የድጋፍ ስራ ተሰርቷል፡፡

## 6.2. የገቢ ግብር ነፃ ማበረታቻ ተጠቃሚ ለመሆን የጠየቁ ለኢንዱስትሪ፣ ለግብርና እና ሆርቲካልቸር የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ መደገፍና መፍቀድ

በአዲሱ አሰራር መሰረት በክልሉ የገቢ ግብር ነፃ ማበረታቻ እንዲፈቀድላቸው 30/ሰላሳ) ጥያቄ አቅረበው 21 የኢንዱስትሪ እና 8/ስምንት/ ግብርና ፕሮጀክቶች የመብቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል፡፡

# ግብ.7. የአምራች ኢንዱስትሪዎችን አማካይ የማምረት አቅም ከ56.04 ወደ 61.46% ማሳደግ

አምራች ኢንዱትሪዎችን የተሟላ ኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን በመስጠት ያለባቸውን የግብዓት አቅርቦት ችግርና ፍላጎት እንዲፈታና እንዲሟላ በመደገፍ፣ አመታዊ ፋይናንሺያል ኦዲት እንዲያስደርጉ ግንዛቤ በመፍጠር እንዲሁም በገቡት ውል መሰረት ወደስራ እንዲገቡ ተከታትሎ በመደገፍ እና ፐርፎርማንሳቸውን ኦዲት በማድረግ የማምረት አቅማቸውን ማሳደግ ያስፈልጋል፡፡ የአምራች ኢንዱስትሪዎችን የማምረት አቅማቸውን ለማወቅ ካሉት አምራች ኢንዱትሪዎች ውስጥ በሁሉም ዘርፍ 50 ፐርሰንቱን የማምረት አቅም በመለካት የደረሱበትን የማምረት አቅም 2015 በጀት አመት ከነበረው ከ56.04 ወደ 61.46% ለማድረስ እየተሰራ ይገኛል፡፡ በዚህ ሩብ ዓመት የ244 አነስተኛ የ85 መካከለኛና የ37 ከፍተኛ በድምሩ 366 እስከዚህ 1,219 አነስተኛ 427 መካከለኛና 186 ከፍተኛ በድምሩ 1,832 ኢንዱስትሪዎችን ለመለካት እቅድ ተይዞ የ584 አነስተኛ፡ የ179 መካከለኛና የ78 ከፍተኛ በድምሩ 841 ኢንዱስትሪዎችን የማምረት አቅም የተለካ ቢሆንም አፈጻጸሙ 45.9% ከግማሽ በላይ ስለሆነ እና ትክክለኛ ወካይ ቁትር ነው ተብሎ ስለማይታመን የማምረት አቅምን ማወቅ አልተቻለም ነው፡፡

## 7.1. ለአምራች ኢንዱስትሪዎች የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን አገልግሎት መስጠት

የኤክስቴንሽን አገልግሎቱ የኢንተርፕራይዞችን ችግር የለየ እና በፍላጎት ላይ የተመሰረተ የመረጃ ማደራጀት እና መስጠት ፤ስልጠናና ምክር ፤ቴክኖሎጅ ልማት ፤ግብይት ፤ጥራት እና ምርታማነት ወዘተ ድጋፎችን መስጠት እና ማሰጠትን ያካተተ አገልግሎት ሲሆንመካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎችን ከዩኒቨርሲቲዎችጋር አነስተኛ ኢንዱስትሪዎችን ከቴ/ሙያኮሌጆች ጋር ትስስር እንዲፈጥሩ በማድረግ የክህሎት ችግሮቻቸውን በመፍታት የማምረት አቅማቸውን ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡የአምራች ኢንዱስትሪዎችን የማምረት አቅማቸውን ለማሳደግ የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን አገልግሎት የድጋፍ ማዕቀፎች መስጠት ወሳኝ ጉዳይ ነው፡፡ ስለሆነም የዚህ ሩብ ዓመት ለ231 አነስተኛ፣ ለ85 መካከለኛና ለ31 ከፍተኛ በድምሩ ለ349 እስከዚህ ሩብ ዓመት ለ1,153 አነስተኛ፣ ለ427 መካከለኛና ለ165 ከፍተኛ በድምሩ ለ1,745 ኢንዱስትሪዎች ኤክስቴንሽን አገልግሎት ለመስጠት እቅድ ተይዞ ለ838 አነስተኛ፣ ለ288 መካከለኛ፣ለ76 ከፍተኛ በድምር ለ1202 ኢንዱስትሪዎች የኤክስቴንሽን አገልግሎት የተሰጠ ሲሆን አፈጻጸሙ 68.8% ማከናዎን ተችሏል፡፡

## 7.2. በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ እና በሌሎች ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ያለውን የግብዓት አቅርቦት ችግር መፍታት

የአምራች ኢንዱስትሪዎችን ምርታማነት በመጨመር የማምረት አቅማቸውን ለማሳደግ ከሚያስፈልግ ግብዓቶች አንዱ ያለባቸውን የጥሬ ዕቃ የግብዓት ችግር በሚፈልጉት መጠንና ጥራት ከአገር ውስጥ፤ እርስ በእርስ በአምራች ኢንዱሰትሪዎች መካካል፣ ከሌሎች ዘርፎችና ከአገር ውጭ እንዲያገኙ የመከተታታል እና የመደገፍ ስራ እየተሰራ ይገኛል፡፡

### 7.2.1. ለአምራች ኢንዱስትሪዎች የሚያስፈልግ በሃገር ውስጥ ገበያ የሚሸፈን የግብአት ፍላጎትን በመለየት መፍታት

የአምራች ኢንዱስትሪዎችን ምርታማነት በመጨመር የማምረት አቅማቸውን ለማሳደግ ያለባቸውን የግብአት ችግር በሚፈልጉት መጠንና ጥራት ማሟላት አስፈላጊ ነው፡፡ በመሆኑም፤-

* በአምራች ኢንዱስትሪዎች መካከል **እርስ በእርስ** በተፈጠረ ትስስር ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር የዚህ ሩብ ዓመት ለ26 አነስተኛ፣ ለ16 መካከለኛ፣ለ7 ከፍተኛ በድምሩ ለ49 አምራች ኢንዱስትሪዎች *የ59 ሚሊየን ብር ዋጋ ያላቸው 1,1027* ቶን እስከዚህ ለ128 አነስተኛ፣ ለ79 መካከለኛ፣ለ37 ከፍተኛ በድምሩ ለ244 አምራች ኢንዱስትሪዎች *የ295.79 ሚሊየን ብር ዋጋ ያላቸው 55,137* ቶን በማቅረብ የአምራች ኢንዱስትሪዎችን የግብአት ችግር ለመፍታት በእቅድ ተይዞ በዚህ ሩብ ዓመት የ1.38953 ቢሊየን ብር 19699.91 ቶን በማቅረብ ለ40 አነስተኛ፣ ለ12 መካከለኛ፣ለ12 ከፍተኛ በድምሩ ለ64 አምራች ኢንዱስትሪዎች እስከዚህ ሩብ ዓመት የ*30.386* ቢሊየን ብር 29028.28 ቶን በማቅረብ ለ79 አነስተኛ፣ ለ35 መካከለኛ፣ለ24 ከፍተኛ በድምሩ ለ138 አምራች ኢንዱስትሪዎች የግብዓት የግብዓት ችግርን ለመፍታት የተቻለ ሲሆን አፈጻጸም የአመቱ በኢንዱስትሪ ቁጥር 56.6% በግብዓት መጠን 52.6 መፈጸም ተችሏል፡፡
* ከትስስር ውጭ ማለትም ከግብዓት አቅራቢዎች ከነጋዴዎች እና ከአምራቾች በሚገኝ ግብዓት የዚህ ሩብ ዓመት ለ59 አነስተኛ፣ ለ37 መካከለኛ፣ለ18 ከፍተኛ በድምሩ ለ 114 አምራች ኢንዱስትሪዎች *የ664267 ብር 29800* ቶን እስከዚህ ሩብ ዓመት ለ296 አነስተኛ፣ ለ185 መካከለኛ፣ለ91 ከፍተኛ በድምሩ ለ 572 አምራች ኢንዱስትሪዎች *የ3,321,333 ብር 149,004* ቶን በማቅረብ የአምራች ኢንዱስትሪዎችን የግብአት ችግር ለመፍታት በእቅድ ተይዞ በበጀት ዓመቱ የ*13.44723* ቢሊየን ብር 349,534.21 ቶን በማቅረብ ለ164 አነስተኛ፣ ለ79 መካከለኛ፣ለ48 ከፍተኛ በድምሩ ለ294 አምራች ኢንዱስትሪዎች የግብዓት ችግርን ለመፍታት የተቻለ ሲሆን አፈጻጸም በኢንዱስትሪ ቁጥር 51.4% በግብዓት መጠን 100 መፈጸም ተችሏል

## 7.3. አምራች ኢንዱስትሪዎችን እና ሌሎች ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን አመታዊ ፐርፎርማንስ እና ፋይናንሽያል ኦዲት እንዲያደርጉ መደገፍ

ኢንዱስትሪዎች ፕሮጀክታቸውን ሲያቀርቡ በገቡት ውል መሰረት እየሰሩ መሆኑን ለማረጋገጥ የፐርፎርማነስ ኦዲት እንዲሁም የደረጃ ሽግግር ለማድረግ፤የማበረታቻ ተጠቃሚ ለመሆን እና ብድር አገልግሎት ተጠቃሚ ለመሆነ ያስችል ዘንድ አምራች ኢንዱሰትሪዎችን እና ሌሎች ፕሮጀክቶችን አመታዊ የፋይናንሻያል ኦዲት እንዲያስደርጉ ይጠበቃል በመሆኑም የተጠቀሙትን ካፒታል፤ የፈጠሩትን ስራ እድል፤እያመረቱ ያለበትን ሁኔታ፣የኤክስፖርት መጠን እና ሎሎችን በመለካት ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የተለያዩ የድጋፎ ማዕቀፎችን ለማድረግ ያስችላል፡፡

* **የፐርፎርማንስ/አፈጻጸም/ ኦዲት ማድረግ**

የዚህ ሩብ ዓመት አነስተኛ 73፣መካከለኛ 50፣ከፍተኛ 28 በድምሩ 151 እስከዚህ ሩብ ዓመት አነስተኛ 366፣መካከለኛ 248፣ከፍተኛ 142 በድምሩ 756 እቅድ ተይዞ አነስተኛ 188፣መካከለኛ 136፣ከፍተኛ 83 በድምሩ 407 አምራች ኢንዱስትሪዎች የአፈጻጸም ኦዲት የተደረጉ ሲሆን አፈጻጸሙ 53.8%፡፡

ለ88 የግብርና ለ70 የአበባ፣አትክልትና ፍራፍሬ እጸጻም እና ለ208 የአገልግሎት ፕሮጀክቶች በድምር ለ366 የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች በፕሮጀክት ሃሳባቸው መሰረት ወደ ስራ መግባታቸውን ለማረጋገጥ በእቅድ ተይዞ፣ ለ2 የግብርና ለ 4 የአበባ፣አትክልትና ፍራፍሬ እጸጻም እና ለ5 የአገልግሎት ፕሮጀክቶች በድምር ለ11 (3%) የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች በፕሮጀክት ሃሳባቸው መሰረት ወደ ስራ መግባታቸውን ማረጋገጥ ተችሏል፡

* **አመታዊ የፋይናንሻል ኦዲት እንዲያደርጉ መደገፍ**

አምራች ኢንዱሰትሪዎች በየአመቱ የፋይናንሻል ኦዲት እንዲያስደረጉ በመደገፍ ያሉበትን ነባራዊ እንቅስቃሴ በማወቅ ለቀጣይ የተሟላ ድጋፍ በማድረግ የማምረት አቅማቸውን በማሳደግ ከደረጃ ደረጃ እንዲሸጋገሩ ለማስቻል ያግዛል በዚህም በዚህ ሩብ ዓመት አነስተኛ 135፣መካከለኛ 74፣ከፍተኛ 27 በድምሩ 236 እስከዚህ ሩብ ዓመት አነስተኛ 673፣መካከለኛ 372፣ከፍተኛ 136 በድምሩ 1181 በእቅድ ተይዞ አነስተኛ 275፣መካከለኛ 176፣ከፍተኛ 75 በድምሩ 526 አምራች ኢንዱስትሪዎች የአፈጻጸም ኦዲት የተደረጉ ሲሆን አፈጻጸሙ 44.5%፡፡

## 7.4. ምርጥ ተሞክሮ ያላቸውን አምራች ኢንዱስትሪዎችንና ሌሎች የኢንቨስትመንት ዘርፎችን መለየትና ቀምሮ ማስፋት

በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ምርጥ ተሞክሮ ያላቸውን አምራች ኢንዱስትሪዎች መለየትና ቀምሮ ለሌሎች በማስፋት ውጤታማ እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ተሞክሮን በመቀመር ለሌሎች እንዲሸጋገሩ ለማድረግ በተሰራው ስራ በዚህ ሩብ ዓመት 13 ተሞክሮዎችን በመቀመርና 10ቱን ተሞክሮዎችን በማስፋት 36 አነስተኛ፣19 መካከለኛና 7 ከፍተኛ በድምሩ 62 እስከዚህ ወር 64 ተሞክሮዎችን በመቀመርና 48ቱን ተሞክሮዎችን በማስፋት 182 አነስተኛ፣ 94 መካከለኛና 34 ከፍተኛ በድምሩ 310 ኢንዱስትሪዎች ተጠቃሚ ለማድረግ ታቅዶ የተቀመረ 36 የሰፋ 30 ሲሆን በሰፋው ተሞክሮ ተጠቃሚ የሆኑ ኢንዱስትሪ 143 አነስተኛ፣67 መካከለኛና 14 ከፍተኛ በድምሩ 224 ናቸው፡፡

## 7.5. አምራች ኢንዱስትሪዎችን የደረጃ ሽግግር መስራት

የኢንዱስትሪዎች ሁለንተናዊ ድጋፍ ተደርጎላቸው ችግሮቻቸው ከተፈቱላቸው የማምረት አቅማቸው ከፍ እንደሚል ይጠበቃል በመሆኑም በዋናነት በሚያሳዩት እድገት የካፒታልና የሰው ኃይል ጭማሬ/ለውጥን/እና ሌሎች መስፈርቶችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ደረጃቸውን ካሉበት ወደ ቀጣዩ የተሻለ ደረጃ ከፍ ያደርገዋል፡፡ ስለሆነም የዚህ ሩብ ዓመት ከአነስተኛ ወደ መካከለኛ 10፣ ከመካከለኛ ወደ ከፍተኛ 7 በድምሩ 17 ኢንዱስትሪዎች እስከዚህ ከአነስተኛ ወደ መካከለኛ 51፣ ከመካከለኛ ወደ ከፍተኛ 33 በድምሩ 84 ኢንዱስትሪዎች ሽግግር ለመስራት ታቅዶ ከአነስተኛ ወደ መካከለኛ 21፣ ከመካከለኛ ወደ ከፍተኛ ደግሞ 1 በድምሩ 22 አምራች ኢንዱስትሪዎች ተሸጋግረዋል አፈጻጸም 26.2%፡፡

# ግብ.8. በአምራች ኢንዱስትሪዎች እና በሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ከሚገኙ ምርቶች የሚገኝ የኤክስፖርት ገቢን ማሳደግ፣

## 8.1 ምርታቸውን ወደ ውጭ ገበያ የሚልኩ አምራች ኢንዱስትሪዎች እና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ተጨማሪ አቅም ለመፍጠር የሚያስችል ድጋፍ መስጠት

### 8.1.1. በአምራች ኢንዱስትሪ የተገኘ ገቢ

ለነባርና በአዲስ ምርታቸውን ወደውጭ የሚልኩ አምራች እንዱስትሪዎችን ሁለንተናዊ ድጋፍ በማድረግ እና ተጨማሪ አቅም በመፍጠር ምርታቸውን ወደውጭ እንዲልኩ ክትትልና ድጋፍ በማድረግ የኤክስፖርት ገቢን የማሳደግ ስራ እየተሰራ ይገኛል፡፡ በዚህ ሩብ ዓምት በነባር መካከለኛ 1፣ ከፍተኛ 6 በድምሩ ከ 7 ነባር አምራች ኢንዱስትሪዎች 14,743 ቶን በመላክ 24 ሚሊ.ዶላር የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት እስከዚህ ሩብ ዓመት አነስተኛ 1 ፣መካከለኛ 7፣ ከፍተኛ 32 በድምሩ ከ 40 ነባር አምራች ኢንዱስትሪዎች 73,713 ቶን በመላክ 117.71 ሚሊ.ዶላር የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት ታቅዶ አነስተኛ 1፣መካከለኛ 10፣ከፍተኛ 27 በድምሩ 38 አምራች ኢንዱስትሪዎች 137,741.4021 ቶን በመላክ 134.658 ሚሊ.ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማግኘት ተችሏል፡፡ አፈጻጸም በ ኢንዱስትሪ ቁጥር 95 % በገቢ 100 % መፈጸም ተችሏል ፡፡

### 8.1.2. **ነባር አበባ፣ አትክልት፣ ፍራፍሬ እና ዕፀ-ጣዕም ፕሮጀክቶች ምርታቸውን ወደ ውጭ እንዲልኩ ድጋፍ ማድረግ፣**

### በነባር ሆርቲካልቸር (የአበባ፣ አትክልት፤ፍራፍሬ) ወደ ውጭ ምርታቸውን የሚልኩ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ብዛት ዕቅድ 8 ሲሆን ክንውን 9 አፈፃፀም 100 % ነው፡፡

* የተላከ ምርት መጠን ዕቅድ 3,000 ቶን ሲሆን ክንውን 2,787.046 ቶን አፈፃፀሙ 100%
* የተገኘ የውጭ ምንዛሬ ዕቅድ 7 ሚሊዮን ዶላር ተይዞ ክንውን 15.182 ዶላር ሲሆን አፈጻጸሙም 100% ነው፡፡

# ግብ.9. ስትራቴጂክ የገቢ ምርትን የሚተኩ የአምራች ኢንዱስትሪዎችንና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የሀገር ውስጥ የገበያ ድርሻን ማሳደግ፣

## ስትራቴጅክ ገቢ ምርትን የሚተኩ ምርቶችን እና ተኪ ምርት የሚያመርቱ አምራች ኢንዱስትሪዎችን በመለየት መደገፍ

ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ከተሰጠው ተግባርና ኃላፊነት አንጻር በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ተገዝተው ወደ ሃገር ውስጥ የሚገቡ የፍጆታም ሆነ ሌሎች ምርቶችን በሃገር ውስጥ እንዲመረቱ ማድረግ ነው በዚህም ገቢ ምርትን የሚያመርቱ ኢንዱስትሪዎችን በመለየትና ድጋፍ በማድረግ ተኪ ምርትን እንዲያመርቱ እና የሃገር ውስጥ ምርትን የገበያ ድርሻውን ከፍ ማድረግ ስራ በትኩረት እየተሰራ ይገኛል፡

በዚህም ባለፉት አስራ ሁለት ወራት 501 ተኪ ምርት የሚያመርቱ አምራች ኢንዱስትሪዎችን በመለየትና በመደገፍ 68 አይነት ተኪ ምርቶች በማምረት በ204,806 ቶን ምርት 279.88 ሚሊዮን ዶላር ውጭ ምንዛሬን ማስቀረት/መተካት በሚል በእቅድ ተይዞ 355 አምራች ኢንዱስትሪዎችን በመለየትና በመደገፍ 77 አይነት ምርቶች እንዲመርቱ በማድረግ 564,132.24 ቶን ላይ 1.19664 ቢሊየን ዶላር የውጭ ምንዛሬን መተካት/ማስቀረት ተችሏል፡፡አፈጻጸም በተኪ ምርት መጠን 100% እና በገቢ 100% ነው፡፡

# ግብ.10.ከአምራች ኢንዱስትሪዉ እና ከሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የሚፈጠረውን የስራ እድል ማሳደግ

## **በምርት ላይ ባሉ እና በአዲስ ወደ ምርት በሚገቡ አምራች ኢንዱስትሪዎች ለዜጎች የስራ እድል እንዲፈጥሩ መደገፍ**

ኢንዱስትሪዎች በሚቋቋሙባቸው አካባቢዎች የማህበረሰቡን ተጠቃሚነት ማሳደግ ሲሆን የስራ እድልን ከመፍጠር አንጻር

አነስተኛ 109 መካከለኛ 76 ከፍተኛ 44 በድምሩ 229 **አዲስ አምራች ኢንዱስትሪዎችን ወደ ምርት በማስገባት** ለ7,109 ዜጎች የስራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ አነስተኛ 30 መካከለኛ 64 ከፍተኛ 28 በድምሩ 122(52.3%) አምራች ኢንዱስትሪዎችን በአዲስ ወደ ምርት በማስገባት ለ*3111(43.7*%*)* የስራ ዕድል መፍጠር ተችሏል፡፡

አነስተኛ 1,065 መካከለኛ 320 ከፍተኛ 149 በድምሩ 1,534 ነባር አምራች ኢንዱስትሪዎችን **በማጠናከርና በመደገፍ** ለ8,279 የስራ ዕድል ለመፍጠር የታቀደ ሲሆን አነስተኛ 436 መካከለኛ 193 ከፍተኛ 92 በድምሩ 721(47%) ነባር አምራች ኢንዱስትሪዎችን በማጠናከርና በመደገፍ ለ5628(67.98%) የስራ ዕድል መፍጠር ተችሏል፡፡

አነስተኛ 59 መካከለኛ 28 ከፍተኛ 17 በድምሩ 104 በተለያዩ ምክንያቶች ምርት አቋርጠው የነበሩ ኢንዱስትሪዎችን ወደ ማምረት በመመለስ ለ1,390 ዜጎች የስራ እድል ለመፍጠር ታቅዶ በ26 ኢንዱስተሪዎች ለ227 ዜጎች የስራ እድል መፍጠር የተቻለ ሲሆን አፈጻጸም 16.3%

ግንባታቸውን ባልተጠናቀቁ እና ምርት ባለጀመሩ (በፕሮጀክት ደረጃ ባሉ) የተፈጠረ የስራ እድል ዕቅድ 7,800 ክንዉን 8511 አፈጻጸም ከ100% በላይ ነው፡፡

በአጠቃላይ በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ጠቅላላ የተፈጠረ የስራ ዕድል ወ 10,128 ሴ 7,643 ድምር 17,769 ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል መፍጠር ተችሏል፡፡ ከዚህም ዉስጥ የወጣቶችን ደርሻ ስንመለከት 14,200 የስራ እድል መፍጠር ተችሏል፡፡

## በሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ለዜጎች ቋሚ የስራ እድል እንዲፈጥሩ መደገፍ

* በግብርና ዘርፍ የተፈጠረ የስራ እድል ዕቅድ 8,184 ክንውን 14983(100%)
* በሆርቲ ካልቸር ዕቅድ 17,000 ክንውን 1199(7.5%)
* በአገልግሎት ዘርፍ ዕቅድ 10,000 ክንውን 10163(100%)
* በድምሩ 26,351 የተፈጠረ ሲሆን ወ 17,283 ሴ 9056

*በአጠቃላይ በተያዘው በጀት ዓመት የስራ እድል ፈጠራ እቅድ 59,964 ክንውን 44,120(ወ 27,411 ሴ 16,709) አፈጻጸም (73.5%)* የወጣቶችን ድርሻ ስንመለከት 35,281 ነው፡፡

# ግብ.11.የአምራች ኢንዱስትሪዎችንና ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ምርታማነት የሚያሻሽሉ የጥናትና ምርምር ስራዎችን ማሳደግ

ችግር ፈች የጥናት፣ምርምርና ስርፀት ስራዎችን ከከፍተኛ ትምህርት/ከቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተቋማት ጋር በመቀናጀት የማከናወንና የማላመድ ስራዎች ሲሰራ ቢቆይም አሁን ላይ የትምህርት ተቋማት ሙሉ በሙሉ በስራ ላይ አለመሆን እና አስቻይ ሁኔታዎች ባለመፈጠራቸው በዚህ ግብ የተሰራ ስራ የለም፡፡

# ግብ.12. የቴክኖሎጅ ልማትና የመረጃ አያያዝ ውጤታማነትን ማሳደግ

## 12.1.የአምራች ኢንዱስትሪዎችን እና የሌሎች የኢንቨስትመንት መረጃዎችን /ፕሮፋያል/ 100% ወቅታዊ ማድረግ

**የነባር አምራች ኢንዱስትሪዎችን መረጃ ወቅታዊ ማድረግን በተመለከተ**

የነባር አምራች ኢንዱሰትሪዎችን መረጃቸውን ወቅታዊ በማድረግ ሁለንተናዊ ድጋፍ በመስጠት ዘላቂነታችን ለማረጋገጥ ይረዳ ዘንድ የ2396 አነስተኛ፣ የ772 መካከለኛ፣ የ314 ከፍተኛ በድምሩ የ3,482 ነባር አምራች ኢንዱስትሪዎችን መረጃ ወቅታዊ ለማድረግ አቅድ ተይዞ የ2395 አነስተኛ፣ የ781 መካከለኛ፣ የ302 ከፍተኛ በድምሩ የ3478 የነባር አምራች ኢንዱስትሪዎችን መረጃ ወቅታዊ ማድረግ ተችሏል፡፡ አፈጻጸሙም 99.88% ነው፡፡

**የሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክት መረጃዎችን /ፕሮፋይል/ወቅታዊ ማድረግ**

* 1. ከአምራች ኢንዱስትሪዎች ውጭ የሆኑ ሌሎች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን መረጃ በተመለከተ የ1357 የግብርና፣የ151 ሆርቲካልቸር እና የ4703 የአገልግሎት በድምሩ 6211 የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች መረጃዎች ወቅታዊ የማድረግ ስራ ተሰርቷል፡፡

የበጀት አጠቃቀም

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ተ.ቁ | የበጀት ዓይነት | የተመደበ በጀት | ስራ ላይ የዋለ | አፈጻጸም |
| 1 | መደበኛ | 38,431,193 | 37,162,403.84 | 96.6% |
|  | ደመወዝ | 12,964,375 | 11,695,585.84 | 90.2% |
|  | ስራ ማስኬጃ | 25,466,818 | 25,466,818 | 100% |
| 2 | ካፒታል በጀት | 297,179,034 | 173,120,453.43 | 58.24% |
|  | ጠቅላላ ድምር | 335,610,227 | 210,282,856.43 | 62.65% |

# የነበሩ ጥንካሬዎች

* ወቅታዊ የጸጥታ ችግር እያለም ቢሆን አንጻራዊ ሰላም ባለበት በተለያዩ ቀጠናዎች የ2016 ዓ.ም እቅድ ትውውቅና የ1ኛውን እና 2ኘሩብ አመት የእቅድ አፈጻጸም ከዞኖች እና ከተማ አስተዳደር የማኔጅመንት አባላት ጋር መገምገም መቻሉ፡፡
* ኢንተርኔት ባለመኖሩ የተፈጠረውን የመረጃ ልውውጥ ክፍተት በስልክ በመቀባበል ለሚመለከተው አካል ማድረስ መቻሉ፡፡
* የአሰራር ደንብ፤መምሪያ ማንዋሎችዝግጅት መደረግ
* አመራሩ እና ባለሙያው ዞኖችን በመከፋፈል የስልክ ድጋፍ መደረግ መቻሉ
* አመራሩ በዙም ሚቲንግ ከዞን አመራሮች ጋር እየተገናኙ ስራ መገምገም እና የስራ መመሪያ ማውረድ መቻሉ
* ሰራተኛው ባለው ወቅታዊ ችግር ሳይረበሽ በስራ ገበታው መገኘቱ
* የደንበኞችን አስተያየት እና ቅሬታ በመቀበል ለሚመለከተው እንዲደርስ መደረጉ
* የኢትዮጵያ ታምርትን የንቅናቄ መድረክ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች ማድረግ ባይቻልም ከወረዳ ጀምሮ በዞኖች እና እንደክልል የማጠቃለያ ፕሮግራሙን በደመቀ ሁኔታ ማካሄድ መቻሉ
* ከአጋር አካላት ጋር ያለው የተቀናጀ አሰራራ እየተጠናከረ በመምጣቱ በየደረጃው ካሉ ፍትህ አካላትና የመብራት ሀይል ሀላፊዎች ጋር ክልላዊ የሆነ 2 የውይይት መድረኮችን በማዘጋጀት የኢንቨስትመንት ተግዳሮቶችን በመለየትና ከችግሩ ለመውጣት ምክክር በማድረግ ለወደፊትም ከዚህ በተሻለ ስራዎችን ለመስራት የመግባቢያ ሰነድ መፈረም መቻሉ፡፡

# የነበሩ ድክመቶች

* ሪፖርቶች በወቅቱ ተደራጅተው ለሚመለከተው መቅረብ አለመቻል
* የአቅም ግንባታ ስራዎች ላይ ትኩረት ሰጥቶ አለመስራት
* የመረጃ አደረጃጀት ስርዓት ላይ ትኩረት ሰጥቶ አለመስራት
* ሴቶች ፤ወጣቶች እና አካል ጉዳተኞች ተጠቃሚነት ላይ በትኩረት አለመስራትእና ምጃዎችንም ለይቶ አለመያዝ
* ሞዴል ኢንዱስትሪዎችን በመምርጥ ምርጥ ተሞክሮዎቻቸውን በመቀመር ለሌሎች እንዲስፋፋ የተደረገው ጥረት አናሳ መሆን
* ተለይተው የተመለመሉ ባለሃብቶችን ተከታትሎ የኢንቨስትመንት ፈቃድ እንዲያወጡ አለማድረግ

# ያጋጠሙ ችግሮች

* በክልሉ የጸጥታ ችግር መኖሩ እስከታች ስራው የሚፈልገውን ድጋፍ እስከ ወረዳ ድረስ ወርዶ ድጋፍ ክትትል ለማድረግ አለመቻል እና ምርቶችን እና ጥሬ እቃዎችን የማጓጓዝ ሂደት ላይ የፀጥታ ችግር መከሰቱ፤
* ኢንተርኔት ባለመኖሩ ምክንያት መረጃዎችን በወቅቱና በጥራት ለመለዋወጥ ችግር መኖሩ፤
* የውጭ ምንዛሬ ችግሮች መኖር፣
* ክፍያ የተፈፀመባቸው የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ስራዎች በወቅቱ አለመጠናቀቅ፤
* በቢሮ ደረጃ የግብዓት እጥረት መኖሩ(ኮምፒውተር፤ላፕቶፕ) ፤
* ለአዲስ የካፒታል ፕሮጀክቶች በጀት አለመመደቡ እና ነባር ፕሮጀክቶችን በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ ለማጠናቀቅ የጸጥታ ችግር መኖር
* በተቋሙ ተዘጋጅተው ለሚመለከተው አካል የሚቀርቡ ደንቦች እና መመሪያዎች በሚመለከው አካል ጸድቀው በቶሎ ወደ ታች ለማውረድ መቸገር
* የተጎዱ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ድጎማ በማድረግ ወደ ስራ እንዲመለሱ ለማድረግ አለመቻል፡፡

# የተወሰዱ መፍትሄዎች

* የሚጠበቀውን ያክል የመስክ ድጋፍ ባይደረግም ዞኖችን በመከፋፈል በስልክ ሳምንታዊ የክትትል እና ድጋፍ ስራዎች ተሰርተዋል፡፡
* ከዞን አመራሮች ጋር በዙም ሚቲንግ በመገናኘት ስራዎችን መገምገም እና የስራ መመሪያዎችን ማውረድ
* መረጃዎችን ባልክ መቀበል እና የኢንተርኔት አገልግሎት ተጠቃሚ በሆኑ ኃላፊዎች በኩል የተቋማቸውን መረጃ እንዲደርስ ማድረግ መቻሉ